## 第2课  流水施工

| 课 题 | 流水施工 |  |
| --- | --- | --- |
| 课 时 | 7课时（315 min）。 |  |
| 教学目标 | 知识技能目标： 1．熟悉流水施工的技术经济效果、施工要点。 2．掌握依次施工、平行施工和流水施工组织方式及特点。 思政育人目标： 让学生通过学习流水施工，科学组织进行流水施工，最大限度地实现搭接施工，以减少因停工、窝工带来的经济损失。 |  |
| 教学重难点 | 教学重点：流水施工的基本概念 教学难点：流水施工参数的确定 |  |
| 教学方法 | 讲授法、问答法、讨论法 |  |
| 教学用具 | 电脑、投影仪、多媒体课件、教材 |  |
| 教学设计 | 第1节课：考勤（2min）--知识讲解（40min）--作业布置（3min） 第2节课：知识讲解（40min）--课堂小结（3min）--作业布置（2min） 第3节课：知识讲解（40min）--课堂小结（3min）--作业布置（2min） 第4节课：知识讲解（40min）--课堂小结（3min）--作业布置（2min） 第5节课：知识讲解（40min）--课堂小结（3min）--作业布置（2min） 第6节课：知识讲解（40min）--课堂小结（3min）--作业布置（2min） 第7节课：知识讲解（40min）--课堂小结（3min）--作业布置（2min） |  |
| 教学过程 | 主 要 教 学 内 容 及 步 骤 | 设计意图 |
| 考勤 （2min） | ■【教师】清点上课人数，记录好考勤 ■【学生】班干部报请假人员及原因 | 培养学生的组织纪律性,掌握学生的出勤情况。 |
| 知识讲解 （40min） | 【教师】展示流水施工的基本概念 一、组织施工的三种方式 任何一个建筑工程都是由许多施工过程组成的，而每一个施工过程可以组织一个或多个施工队组进行施工。如何组织各施工队组的先后顺序或平行搭接施工，是组织施工中的一个基本问题。通常，组织施工时有依次施工、平行施工和流水施工三种方式，现加以介绍： （一）依次施工组织方式 依次施工也称顺序施工，是将工程对象任务分解成若干个施工过程，按照一定的施工顺序，前一个施工过程完成后，后一个施工过程才开始施工；或前一个施工段完成后，后一个施工段才开始施工。它是一种最基本、最原始的施工组织方式。 优点：由于施工现场每天只有一个施工班组工作，所以每天投入的各种资源数量较少，机具、材料使用不集中，使得施工现场管理简单。 缺点：由于工作面利用不充分，使得工期较长，某些方面组织安排不合理。 （二）平行施工组织方式 平行施工组织方式是全部工程任务的各施工段同时开工、同时完成的一种施工组织方式。 平行施工组织方式具有如下特点： （1）充分利用工作面进行施工，使工期更短。 （2）单位时间内投入的劳动力、施工机具、材料等资源量成倍增加，不利于物资供应。 （3）如果由一个工作队完成一个施工对象的全部施工任务，则不能实现专业化施工，不利于提高劳动生产率和工程质量。 （4）施工现场的组织和管理比较复杂。 （三）流水施工组织方式 流水施工组织方式，是将拟建工程的整个建造过程划分为若干个施工过程；每个施工过程再划分为若干个施工段；各施工过程组建相应的专业施工班组；完成各施工过程的施工班组按一定的顺序和时间间隔依次投入施工，使各个施工过程陆续开工、陆续竣工；同一施工过程的施工班组保持连续、均衡施工；不同施工过程的施工班组在开工时间上尽可能平行搭接起来，这样的施工组织方式称为流水施工。 二、流水施工的技术经济效果 流水施工是在依次施工和平行施工的基础上产生的，它既克服了依次施工和平行施工的缺点，又具有它们两者的优点。它的特点是保持施工的连续性和均衡性，使各种物资资源可以均衡地使用，使施工企业的生产能力可以充分发挥，劳动力得到了合理的安排和使用，从而带来了较好的技术经济效果。具体优点如下： （1）按专业工种建立劳动组织，实现生产专业化，有利于劳动生产率的不断提高。 （2）科学地安排施工进度，使各施工过程在保证连续施工的条件下，最大限度地实现搭接施工，从而减少了因组织不善而造成的停工、窝工损失，合理地利用了施工的时间和空间，有效缩短了施工工期。 （3）由于施工的连续性、均衡性，使劳动消耗、物资供应、机械设备使用等处于相对平衡状态，充分发挥管理水平，降低工程成本。 三、组织流水施工的要点 流水施工的实质是分工协作与成批生产。在社会化生产的条件下，分工已经形成，由于建筑产品形体庞大，通过划分施工段就可将单件产品变成假想的多件产品。组织流水施工的要点如下： （一）划分分部分项工程 将拟建工程根据工程特点及施工要求，划分为若干个分部工程，每个分部工程又根据施工工艺要求、工程量大小、施工队组的组成情况，划分为若干施工过程。 （二）划分施工段 根据组织流水施工的需要，将所建工程在平面或空间上，划分为工程量大致相等的若干个施工区段。 （三）每个施工过程组织独立的施工队组 在一个流水组中，每个施工过程尽可能组织独立的施工队组，其形式可以是专业队组，也可以是混合队组，这样可以使每个施工队组按照施工顺序依次、连续、均衡地从一个施工段转到另一个施工段进行相同的操作。 （四）主要施工过程必须连续、均衡地施工 对工程量较大、施工时间较长的施工过程，必须组织连续、均衡施工，对其他次要施工过程，可考虑与相邻的施工过程合并或在有利于缩短工期的前提下，安排其间断施工。 （五）不同的施工过程尽可能组织平行搭接施工 按照施工先后顺序要求，在有工作面的条件下，除必要的技术和组织间歇时间外，尽可能组织平行搭接施工。 四、组织流水施工的条件 （1）拟建工程对象能够划分流水段。 （2）各施工过程组织独立的施工班组。 （3）主要施工过程施工班组连续、均衡地施工。 （4）不同施工过程之间充分利用工作面组织平行搭接施工。 【学生】思考、讨论。 | 展示流水施工的基本概念，让学生更加仔细的阅读，从而激发学生的学习欲望。 |
| 作业布置（3min） | 【教师】布置课后作业 简述组织施工的三种方式。 | 通过课后练习，使学生巩固所学新知识。 |
| 知识讲解 （40min） | 【教师】展示流水施工参数的确定（一） 一、工艺参数 工艺参数是指组织拟建工程流水施工时，用以表达流水施工在施工工艺上开展顺序及其特征的参数。通常，工艺参数包括施工过程数和流水强度两种。 （一）施工过程数（n） 施工过程是对建筑产品由开始建造到竣工整个建筑过程的统称。在建筑施工中，划分的施工过程，可以是分项工程、单位工程或单项工程的施工过程。它是根据编制施工计划的对象范围和作用而确定的。在编制单位工程实施性进度计划时，划分过程较细，数目较多。 在流水施工中，流水施工过程数目用 n 表示。它是流水施工的主要参数之一。对于一个单位工程而言，通常它不等于计划中包括的全部施工过程数。因为这些施工过程并非都能按流水方式组织施工，可能其中几个阶段是采用流水施工。流水施工中的施工过程数目 n，是指参与该阶段流水施工的施工过程数目。 （二）流水强度 流水强度是指在组织流水施工时，某施工过程（或专业工作队）在单位时间内所完成的工程量，也称为流水能力或生产能力。流水强度又分为机械施工过程流水强度和人工施工过程流水强度两种。 1. 机械施工过程流水强度 式中，Vi ——某施工过程 i 的机械操作流水强度； Ri——投入施工过程 i的某种主要施工机械台数； Si——投入施工过程 i 的某种主要施工机械产量定额； x——投入施工过程 i 的主要施工机械种类。 2. 人工施工过程的流水强度 式中，Vi ——某施工过程 i 的人工操作流水强度； Ri——投入施工过程 i 的班组人数； Si——投入施工过程 i 的班组平均产量定额。 二、空间参数 空间参数是指在组织流水施工时，用以表达流水施工在空间布置上开展状态的参数。它通常包括工作面、施工段和施工层。 （一）工作面 工作面是指供某专业工种的工人或某种施工机械进行施工的活动空间。工作面的大小，表明能安排施工人数或机械台数的多少。每个作业的工人或每台施工机械所需工作面的大小，取决于单位时间内所完成的工程量和安全施工的要求。工作面确定的合理与否，直接影响专业工作队的生产效率。因此，必须合理确定工作面。其参考数据如表 2-1 所示。 （二）施工段数（m） 组织流水施工时，将拟建工程在平面上或空间上划分为若干个劳动量大致相等的施工区段，称为施工段或流水段。施工段数一般用 m 表示，它是流水施工的主要参数之一。 1. 划分施工段的目的 划分施工段的目的就是组织流水施工。由于建筑工程形体庞大，可以将其划分成若干个施工段，从而为组织流水施工提供足够的空间。可以把一个形体庞大的“单件产品”划分成具有若干个施工段、施工层的“批量产品”，使其满足流水施工的基本要求。在组织流水施工时，专业工作队完成一个施工段上的任务后，遵循施工组织顺序又到另一个施工段上作业，产生连续流动施工的效果。 一般情况下，一个施工段在同一时间内，只安排一个专业工作队施工，各专业工作队遵循施工工艺顺序依次投入作业，同一时间内在不同的施工段上平行施工，使流水施工均衡地进行。组织流水施工时，可以划分足够数量的施工段，充分利用工作面，避免窝工，尽可能缩短工期。 2. 划分施工段的要求 施工段的划分可以是固定的，也可以是不固定的。在固定施工段的情况下，所有施工过程都采用相同的施工段，施工段的分界对所有施工过程来说都是固定不变的。在不固定施工段的情况下，以不同的施工过程分别规定出一种施工段划分方法，施工段的分界对于不同的施工过程是不同的。固定的施工段便于组织流水施工，采用较广，而不固定的施工段则较少采用。 施工段划分的数目要适当，数目过多势必减少工人数而延长工期；数目过少又会造成资源供应过分集中，不利于组织流水施工。因此，为了使施工段划分得更加科学、合理，通常应遵守以下原则： （1）主要专业工种在各施工段所消耗的劳动量大致相等，其相差幅度不宜超过10% ～ 15%。 （2）在保证专业工作队劳动组合优化的前提下，施工段划分要满足专业工种对工作面的要求。 （3）尽量保证施工段数与施工过程数相互适应，施工段的数目应满足合理流水施工组织的要求，即 m ≥ n ，以保证各专业工作队连续作业。 当 m=n 时，专业工作队连续施工，施工段上始终有专业工作队在工作，即施工段无空闲状态，比较合理； 当 m > n时，专业工作队连续施工，但施工段有空闲状态； 当 m < n时，专业工作队在一个工程中不能连续工作而出现窝工现象。 （4）施工段分界线应尽可能与结构自然界线相吻合，如温度缝、沉降缝或单元界线等处。如果必须将其设在墙体中间时，可将其设在门窗洞口处，以减少施工留槎。 （5）多层施工项目既要在平面上划分施工段，又要在竖向上划分施工层，以组织有节奏、均衡、连续的流水施工。 （三）施工层 在组织流水施工时，为满足专业工种对操作高度及施工工艺的要求，通常将工程对象在竖向上划分成若干个操作层，这些操作层称为施工层。尤其是在多层或高层建筑物的某些施工过程进行流水施工时，必须既在平面上划分施工段，又在垂直方向上划分施工层。通常施工层的划分与结构层相一致，有时也考虑施工方便，按一定高度划分为一个施工层。 例如，单层工业厂房砌筑工程一般按 1.2 ～ 1.4 m 高度，即一步脚手架的高度划分为一个施工层。在分层施工的流水施工中，流水施工的进展情况是：各专业工作队首先依次投入第一施工层的各施工段施工，完成第一施工层最后一个施工段的任务后，连续地转入第二施工层的施工段施工，以此类推。各专业工作队的工作面，除了前一个施工过程完成，为后一个专业工作队提供工作面之外，最前面的专业队在跨越施工层时，必须要等最后一个施工过程完成，才能为其提供工作面。 【学生】思考、讨论。 | 通过教师讲解，了解流水施工参数的确定（一）的基本理论知识。 |
| 课堂小结 （3min） | 【教师】回顾和总结本节课的知识点。 这节课我们一起学习了流水施工参数的确定（一），让学生知道数目过少又会造成资源供应过分集中，不利于组织流水施工。 | 通过对所学知识的回顾，培养学生的归纳总结能力 |
| 作业布置（2min） | 【教师】布置课后作业 简述施工段的目的。 | 通过课后练习，使学生巩固所学新知识。 |
| 知识讲解 （40min） | 【教师】展示流水施工参数的确定（二） 三、时间参数 时间参数是指在组织流水施工时，表达流水施工在时间排列上所处状态的参数。主要包括流水节拍、间歇时间、平行搭接时间、流水步距。 （一）流水节拍（t） 流水节拍是指在组织流水施工时，每个专业工作队在各个施工段上完成相应的施工任务需要的工作持续时间。通常以 ti 表示，它是流水施工的基本参数之一。 流水节拍的大小，可以反映出流水施工速度的快慢、节奏感的强弱和资源消耗量的多少。影响流水节拍数值大小的因素主要有：项目施工时所采取的施工方案，各施工段投入的劳动力人数或施工机械台数、工作班次，以及该施工段工程量的多少。为避免工作队转移时浪费工时，流水节拍在数值上最好是半个班的整倍数。可按以下方法确定其数值： 1. 定额计算法 定额计算法是根据各施工段的工程量、能够投入的资源量（工人数、机械台数和材料量等），按下面公式进行计算： 式中， ti ——专业工作队在某施工段 i 上的流水节拍； Qi ——专业工作队在某施工段 i 上的工程量； Si ——专业工作队每工日（或每台班）产量定额； Ri ——专业工作队的施工班组人数或机械台数； b——每天工作班数； Pi ——在某一施工段上完成施工过程所需的劳动量或机械台班量。 2. 工期计算法 对某些施工任务在规定日期内必须完成的工程项目，往往采用倒排进度法。具体步骤如下： （1）根据工期倒排进度，确定某施工过程工作持续时间。 （2）确定某施工过程在某施工段上的流水节拍。若同一施工过程的流水节拍不等，则用估算法；若流水节拍相等，则按下面公式进行计算： 式中，t——流水节拍； T——某施工过程的工作持续时间； m——某施工过程划分的施工段数。 （二）间歇时间 间歇时间包括技术间歇时间和组织间歇时间两部分。 1. 技术间歇时间（Zi, i +1 ） 在组织流水施工时，除要考虑相邻施工班组之间的流水步距外，有时根据建筑材料或现浇构件等的工艺性质，还要考虑合理的工艺等待时间，这个等待时间称为技术间歇时间。如混凝土浇筑后的养护时间、砂浆抹面和油漆面的干燥时间等。技术间歇时间以 Zi, i +1表示。 2. 组织间歇时间（Gi, i +1 ） 在流水施工中，由于施工技术或施工组织的原因（如墙体砌筑前的墙身位置弹线，施工人员、机械转移，回填土前的地下管道检查验收等）所造成的在流水步距以外增加的间歇时间。组织间歇时间以 Gi, i +1 表示。 （三）平行搭接时间（Ci, i +1 ） 在组织流水施工时，有时为了缩短工期，在工作面允许的条件下，如果前一个施工班组完成部分施工任务后，能够提前为后一个施工班组提供工作面，使后者提前进入前一个施工段。这时相邻两个施工过程的施工班组在同一施工段上平行搭接施工，这个搭接时间称为平行搭接时间或插入时间，通常以 Ci, i +1 表示。 （四）流水步距（Ki, i + 1 ） 在组织流水施工时，通常将相邻两个专业施工班组先后进入同一个施工段（一般指第一个施工段）开始施工的间隔时间，称为流水步距，用 Ki, i +1 表示。 1. 确定流水步距的原则 （1）各施工过程按各自流水速度施工，始终保持工艺先后顺序。 （2）一般情况下，要保证相邻两个专业施工班组，都能够连续作业。 （3）应使相邻两个施工班组，在满足连续施工的条件下，最大限度实现合理地搭接。 （4）应满足某些施工过程技术间歇、组织间歇方面的要求。 （5）应满足均衡施工、安全生产方面的要求。 2. 确定流水步距的方法 （1）公式计算法。 公式法适用于流水施工中，同一施工过程在各施工段上的流水节拍都相等。各相邻施工过程之间流水步距的计算如下： 式中，ti——第 i 个施工过程的流水节拍； ti+1——第 i+1 个施工过程的流水节拍； Zi, i +1——第 i 个施工过程与第 i+1 个施工过程之间的间歇时间； Ci, i +1——第 i 个施工过程与第 i+1 个施工过程之间的搭接时间。 （2）取大差法。 取大差法，即累加数列错位相减取最大差。该方法是由苏联专家特考夫斯基提出的。这种方法便捷、准确，易于掌握。其计算步骤如下： 第一步：将每个施工过程在各施工段上的流水节拍逐段累加，求出累加数列。 第二步：根据施工顺序，将相邻施工过程的累加数列错位相减（把后一个施工过程的累加数列依次错后一位），得到一个新的数列。 第三步：取错位相减数值中的最大者，加上相邻两工作过程之间的工艺与组织间歇时间，减去平行搭接时间，所得结果，作为这两个施工过程之间的流水步距。 （五）工期 一个流水组的工期，指这个流水组中从第一个施工过程的施工班组投入流水作业开始，到最后一个施工过程班组完成最后一个施工段施工所需时间，一般用 T 表示。 式中，T——流水施工工期； Ki，i+1——流水施工中第 i 个施工过程与第 i+1 个施工过程之间的流水步距； Tn——流水施工中最后一个施工过程的持续时间； Gi，i+1——流水施工中第 i 个施工过程与第 i+1 个施工过程之间的组织间歇时间； Zi，i+1——流水施工中第 i 个施工过程与第 i+1 个施工过程之间的工艺技术间歇时间； Ci，i+1——流水施工中第 i 个施工过程与第 i+1 个施工过程之间的平行搭接时间。 【学生】思考、讨论。 | 通过教师讲解，了解流水施工参数的确定（二）的基本理论知识。 |
| 课堂小结 （3min） | 【教师】回顾和总结本节课的知识点。 这节课我们一起学习了流水施工参数的确定（二），让学生知道将每个施工过程在各施工段上的流水节拍逐段累加，求出累加数列。 | 通过对所学知识的回顾，培养学生的归纳总结能力。 |
| 作业布置（2min） | 【教师】布置课后作业 简述流水步距的原则。 | 通过课后练习，使学生巩固所学新知识。 |
| 知识讲解 （40min） | 【教师】展示流水施工的基本组织方式（一） 一、流水施工的分级 根据组织流水施工的工程对象的范围大小，流水施工通常可分为： （一）分项工程流水施工 分项工程流水施工也称为细部流水施工，它是在一个施工过程内部组织起来的流水施工。例如砌砖墙施工过程的流水施工、现浇钢筋混凝土施工过程的流水施工等。细部流水施工是组织工程流水施工中范围最小的流水施工。 （二）分部工程流水施工 分部工程流水施工也称为专业流水施工，它是在一个分部工程内部、各分项工程之间组织起来的流水施工。例如，基础工程的流水施工、主体工程的流水施工、装饰工程的流水施工。分部工程流水施工是组织单位工程流水施工的基础。 （三）单位工程流水施工 单位工程流水施工，也称为综合流水施工，它是在一个单位内部由各分部工程直接组织起来的流水施工。如一幢办公楼、一个厂房车间等组织的流水施工。单位工程流水施工是分部工程流水施工的扩大和组合，是建立在分部工程流水施工基础之上的。 （四）群体工程流水施工 群体工程流水施工也称为大流水施工，它是在一个单位工程内部直接组织起来的流水施工。它是为完成工业或民用建筑群而组织起来的全部单位工程流水施工的总和。 二、流水施工的基本组织方式 建筑工程的流水施工要求有一定的节拍，才能步调和谐、配合得当。流水施工的节奏是由节拍所决定的。由于建筑工程的多样性，各分部分项工程的工程量差异较大，要使所有的流水施工都组织成统一的流水节拍是很困难的。在大多数的情况下，各施工过程的流水节拍不一定相等，甚至一个施工过程本身在各施工段上的流水节拍也不相等。因此形成了不同节奏特征的流水施工。 根据流水施工节奏特征的不同，流水施工的基本方式分为有节奏流水施工和无节奏流水施工两大类。有节奏流水施工又可分为等节奏流水施工和异节奏流水施工，如图2-5 所示。 【学生】思考、讨论。 | 通过教师讲解，了解流水施工的基本组织方式（一）的基本理论知识。 |
| 课堂小结 （3min） | 【教师】回顾和总结本节课的知识点。 这节课我们一起学习了流水施工的基本组织方式（一），让学生知道各施工过程的流水节拍不一定相等，甚至一个施工过程本身在各施工段上的流水节拍也不相等。 | 通过对所学知识的回顾，培养学生的归纳总结能力。 |
| 作业布置（2min） | 【教师】布置课后作业 简述流水施工的基本组织方式。 | 通过课后练习，使学生巩固所学新知识。 |
| 知识讲解 （40min） | 【教师】展示流水施工的基本组织方式（二） 三、有节奏流水施工 有节奏流水施工是指在组织流水施工时，同一施工过程在各施工段上的流水节拍都相等的一种流水施工方式。当各施工段劳动量大致相等时，即可组织有节奏流水施工。根据不同施工过程之间的流水节拍是否相等，有节奏流水施工又可分为等节奏（节拍）流水施工和异节奏（节拍）流水施工。 （一）等节奏流水施工 等节奏流水施工是指同一施工过程在各施工段上的流水节拍都相等，并且不同施工过程之间的流水节拍也相等的一种流水施工方式。即各施工过程的流水节拍均相等，是个常数，故也称为全等节拍流水施工或固定节拍流水施工。 1. 全等节拍流水施工的分类 全等节拍流水施工分为等节拍等步距流水施工和等节拍异步距流水施工。 （1）等节拍等步距流水施工，即各流水节拍均相等，各流水步距均相等，无工艺技术与组织间歇时间，且等于流水节拍的流水组织方式。 （2）等节拍异步距流水施工，即各施工过程的流水节拍全部相等，但各流水步距不相等，有的步距等于节拍，有的步距不等于节拍。这是由各施工过程之间需要有工艺技术与组织间歇时间，有的安排搭接施工所引起的。 2. 组织全等节拍流水的步骤 （1）划分施工过程。为满足各施工过程流水节拍都相等的要求，应将劳动量小的施工过程与相邻的施工过程合并。 （2）划分施工段。应使各施工段的工程量基本相等。 （3）确定主要施工过程的班组人数、工作班次等，计算确定其流水节拍。 （4）使其他施工过程的流水节拍与已经确定的主要施工过程的流水节拍相等，确定其他施工过程的班组人数等。 （5）确定流水步距，计算工期。 （6）绘制流水施工进度表。 （二）异节奏流水施工 异节奏流水施工是指同一施工过程各个施工段上流水节拍相等，但不同施工过程间流水节拍不完全相等的流水施工方式。异节奏流水施工可以分为等步距异节拍流水施工和异步距异节拍流水施工。 1. 等步距异节拍流水施工 等步距异节拍流水施工是指同一施工过程在各施工段的流水节拍相等，不同施工过程之间的流水节拍不完全相等，但各施工过程的流水施工节拍之间存在整数倍（或公因数）关系的流水施工方式。 （1）等步距异节拍流水的基本特点： ①同一施工过程各施工段的流水节拍相等，不同施工过程在同一施工段上的流水节拍之间存在一个整数倍（或公因数）关系。 ②流水步距彼此相等，并且等于各流水节拍的最大公约数。该流水步距在数值上应小于最大的流水节拍，且大于或等于 1。 ③每个专业施工班组都能够连续作业，施工段无空闲。 ④施工班组数（n1）大于施工过程数（n），即 n> n1。 （2）组织成倍节拍流水施工的步骤： ①确定施工起点流向，划分施工段。 ②分解施工过程，确定施工顺序。 ③确定每个施工过程的流水节拍。 ④确定流水步距： Kb= 最大公因数 { 各过程的流水节拍 } ⑤确定各施工过程施工班组数目： 式中，bj—— 施工过程 j 的专业班组数； Kb—— 等步距异节拍流水施工流水步距； tji—— 施工班组 j 在施工段 i 上的流水节拍； n1 —— 等步距异节拍流水施工班组数总和。 ⑥计算等步距异节拍流水工期： 式中，Zi，i+1—— 流水施工中第 i 个施工过程与第 i+1 个施工过程之间的技术间歇时间； Gi，i+1—— 流水施工中第 i 个施工过程与第 i+1 个施工过程之间的组织间歇时间； Ci，i+1—— 流水施工中第 i 个施工过程与第 i+1 个施工过程之间的平行搭接时间。 2. 异步距异节拍流水施工 异步距异节拍流水施工是指同一施工过程中各施工段的流水节拍相等，不同施工过程之间流水节拍不完全相等的流水施工方式。 （1）异步距异节拍流水施工的基本特点： ①同一施工过程各施工段的流水节拍相等，不同施工过程之间流水节拍不一定相等。 ②各施工过程之间的流水步距不一定相等。 ③每个施工班组都能够在施工段上连续作业，但有的施工段之间可能空闲。 ④施工班组数 n1 等于施工过程数 n。 （2）异步距异节拍流水施工的步骤： ①确定施工起点流向，划分施工段。 ②分解施工过程，确定施工顺序。 ③确定各施工过程间的流水步距。流水步距计算公式如下： 式中，Ki，i+1——施工班组 i 与 i+1 之间的流水步距； ti——第 i 个施工过程的流水节拍； ti+1——第 i+1 个施工过程的流水节拍。 ④计算流水施工工期： 式中，T——流水施工工期； Ki , i+1——施工班组； m——施工段数； tn——流水节拍； Zi , i+1——技术间歇时间； Gi , i+1——组织间歇时间； Ci , i+1——平行搭接时间。 ⑤绘制流水施工进度表。 四、无节奏流水施工 无节奏流水施工是指在组织流水施工时，全部或部分施工过程在各个施工段上的流水节拍不相等的流水施工。这种施工在流水施工中最为常见。 在组织流水施工时，经常由于工程结构形式、施工条件不同等原因，使各施工过程在各施工段上的工程量有较大差异，或者由于施工班组的生产效率相差较大，导致各施工过程的流水节拍随施工段的不同而不同，而且不同施工过程之间的流水节拍有较大差异。这时，流水节拍虽无规律，但仍可利用流水施工原理组织流水施工。 （一）无节奏流水施工的基本特点 （1）每个施工过程内各个施工段上流水节拍不完全相等。 （2）多数情况下流水步距不等，流水步距与流水节拍之间存在某种函数关系。 （3）每个施工过程的专业施工班组都能够连续作业，工作面可能有空闲。 （4）每个施工过程组建一个施工班组。 （二）组织无节奏流水施工的步骤 （1）确定施工起点流向，划分施工段。 （2）分解施工过程，确定施工顺序。 （3）确定各施工段上的流水节拍。 （4）计算相邻专业施工班组之间的流水步距。 （5）计算流水施工的总工期。 五、有节奏、无节奏流水施工实例 【例 2-4】某分部工程可划分为 A、B、C 3 个施工过程，每个施工过程可以划分为3 个施工段，流水节拍为 3 天，试组织等节拍等步距流水施工。要求：绘制横道图并计算工期。 解：该分部工程等节拍等步距流水施工进度安排如图 2-6 所示。 如图 2-6 所示，其工期计算如下： 【学生】思考、讨论。 | 通过教师讲解，了解流水施工的基本组织方式（二）的基本理论知识。 |
| 课堂小结 （3min） | 【教师】回顾和总结本节课的知识点。 这节课我们一起学习了流水施工的基本组织方式（二），让学生知道流水节拍虽无规律，但仍可利用流水施工原理组织流水施工。 | 通过对所学知识的回顾，培养学生的归纳总结能力。 |
| 作业布置（2min） | 【教师】布置课后作业 简述无节奏流水施工的基本特点。 | 通过课后练习，使学生巩固所学新知识。 |
| 知识讲解 （40min） | 【教师】展示某工程流水施工实施内容（一） 任务导入 一、任务主题 某工程由 A、B、C、D 四个施工过程组成，划分为 4 个施工段，各施工段上的流水节拍如表 2-3 所示。为缩短工期，准许 A 与 B 平行搭接时间为 2 天；施工过程 B 完成后，其相应施工段至少有技术间歇 1 天；施工过程 C 完成后，其相应施工段至少应有作业准备时间 1 天。试编制流水施工方案。 二、知识准备 （1）流水施工的基本组织方式之一——无节奏流水施工。 （2）组织无节奏流水施工的步骤。 （3）流水步距、流水工期等参数的计算。 （4）绘制流水施工进度。 任务实施 一、计算流水步距 步骤 1：判断流水施工方式。从本题流水节拍特点可以看出，本工程应按无节奏流水施工方式组织施工。 步骤 2：确定施工流向，由 a → b → c → d，施工段数 m = 4 。 步骤 3：确定施工过程数 n = 4 ，包括施工过程 A、B、C、D。 步骤 4：采用“累加数列错位相减取大差法”求流水步距： 二、计算流水施工工期 【学生】思考、讨论。 | 通过教师讲解，了解某工程流水施工实施内容（一）的基本理论知识。 |
| 课堂小结 （3min） | 【教师】回顾和总结本节课的知识点。 这节课我们一起学习了某工程流水施工实施内容（一），让学生知道某工程流水施工实施内容。 | 通过对所学知识的回顾，培养学生的归纳总结能力。 |
| 作业布置（2min） | 【教师】布置课后作业 简述计算流水步距。 | 通过课后练习，使学生巩固所学新知识。 |
| 知识讲解 （40min） | 【教师】展示某工程流水施工实施内容（二） 三、绘制流水施工进度 流水施工进度如图 2-10 所示。 拓展阅读 施工进度计划横道图的绘制 （一）横道图的定义 横道图是结合时间坐标，用一系列的水平段分别表示各施工过程施工起止时间及先后顺序的图表。横道图也称甘特图，是美国人甘特在 20 世纪 20 年代提出的。由于其形象直观，且易于编制和理解，因而长期以来被广泛应用于建设工程进度计划中。 （二）横道图的组成 用横道图表示的建设工程进度计划，一般包括两个基本部分，即左侧的施工过程名称及右侧施工过程的持续时间等基本数据部分和横道线部分，右侧的横道线水平长度表示施工过程的持续时间。 （三）横道图的绘制方法 首先绘制时间坐标进度表，根据有关计算，直接在进度表上画出进度线，进度线的水平长度即为施工过程的持续时间。其一般步骤是：先安排主导施工过程的施工进度，然后再安排其余施工过程，它应尽可能配合主导施工过程并最大限度地搭接，形成施工进度计划的初步方案。总的原则应使每个施工过程尽可能早地投入施工。 【学生】思考、讨论。 | 通过教师讲解，了解某工程流水施工实施内容（二）的基本理论知识。 |
| 课堂小结 （3min） | 【教师】回顾和总结本节课的知识点。 这节课我们一起学习了某工程流水施工实施内容（二），让学生知道以实际工程的流水节拍，认真、准确编制流水施工方案，进一步提高施工人员的工作效率。 | 通过对所学知识的回顾，培养学生的归纳总结能力。 |
| 作业布置（2min） | 【教师】布置课后作业 课文中的多处引用起到什么作用？ | 通过课后练习，使学生巩固所学新知识。 |
| 教学反思 | 充分利用肢体活动语言，使学生更具有直观性的理解；让学生动手演示简单操作，提升实践能力。 |  |