## 第3课  网络计划技术

| 课 题 | 网络计划技术 |  |
| --- | --- | --- |
| 课 时 | 6课时（270 min）。 |  |
| 教学目标 | 知识技能目标： 1．了解网络计划的发展概况。 2．掌握网络图的基本类型及其表示方法。 思政育人目标： 让学生通过学习网络计划技术，以网络计划技术国家标准、规程为依据，加深对网络计划技术基本概念的理解。 |  |
| 教学重难点 | 教学重点：发展概况及基本概念 教学难点：双代号网络计划 |  |
| 教学方法 | 讲授法、问答法、讨论法 |  |
| 教学用具 | 电脑、投影仪、多媒体课件、教材 |  |
| 教学设计 | 第1节课：考勤（2min）--知识讲解（40min）--作业布置（3min） 第2节课：知识讲解（40min）--课堂小结（3min）--作业布置（2min） 第3节课：知识讲解（40min）--课堂小结（3min）--作业布置（2min） 第4节课：知识讲解（40min）--课堂小结（3min）--作业布置（2min） 第5节课：知识讲解（40min）--课堂小结（3min）--作业布置（2min） 第6节课：知识讲解（40min）--课堂小结（3min）--作业布置（2min） |  |
| 教学过程 | 主 要 教 学 内 容 及 步 骤 | 设计意图 |
| 考勤 （2min） | ■【教师】清点上课人数，记录好考勤 ■【学生】班干部报请假人员及原因 | 培养学生的组织纪律性,掌握学生的出勤情况。 |
| 知识讲解 （40min） | 【教师】展示发展概况及基本概念 一、网络计划的发展概况 20 世纪 50 年代，网络计划兴起于美国，在美国杜邦公司的工程项目管理和美国海军“北极星”导弹计划中得到了成功应用。随着现代科学技术和工业生产的发展，网络计划成为比较盛行的一种现代生产管理科学方法。20 世纪 60 年代中期，著名数学家华罗庚教授将它引入我国，经过多年的推广和实践，网络计划技术在我国的工程建设领域得到广泛应用。尤其是在大中型工程项目建设中，对资源的合理安排、进度计划的编制、优化和控制等应用效果显著。目前，网络计划技术已成为我国工程建设领域中必不可少的项目管理方法。 1992 年，国家技术监督局颁布了中华人民共和国国家标准《网络计划技术》（GB/T 13400.1 ～ 13400.3-1992）；2015 年，建设部颁布了中华人民共和国行业标准《工程网络计划技术规程》（JGJ/T 121-2015），使工程网络计划技术在计划的编制与控制管理的实际应用中有了一个可遵循、统一的技术标准，保证了计划的严谨性，对提高建设工程项目管理科学化起到重要的推动作用。 二、网络计划的几个定义 （一）网络图 网络图是由箭线和节点按照一定规则组成的、用来表示工作流程的有向、有序的网状图形。 （二）网络计划 网络计划是在网络图上加注工作的时间参数等而编制成的进度计划。 （三）网络计划技术 网络计划技术是用网络计划对工程的进度进行安排和控制，以保证实现预定目标的科学的计划管理技术。 三、网络计划的基本原理 首先，利用网络图的形式表达一项工程计划方案中各项工作之间的相互关系和先后顺序关系；其次，通过计算找出影响工期的关键工序和关键线路；再次，通过不断调整网络计划，寻求最优方案并付诸实施；最后，在计划实施过程中采取有效措施对其进行控制，以合理使用资源，高效、优质、低耗完成预定任务。 四、网络计划方法的特点 （一）横道计划法 1. 优点 （1）简单、明了、直观、易懂； （2）各项工作的起点、延续时间、工作进度、总工期一目了然； （3）流水情况表示清楚，资源计算便于据图叠加。 2. 缺点 （1）不能反映各工作间的联系与制约关系； （2）不能反映哪些工作是主要的、关键的，看不出计划的潜力。 （二）网络计划法 1. 优点 （1）能明确反映各工序间的制约与依赖关系； （2）能找出关键工作和关键线路，便于管理人员抓主要矛盾； （3）便于资源调整和利用计算机管理与优化。 2. 缺点 不能清晰反映流水情况、资源需用量的变化情况。 五、网络图的基本类型 （一）双代号网络图 双代号网络图又称为箭线式网络图，是用两个圆圈和一个箭线表示一项工作的网状图。 （二）单代号网络图 单代号网络图又称为节点式网络图，是用一个圆圈表示一项工作，箭线表示该工作与其他工作的相互关系的网状图。 六、工艺关系和组织关系 （一）工艺关系 生产性工作之间由工艺过程决定的、非生产性工作之间由工作程序决定的先后顺序关系称为工艺关系。如图 3-3 所示，立模 1、绑扎钢筋 1、浇筑混凝土 1 为工艺关系。 （二）组织关系 工作之间由于组织安排需要或资源（劳动力、原材料、施工机具等）调配需要而规定的先后顺序关系称为组织关系。如图 3-3 所示，立模 1、立模 2 即为组织关系。 七、紧前、紧后和平行工作 （一）紧前工作 在网络图中，相对于某工作而言，紧排在该工作之前的工作称为该工作的紧前工作。在双代号网络图中，该工作与其紧前工作之间可能存在虚工作。如绑扎钢筋 1 和绑扎钢筋 2 之间虽然存在虚工作，但绑扎钢筋 1 仍然是绑扎钢筋 2 在组织关系上的紧前工作，立模 1 则是绑扎钢筋 1 在工艺关系上的紧前工作。 （二）紧后工作 在网络图中，相对于某工作而言，紧排在该工作之后的工作称为该工作的紧后工作。在双代号网络图中，该工作与其紧后工作之间也可能存在虚工作。如绑扎钢筋 2仍然是绑扎钢筋 1 在组织关系上的紧后工作，浇筑混凝土 1 则是绑扎钢筋 1 在工艺关系上的紧后工作。 （三）平行工作 在网络图中，相对于某工作而言，可以与该工作同时进行的工作称为该工作的平行工作。如绑扎钢筋 1 与立模 2 互为平行工作。 八、先行工作和后续工作 （一）先行工作 相对于某工作而言，从网络图的第一个节点（起点节点）开始，顺箭头方向经过一系列箭线与节点到达该工作为止的各条通路上的所有工作，都称为该工作的先行工作。如立模 1、绑扎钢筋 1、浇筑混凝土 1、立模 2、绑扎钢筋 2 都为浇筑混凝土 2 的先行工作。 （二）后续工作 相对于某工作而言，从该工作之后开始，顺箭头方向经过一系列箭线与节点到网络图最后一个节点（终点节点）的各条通路上的所有工作，都称为该工作的后续工作。如立模 1 的后续工作有绑扎钢筋 1、浇筑混凝土 1、立模 2、绑扎钢筋 2、浇筑混凝土 2。 【学生】思考、讨论。 | 展示发展概况及基本概念，让学生更加仔细的阅读，从而激发学生的学习欲望。 |
| 作业布置（3min） | 【教师】布置课后作业 简述网络计划的基本原理。 | 通过课后练习，使学生巩固所学新知识。 |
| 知识讲解 （40min） | 【教师】展示双代号网络计划 一、双代号网络图的绘制 （一）形式 双代号网络图包含的要素表示，如图 3-4 所示。 （二）五个要素 1. 箭线 作用：一条箭线表示一项工作（施工过程、任务）。 特点：消耗资源（如浇筑混凝土消耗模板、钢筋、混凝土、人工），消耗时间；有时 不消耗资源，只消耗时间。 2. 节点 用圆圈表示，表示了工作的开始、结束或连接关系。 特点：不消耗时间和资源。 3. 编号 作用：方便查找与计算，用两个节点的编号可代表一项工作。 编号要求：箭头号码大于箭尾号码，即 j> i 。 编号顺序：先绘图后编号；顺箭头方向；可隔号编。 4. 虚工作 时间为零的假设工作，用虚箭线表示。 特点：不消耗时间和资源。 作用：确切表达网络图中工作之间相互制约、相互联系的逻辑关系。 5. 线路与关键线路 关键线路：时间最长的线路（决定工期）。经过对线路进行分析， 可知该双代号网络图的关键路线为①→③→④→⑥，工期为 14 d。 关键工作：关键线路上的各项工作。 （三）绘制规则 1. 正确反映各工作的先后顺序和相互关系（逻辑关系） 绘制工作受人员、工作面、施工顺序、施工组织、施工工艺等要求的制约。工作间的具体逻辑关系、表示方法如表 3-1 所示。 2. 在一个网络图中，只能有一个起点节点，一个终点节点 起点节点：只有外向箭线，而无内向箭线的节点（图 3-6）。 终点节点：只有内向箭线，而无外向箭线的节点（图 3-7）。 3. 网络图中不允许有闭回路 图 3-8 表示了网络图中出现闭合回路的情况。网络图中不允许有闭回路。 4. 不允许出现相同编号的工序或工作 双代号网络图工序表示举例，如图 3-9 所示。 5. 不允许有双箭头的箭线和无箭头的线段 双箭头箭线的错误表示形式如图 3-10 所示。 6. 严禁有无箭尾节点或无箭头节点的箭线 无箭尾节点和无箭头节点的两种情况，如图 3-11 所示。 （四）绘制要求与方法 （1）尽量采用水平、垂直箭线的网格结构（规整、清晰）。 （2）交叉箭线（尽量不交叉）及换行的处理。具体处理方法如图 3-12 所示。 （3）起点节点有多条外向箭线、终点节点有多条内向箭线时，可采用母线法绘制。中间节点在不至于造成混乱的前提下也可采用。 （4）尽量使网络图水平方向延长。 如分层分段施工时，在水平方向可表示： ①组织关系：同一施工过程在各层段上的顺序。 某基础工程，分段施工，有挖土、垫层、砌砖基、回填施工过程。施工组织关系如图 3-14 所示。 ②工艺关系：在同一层段上各施工过程的顺序。某基础工程施工工艺关系具体如图3-15 所示。 （五）示例 【例 3-1】某基础工程，施工过程为：挖槽 12 d，垫层 3 d，砌墙基 9 d，回填 6 d；采用分三段流水施工方法，试绘制双代号网络图。 解：绘制的双代号网络图如图 3-16 所示，工序之间的逻辑关系，一般可使用虚工序来表示节点间的关系。 （六）网络图的编制步骤 1. 编制工作一览表 列项，计算工程量、劳动量、延续时间，确定施工组织方式（分段流水、依次施工、平行施工）。 2. 绘制网络图 较小项目：直接绘图；较大项目：可按施工阶段或层段分块绘图，再进行拼接。 【例 3-2】根据各工作的逻辑关系（表 3-2），绘制双代号网络图。 绘制的双代号网络图如图3 - 17 所示。 【例 3-3】根据各工作的逻辑关系（表 3-3），绘制双代号网络图。 绘制的双代号网络图如图 3-18 所示。 二、双代号网络计划时间参数的计算 （一）概述 1. 计算目的 求出工期；找出关键线路；计算出时差。 2. 计算条件 线路上每个工序的延续时间都是确定的（肯定型）。 3. 计算内容 每项工序（工作）的开始及结束时间（最早、最迟）；每项工序（工作）的时差（总时差、自由时差）。 4. 计算方法 时间参数的计算方法通常有工作计算法、节点计算法、图上计算法和表上计算法四种。 5. 计算手段 手算、电算。 （二）工作计算法 以“工作计算法”为例，进行双代号网络计算的说明。为简化计算，网络计划时间参数中的开始和完成时间都以时间单位的终了时刻为标准。如第三天开始是指第三天终了（下班）时刻开始，实际上是第四天上班时刻才开始；第五天完成是指第五天终了（下班）时刻完成。 1.“最早时间”的计算 （1）最早开始时间（ES）：是指在其所有紧前工作全部完成后，本工作有可能开始的最早时刻。 以起点节点为开始节点的工作，当未规定其最早开始时间时，其最早开始时间为零。 （2）最早完成时间（EF）：是指在其所有紧前工作全部完成后，本工作有可能完成的最早时刻。 本工作最早完成时间＝本工作最早开始时间＋本工作延续时间 工作最早开始和最早完成时间的计算应从网络计划的起点节点开始，顺箭线方向依次进行。计算规则：顺线累加，逢圈取大。 2.“最迟时间”的计算 （1）本工作最迟必须完成时间（LF）：是指在不影响整个任务按期完成的前提下，本工作必须完成的最迟时刻。 计算工作最迟完成时间参数，有三种情况： ①当工作的终点节点为完成节点时，其最迟完成时间为落实计划的计划工期，即 ②当工作只有一项紧后工作时，该工作的最迟完成时间应为其紧后工作的最迟开始时间，即 ③当工作有多项紧后工作时，该工作的最迟完成时间应为其多项紧后工作最迟开始时间的最小值，即 （2）本工作最迟必须开始时间（LS）：是指在不影响整个任务按期完成的前提下，本工作必须开始的最迟时刻。 最迟开始时间＝本工作的最迟完成时间－本工作延续时间 工作最迟完成和最迟开始时间的计算应从网络计划的终点节点开始，逆着箭线方向依次进行。计算规则：“逆线累减，逢圈取小”。 3. 时差的计算 （1）工序总时差（TF）：指在不影响总工期的前提下，本工作（工序）可以利用的机动时间。 （2）自由时差（FFi−j ）：是指一项工作在不影响其紧后工作最早开始时间的前提下，本工作可以利用的机动时间。 4. 工期 工期泛指完成一项任务所需时间。在网络计划中，工期一般有以下三种： （1）计算工期：是根据网络计划的时间参数计算而得到的工期，用 Tc 表示。等于以网络计划终点节点为完成节点的工作的最早完成时间的最大值。 （2）要求工期：是任务委托人所提出的指令性工期，用 Tr 表示。 （3）计划工期：是根据要求工期和计算工期所确定的作为实施目标的工期，用Tp表示，标注在终点节点的右上方。当已规定要求工期时，计划工期不应超过要求工期，即 T p ≤T r ；当未规定要求工期时，可以令计划工期等于计算工期，即 T p =T c。 【学生】思考、讨论。 | 通过教师讲解，了解双代号网络计划的基本理论知识。 |
| 课堂小结 （3min） | 【教师】回顾和总结本节课的知识点。 这节课我们一起学习了双代号网络计划，让学生知道网络计划时间参数中的开始和完成时间都以时间单位的终了时刻为标准。 | 通过对所学知识的回顾，培养学生的归纳总结能力。 |
| 作业布置（2min） | 【教师】布置课后作业 简述“最迟时间”的计算。 | 通过课后练习，使学生巩固所学新知识。 |
| 知识讲解 （40min） | 【教师】展示单代号网络计划 一、单代号网络图的组成 单代号网络计划的基本符号也是箭线、节点和节点编号。 （一）箭线 单代号网络图中，箭线表示紧邻工作之间的逻辑关系。箭线应画成水平直线、折线或斜线。箭线水平投影的方向自左向右，表达工作的进行方向。箭线不占用时间，不消耗资源。 （二）节点 单代号网络图中每一个节点表示一项工作，宜用圆圈或矩形表示。节点所表示的工作名称、持续时间和工作代号等应标注在节点内。单代号网络计划构成如图 3-22 所示。 （三）节点编号 单代号网络图的节点编号与双代号网络图一样。 二、单代号网络图绘制 （一）单代号网络图绘制规则 （1）必须正确表述已定的逻辑关系： ① A 完成后进行 B，如图 3-23 所示。 ② B、C 完成后进行 D，如图 3-24 所示。 ③ A 完成后进行 C，B 完成后进行 C、D，如图 3-25 所示。 ④ A、B、C 均完成后进行 D、E、F，如图 3-26 所示。 （2）严禁出现循环线路。 （3）不允许出现编号相同的工作。 （4）严禁出现双箭头箭线或无箭头的连线。 （5）单代号网络图中只应有一个起点节点和一个终点节点，当网络图中有多项起点节点或多项终点节点时，应在网络图的两端分别设置一个虚拟的起点节点和终点节点。 （6）严禁出现没有箭尾节点的箭线和没有箭头节点的箭线。 （7）绘制网络图时，箭线不宜交叉，当交叉不可避免时，可采用过桥法和指向法绘制。 （8）单代号网络图中不允许出现有重复编号的工作，一个编号只能代表一项工作，而且箭头节点编号要大于箭尾节点编号。 如：某工程只有 A、B 两项工作，它们同时开始同时结束，可分别用双代号和单代号表示，如图 3-27 所示。 （二）单代号网络图的绘制方法 单代号网络图的绘制方法与双代号网络图的绘制方法基本相同，而且由于单代号网络图逻辑关系容易表达，因此绘制方法更为简便，其绘制步骤如下： 先根据网络图的逻辑关系，绘制出网络图草图，再结合绘图规则进行调整布局，最后形成正式网络图。 （1）提供逻辑关系表，一般只需提供每项工作的紧前工作。 （2）用矩阵图确定紧后工作。 （3）绘制没有紧后工作的工作，当网络图中有多项起点节点时，应在网络图的末端设置一项虚拟的起点节点。 （4）依次绘制其他各项工作一直到终点节点。当网络图中有多项终点节点时，应在网络图的末端设置一项虚拟的终点节点。 （5）检查、修改并进行结构调整，最后绘出正式网络图。 （三）示例 【例 3-5】某基础工程分 4 段施工，挖土 12 d、垫层 6 d、砌基础 9 d、回填 3 d。各节点编号及其紧前、紧后工作如表 3-4 所示。请绘制单代号网络图。 解：首先设一起点节点，然后根据所列紧前、紧后关系，从左到右进行绘制，最后设一终点节点。具体如图 3-28 所示。 三、单代号网络计划时间参数的计算 （一）单代号网络计划常用符号 设有线路 h—i—j，则单代号网络图时间参数有： Di——工作 i 的持续时间； Dh——工作 i 的紧前工作 h 的持续时间； Dj——工作 i 的紧后工作 j 的持续时间； ESi——工作 i 的最早开始时间； EFi——工作 i 的最早完成时间； LFi——在总工期已经确定的情况下，工作 i 的最迟完成时间； LSi——在总工期已经确定的情况下，工作 i 的最迟开始时间； TFi——工作 i 的总时差； FFi——工作 i 的自由时差。 （二）单代号网络计划时间参数计算方法 可按双代号网络图的计算方法计算。 1. 最早时间计算 工作最早开始和最早完成时间的计算应从网络计划的起点节点开始，顺着箭线方向按节点编号从小到大的顺序依次进行。 （1）工作的最早开始时间 ESi。 工作 i 的最早开始时间 ESi 应从网络图的起点节点开始，顺着箭线方向依次逐个计算。 起点节点最早开始时间 ES1 未规定时，取值为零，即开始节点 ES1 = 0 。 其他工作最早开始时间 ESi 等于其紧前工作最早完成时间的最大值，即 式中，ESh——工作 i 的紧前工作 h 的最早开始时间； Dh——工作 i 的紧前工作 h 的持续时间。 （2）工作的最早完成时间 EFi。 工作的最早完成时间 EFi 应等于本工作的最早开始时间与其持续时间之和，即 2. 网络计划的计算工期 Tc 等于其终点节点所代表的工作的最早完成时间。 3. 确定网络计划的计划工期 Tp 网络计划的计划工期 Tp 的计算有如下两种情况： （1）当已规定要求工期 Tr 时，计划工期不应超过要求工期，即 Tp ≤Tr 。 （2）当未规定要求工期时，可以令计划工期等于计算工期，即 Tp =Tc 。 4. 相邻两项工作 i 和 j 之间的时间间隔 LAGj, j 相邻两项工作之间的时间间隔是指其紧后工作的最早开始时间与本工作最早完成时间的差值。 5. 工作总时差 TFi 的计算 （1）工作 i 的总时差 TFi 应从网络图的终点节点开始，逆着箭线方向依次逐项计算。当部分工作分期完成时，有关工作的总时差必须从分期完成的节点开始逆向逐项计算。 （2）终点节点所代表工作 n 的总时差 TFn 等于计划工期与计算工期之差，即 当未规定要求工期时，则 Tp =Tc ，即 TFn = 0 。 （3）其他工作的总时差 TFi 等于本工作与其紧后工作之间时间间隔加该紧后工作的总时差所得之和的最小值，即 式中，TFj—— 工作 i 的紧后工作 j 的总时差。 当已知各项工作的最迟完成时间 LFi 或最迟开始时间 LSi 时，工作的总时差 TFi 的计算如下： 6. 工作的自由时差 FFi 网络计划终点节点所代表的工作自由时差等于计划工期与本工作的最早完成时间之差，即 其他工作的自由时差 FFi 等于本工作与其紧后工作之间时间间隔的最小值，即 7. 最迟完成时间 （1）工作 i 的最迟完成时间 LFi 应从网络图的重点节点开始，逆着箭线方向依次逐项计算。当部分工作分期完成时，有关工作的最迟完成时间应从分期完成的节点开始逆向逐项计算。 （2）终点节点所代表的工作 n 的最迟完成时间 LFn 应按网络计划的计划工期 Tp 确定。分期完成这项工作的最迟完成时间，应等于分期完成的时刻。 （3）其他工作 i 的最迟完成时间 LFi 应为 式中，LFj—— 工作 i 的紧后工作 j 的最迟完成时间； Dj—— 工作 i 的紧后工作 j 的持续时间。 或工作 i 的最迟完成时间等于该工作各紧后工作最迟开始时间的最小值，即 8. 最迟开始时间 LSi 工作 i 的最迟开始时间 LSi 等于本工作的最迟完成时间与本工作的持续时间之差，即 四、关键工作和关键线路的确定 （一）关键工作的确定 网络计划中机动时间最少的工作称为关键工作。因此，网络计划中工作总时间差最小的工作也就是关键工作。当计划工期等于计算工期时，关键工作总时差为零；当计划工期小于计算工期时，此时工期无法满足计划要求，应研究更多措施以缩短计算工期；当计划工期大于计算工期时，关键工作的总时差为正值，说明计划已留有余地，进度控制处于主动。 （二）关键线路的确定 网络计划中自始至终全由关键工作组成的线路称为关键线路。 在肯定型网络计划中，关键线路是指线路上工作总持续时间最长的线路。关键线路在网络图中宜用粗线、双线或彩色线标注。 单代号网络计划中将相邻两项间隔时间为零的关键工作连接起来而形成的自起点节点到终点节点的通路就是关键线路。 【例 3-6】本例题已知条件与上一例题相同，具体见图 3-28 单代号网络图。按照双代号网络图的“工作计算法”，分别得到 ESi-j、EFi-j、LSi-j、LFi-j、TFi-j、FFi-j，以及工期。具体计算结果如图 3-29 所示。 经计算，工期为 18 天。 【学生】思考、讨论。 | 通过教师讲解，了解单代号网络计划的基本理论知识。 |
| 课堂小结 （3min） | 【教师】回顾和总结本节课的知识点。 这节课我们一起学习了单代号网络计划，让学生从单代号网络计划在网络计划技术中的重要性角度出发，做到计算准确，绘制的图表经济、合理，进一步提高学生综合素质。 | 通过对所学知识的回顾，培养学生的归纳总结能力。 |
| 作业布置（2min） | 【教师】布置课后作业 简述单代号网络图构成及绘图规则。 | 通过课后练习，使学生巩固所学新知识。 |
| 知识讲解 （40min） | 【教师】展示双代号时标网络计划 一、双代号时标网络计划的概念与特点 （一）概念 双代号时标网络计划是以时间坐标为尺度绘制的网络计划，它具有横道计划图的直观性，工作之间不仅逻辑关系明确，而且时间关系也一目了然。采用时标网络计划为施工管理进度的调整与控制以及进行资源优化，提供了便利。 时标网络计划适用于编制工作项目较少，工艺过程较简单的施工计划。对于大型复杂的工程，可先编制总的施工网络计划，然后根据工程的性质、所需网络计划的详细程度，每隔一段时间对下段时间应施工的工程区段绘制详细的时标网络计划。 （二）特点 双代号时标网络计划具有如下特点： （1）时标网络计划中，箭线的长短与时间有关。 （2）可直接显示各工作时间参数和关键线路，不必计算。 （3）由于受到时间坐标的限制，所以时标网络计划不会产生闭合回路。 （4）可以直接在时标网络图的下方绘出资源动态曲线，便于分析、平衡调度。 （5）由于箭线的长度和位置受时间坐标的限制，因而调整和修改不太方便。 二、时标网络计划的绘制 （一）时标网络计划的绘制要求 （1）时标网络计划应以实箭线表示工作，以虚箭线表示虚工作，以波形线表示工作的自由时差。 （2）时标网络计划中所有符号在时间坐标上的水平投影位置，都必须与其时间参数相对应。节点中心必须对准相应的时标位置。虚工作必须以垂直方向的虚箭线表示，有自由时差时加波形线表示。 （3）双代号时标网络计划必须以水平时间坐标为尺度表示工作时间。时标的时间单位应根据需要在编制网络计划之前确定，可为时、天、周、月或季。 （二）时标网络计划的绘制方法 时标网络计划一般按工作的最早开始时间绘制。其绘制方法有间接绘制法和直接绘制法。 1. 间接绘制法 间接绘制法是先计算网络计划的时间参数，再根据时间参数在时间坐标上进行绘制的方法。其绘制步骤和方法如下： （1）先绘制双代号网络图，计算时间参数，确定关键工作及关键线路。 （2）根据需要确定时间单位并绘制时标横轴。 （3）根据工作最早开始时间或节点的最早时间确定各节点的位置。 （4）依次在各节点间绘制箭线及时差。绘制时宜先绘制关键工作、关键线路，再绘制非关键工作。如箭线长度不足以达到工作的完成节点时，用波形线补足，箭头画在波形线与节点连接处。 （5）用虚箭线连接各有关节点，将有关的工作连接起来。 2. 直接绘制法 直接绘制法是不计算网络计划时间参数，直接在时间坐标上进行绘制的方法。其绘制步骤和方法可归纳为如下绘图口诀：“时间长短坐标限，曲直斜平利相连；箭线到齐画节点，画完节点补波线；零线尽量拉垂直，否则安排有缺陷。” 其解释如下： （1）时间长短坐标限：箭线的长度代表着具体的施工时间，受到时间坐标的制约。 （2）曲直斜平利相连：箭线的表达方式可以是直线、折线、斜线等，但布图应合理、直观清晰。 （3）箭线到齐画节点：工作的开始节点必须在该工作的全部紧前工作都画出后，定位在这些紧前工作最晚完成的时间刻度上。 （4）画完节点补波线：某些工作的箭线长度不足以达到其完成节点时，用波形线补足。 （5）零线尽量拉垂直：虚工作持续时间为零，应尽可能让其为垂直线。 （6）否则安排有缺陷：若出现虚工作占据时间的情况，其原因是工作面停歇或施工作业队组工作不连续。 （三）双代号时标网络计划的绘制步骤 时标网络计划宜按最早时间编制。编制时标网络计划之前应先按已确定的时间单位绘出时标计划表。时标可标注在时标计划表的顶部或底部。时标的长度单位必须注明。必要时可在顶部时标之上或底部时标之下加注日历的对应时间。 时标计划表中部的刻度线宜为细线。为使图面清楚，此线可以不画或少画。编制时标网络计划应先绘制无时标网络计划草图，然后按以下两种方法之一进行： （1）先计算网络计划的时间参数，再根据时间参数按草图在时标计划表上进行绘制。 （2）不计算网络计划时间参数，直接按草图在时标计划表上绘制。 用先计算后绘制的方法时，应先将所有节点按其最早时间定位在时标计划表上，再用规定线型绘出工作及其自由时差，形成时标网络计划图。不经计算直接按草图绘制时标网络计划，应按下列方法逐步进行： ①将起点节点定位在时标计划表的起始刻度线上。 ②按工作持续时间在时标计划表上绘制起点节点的外向箭线。 ③除起点节点以外的其他节点必须在其所有内向箭线绘出以后定位在这些内向箭线最早完成时间的箭线末端。其他内向箭线长度不足以到该节点时，用波形线补足。 ④用上述方法自左至右依次确定其他节点位置，直至终点节点定位绘完。 三、时标网络计划关键路线与时间参数的判定 （一）关键路线的判定 在时标网络图中，自起点节点至终点节点的所有线路中，未出现波形线的线路，即为关键线路。关键线路应用双线、粗线等加以明确标注。 （二）时间参数的确定 1. 工期的确定 时标网络计划的计算工期，应为其终点节点与起点节点所在位置的时标值之差。 2. 工作最早开始时间 工作箭线左端节点中心所对应的时标值即为该工作的最早开始时间。 3. 工作最早完成时间 （1）当工作箭线右端无波形线时，则该箭线右端节点中心所对应的时标值为该工作的最早完成时间。 （2）当工作箭线右端有波形线时，则该箭线无波形线部分的右端所对应的时标值为该工作的最早完成时间。 4. 工作的自由时差 工作的自由时差即为时标图中波形线的水平投影长度。 5. 工作的总时差 工作的总时差逆箭线由终止工作向起始工作逐个推算。 （1）当只有一项紧后工作时，该工作的总时差等于其紧后工作的总时差与本工作的自由时差之和。 （2）当有多项紧后工作时，该工作的总时差等于其所有紧后工作总时差的最小值与本工作自由时差之和。 6. 工作最迟开始和最迟完成时间 工作最迟开始和最迟完成时间可分别由工作最早开始时间和最早完成时间推算。 四、计算实例 【例 3-8】将图 3-32 所示双代号网络计划绘制成时标网络计划。 解：采用间接绘制法，绘制的时标网络计划如图 3-33 所示。 五、单代号网络图与双代号网络图的比较 （1）单代号网络图绘制方便，不必增加虚工作。在这一点上，弥补了双代号网络图的不足。 （2）单代号网络图具有便于说明、容易被非专业人员所理解和易于修改的优点。这对于推广应用统筹法编制工程进度计划，进行全面科学管理是有益的。 （3）双代号网络表示工程进度比用单代号网络图更形象，特别是在应用带时间坐标的网络图时。 （4）双代号网络图在应用电子计算机进行计算和优化过程时更加简便，这是因为双代号网络图中用两个代号代表一项工作，可直接反映其紧前工作或紧后工作的关系。而单代号网络图就必须按工作逐个列出其紧前工作与紧后工作的关系，这在计算机中需占用更多的存储单元。 由于单代号网络图和双代号网络图有上述各自的优缺点，故两种表示法在不同情况下表现的繁简程度不同。有些情况下，应用单代号表示法较为简单；有些情况下，应用双代号表示法则更为清楚。因此，单代号网络图和双代号网络图是两种互为补充、各具特色的表现方法。 【学生】思考、讨论。 | 通过教师讲解，了解双代号时标网络计划的基本理论知识。 |
| 课堂小结 （3min） | 【教师】回顾和总结本节课的知识点。 这节课我们一起学习了双代号时标网络计划，让学生从双代号时标网络计划在网络计划技术中的重要性角度出发，做到计算准确，绘制的图表经济、合理。 | 通过对所学知识的回顾，培养学生的归纳总结能力。 |
| 作业布置（2min） | 【教师】布置课后作业 简述双代号时标网络图构成及绘图规则。 | 通过课后练习，使学生巩固所学新知识。 |
| 知识讲解 （40min） | 【教师】展示网络计划的优化 一、工期优化 工期优化又称工期调整，是指网络计划的计划工期不满足要求工期时（一般是Tc > Tr ），通过压缩某些工作的持续时间或改变工作顺序等方法，以满足要求工期目标的过程。 这里介绍不改变各项工作的逻辑关系，只压缩某些工作的持续时间的方法。 （一）工期优化的方法 网络计划的工期是由关键线路的工作时间决定的，网络计划的计算工期不满足要求工期，即关键线路的工作时间大于要求工期。因此，工期优化时是通过优先压缩关键线路中的关键工作的持续时间来达到目的。当网络计划中不止一条关键线路，进行工期压缩时，必须将各条关键线路的总持续时间压缩相同数值，否则，不能有效压缩工期。当关键线路的持续时间压缩致使非关键线路成为关键线路，网络计划的计算工期仍不能满足要求时，按多条关键线路同时压缩持续时间方法继续进行，直至网络计算工期满足 Tc≤ Tr 。 （二）工期优化的步骤 网络计划的工期优化可按下列步骤进行。 （1）确定初始网络计划的关键线路和计算工期。 （2）按要求工期确定初始网络计划的计算工期应压缩的时间 ∆T 为 式中，Tc—— 网络计划的计算工期； Tr—— 要求工期。 （3）选择应压缩持续时间的关键工作。选择时应考虑如下因素： ①缩短持续时间对工作的质量和生产安全无影响或影响程度很小； ②因压缩时间而增加施工强度，有足够的空间和资源； ③因缩短工作持续时间，所需要的费用最少。 （4）将关键线路上的工作持续时间压缩 ∆T ，即能满足要求。如果将关键线路上的工作持续时间压缩至至少一条非关键线路变成关键线路，仍不能满足要求时，应同时压缩成为关键线路上的工作的持续时间，也应遵从上述第（3）条要求。 （5）当一条或多条关键线路的时间均压缩至最短时，仍不能满足网络计划工期不大于要求工期时，则应通过改变原技术方案或组织方案等方法，重新制定网络计划而达到 T c≤ Tr的要求。 （三）工期优化方法——标号法 标号法是一种快速寻求网络计划计算工期和关键线路的方法。它是利用节点计算法的基本原理，对网络计划中的每一节点进行编号，然后利用标号值确定网络计划的计算工期和关键线路。 （1）网络计划起点节点的标号值为0。本例中，节点①的标号值为0，即 b1 = 0 。 （2）其他节点的标号值根据下式按节点编号从小到大的顺序逐个进行计算。 （3）计算出节点的标号值后，用其标号值及其源节点对该节点进行双标号。所谓源节点是指用来确定本节点标号值的节点。如源节点有多个，应将所有源节点标出。 （4）网络计划的计算工期就是网络计划终点节点的标号值。则计算工期为 15。 （5）关键线路应从网络计划的终点节点开始，逆着箭线方向按源节点确定。则图3-34 的关键路线为①→③→④→⑥→⑦。 （四）示例 【例 3-9】某工程网络计划如图 3-35 所示，图 3-35 中箭线下方括号外数字为工作的正常持续时间，括号内数字为工作的最短持续时间；箭线上方括号内数字为优选系数，该系数是综合考虑质量、安全和费用增加情况而确定的。选择关键工作压缩其持续时间，应选择优选系数最小的关键工作。如需同时压缩多个关键工作时，则其优选系数之和最小者应优先压缩。若要求工期为 15 天，试对其进行工期优化。 解：（1）根据各项工作的持续时间，用标号法确定出网络计划的计算工期和关键线路。由图 3-36 可知，计算工期为 19 天，关键路线为①→②→④→⑥。 （2）按要求工期计算应缩短的时间： （3）关键工作为 A、D 和 H，其中工作 A 的优选系数最小，将工作 A 作为优先压缩对象。 （4）将关键工作 A 的持续时间压缩至最短持续时间 3 天，利用标号法重新确定计算工期和关键线路。此时，A 被压缩成非关键工作，故将其持续时间 3 天延长为 4 天，使之成为关键工作，此时出现两条关键线路。 （5）此时计算工期 18 天，仍大于 15 天的要求，继续压缩，需压缩 3 天。在上图中，有以下 5 个压缩方案： ①同时压缩工作 A 和工作 B，组合优选系数为 10； ②同时压缩工作 A 和工作 E，组合优选系数为 6； ③同时压缩工作 B 和工作 D，组合优选系数为 13； ④同时压缩工作 D 和工作 E，组合优选系数为 9； ⑤压缩工作 H，组合优选系数为 10； 选压缩工作 A 和工作 E 方案，各压缩至最短，再用标号法确定计算工期和关键线路。如图 3-38 所示。 （6）由图 3-38 可以看出，关键工作 A 和 E 的持续时间已达到最短不能再压缩；但计算工期为 17 天，仍大于要求工期，需继续压缩，需要缩短 2 天。此时只有 2 个压缩方案： ①同时压缩工作 B 和工作 D，组合优选系数为 13； ②压缩工作 H，组合优选系数为 10。 H 工作优选系数最小，故压缩工作 H。其持续时间缩短 2 天，再用标号法确定计算工期和关键线路。此时计算工期为 15 天，已等于要求工期。 二、费用优化 费用优化是通过不同工期及其相应工程费用的比较，寻求与工程费用最低相对应的最优工期。费用优化又称为“工期成本优化”。 （一）工程费用与工期的关系 工程费用是由直接费、间接费、利润和税金四部分组成。利润和税金在正常条件下与工期的关系不大；工程的直接费是由人工费、材料费、机械使用费、其他直接费及现场经费等组成。施工方案不同，直接费也就不同，当施工方案确定后，在一定时间范围内，工程直接费随着工期的增加而减小，间接费则随着工期的增加而增大。 图 3-40 中，总成本曲线是将不同工期的直接费与间接费叠加而成。总成本曲线最低点所对应的工期成为最优工期。“工期—成本优化”就是寻求最低成本时的最优工期。 图 3-41 为直接费在一定范围内和时间成反比关系的曲线图。因施工时要缩短时间需采取加班加点多班制作业，增加许多工人，并且增加机械设备和材料、照明费用等，所以直接费也随之增加，然而工期缩短存在着一个极限，也就是说无论增加多少直接费，也不能再缩短工期。此极限称为临界点，此时的时间为最短工期，此时的费用称为最短时间直接费。反之，若延长时间则可减少直接费，然而时间延长至某一极限，则无论将工期延至多长，也不能再减少直接费。此极限称为正常点，此时的工期称为正常工期，此时的费用称为最低费用或正常费用。 直接费用曲线实际上并不像图中那样圆滑，而是由一系列线段组成的折线，并且越接近最高费用（极限费用），其曲线越陡。为了简化计算，一般将其曲线近似表示为直线，其斜率称为费用率，它的实际含义是表示单位时间内所需增加的直接费。 图 3-41 中直线的斜率称为直接费率，即每缩短单位工作持续时间所需增加的直接费，其值为 式中， ∆Ci−j——工作 i-j 的直接费率； CCi-j——工作 i-j 的持续时间最短时的直接费率； CNi-j——工作 i-j 的持续时间正常时的直接费率； DNi-j——工作 i-j 的最短持续时间； DCi-j——工作 i-j 的正常持续时间。 根据式（3-31）可推算出在最短持续时间与正常持续时间内任意一个持续时间的费用。网络计划中，关键工作的持续时间决定着计划的工期值，压缩工作持续时间，进行费用优化，正是从压缩直接费率最低的关键工作开始的。 从式（3-31）中还可以看出，工作的直接费用率越大，说明将该工作的持续时间缩短一个时间单位，所需增加的直接费就越多；反之，将该工作的持续时间缩短一个时间单位，所需增加的直接费就越少。因此，在压缩关键工作的持续时间以达到缩短工期的目的时，应将直接费用率最小的关键工作作为压缩对象。当有多条关键线路出现而需要同时压缩多个关键工作的持续时间时，应将它们的直接费用率之和（组合直接费用率）最小者作为压缩对象。 （二）费用优化计算步骤 费用优化的基本思路：不断地在网络计划中找出直接费用率（或组合直接费用率）最小的关键工作，缩短其持续时间，同时考虑间接费随工期缩短而减少的数值，最后求得工程总成本最低时的最优工期安排或按要求工期求得最低成本的计划安排。按照上述基本思路，费用优化可按以下步骤进行： （1）按工作的正常持续时间确定计算工期和关键线路。 （2）计算各项工作的直接费用率。直接费用率的计算按式（3-31）进行。 （3）当只有一条关键线路时，应找出直接费用率最小的一项关键工作，作为缩短持续时间的对象；当有多条关键线路时，应找出组合直接费用率最小的一组关键工作，作为缩短持续时间的对象。 （4）对于选定的压缩对象（一项关键工作或一组关键工作），首先比较其直接费用率或组合直接费用率与工程间接费用率的大小： ①如果被压缩对象的直接费用率或组合直接费用率大于工程间接费用率，说明压缩关键工作的持续时间会使工程总费用增加，此时应停止缩短关键工作的持续时间，在此之前的方案即为优化方案； ②如果被压缩对象的直接费用率或组合直接费用率等于工程间接费用率，说明压缩关键工作的持续时间不会使工程总费用增加，故应缩短关键工作的持续时间； ③如果被压缩对象的直接费用率或组合直接费用率小于工程间接费用率，说明压缩关键工作的持续时间会使工程总费用减少，故应缩短关键工作的持续时间。 （5）当需要缩短关键工作的持续时间时，其缩短值的确定必须符合下列两个原则： ①缩短后工作的持续时间不能小于其最短持续时间； ②缩短持续时间的工作不能变成非关键工作。 （6）计算关键工作持续时间缩短后相应增加的总费用。 （7）重复上述（3）～（6），直至计算工期满足要求工期或被压缩对象的直接费用率或组合直接费用率大于工程间接费用率为止。 （8）计算优化后的工程总费用。 【例 3-10】已知某工程双代号网络计划如图 3-42 所示，图中箭线下方括号外数字为工作的正常时间，括号内数字为最短持续时间；箭线上方括号外数字为工作按正常持续时间完成时所需的直接费，括号内数字为工作按最短持续时间完成时所需的直接费。该工程的间接费用率为 0.8 万元 / 天，试对其进行费用优化。 费用单位：万元；时间单位：天。 解：该网络计划的费用优化可按以下步骤进行： （1）根据各项工作的正常持续时间，用标号法确定网络计划的计算工期和关键线路，如图 3-43 所示。计算工期为 19 天，关键线路有两条，即①—③—④—⑥和①—③—④—⑤—⑥。 （2）计算各项工作的直接费用率： （3）计算工程总费用： ①直接费总和： ②间接费总和：Ci = 0.8×19=15.2（万元）； ③工程总费用： （4）通过压缩关键工作的持续时间进行费用优化：第一次压缩。 从图 3-43 可知，该网络计划中有两条关键线路，为了同时缩短两条关键线路的总持续时间，有以下 4 个压缩方案： ①压缩工作 B，直接费用率为 1.0 万元 / 天； ②压缩工作 E，直接费用率为 0.2 万元 / 天； ③同时压缩工作 H 和工作Ⅰ，组合直接费用率为：0.7+ 0.5 =1.2（万元 / 天）； ④同时压缩工作 I 和工作 J，组合直接费用率为：0.5+ 0.2 =0.7（万元 / 天）。 在上述压缩方案中，由于工作 E 的直接费用率最小，故应选择工作 E 作为压缩对象。工作 E 的直接费用率 0.2 万元 / 天，小于间接费用率 0.8 万元 / 天，说明压缩工作E 可使工程总费用降低。将工作 E 的持续时间压缩至最短持续时间 3 天，利用标号法重新确定计算工期和关键线路，如图 3-44 所示。此时，关键工作 E 被压缩成非关键工作，故将其持续时间延长为 4 天，使之成为关键工作。 第一次压缩后的网络计划如图 3-45 所示。图中箭线上方括号内数字为工作的直接费用率。 第二次压缩。 从 图 3-45 可 知， 该 网 络 计 划 中 有 三 条 关 键 线 路， 即 ① → ③ → ④ → ⑥、①→③→④→⑤→⑥和①→③→⑤→⑥。为了同时缩短三条关键线路的总持续时间，有以下 5 个压缩方案： ①压缩工作 B，直接费用率为 1.0 万元 / 天； ②同时压缩工作 E 和工作 G，组合直接费用率为 0.2 +0.8=1.0 （万元 / 天）； ③同时压缩工作 E 和工作 J，组合直接费用率为 0.2 +0.2=0.4 （万元 / 天）； ④同时压缩工作 G、工作 H 和工作 I，组合直接费用率为0.8 +0.7+0.5=2.0 （万元 / 天）； ⑤同时压缩工作 I 和工作 J，组合直接费用率为 0.5 +0.2=0.7（万元 / 天）。 在上述压缩方案中，由于工作 E 和工作 J 的组合直接费用率最小，故应选择工作E 和工作 J 作为压缩对象。工作 E 和工作 J 的组合直接费用率 0.4 万元 / 天，小于间接费用率 0.8 万元 / 天，说明同时压缩工作 E 和工作 J 可使工程总费用降低。由于工作 E 的持续时间只能压缩 1 天，工作 J 的持续时间也只能随之压缩 1 天。工作 E 和工作 J 的持续时间同时压缩 1 天后，利用标号法重新确定计算工期和关键线路。此时，关键线路由压缩前的三条变为两条，即①→③→④→⑥和①→③→⑤→⑥。原来的关键工作 H 未经压缩而被动地变成了非关键工作。第二次压缩后的网络计划。此时，关键工作 E 的持续时间已达最短，不能再压缩，故其直接费用率变为无穷大。 第三次压缩： 从 图 3-46 可 知， 由 于 工 作 E 不 能 再 压 缩， 而 为 了 同 时 缩 短 两 条 关 键 线 路①→③→④→⑥和①→③→⑤→⑥的总持续时间，只有以下 3 个压缩方案： ①压缩工作 B，直接费用率为 1.0 万元 / 天； ②同时压缩工作 G 和工作 I，组合直接费用率为 0.8+ 0.5 =1.3 （万元 / 天）； ③同时压缩工作 I 和工作 J，组合直接费用率为 0.5+ 0.2 =0.7（万元 / 天）。 在上述压缩方案中，由于工作Ⅰ和工作 J 的组合直接费用率最小，故应选择工作 I和工作 J 作为压缩对象。工作Ⅰ和工作 J 的组合直接费用率 0.7 万元 / 天，小于间接费用率 0.8 万元 / 天，说明同时压缩工作 I 和工作 J 可使工程总费用降低。由于工作 J 的持续时间只能压缩 1 天，工作 I 的持续时间也只能随之压缩 1 天。工作 I 和工作 J 的持续时间同时压缩 1 天后，利用标号法重新确定计算工期和关键线路。此时，关键线路仍然为两条，即①→③→④→⑥和①→③→⑤→⑥。第三次压缩后的网络计划。此时，关键工作 J 的持续时间也已达最短，不能再压缩，故其直接费用率变为无穷大。 第四次压缩： 由于工作 E 和工作 J 不能再压缩，而为了同时缩短两条关键线路①→③→④→⑥和①→③→⑤→⑥的总持续时间，只有以下 2 个压缩方案： ①压缩工作 B，直接费用率为 1.0 万元 / 天； ②同时压缩工作 G 和工作 I，组合直接费用率为 0.8+0.5=1.3 （万元 / 天）。 在上述压缩方案中，由于工作 B 的直接费用率最小，故应选择工作 B 作为压缩对象。但是，由于工作 B 的直接费用率 1.0 万元 / 天，大于间接费用率 0.8 万元 / 天，说明压缩工作 B 会使工程总费用增加。因此，不需要压缩工作 B，优化方案已得到，优化后的网络计划如图 3-48 所示。图中箭线上方括号内数字为工作的直接费。 （5）计算优化后的工程总费用（表 3-5）： 三、资源优化 工期优化和费用优化都是假设资源供应是充足的，而实际情况经常会受到劳动力、材料、机械等资源供应的限制。一项工程任务的完成，所需资源总量基本是不变的，不可能通过资源优化将其减少，但可以通过资源优化使其趋于均衡。资源优化就是通过改变工作的实施时间，使资源按时间的分布能够符合优化目标。 工期优化和费用优化的中心是关键工作，而资源优化的中心是时差。一般情况下，网络计划的资源优化分为两种，即“资源有限—工期最短”的优化和“工期固定—资源均衡”的优化。前者是在满足资源限制条件下，通过调整计划安排，使工期延长最少，甚至不延长的过程；后者是工期保证不变的条件下，通过调整计划安排，使资源需用量尽可能均衡的过程。 （一）“资源有限—工期最短”优化 1. 进行资源优化时的前提条件 （1）在优化过程中，不改变网络计划中各项工作之间的逻辑关系。 （2）在优化过程中，不改变网络计划中各项工作的持续时间。 （3）网络计划中各项工作的资源强度（即单位时间所需资源数量）为常数，即资源均衡，而且是合理的。 （4）除规定允许中断的工作外，一般不允许中断工作，应保持其连续性。 为了使问题简化，这里假定网络计划中的所有工作需要同一种资源。 2. 资源优化分配的原则 资源优化分配是指根据各工作对网络计划工期的影响程度，将有限的资源进行科学分配，从而实现工期最短。其原则如下： （1）关键工作优先满足，按每日资源需求量大小，从大到小顺序供应资源。 （2）非关键工作在满足关键工作的资源需求以后再供应资源。在优化过程中，对于前面时段已开始被供应而又不允许中断的工作，按其开始的先后顺序优先供应资源；其他非关键工作，按总时差由小到大的顺序供应资源，总时差相等时，以叠加量不超过资源供应限额的工作优先供应资源。 （3）最后考虑给计划中总时差较大、允许中断的工作供应资源。 （4）排队靠后的，无资源可配置的工作推迟开始时间。 3. 优化的步骤 （1）将网络计划绘成时标网络计划，并在图中标出关键线路、自由时差、总时差。 （2）计算并画出网络计划的每日资源需用量曲线，标明各时段（每日资源需用量不变且连续的一段时间）的每日资源需用量数值，用虚线标明资源供应量限额。 （3）在每日资源需用量图中，找出最先超过日资源供应限额的时段，然后根据资源优化分配的原则，将该时段内的各工作按顺序编号，从第 1 号至第 m 号。 （4）分析超过资源限量的时段。如果在该时段内有几项工作平行作业，则采取将一项工作安排在与之平行的另一项工作之后进行的方法，以降低该时段的资源需用量。对于两项平行作业的工作 m 和 n 来说，为了降低相应时段的资源需用量，现将工作 n安排在工作 m 之后进行，如图 3-49 所示。 式中， ∆Tm ,n ——将工作 n 安排在工作 m 之后进行时，网络计划的工期延长值； EFm——工作 m 的最早完成时间； Dn——工作 n 的持续时间； LFn——工作 n 的最迟完成时间； LSn——工作 n 的最迟开始时间。 在资源冲突的时段中，对平行作业的工作进行两两排序，即可得出若干个 ∆Tm ，n, 选择其中最小的 ∆Tm，n, 将相应的工作 n 安排在工作 m 之后进行，即可降低该时段的资源需用量，又使网络计划的工期延长最短。 （5）给出工作推移后的时间坐标网络图（如有关键工作或剩余总时差为零的工作需要推移时，网络图仍需符合逻辑，必要时进行适当的修正），并绘出新的每日资源需用量曲线。 （6）在新的每日资源需用量曲线图中，从已优化的时段后面找出首先超过日资源供应限额的时段进行优化，即重复第（3）（4）（5）步骤。如此反复，直至所有的时段均不超过每日资源供应限额为止。 （二）“工期固定—资源均衡”优化 “工期固定—资源均衡”优化是调整计划安排，在保持合同工期不变的条件下，使资源需用量尽可能趋于均衡的过程。 均衡施工是指在整个施工过程中，对资源的需用量不出现短时期的高峰和低谷。资源消耗均衡可以减小现场各种加工场（站）、生活和办公用房等临时设施的规模，有利于节约施工费用。该种优化就是在工期不变的情况下，利用时差对网络计划做一些调整，使每天的资源需用量尽可能地接近于平均。 “工期固定—资源均衡”的优化方法有多种，如方差值最小法、极差值最小法、削高峰法等，这里就不详细介绍了。 【学生】思考、讨论。 | 通过教师讲解，了解网络计划的优化的基本理论知识。 |
| 课堂小结 （3min） | 【教师】回顾和总结本节课的知识点。 这节课我们一起学习了网络计划的优化，让学生知道为了使工期、费用、资源达到最优化利用，需要对网络计划不断改进，寻求满意的解决方案。 | 通过对所学知识的回顾，培养学生的归纳总结能力。 |
| 作业布置（2min） | 【教师】布置课后作业 简述工期优化、费用优化、资源优化的概念。 | 通过课后练习，使学生巩固所学新知识。 |
| 知识讲解 （40min） | 【教师】展示某工程网络计划实施内容 任务导入 一、任务主题 已知某工程双代号网络计划如图 3-50 所示，图中箭线上方数字为工作的资源强度，箭线下方数字为工作的持续时间。假定资源限量 Ra =12 ，试对其进行“资源有限—工期最短”的优化。 二、知识准备 （1）进行资源优化时的前提条件。 （2）资源优化分配的原则。 （3）优化的步骤。 任务实施 该网络计划“资源有限—工期最短”的优化可按以下步骤进行。 步骤 1：计算网络计划每个时间单位的资源需用量，绘出资源需用量动态曲线，如 步骤 2：从计划开始日期起，经检查发现第二个时段 [3，4] 存在资源冲突，即资源需用量超过资源限量，故应首先调整该时段。 步骤 3：在时段 [3，4] 中有工作 1—3 和工作 2—4 两项工作平行作业，利用公式 由表 3-6 可知， ∆ T1,2 = 1 最小，说明将第 2 号工作（工作 2—4）安排在第 1 号工作（工作 1—3）之后进行，工期延长最短，只延长 1。因此，将工作 2—4 安排在工作 1—3之后进行，调整后的网络计划如图 3-52 所示。 步骤 4：重新计算调整后的网络计划每个时间单位的资源需用量，绘出资源需用量动态曲线。从图中可知，在第四时段 [7，9] 存在资源冲突，故应调整该时段。 步骤 5：在时段 [7，9] 有工作 3—6、工作 4—5 和工作 4—6 三项工作平行作业，利用式（3-32）计算 ∆T 值，其结果见表 3-7。 由表 3-7 可知， ∆ T1,3= 0 最小，说明将第 3 号工作（工作 4—6）安排在第 1 号工作（工作 3—6）之后进行，工期不延长。因此，将工作 4—6 安排在工作 3—6 之后进行，调整后的网络计划如图 3-53 所示。 步骤 6：重新计算调整后的网络计划每个时间单位的资源需用量，绘出资源需用量动态曲线，如图 3-53 下方曲线所示。由于此时整个工期范围内的资源需用量均未超过资源限量，故图 3-53 所示方案即为最优方案，其最短工期为 13。 【学生】思考、讨论。 | 通过教师讲解，了解某工程网络计划实施内容的基本理论知识。 |
| 课堂小结 （3min） | 【教师】回顾和总结本节课的知识点。 这节课我们一起学习了某工程网络计划实施内容，让学生知道认真、仔细分析网络代号图标，进行资源优化应用。 | 通过对所学知识的回顾，培养学生的归纳总结能力。 |
| 作业布置（2min） | 【教师】布置课后作业 简述资源优化分配的原则。 | 通过课后练习，使学生巩固所学新知识。 |
| 教学反思 | 把学习的自主权交还给学生，开展以学生为主导的教学活动，给学生自我探索、自我发现、自我总结的空间，培养学生的创造性。 |  |