## 第4课  施工组织总设计

| 课 题 | 施工组织总设计 |  |
| --- | --- | --- |
| 课 时 | 13课时（585 min）。 |  |
| 教学目标 | 知识技能目标： 1．了解施工组织总设计作用、依据。 2．通过学习与练习掌握施工组织总设计内容。 思政育人目标： 让学生通过学习施工组织总设计，了解施工组织总设计作用、依据，培养学生编制施工组织总设计的能力。 |  |
| 教学重难点 | 教学重点：施工组织总设计作用、依据、施工组织总设计内容和编制程序 教学难点：施工组织总设计内容和编制程序 |  |
| 教学方法 | 讲授法、问答法、讨论法 |  |
| 教学用具 | 电脑、投影仪、多媒体课件、教材 |  |
| 教学设计 | 第1节课：考勤（2min）--知识讲解（40min）--作业布置（3min） 第2节课：知识讲解（40min）--课堂小结（3min）--作业布置（2min） 第3节课：知识讲解（40min）--课堂小结（3min）--作业布置（2min） 第4节课：知识讲解（40min）--课堂小结（3min）--作业布置（2min） 第5节课：知识讲解（40min）--课堂小结（3min）--作业布置（2min） 第6节课：知识讲解（40min）--课堂小结（3min）--作业布置（2min） 第7节课：知识讲解（40min）--课堂小结（3min）--作业布置（2min） 第8节课：知识讲解（40min）--课堂小结（3min）--作业布置（2min） 第9节课：知识讲解（40min）--课堂小结（3min）--作业布置（2min） 第10节课：知识讲解（40min）--课堂小结（3min）--作业布置（2min） 第11节课：知识讲解（40min）--课堂小结（3min）--作业布置（2min） 第12节课：知识讲解（40min）--课堂小结（3min）--作业布置（2min） 第13节课：知识讲解（40min）--课堂小结（3min）--作业布置（2min） |  |
| 教学过程 | 主 要 教 学 内 容 及 步 骤 | 设计意图 |
| 考勤 （2min） | ■【教师】清点上课人数，记录好考勤 ■【学生】班干部报请假人员及原因 | 培养学生的组织纪律性,掌握学生的出勤情况。 |
| 知识讲解 （40min） | 【教师】展示施工组织总设计的编制依据、方法、程序（一） 一、施工组织总设计的概念及作用 在我国，大型房屋建筑工程标准一般指：25 层及以上的房屋建筑工程；高度 100 m及以上的构筑物或建筑物工程；单体建筑面积 30 000 m2 及以上的房屋建筑工程；单跨跨度 30 m 及以上的房屋建筑工程；建筑面积 100 000 m2 及以上的住宅小区或建筑群体工程；单项建安合同额 1 亿元及以上的房屋建筑工程。 但在实际操作中，具备上述规模的建筑工程很多只需编制单位工程施工组织设计，需要编制施工组织总设计的建筑工程，其规模应当超过上述大型建筑工程的标准，通常需要分期分批建设，可称为特大型项目。 施工组织总设计是用来指导整个建设项目或建筑群施工全过程的各项施工活动的技术、经济和组织的综合性文件。一般在初步设计或扩大初步设计被批准后，由总承包单位的总工程师主持编制。其主要作用有： （1）为建设项目或建筑群的施工做出全局性的战略部署。 （2）为施工单位编制施工计划和单位工程施工组织设计提供依据。 （3）为确定设计方案的施工可行性和经济合理性提供依据。 （4）为做好施工准备工作、保证资源供应提供依据。 （5）为组织项目施工活动提供合理的方案和实施步骤。 （6）为建设单位编制工程建设计划提供依据。 二、施工组织总设计的编制依据 为了保证施工总设计编制工作顺利进行，提高编制质量，使设计文件能够密切结合工程实际，最大限度地发挥施工组织总设计指导施工的作用，在编制施工组织总设计时，应以下列内容为编制依据： （1）工程所在地区行政主管部门批准的文件，建设单位对施工的要求。 （2）设计文件及有关资料，包括建设项目初步设计、扩大初步设计或技术设计的有关图样、设计说明书、建筑总平面图、总概算和已批准的计划任务书等。 （3）工程施工范围内的现场条件，包括地形、地貌、工程地质及水文地质、气象等自然条件。 （4）现行规范、规程和有关技术规定，如国家现行的设计、施工及验收规范、操作规范、操作规程、有关定额、技术规定和技术经济指标等。 （5）施工企业的生产能力、机具设备状况、技术水平等。 【学生】思考、讨论。 | 展示施工组织总设计的编制依据、方法、程序（一），让学生更加仔细的阅读，从而激发学生的学习欲望。 |
| 作业布置（3min） | 【教师】布置课后作业 简述施工组织总设计的概念。 | 通过课后练习，使学生巩固所学新知识。 |
| 知识讲解 （40min） | 【教师】展示施工组织总设计的编制依据、方法、程序（二） 三、施工组织总设计编制的基本原则 我国在第一个五年计划期间就开始重视施工组织设计工作，几十年来，积累了较为丰富的经验，逐步形成了编制施工组织设计的一套基本原则，归纳起来有以下几个方面： （1）保证重点，统筹安排，信守合同工期。 （2）科学、合理地安排施工程序，尽可能多地采用新工艺、新技术。 （3）组织流水施工，合理地使用人力、物力和财力。 （4）恰当安排施工项目，增加有效施工作业天数，以保证施工的连续性和均衡性。 （5）提高施工技术方案的工业化、标准化水平。 （6）扩大机械化施工范围，提高机械化程度。 （7）采用先进的施工技术和施工管理方法。 （8）减少施工临时设施的投入，合理布置施工总平面图，节约施工用地和费用。 四、编制内容和程序 施工组织总设计的编制内容通常有工程概况及特点分析、总体施工部署、施工总进度计划、总体施工准备与主要资源配置计划、主要施工方法、施工总平面布置和主要技术经济指标等。 施工组织总设计的编制程序如图 4-1 所示。 【学生】思考、讨论。 | 通过教师讲解，了解施工组织总设计的编制依据、方法、程序（二）的基本理论知识。 |
| 课堂小结 （3min） | 【教师】回顾和总结本节课的知识点。 这节课我们一起学习了施工组织总设计的编制依据、方法、程序（二），让学生知道恰当安排施工项目，增加有效施工作业天数，以保证施工的连续性和均衡性。 | 通过对所学知识的回顾，培养学生的归纳总结能力。 |
| 作业布置（2min） | 【教师】布置课后作业 简述施工组织总设计编制的基本原则。 | 通过课后练习，使学生巩固所学新知识。 |
| 知识讲解 （40min） | 【教师】展示工程概况 一、建设项目主要情况 建设项目主要情况应包括下列内容： （1）项目名称、性质、地理位置和建设规模。 （2）项目的建设、勘察、设计和监理等相关单位的情况。 （3）项目设计概况。简要介绍项目的建筑面积、建筑高度、建筑层数、结构形式、建筑结构及装饰用料、建筑抗震设防烈度、安装工程和机电设备的配置情况等。 （4）项目承包范围及主要分包工程范围。 （5）施工合同或招标文件对项目施工的重点要求。 （6）其他应说明的情况。 二、主要施工条件 建设项目主要施工条件应包括下列内容： （1）项目建设地点气象状况。简要介绍项目建设地点的气温、雨、雪、风等气象变化，以及冬、雨期的期限等情况。 （2）项目施工区域地形和工程水文地质状况。 （3）项目施工区域地上、地下管线及相邻的地上、地下建（构）筑物情况。 （4）与项目施工有关的道路、河流等状况。 （5）当地建筑材料、设备供应和交通运输等服务能力状况。 （6）当地供电、供水、供热和通信能力状况。 （7）其他与施工有关的主要因素。 【例 4-1】为了使建设项目主要情况清晰易懂，通常以图表形式表示，具体见表4-1、表 4-2。 【学生】思考、讨论。 | 通过教师讲解，了解工程概况的基本理论知识。 |
| 课堂小结 （3min） | 【教师】回顾和总结本节课的知识点。 这节课我们一起学习了工程概况，让学生明确施工组织总设计中的“工程概况”的文字性介绍，是对整个建设项目的总说明和总分析。 | 通过对所学知识的回顾，培养学生的归纳总结能力。 |
| 作业布置（2min） | 【教师】布置课后作业 简述建设项目主要情况所包含的内容。 | 通过课后练习，使学生巩固所学新知识。 |
| 知识讲解 （40min） | 【教师】展示施工总体部署（一） 一、施工总目标 根据建设项目工程施工承包合同要求的目标，确定建设项目工程施工总目标，该总目标必须满足或高于合同要求目标，并作为编制进度、质量、施工安全、环境、成本等管理计划的依据。 它可分为施工控制总工期、质量目标、施工安全目标、环境保护和总成本，以及每个单项工程的工期控制目标、质量控制目标、施工安全控制目标、环境保护和成本控制目标，具体如表 4-3 所示。 二、确定施工管理组织机构 （一）确定组织结构形式 根据项目规模、性质和复杂程度，明确建设项目的组织机构、体制，建立统一的工程指挥系统，划分各参与施工单位的任务，明确总包与分包的关系，确定综合的和专业化的施工组织，明确各单位之间分工与协作的关系，划分施工阶段，确定各单位分期分批的主攻项目和穿插项目。建设项目组织机构形式通常有直线制、职能制或直线职能制组织结构形式。 （二）制定岗位职责 管理组织内部的岗位职务和职责必须明确，责权必须一致，并形成规章制度。 （三）选派管理人员 按照岗位职责需要，选派称职的管理人员，组成精练高效的项目管理班子，并以表格列出，具体如表 4-4 所示。 （四）制定施工管理工作程序、制度和考核标准 为了提高施工管理工作效率，要按照管理客观性规律，制定管理工作程序、制度和相应考核标准。 【学生】思考、讨论。 | 通过教师讲解，了解施工总体部署（一）的基本理论知识。 |
| 课堂小结 （3min） | 【教师】回顾和总结本节课的知识点。 这节课我们一起学习了施工总体部署（一），让学生知道施工总体部署是在充分了解工程情况、施工条件和建设单位要求的基础上，对整个建设项目的施工做出全局统筹规划和全局安排。 | 通过对所学知识的回顾，培养学生的归纳总结能力。 |
| 作业布置（2min） | 【教师】布置课后作业 简述施工总目标。 | 通过课后练习，使学生巩固所学新知识。 |
| 知识讲解 （40min） | 【教师】展示施工总体部署（二） 三、确定工程开展程序 确定建设项目中各项工程施工队合理开展程序是关系整个建设项目能否顺利完成、投入使用的关键。一般应考虑的主要内容有明确施工任务的组织分工和工程开展程序、拟定主要工程项目的施工方案、编制施工准备工作计划等。 （1）根据项目施工总目标的要求，确定项目分阶段（期）交付的计划。对于一些大中型工业和民用建设项目，在保证工期的前提下，实行分期分批建设。分期分批建设既可以使各具体项目迅速建成，尽早投入使用，又可在全局上实施施工的连续性和均衡性，降低工程成本。具体分几期施工，各期工程包括哪些具体项目，应根据生产工艺要求、建设部门要求、工程规模大小和难易程度、资金、技术等情况，由建设单位和施工单位共同研究确定。 各类项目的施工应统筹安排，保证重点，兼顾其他。应优先安排工程量大、施工难度大、工期长的项目，供施工、生活使用的项目及临时设施等。 （2）确定项目分阶段（期）施工的合理顺序及空间组织形式。建设项目的施工程序一方面要满足上级规定的投产或投入使用的要求，另一方面也要遵循一般的施工顺序，如先地下后地上、先浅后深等。根据项目分阶段（期）交工计划，合理确定每个单位工程的开、竣工时间，划分各参与施工单位的工作任务，明确各单位之间分工与协作的关系，确定综合的和专业化的施工组织，保证先后投产或交付使用的系统均能够正常运行。 四、明确主要施工方法 施工组织总设计应对两个方面的主要施工方法进行简要说明。一是项目设计的单位（子单位）工程和主要分部分项工程所采用的施工方法，如混凝土、基础、砌筑、模板、结构安装、装饰工程等；二是脚手架工程、起重吊装工程、临时用水用电工程、季节性施工等专项工程所采用的施工方法。施工方法的确定主要考虑技术的先进性、工艺的可靠性和经济的合理性。 五、明确施工任务划分与组织安排 在已明确项目组织结构的规模、形式，且确定了施工现场项目部领导班子和职能部门及人员之后，应划分各参与施工单位的施工任务，对主要分包项目施工单位的资质和能力应提出明确要求，明确总包与分包单位的分工范围和交叉施工内容，以及各施工单位之间的协作关系，划分施工阶段，确定各施工单位分期分批的主导施工项目和穿插施工项目。 六、有关工程施工重点与难点的说明 应根据工程项目的特点和地理位置，对项目施工的重点和难点进行简要分析，并提出重点与难点项目的施工要求。对于项目施工中开发和使用的新材料、新技术、新方法应做出部署，明确验收程序和要求。 【学生】思考、讨论。 | 通过教师讲解，了解施工总体部署（二）的基本理论知识。 |
| 课堂小结 （3min） | 【教师】回顾和总结本节课的知识点。 这节课我们一起学习了施工总体部署（二），让学生知道施工总体部署是编制施工总进度计划的前提，其主要解决影响建设项目全局性的组织和技术问题。 | 通过对所学知识的回顾，培养学生的归纳总结能力。 |
| 作业布置（2min） | 【教师】布置课后作业 简述施工任务划分与组织安排。 | 通过课后练习，使学生巩固所学新知识。 |
| 知识讲解 （40min） | 【教师】展示施工总进度计划（一） 一、施工总进度计划的编制内容和原则 （一）基本要求 编制施工总进度计划的基本要求是：保证拟建工程在规定的期限内完成，发挥投资效益、施工的连续性和均衡性，节约施工费用。 根据施工部署中拟建工程分期分批的投产顺序，将每个系统的各项工程分别划分，在控制的期限内进行各项工程的具体安排。如建设项目的规模不大，各系统工程项目不多时，也可不按照分期分批投产顺序安排，而直接安排总进度计划。 （二）编制内容 施工总进度计划是施工现场各项施工活动在时间上和空间上的体现。施工总进度计划的内容应包括编制说明、施工总进度计划图（表）、分期（分批）实施工程的开（竣）工日期、工期一览表等。施工总进度计划可采用网络图或横道图表示，优先采用网络计划。 （三）编制原则 （1）合理安排施工顺序，在保证人力、物力、财力消耗最少的情况下，按规定工期完成施工任务。 （2）在安排全年度工程任务时，要尽可能按季度均匀分配基本建设投资。 （3）采用合理的施工组织方法，使建设项目的施工保持连续、均衡、有节奏地进行。 二、施工总进度计划的编制步骤和方法 （一）列出工程项目一览表并计算工程用量 施工总进度计划主要起控制总工期的作用，因此在列工程项目一览表时，项目划分不宜过细。通常按照分期分批投产顺序和工程开展程序列出工程项目，一些附属项目、辅助工程及临时设施可以合并列出。 在列出工程项目一览表的基础上，计算各主要项目的实物工程量。此时计算工程量的目的是为了选择施工方案和主要的施工、运输机械；初步规划主要施工过程的流水施工；估算各项目的完成时间；计算劳动力及技术物资的需用量。 计算工程量，可按初步（或扩大初步）设计图样，并根据各种定额、手册或有关资料进行。常用的定额资料如下： 1.每万元或每十万元投资工程量、劳动力及材料消耗扩大指标 这种定额规定了某种结构类型建筑每万元或每十万元投资中劳动力、主要材料的消耗量。根据图纸中的结构类型和投资估算额（或概算额），可以计算出拟建工程各分项工程需要的劳动力和主要材料的消耗量。 2. 概算指标或扩大结构定额 概算指标是以建筑物每 100 m3 体积为单位；扩大结构定额是以每 100 m2 建筑面积为单位。估算工程量时，需要查定额。查定额时，分别按建筑物的结构类型、跨度、高度分类，查出这种建筑物按定额单位所需的劳动力和各项材料消耗量，从而推算出拟计算建筑物所需要的劳动力和主要材料的消耗数量。 3. 标准设计或已建房屋、构筑物资料 在缺少上述定额资料的情况下，可采用与标准设计或已建类似工程实际所消耗的劳动力和材料数据进行对比，按比例进行估算。实际上，与拟建工程完全相同的已建工程极为少见，因此，在采用已建工程资料时，一般需要进行折算、调整。 除建设项目本身以外，还必须计算主要的全工地性工程的工程量，如场地平整面积，道路、管线长度等。 将按照上述方法计算出的工程量填入统一的工程量汇总表中，如表 4-5 所示。 （二）确定各单位工程的施工期限 由于施工条件的不同，各施工单位应根据具体条件和影响因素，如施工技术、施工方法、建筑类型、结构特征、施工管理水平、机械化程度、劳动力和材料供应情况、现场地形、地质条件等，进行综合考虑，确定工期长短。此外，施工单位也可参考有关工期定额来确定各单位工程的施工期限。 【学生】思考、讨论。 | 通过教师讲解，了解施工总进度计划（一）的基本理论知识。 |
| 课堂小结 （3min） | 【教师】回顾和总结本节课的知识点。 这节课我们一起学习了施工总进度计划（一），让学生知道施工总进度计划的实施，要重视“契约精神”，全面履行工程承包合同。 | 通过对所学知识的回顾，培养学生的归纳总结能力。 |
| 作业布置（2min） | 【教师】布置课后作业 简述施工总进度计划的编制内容。 | 通过课后练习，使学生巩固所学新知识。 |
| 知识讲解 （40min） | 【教师】展示施工总进度计划（二） （三）确定各单位工程的开、竣工时间和相互搭接关系 在确定了施工期限和施工程序后，就可以安排各单位工程的开、竣工时间和相互搭接关系。在此过程中通常考虑下列因素： 1. 保证重点，兼顾一般 在同一时期进行的项目不宜过多，以免分散有限的人力和物力。 2. 应满足连续性、均衡性的施工要求 组织好大流水作业，尽量保证各施工段能同时进行作业，达到施工的连续性，以免闲置施工段。在施工全程均衡分配劳动力、材料和机械的消耗量，减少高峰和低谷的出现。 3. 认真考虑施工总平面图的空间关系 建设项目的各单位工程的分布不仅要满足规范的要求，而且需要考虑各单位工程在施工总平面图的空间位置关系。对施工场地狭小、对相邻工程的开工和施工有影响的工程，应及时进行调整，以免相互干扰。 4. 综合安排，高效施工 做到土建、设备安装、试生产三者在时间和空间上的综合安排，争取一条龙施工，以缩短建设周期，提高资金利用率。 5. 全面考虑各种限制条件 在确定各单位工程的开、竣工时间和相互搭接关系时，应综合考虑各种客观条件的限制，如施工企业的施工力量，设计单位提供图纸的时间，各年度建设投资，各原材料、机械设备的供应情况等。同时，由于建筑施工受季节、环境影响较大，因此，经常会对某些项目的施工时间提出要求，从而对施工时间和顺序的安排造成影响。 （四）安排施工总进度计划 施工总进度计划可以用网络图、横道图、里程碑等形式表示。由于施工总进度计划只起到控制作用，而且施工条件复杂，因此项目划分不必过细。当采用横道图表达施工总进度计划时，项目的排列可按总体施工部署确定的工程展开程序排列。横道图式进度表将所有建（构）筑物列于表的左侧，表的右侧为时间进度。 施工总进度计划还经常采用网络图形式表示。时标网络图结构严谨，比横道图更加直观明了，还可以表达各施工项目之间的逻辑关系。同时，网络图可以应用软件进行绘制和计算，便于进度计划的调整和优化。 （五）施工总进度计划的调整和修正 施工总进度计划表绘制完成后，应将同一时期各项工程的工作量加在一起，用一定比例画在施工总进度计划的底部，即可得到建设项目工作量的动态曲线。若曲线上有较大的高峰和低谷，则表明在这段时间内各种资源的需求量变化大，需要调整一些单位工程的施工速度或开、竣工时间，以削峰或填谷，使各时期的工作量尽可能达到均衡。 三、制定保证施工总进度计划实施的措施 （一）组织保证措施 从组织上落实进度控制责任，建立进度控制协调制度。 （二）技术保证措施 编制施工进度计划实施细则，建立多级网络计划和施工作业周计划体系，强化事前、事中和事后进度控制。 （三）经济保证措施 确保按时供应资金，奖励工期提前有功者，经批准紧急工程可采用较高的计件单价，保证施工资源正常供应。 （四）合同保证措施 全面履行工程承包合同，及时协调分包单位施工进度，按时提取工程款，尽量减少业主提出工程进度索赔的机会。 【学生】思考、讨论。 | 通过教师讲解，了解施工总进度计划（二）的基本理论知识。 |
| 课堂小结 （3min） | 【教师】回顾和总结本节课的知识点。 这节课我们一起学习了施工总进度计划（二），让学生知道施工总进度计划是施工现场各项施工活动在时间上和空间上的体现。 | 通过对所学知识的回顾，培养学生的归纳总结能力。 |
| 作业布置（2min） | 【教师】布置课后作业 简述制定保证施工总进度计划实施的措施。 | 通过课后练习，使学生巩固所学新知识。 |
| 知识讲解 （40min） | 【教师】展示总体施工准备与主要资源配置计划 一、总体施工准备工作计划 为了落实各项施工准备工作，加强检查和监督，必须根据施工开展顺序和主要工程施工方法，编制总体施工准备工作计划，明确各项总体施工准备工作内容、起止时间、责任单位及负责人。总体施工准备包括现场准备、技术准备、资金准备等，各项准备工作应满足项目分阶段（期）施工的需要。 现场准备包括现场生产、生活等临时设施，如生产、生活用房、临时道路、材料堆放、临时用水、用电和供热、供气等计划。技术准备包括施工过程所需技术资料的准备、施工方案的编制计划、试验检验计划、设备调整试验工作计划等。资金准备包括收支两个方面，主要根据施工总进度计划编制资金使用计划，做到收支平衡。施工准备工作计划，如表 4-7 所示。 二、主要资源配置计划 资源配置计划包括劳动力配置计划、材料配置计划和施工机械配置计划等。 （一）劳动力配置计划 劳动力配置计划编制需要估算各施工阶段的总用工量，以满足各施工阶段（期）的劳动力需求，其也是规划临时设施工程和组织劳动力进场的依据。编制时，首先根据工程量汇总表中分别列出的各建筑物的主要实物工程量，查预算定额或有关资料即可求出各建筑物主要工种的劳动量，再根据施工总进度计划表的各单位工程各工种的持续时间，即可得到某单位工程在某段时间里的平均劳动力数量。 按同样方法可计算出各施工阶段、各工种的用工人数和施工总人数。确定施工人数高峰期的总人数和出现时间，力求避免劳动力进退场频繁，做到均衡施工。劳动力需用量计划如表 4-8 所示。 根据劳动力需用量计划，有时在总进度计划表的下方，用直方图形式表示施工人数随工程进度时间的动态变化，表的上半部分为施工进度计划，表的下半部分为劳动力人数动态图。这种表示方法直观易懂。 （二）材料、构配件及半成品需用量计划 根据工种工程量汇总表和总进度计划要求，查概算定额可得到各单位工程所需的材料、构配件及半成品的需用量，从而编制需用量计划示。 （三）施工机械需用量计划 施工机械需用量计划是组织机械进场，计算施工用电量，选择变压器容量等的依据。根据施工进度计划，主要建筑物施工方案和工程量，套用机械产量定额，可得到主要机械需用量，辅助机械可根据工程概算指标求得。 （四）其他 劳动力需用量计划、主要材料和预制品需用量计划、施工机具和设备需用量计划分别见表 4-12 至表 4-14。 【学生】思考、讨论。 | 通过教师讲解，了解总体施工准备与主要资源配置计划的基本理论知识。 |
| 课堂小结 （3min） | 【教师】回顾和总结本节课的知识点。 这节课我们一起学习了总体施工准备与主要资源配置计划，让学生知道重视总体施工准备与主要资源配置计划的编制，列出劳动力资源、材料、施工机械等的需用量，为具体施工提供指导，避免资源的浪费。 | 通过对所学知识的回顾，培养学生的归纳总结能力。 |
| 作业布置（2min） | 【教师】布置课后作业 简述总体施工准备包括的具体内容。 | 通过课后练习，使学生巩固所学新知识。 |
| 知识讲解 （40min） | 【教师】展示施工总平面图布置（一） 一、施工总平面图的布置依据 施工总平面图的设计应力求真实、详细地反映施工现场情况，以便于控制施工现场，因此，应依据以下内容进行： （1）设计资料。包括建筑总平面图、地形地貌图、区域规划图、已有的和拟建的各种地上、地下设施及位置图。 （2）建设地区的自然条件和经济技术条件。 （3）建设项目的概况、施工方案、施工总进度计划。 （4）各种建筑材料、构件、施工机械、运输工具等物资的需用量一览表。 （5）各构件加工厂、仓库，以及临时性建筑的位置和尺寸。 二、施工总平面图的布置内容 （1）项目施工用地范围内的地形状况。 （2）全部拟建的建（构）筑物和其他基础设施的位置。 （3）项目施工用地范围内的加工设施、运输设施、存储设施、供电设施、供水供热设施、排水排污设施、临时施工道路和办公、生活用房等。 （4）施工现场必备的安全、消防、保卫和环境保护等设施。 （5）相邻地上、地下既有建（构）筑物及相关环境。 三、施工总平面图的布置原则 施工总平面图应符合下列原则： （1）平面布置科学合理，施工场地占用面积少。 （2）合理组织运输，减少二次搬运。 （3）施工区域的划分和场地的临时占用应符合总体施工部署和施工流程的要求，减少相互干扰。 （4）充分利用既有建（构）筑物和既有设施为项目施工服务，降低临时设施的建造费用。 （5）临时设施应方便生产和生活，办公区、生活区和生产区宜分离设置。 （6）符合节能、环保、安全和消防等要求。 （7）遵守当地主管部门和建设单位关于施工现场安全文明施工的相关规定。 【学生】思考、讨论。 | 通过教师讲解，了解施工总平面图布置（一）的基本理论知识。 |
| 课堂小结 （3min） | 【教师】回顾和总结本节课的知识点。 这节课我们一起学习了施工总平面图布置（一），让学生知道施工总平面图布置要重点关注的内容包括：文明和安全施工，节约施工用地，减少场内运输，避免相互干扰，降低工程费用。 | 通过对所学知识的回顾，培养学生的归纳总结能力。 |
| 作业布置（2min） | 【教师】布置课后作业 简述施工总平面图的布置原则。 | 通过课后练习，使学生巩固所学新知识。 |
| 知识讲解 （40min） | 【教师】展示施工总平面图布置（二） 四、施工总平面图布置的步骤和方法 （一）场外运输道路的引入 场外运输道路的引入主要取决于所要运输材料的类型，如大批材料、设备、预制成品和半成品等，运输方式通常有铁路、公路和水路。 当大批材料需要用铁路运输时，首先要解决铁路的引入问题；当大批物资采用水路运输时，应考虑码头的吞吐能力和是否增设专用码头的问题；当大批物资是由公路运入现场时，由于汽车运输路线可以灵活布置，一般先布置场内仓库和加工厂等生产性临时设施，然后再布置场内运输道路，并安排与场外公路的连接位置。 （二）仓库与材料堆场的布置 工地仓库与材料堆场是临时贮存施工物资的设施。通常将仓库和材料堆场设置在运输方便、位置适中、运距较短及安全防火的地点，并应根据不同材料、设备和运输方式来设置。 （1）当采用铁路运输物资时，应尽量布置在铁路线旁边，并要有足够的装卸线。布置铁路沿线仓库时，应将仓库设在靠近工地一侧，避免跨越铁路运输，同时仓库不宜设置在弯道或坡道上。 （2）当采用公路运输时，仓库布置比较灵活。一般中心仓库布置在工地中央或靠近使用的地方，也可以布置在靠近外部交通的连接处。 （3）当采用水路运输时，一般应在码头附近设置转运仓库，以缩短船只在码头上的停留时间。 （4）根据材料用途设置仓库与堆场。如砂、石、水泥等仓库或堆场宜布置在搅拌站、预制场附近；钢筋、金属结构等布置在加工厂附近；砖、预制构件等应直接布置在施工对象附近，避免二次搬运。 （三）加工厂的布置 加工厂一般包括混凝土搅拌站、构件预制厂、钢筋加工厂、木材加工厂、金属结构加工厂等。一般应将加工厂与相应的仓库或材料堆场布置在同一地区，且多处于工地边缘。 （1）混凝土搅拌站。根据工程具体情况，可采用集中、分散或集中与分散相结合的三种方式。当现浇混凝土量大时，宜在工地设置混凝土搅拌站；当运输条件好时，宜采用集中搅拌为好；当运输条件较差时，宜分散搅拌。 （2）预制件加工厂。尽量利用建设地区永久性加工厂，只有在运输困难时，才考虑在建设场地空闲地带设置预制加工厂。 （3）钢筋加工厂。根据不同情况，采用集中或分散布置。对于需要进行冷加工、对焊、点焊的钢筋或大片钢筋网，宜布置在中心加工厂；对于小型加工件、利用简单机具成型的钢筋加工，宜分散在钢筋加工棚中进行。 （4）木材加工厂。应视木材加工量、加工性质和种类，决定是集中布置，还是分散布置。 （5）金属结构、焊接、机修等车间。由于它们在生产上相互间联系密切，因此，应尽可能布置在一起。 （6）其他会产生有害气体和污染环境的加工厂，如沥青熬制、石灰熟化等场地，应布置在施工现场常年主导风向的下风向。 （四）场内运输道路的布置 根据各加工厂、仓库及各施工对象的相对位置，考虑货物运转，区分主要道路和次要道路，进行道路的整体规划。 （1）保证运输畅通。道路应设两个以上的进出口，避免与铁路交叉，一般场内主要道路应设成环形，宜采用双车道，宽度不小于 6 m；次要道路宜设为单车道，宽度不少于 3.5 m。 （2）合理规划临时道路。充分利用拟建的永久性道路，可提前修建永久性道路或先修路基和简易路面，作为施工所需的临时道路。 （3）选择合理的路面结构。根据运输情况的不同，一般场外与省、市公路相连的主线，宜建成混凝土路面；场内的主线，宜采用水泥混凝土路面；场内支线一般为土路或砂石路。 （4）合理规划拟建道路与地下管网的施工顺序。在拟建永久性道路时，应考虑路下的管网，避免重复开挖，尽量做到一次性到位，节约投资。 （五）临时设施布置 临时设施（建筑）包括办公室、宿舍、汽车车库、职工休息室、开水房、浴室、食堂、商店、厕所等。布置时，应考虑以下几个方面： （1）全工地性管理用房（办公室、门卫等）应设在工地入口处。 （2）工人生活福利设施（商店、俱乐部、浴室等）应设在工人较集中的地方。 （3）食堂可布置在工地内部或工地与生活区之间。 （4）职工住房应布置在工地以外的生活区，一般以距工地 500 ～ 1 000 m 为宜。 （六）临时水电管网的布置 布置临时性水电管网时，应尽量利用可用的水源、电源。水池、水塔等储水设施应设在地势较高处；临时总变电站应设置在高压电接入处，不应放在工地中心；消防站应布置在工地出入口附近；过冬管网要采取保温措施。 综上所述，场外交通、仓库与堆场、加工厂、内部道路、临时设施、水电管网等布置应系统考虑，进行多方案比较分析，确定后绘制在总平面图上。 五、施工总平面图的绘制 施工总平面图是指导实际施工管理、归入档案的技术经济文件之一。因此，必须做到精心设计、认真绘制。其绘制步骤和要求如下： （一）图幅大小和绘图比例 图幅大小和绘图比例应根据工地大小及布置内容多少来确定，图幅一般可选 1 ～ 2号图样，比例为 1:2 000 ～ 1:1 000。 （二）设计图面 施工总平面图除了要反映施工现场的布置内容，还要表示周围环境和面貌（如既有建筑物、现有管线、道路等）。故绘图前，应做合理部署。此外，还有必要的文字说明、图例、比例及指北针等。 （三）绘制要求 绘制施工总平面图应做到比例正确、图例规范、字迹端正、图面整洁美观。 【学生】思考、讨论。 | 通过教师讲解，了解施工总平面图布置（二）的基本理论知识。 |
| 课堂小结 （3min） | 【教师】回顾和总结本节课的知识点。 这节课我们一起学习了施工总平面图布置（二），让学生知道当采用铁路运输物资时，应尽量布置在铁路线旁边，并要有足够的装卸线。 | 通过对所学知识的回顾，培养学生的归纳总结能力。 |
| 作业布置（2min） | 【教师】布置课后作业 简述施工总平面图的绘制。 | 通过课后练习，使学生巩固所学新知识。 |
| 知识讲解 （40min） | 【教师】展示施工组织总设计编制模板（一） 任务导入 一、任务主题 结合建筑工程施工的共性，编制施工组织总设计模板。 二、知识准备 （1）施工组织总设计的编制依据、方法、程序。 （2）工程概况。 （3）施工总体部署。 （4）施工总进度计划。 （5）总体施工准备与主要资源配置计划。 （6）施工总平面图布置。 【学生】思考、讨论。 | 通过教师讲解，了解施工组织总设计编制模板（一）的基本理论知识。 |
| 课堂小结 （3min） | 【教师】回顾和总结本节课的知识点。 这节课我们一起学习了施工组织总设计编制模板（一），让学生知道依据与工程建设有关的法律、法规和文件，国家现行有关标准和技术经济指标，工程施工合同或招标投标文件。 | 通过对所学知识的回顾，培养学生的归纳总结能力。 |
| 作业布置（2min） | 【教师】布置课后作业 简述施工组织总设计的编制依据。 | 通过课后练习，使学生巩固所学新知识。 |
| 知识讲解 （40min） | 【教师】展示施工组织总设计编制模板（二） 工程项目名称 合同号： 施工组织设计名称：施工组织总设计 类别编号：01 编制人： 编制单位： 编制日期： 【学生】思考、讨论。 | 通过教师讲解，了解施工组织总设计编制模板（二）的基本理论知识。 |
| 课堂小结 （3min） | 【教师】回顾和总结本节课的知识点。 这节课我们一起学习了施工组织总设计编制模板（二），让学生知道施工组织总设计编制内容，会独立编制施工组织总设计。 | 通过对所学知识的回顾，培养学生的归纳总结能力。 |
| 作业布置（2min） | 【教师】布置课后作业 简述施工总进度计划。 | 通过课后练习，使学生巩固所学新知识。 |
| 知识讲解 （40min） | 【教师】展示施工组织总设计编制模板（三） 目 录 ×× 工程施工组织设计总设计 1. 编制依据 1.1 主要编制依据 1.1.1 与工程建设有关的法律、法规和文件； 1.1.2 国家现行有关标准和技术经济指标； 1.1.3 工程所在地区行政主管部门的批准文件，建设单位对施工的要求； 1.1.4 工程施工合同或招标投标文件； 1.1.5 工程设计文件； 1.1.6 工程施工范围内的现场条件，工程地质及水文地质、气象等自然条件； 1.1.7 与工程有关的资源供应情况； 1.1.8 项目管理目标责任书； 1.1.9 施工企业的生产能力、机具设备状况、技术水平等； 1.1.10 与工程相关的其他资料。 1.2 拟采用的主要现行技术标准文件清单 应按照合同及设计文件的相关要求列出现行的施工及验收方面的技术标准、规范及规程。如采用企业标准，如工法、操作规程、作业指导书等亦应列出。 1.3 拟执行的主要企业管理标准文件清单 应列出在本文件中引用并不再赘述的企业相关管理文件，例如：“四标一体”程序文件、相关的管理制度及办法，等等。 2. 工程概况 2.1 项目主要情况 2.1.1 项目名称 2.1.2 项目性质 项目性质可分为工业和民用两大类，应简要介绍项目的使用功能。 2.1.3 地理位置 2.1.4 建设规模 建设规模可包括项目的占地总面积、投资规模（产量）、分期分批建设范围等。 2.1.5 建设、勘察、设计、监理等相关单位的情况 2.1.6 项目设计概况 简要介绍项目的建筑面积、建筑高度、建筑层数、结构形式、建筑结构及装饰用料、建筑抗震设防烈度、安装工程和机电设备的配置等情况。 2.1.7 项目承包范围和主要分包工程范围 2.1.8 施工合同或招标文件对项目施工的重点要求 2.1.9 其他应说明的情况 2.2 项目主要施工条件 2.2.1 项目建设地点气象状况 简要介绍项目建设地点的气温、雨、雪、风和雷电等气象变化情况以及冬、雨期的期限和冬季土的冻结深度等情况。 2.2.2 项目施工区域地形和工程水文地质状况 简要介绍项目施工区域地形变化和绝对标高，地质构造、土的性质和类别、地基土的承载力，河流流量和水质、最高洪水和枯水期的水位，地下水位的高低变化、含水层的厚度、流向、流量和水质等情况。 2.2.3 项目施工区域地上、地下管线及相邻的地上、地下建（构）筑物情况 2.2.4 与项目施工有关的道路、河流等状况 2.2.5 当地建筑材料、设备供应和交通运输等服务能力状况简要介绍建设项目的主要材料、特殊材料和生产工艺设备供应条件及交通运输条件。 2.2.6 其他与施工有关的主要因素 根据当地供水、供电、供热和通讯情况，按照施工需求，描述相关资源提供能力及解决方案。 3. 总体施工部署 3.1 项目总体施工宏观部署 3.1.1 项目施工总目标 应按照合同和《项目管理目标责任书》的具体要求确定各项管理目标。 （1）进度目标； （2）质量目标； （3）安全目标； （4）环境目标； （5）成本目标。 3.1.2 项目分阶段（期）交付计划 建设项目通常是由若干个相对独立的投产或交付使用的子系统组成；如大型工业项目有主体生产系统、辅助生产系统和附属生产系统之分，住宅小区有居住建筑、服务性建筑和附属性建筑之分；可以根据项目施工总目标的要求，将建设项目划分为分期（分批）投产或交付使用的独立交工系统；在保证工期的前提下，实行分期分批建设，既可使各具体项目迅速建成，尽早投入使用，又可在全局上实现施工的连续性和均衡性，减少暂设工程数量，降低工程成本。 3.1.3 项目分阶段（期）施工的合理顺序及空间组织 根据确定的项目分阶段（期）交付计划，合理地确定每个单位工程的开竣工时间，划分各参与施工单位的工作任务，明确各单位之间分工与协作关系，确定综合的和专业化的施工组织，保证先后投产或交付使用的系统都能够正常运行。 3.2 项目施工的重点和难点简要分析 3.3 项目经理部组织机构 宜采用框图的形式明确项目管理组织机构形式。项目管理组织机构形式应根据施工项目的规模、复杂程度、专业特点、人员素质和地域范围确定，大中型项目宜设置事业部式项目管理组织，小型项目宜设置直线职能式项目管理组织。 3.4 对新技术、新工艺的应用 根据现有的施工技术水平和管理水平，对项目施工中开发和使用的新技术、新工艺应作出规划，并采取可行的技术、管理措施来满足工期和质量等要求。 3.5 对主要分包项目施工单位的资质和能力要求 对主要分包项目施工单位的资质和能力提出明确要求。 4. 施工总进度计划 施工总进度计划应依据施工合同、施工进度目标、有关技术经济资料，并按照应按照项目总体施工部署确定的施工顺序和空间组织进行编制。 施工总进度计划的内容应包括：编制说明、施工总进度计划表（图），分期（分批）实施工程的开、竣工日期、工期一览表等。宜优先采用网络计划，也可采用横道图表示，并附必要的说明。 网络计划应按照国家现行标准《网络计划技术》（GB/T 13400.1 ～ GB/T 13400.3）及行业标准《工程网络计划技术规程》（JGJ/T 121）的要求编制。 5. 总体施工准备与主要资源配置计划 5.1 总体施工准备计划 应根据施工开展顺序和主要工程项目的施工方法，编制总体施工准备计划。总体施工准备应包括技术准备、现场准备和资金准备等，均应满足项目分阶段（期）施工的需要。 技术准备包括施工过程中所需技术资料的准备、施工组织设计编制计划、试验检验及设备调试工作计划等。 现场准备指现场生产、生活等临时设施的准备，如临时生产、生活用房，临时道路、材料堆放场，临时用水、用电和供热、供气等计划。 资金准备应根据施工总进度计划编制资金使用计划。 5.2 主要资源配置计划 5.2.1 劳动力配置计划 应根据各工程项目工程量、总进度计划、概（预）算定额或者有关资料确定各施工阶段（期）的总用工量和劳动力配置计划。 目前施工企业在管理体制上已普遍实行管理层和劳务作业层的两层分离，合理的劳动力配置计划可减少劳务作业人员不必要的进、退场或避免窝工状态，进而节约施工成本。 5.2.2 物资配置计划 （1）主要工程材料和设备的配置计划。 应根据施工总进度计划确定主要工程材料和设备的配置计划。 （2）主要施工周转材料和施工机具的配置计划。 应根据总体施工部署和施工总进度计划确定主要施工周转材料和施工机具的配置计划。 总之，物资配置计划应根据总体施工部署和施工总进度计划确定主要物资的计划总量及进、退场时间。物资配置计划是组织建筑工程施工所需各种物资进、退场的依据，科学合理的物资配置计划既可保证工程建设的顺利进行，又可降低工程成本。 6. 主要施工方法 施工组织总设计应对项目涉及的单位（子单位）工程和主要分部（分项）工程所采用的施工方法进行简要说明，这些工程通常是建筑工程中工程量大、施工难度大、工期长，对整个项目的完成起关键作用的建（构）筑物以及影响全局的主要分部（分项）工程，目的是为了进行技术和资源的准备工作，确保施工进程的顺利开展和现场的合理布置。 施工组织总设计应对脚手架工程、起重吊装工程、临时用水用电工程、季节性施工等专项工程所采用的施工方法进行简要说明。 对施工方法的确定要兼顾技术工艺的先进性和可操作性以及经济上的合理性。 7. 施工总平面布置 （1）施工总平面布置原则。 1）平面布置科学合理，施工场地占用面积少； 2）合理组织运输，减少二次搬运； 3）施工区域的划分和场地的临时占用应符合总体施工部署和施工流程的要求，减少相互干扰； 4）充分利用既有建（构）筑物和既有设施为项目施工服务，降低临时设施的建造费用； 5）临时设施应方便生产和生活，办公区、生活区和生产区宜分离设置； 6）符合节能、环保、安全和消防等要求； 7）遵守当地主管部门和建设单位关于施工现场安全文明施工的相关规定。 （2）施工总平面布置图要求。 1）根据项目总体施工部署，绘制现场不同施工阶段（期）的总平面布置图。一些特殊的内容，如现场临时用水、临时用电布置等，当总平面图不能清晰表示时，也可单独绘制平面图； 2）现场所有设施、用房应由总平面布置图表述，避免采用文字叙述的方式。 3）施工总平面布置图的绘制应符合国家相关标准要求，例如：应有比例关系，应标注各种临设的尺寸，应附有必要的文字说明等等。 （3）施工总平面布置图内容。 1）项目施工用地范围内的地形状况； 2）全部拟建的建（构）筑物和其他基础设施的位置； 3）项目施工用地范围内的加工设施、运输设施、存储设施、供电设施、供水供热设施、排水排污设施、临时施工道路和办公、生活用房等； 4）施工现场必备的安全、消防、保卫和环境保护等设施； 5）相邻的地上、地下既有建（构）筑物及相关环境。 8. 主要施工管理计划 施工管理计划目前多作为管理和技术措施编制在施工组织设计中，这是施工组织设计不可缺少的内容。施工管理计划涵盖很多方面的内容，可根据工程的具体情况加以取舍，但应至少包括进度管理计划、质量管理计划、安全管理计划、环境管理计划和成本管理计划等五项基本内容。各项管理计划的制定，应根据项目特点有所侧重。 除上述五项基本管理计划之外的其他有必要写入施工组织总设计当中的管理计划，可并入其他管理计划当中。 8.1 进度管理计划 项目施工进度管理应按照项目施工的技术规律和合理的施工顺序，保证各工序在时间上和空间上的顺利衔接。不同的工程项目期施工技术规律和施工顺序不同。即使是同一类工程项目，其施工顺序也难以做到完全相同。因此必须根据工程特点，按照施工的技术规律和合理的组织关系，解决各工序在时间和空间上的先后顺序和搭接问题，以达到保证质量、安全施工、充分利用空间、争取时间、实现经济合理安排进度的目的。 8.1.1 管理目标分解 进度目标已在总体施工部署中阐明，本处不必赘述。应对项目施工进度计划目标进行逐级分解，通过阶段性目标的实现保证最终工期目标的完成。 通常是通过对最基础的分部（分项）工程的施工进度控制来保证各个单项（单位）工程或阶段工程进度控制目标的完成，进而实现项目施工进度控制总体目标；因而需要将总体进度计划进行一系列从总体到细部、从高层次到基础层次的层层分解，一直分解到施工现场可以直接调度控制的分部（分项）工程或施工作业过程为止。 8.1.2 组织机构、职责及管理制度 建立施工进度管理的组织机构并明确职责，制定相应的管理制度。管理制度若有适用的相关文件，明确文件的名称及标识号即可，不必在此处赘述。 施工进度管理的组织机构是实现进度计划及目标的组织保证。它既是施工进度计划的实施组织，又是施工进度计划的控制组织；既要承担进度计划实施赋予的生产管理和施工任务，又要承担实现进度目标的职责，因此需要严格落实有关管理制度和职责。 8.1.3 保证措施 针对不同施工阶段的特点，制定进度管理的相应措施，包括施工组织措施、技术措施和合同措施等。 8.1.4 动态管理及赶工措施 建立施工进度动态管理机制，及时纠正施工过程中的进度偏差，并制定特殊情况下的赶工措施。 面对不断变化的客观条件，施工进度往往会产生偏差。当发生实际进度比计划进度超前或落后时，控制系统就要做出应有的反应。分析偏差产生的原因，采取相应的措施，调整原来的计划，使施工活动在新的起点上按照调整后的计划继续运行，如此循环往复，直至预期计划目标的实现。 注意赶工与快速跟进的区别，快速跟进是为压缩项目进度而将正常情况下按顺序进行的活动交叠进行的一种进度管理方法；赶工是采取措施缩短项目总持续时间的一种方法，应以最低成本和最大限度压缩持续时间为目标，不涉及活动的重叠。 8.1.5 协调措施 根据项目周边环境特点，制定相应的协调措施，减少外部因素对施工进度的影响。 项目周边环境是影响施工进度的重要因素之一，其不可控性大，必须加以重视并采取相应的协调措施，如环境扰民、交通组织和偶发意外等。 8.2 质量管理计划 质量管理计划可参照《质量管理体系要求》（GB/T 19001），在施工单位质量管理体系的框架内编制。 执行《项目策划管理办法》的工程项目，按照规定在《项目策划书》中将“施工组织总设计”和“质量计划”分别进行编制，该“质量计划”可代替本处的“质量管理计划”。没有执行《项目策划管理办法》的工程项目，可按照下述内容编制“质量管理计划”。 8.2.1 管理目标分解 质量目标已在总体施工部署中阐明，不必赘述。应将质量目标尽可能地量化和层层分解到最基层，分解成具有可测量性的质量指标，并建立阶段性目标。 8.2.2 组织机构、职责及管理制度 应建立项目质量管理的组织机构并明确各岗位的职责，与质量有关的各岗位人员应具备与职责要求相匹配的知识、能力和经验。 8.2.3 保证措施 制定符合项目特点的技术保障和资源保障措施，通过可靠的预防控制措施，保证质量目标的实现。 应采取各种有效措施，确保项目质量目标的实现。这些措施包含但不局限于：原材料、构配件、机具的要求和检验，主要的施工工艺、主要的质量标准和检验方法，夏期、冬期和雨期施工的技术措施，关键过程、特殊过程、重点工序的质量保证措施，成品、半成品的保护措施，工作场所环境以及劳动力和资金保障措施等。 8.2.4 质量检查和质量事故处理制度 建立质量过程检查制度，并对质量事故的处理做出相应规定。 按质量管理八项原则中的过程方法要求，将各项活动和相关资源作为过程进行管理，建立质量过程检查、验收以及质量责任制等相关制度，对质量检查和验收标准做出规定，采取有效的纠正和预防措施，保障各工序和过程的质量。 8.3 安全管理计划 安全管理计划可参照《职业健康安全管理体系要求及使用指南》（GB/T 45001），在施工单位安全管理体系的框架内编制。建筑施工安全事故通常分为七大类：高处坠落、机械伤害、物体打击、坍塌倒塌、火灾爆炸、触电、窒息中毒。安全管理计划应针对项目的实际情况，建立安全管理组织，制定相应的管理目标、管理制度、管理控制措施和应急预案等。 执行《项目策划管理办法》的工程项目，按照规定在《项目策划书》中独立编制“环境、职业健康安全计划”，该计划可代替本处的“安全管理计划”。没有执行《项目策划管理办法》的工程项目，可按照下述内容编制“安全管理计划”。现场安全管理应符合国家和地方政府部门的要求。 8.3.1 重要危险源的确认 8.3.2 组织机构和职责 应建立有管理层次的项目安全管理组织机构并明确职责。 8.3.3 资源配置 应根据项目特点，进行职业健康安全方面的资源配置。 8.3.4 管理制度 应建立具有针对性的安全生产管理制度和职工安全教育培训制度。 8.3.5 保证措施 （1）应针对项目重要危险源，制定相应的安全技术措施。 （2）对达到一定规模的危险性较大的分部（分项）工程和特殊工种的作业应制定专项安全技术措施的编制计划。 （3）根据季节、气候的变化，制定相应的季节性安全施工措施。 8.3.6 安全检查和安全事故处理制度 应建立现场安全检查制度，并对安全事故的处理做出相应的规定。 8.3.7 应急预案 8.4 环境管理计划 施工现场环境管理越来越受到建设单位和社会各界的重视，同时各地方政府也不断出台新的环境监管措施，环境管理计划已成为施工组织设计的重要组成部分。 环境管理计划可参照《环境管理体系要求及使用指南》（GB/T 24001），在施工单位环境管理体系的框架内编制。一般来讲，建筑工程常见的环境因素包括：大气污染、垃圾污染、噪声污染、光污染、放射性污染和污水排放等，应针对项目的实际情况和工程各阶段的特点，依据分部（分项）工程进行环境因素的识别和评价，并制定相应的管理目标、控制措施和应急预案等。 执行《项目策划管理办法》的工程项目，按照规定在《项目策划书》中独立编制“环境、职业健康安全计划”，该计划可代替本处的“环境管理计划”。没有执行《项目策划管理办法》的工程项目，可按照下述内容编制“环境管理计划”。现场环境管理应符合国家和地方政府部门的要求。 8.4.1 重要环境因素的确认 8.4.2 组织机构和职责 应建立有环境管理组织机构并明确职责。 8.4.3 资源配置 应根据项目特点，进行环境保护方面的资源配置。 8.4.4 保证措施 应制定现场环境保护的控制措施。 8.4.5 环境检查和环境事故处理制度 应建立现场环境检查制度，并对环境事故的处理做出相应的规定。 8.4.6 应急预案 8.5 成本管理计划 成本管理计划应以项目施工预算和施工进度计划为依据进行编制。 执行《项目策划管理办法》的工程项目，按照规定在《项目策划书》中独立编制“项目成本计划”，该计划可代替本处的“成本管理计划”。没有执行《项目策划管理办法》的工程项目，可按照下述内容编制“成本管理计划”。应正确处理成本与进度、质量、安全和环境之间的关系，不能片面强调成本节约。 8.5.1 管理目标分解 应根据施工进度计划，对项目施工成本目标进行阶段分解。 8.5.2 组织机构、职责及管理制度 应建立施工成本管理的组织机构并明确职责，制定相应的管理制度。 8.5.3 保证措施 应采取合理的技术、组织和合同等措施，控制施工成本。 8.5.4 纠偏和风险控制措施 应确定科学的成本分析方法，制定必要的纠偏措施和风险控制措施。 8.6 其他管理计划 特殊项目的管理可在上述五项基本管理计划的基础上增加相应的管理计划，以保证建筑工程的实施处于全面的受控状态。例如：绿色施工管理计划、防火保安管理计划、合同管理计划、组织协调管理计划、创优工程管理计划、质量保修管理计划、施工现场生产要素（人力资源、施工机具、材料设备等）管理计划等。其他管理计划可根据项目的特点和复杂程度加以取舍。 各项管理计划的内容均应包括：目标、组织机构、资源配置、管理制度和技术、组织措施等。 附录 A×××××× 附录 B×××××× 附录 C×××××× 【学生】思考、讨论。 | 通过教师讲解，了解施工组织总设计编制模板（三）的基本理论知识。 |
| 课堂小结 （3min） | 【教师】回顾和总结本节课的知识点。 这节课我们一起学习了施工组织总设计编制模板（三），让学生知道总体施工准备与主要资源配置计划。 | 通过对所学知识的回顾，培养学生的归纳总结能力。 |
| 作业布置（2min） | 【教师】布置课后作业 简述施工总体部署。 | 通过课后练习，使学生巩固所学新知识。 |
| 教学反思 | 转换师生角色，让学生主动去解决问题，增加孩子在学习过程的获取成功的喜悦，提升探索欲望。 |  |