## 第5课  单位工程施工组织设计

| 课 题 | 单位工程施工组织设计 |  |
| --- | --- | --- |
| 课 时 | 8课时（360 min）。 |  |
| 教学目标 | 知识技能目标： 1．熟悉位工程施工组织设计的编制依据。 2．掌握单位工程施工组织设计编制程序和编制内容。 思政育人目标： 让学生通过学习单位工程施工组织设计，单位工程施工组织设计要有保证工程质量的措施，建立施工现场项目管理机构的质量管理体系、技术体系和质量保证体系。 |  |
| 教学重难点 | 教学重点：单位工程施工组织设计编制依据 教学难点：单位工程施工组织设计内容 |  |
| 教学方法 | 讲授法、问答法、讨论法 |  |
| 教学用具 | 电脑、投影仪、多媒体课件、教材 |  |
| 教学设计 | 第1节课：考勤（2min）--知识讲解（40min）--作业布置（3min） 第2节课：知识讲解（40min）--课堂小结（3min）--作业布置（2min） 第3节课：知识讲解（40min）--课堂小结（3min）--作业布置（2min） 第4节课：知识讲解（40min）--课堂小结（3min）--作业布置（2min） 第5节课：知识讲解（40min）--课堂小结（3min）--作业布置（2min） 第6节课：知识讲解（40min）--课堂小结（3min）--作业布置（2min） 第7节课：知识讲解（40min）--课堂小结（3min）--作业布置（2min） 第8节课：知识讲解（40min）--课堂小结（3min）--作业布置（2min） |  |
| 教学过程 | 主 要 教 学 内 容 及 步 骤 | 设计意图 |
| 考勤 （2min） | ■【教师】清点上课人数，记录好考勤 ■【学生】班干部报请假人员及原因 | 培养学生的组织纪律性,掌握学生的出勤情况。 |
| 知识讲解 （40min） | 【教师】展示概述 一、单位工程施工组织设计编制依据 单位工程施工组织设计的编制依据，有以下几方面： （1）与工程建设有关的法律、法规和文件。如《建筑法》《招投标法》《合同法》《建设工程项目管理条例》《建设工程安全生产管理条例》《建设工程质量管理条例》《建筑施工组织设计规范》（GB/T 50502-2009）《工程网络计划技术规程》（JGJ/T 121-2015）和《施工现场临时建筑物技术规范》（JGJ/T 188-2009）等规范。 （2）招标文件或施工合同。 （3）工程设计文件。包括工程全部施工图纸、会审记录和标准图等有关设计资料。 （4）工程所在地区的行政主管部门的批准文件、建设单位对施工的具体要求。 （5）国家及建设地区现行的有关技术标准、法规等文件。 （6）工程施工范围内的现场条件，工程地质及水文地质、气象等自然条件。它包括施工现场的地形地貌，地上与地下障碍物，工程地质及水文地质情况，施工地区的气象资料，永久性或临时水准点、控制线等。 （7）与工程有关的资源供应情况。包括建筑材料、半成品、成品的生产、采购、供应等资源条件，水源和电源所在位置、供应量和水压、电压供应的连续性。 （8）施工企业的生产能力、机具设备情况、技术水平等条件。如工人、技术人员和管理人员的情况，建筑机械、安装设备以及机械加工等机具设备的使用、采购或租赁条件，施工机械的台班数等。 二、编制程序 编制程序是指单位施工组织设计各组成部分形成的先后次序，以及相应之间的制约关系。根据我国建筑业实际情况，一般单位工程施工组织设计的编制程序。 三、单位工程施工组织设计内容 单位工程施工组织设计的内容，根据工程性质、结构特点、规模、技术复杂程度、施工条件、建设工期要求、施工机械化程度等多方面因素，其内容的深度和广度要求可以有所不同。它应真正解决工程实际施工中的具体问题，并指导现场施工。其内容主要包括： （一）工程概况 应首先对拟建工程的概况及特点进行分析，搞清工程任务的基本情况。工程概况包括拟建工程的性质、规模、结构特点、施工条件、建设单位等。 （二）施工部署及主要施工方案 施工部署是指对项目实施过程做出统筹规划和全面安排，包括项目施工主要目标、施工顺序及空间组织、施工组织安排等。施工进度计划、施工准备与资源配置计划、施工方法、施工现场平面布置等施工组织设计的组成内容，应围绕施工部署原则编制。 单位工程应按照《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB 50300）中分部、分项工程的划分原则，对主要分部、分项工程制定施工方案。施工方案是单位工程或分部工程中某项施工方法的分析，如某基础施工，可以有若干方案，对这些方案耗用的劳动力、材料、机械、费用及工期等在合理组织下，进行技术经济分析，从中选择最优方案。施工方案的确定，应遵循先进性、可行性和经济性兼顾的原则。 （三）施工进度计划 单位工程施工进度计划应按照施工部署的安排进行编制。可采用网络图或横道图表示，并附必要说明。对于规模较大或较复杂的工程，宜采用网络图表示，通过对各类参数的计算，找出关键路线，选择最优方案。 （四）施工准备与资源配置计划 施工准备计划，主要是明确施工前应完成的施工准备工作的内容、起止期限、质量要求等。施工准备包括技术准备、现场准备和资金准备等。资源配置计划包括劳动力配置计划和物资配置计划等。资源配置计划是保证工期目标实现的支持性计划，其应根据施工进度计划进行编制。 （五）施工现场平面布置图 施工现场平面布置图是在施工用地范围内，对各项生产、生活设施及其他辅助设施等进行规划与布置的图样。该图应结合施工组织总设计，按不同施工阶段分别绘制。该图应结合施工组织总设计，按不同施工阶段分别绘制。 （六）保证工程质量措施 为确保工程质量，承包单位必须制定详细的质量保证措施，如开工前认真熟悉图纸及技术标准、规范，参加建设单位组织的图纸会审与交底；建立施工现场项目管理机构的质量管理体系、技术管理体系和质量保证体系；工程分包符合国家相关法律法规的要求及施工合同约定，分包单位的资格符合有关规定；制定测量工作的管理制度，测量人员岗位证书和测量设备的鉴定证书符合要求；做好进场材料的质量控制，严把材料进场关；做好工程隐蔽验收、检验、分项、分部及单位工程的竣工验收。 （七）安全技术措施 安全第一，预防为主。建设工程施工劳动人数众多、规模大且工作环境复杂多变，安全生产的难度很大。通过建立各项制度，制定安全技术措施，规范建设工程的生产行为，提高建设工程安全生产水平。 要求在施工组织设计中根据工程特点和施工条件等因素，从安全管理、文明施工、脚手架、基坑支护与模板工程、三保四口防护、施工用电、物料提升机与外用电梯、塔吊起重吊装和施工机具等方面制定安全技术措施。 （八）主要技术经济指标 技术经济指标是衡量施工组织设计编制水平的一个标准，包括劳动力均衡性指标、工期指标、劳动生产率、机械利用率、降低成本等指标。 【学生】思考、讨论。 | 展示概述，让学生更加仔细的阅读，从而激发学生的学习欲望。 |
| 作业布置（3min） | 【教师】布置课后作业 简述单位工程施工组织设计内容。 | 通过课后练习，使学生巩固所学新知识。 |
| 知识讲解 （40min） | 【教师】展示工程概况 一、工程主要情况 工程主要情况应包括： （1）工程名称、性质、用途、资金来源与造价、开竣工日期、质量标准； （2）工程所在的地理位置； （3）工程的建设、勘察、设计、监理和总承包等相关单位的情况； （4）工程承包范围和分包工程范围； （5）施工合同、招标文件或总承包单位及主管部门对工程施工的重点要求； （6）其他应说明的情况。 二、各专业设计简介 （一）建筑设计 建筑设计应依据建设单位提供的建筑设计文件进行描述，具体包括建筑规模（建筑面积）、建筑功能、建筑特点（层数、层高、总高度、平面尺寸）、建筑耐火、防水及节能要求等，并应简单描述工程的主要装修装饰方法。 （二）结构设计 结构设计应依据建设单位提供的结构设计文件进行描述，一般应说明基础类型与构造、埋置深度、土方开挖及支护要求，主体结构形式，结构安全等级，工程抗震设防程度，主要构件的类别，新材料、新结构的应用要求等。 （三）机电及设备安装设计 机电及设备安装专业设计应依据建设单位提供的各相关专业设计文件进行描述，包括给水、排水及采暖系统、通风与空调系统、电气系统、智能化系统等工程的设计要求。 三、工程施工条件 （一）项目施工区域地形及周边环境 在单位工程施工组织中，应简要介绍和分析施工现场的“三通一平”情况，拟建工程的位置、地形、地貌、拆迁、障碍物清除及地下水位等情况，项目施工区域地上、地下管线及相邻的地上、地下建（构）筑物情况以及施工场地周边的人文环境等，项目施工有关的道路、河流等状况。 （二）项目建设地点气象状况 应对施工项目所在地的气象状况做全面的描述与分析，如当地最低、最高气温及时间、冬雨季施工的起止时间和主导风向、风力等描述与分析，这些因素应调查清楚，纳入到施工组织设计的内容中，为制订施工方案与措施提供资料。 （三）工程水文地质状况 工程项目施工区域的土层分布情况、地质资料技术参数、地下水位情况、水质情况、水流方向与地下水源情况等。 （四）其他资源条件与分析 包括工程所在地的建筑材料、劳动力、机械设备、半成品等供应及价格情况，交通及运输服务能力状况，市政设施配套情况，当地供电、供水、供热和通信能力状况，业主可提供的临时设施、协作条件等，这些资源条件直接影响项目的施工。 四、工程施工特点 不同类型的建筑，不同条件下的工程施工，均有其不同的施工特点。如砖混结构建筑的施工特点主要有：材料（砖、混凝土）需求量大，要解决好材料的水平和垂直运输问题；现浇楼板支撑和模板使用量大；预制楼板安装要求高，与墙体砌筑的配合要求高，应组织流水施工；抹灰工程量大；装饰装修占用的工期长，工种多，交叉作业多。 五、工程施工条件常用表格 工程施工条件通常应根据实际情况列表说明，常用表格形式如表 5-5 所示。 【学生】思考、讨论。 | 通过教师讲解，了解工程概况的基本理论知识。 |
| 课堂小结 （3min） | 【教师】回顾和总结本节课的知识点。 这节课我们一起学习了工程概况，让学生深入分析单位工程施工组织设计工程概况，找出施工中的关键问题，为选择施工方案、组织物资供应和配备技术力量提供依据。 | 通过对所学知识的回顾，培养学生的归纳总结能力。 |
| 作业布置（2min） | 【教师】布置课后作业 简述工程概况知识内容。 | 通过课后练习，使学生巩固所学新知识。 |
| 知识讲解 （40min） | 【教师】展示施工部署 一、确定单位工程项目施工目标 根据施工组织总设计、施工合同要求及企业管理目标要求，制定项目部单位工程施工质量目标、进度目标、安全目标、文明施工环境目标、降低施工成本目标。各项目标应满足施工组织总设计和施工合同中确定的总体目标要求。 二、项目组织机构的建立 （一）确定项目管理组织结构 根据工程规模、复杂程度、专业特点以及企业的管理模式与要求，按照合理分工与协作、精干高效原则，确定项目管理组织机构，并按因事设岗、因岗选人的原则配备项目管理班子。 （二）制定岗位职责 管理组织内部的岗位职务和职责必须明确，权责必须一致，并形成规章制度。 （三）选派管理人员 按照岗位职责需要，选派称职的管理人员，组成精练高效的项目管理班子，并以表格列出，如表 5-6 所示。 （四）制定施工管理工作程序、制度和考核标准 为了提高施工管理工作效率，要按照管理的客观性规律，制定出管理工作程序、制度和相应的考核标准。 三、施工部署中的进度安排和空间组织安排 施工方案的基本内容一般应包括确定施工开展程序、划分施工区段、确定施工起点与流向、确定施工顺序、选择施工方法和施工机械等，是一个综合的、全面的分析和对比决策过程。既要考虑施工的技术措施，又必须考虑相应的施工组织措施。在制定与选择施工方案时，必须满足以下基本要求： （1）切实可行。制定施工方案首先要从实际出发，能切合当前实际情况，并有实现的可能性，否则，任何方案均是不可取的。施工方案的优劣，首先不取决于技术上是否先进、工期是否最短，而是取决于是否切实可行。只能在切实可行、有实现可能性的范围内，追求技术的先进或快速。 （2）施工期限是否满足（工程合同）要求。确保工程按期投产或交付使用，迅速发挥投资效益。 （3）工程质量和安全生产有可行的技术措施保障。 （4）施工费用最低。施工部署主要从施工组织方面确定施工方案的内容。 （一）确定施工开展程序 施工程序是指单位工程不同施工阶段，各分部工程之间的先后顺序。 在单位工程施工组织设计中，应结合具体工程的结构特征、施工条件和建设要求，合理确定该建筑物各分部工程之间的施工程序： 1. 先地下、后地上 通常应首先完成管道、管线等地下设施，土方工程和基础工程。对于地下工程也按先深后浅的顺序进行，以免造成施工返工或对上部工程施工的干扰。 2. 先主体、后围护 施工时应先进行框架主体结构施工，然后进行围护结构施工。如单层工业厂房先进行结构吊装工程施工，然后再进行柱间的砖墙砌筑。 3. 先结构、后装饰 施工时先进行主体结构施工，然后进行装饰工程施工。但随着新建筑体系的不断涌现和建筑工业化水平的提高，某些装饰与结构构件均在工厂完成，再运至施工现场安装。 4. 先土建、后设备 指一般的土建与水、暖、电、卫等工程的总体施工程序，施工时某些工序可能要穿插在土建的某工序之前进行，这是施工顺序问题，并不影响总体施工程序。 对某些特殊的工程或随着新技术、新工艺的发展，施工程序往往不一定完全遵循一般规律，如工业化建筑中的全装配式民用房屋施工，某些地下工程采用的“逆作法”施工等，这些均是打破了一般传统的施工程序。因此，施工程序应根据实际的工程施工条件和采用的施工方法来确定。 （二）划分施工区段 具体内容见“单元三”之“学习任务 2 流水施工参数的确定”中的“‘二、空间参数’标题下的（二）施工段”部分内容。 （三）施工起点与流向 单位工程施工起点与流向是指施工活动在平面上和竖向上施工开始的部位和进展的方向，解决单个建筑物（构筑物）在空间上的合理施工顺序的问题。多层建筑除要确定平面上的起点与流向外，还要确定竖向上的流向。 1. 确定单位工程施工流向起点一般应考虑的因素 （1）建筑物的生产工艺流程或使用要求。如生产性建筑物生产工艺流程上先期投入生产或需先期投入使用的，要先施工。 （2）平面上各部分施工的繁简程度，如对技术复杂、工期较长的分部分项工程应优先施工。 （3）保证施工现场内施工和运输的畅通。 （4）考虑主导施工机械的工作效率，以及主导施工过程的分段情况。 （5）建筑物的高、低跨和不同层数。当基础埋深不同时，应按先深后浅的顺序确定开始部位；柱子的吊装应从高低跨并列处开始；卷材屋面防水层施工，应按先施工低处，后施工高处进行。 2. 施工流向 每一工程的施工可以有多种施工流向，以多层或高层建筑的装饰工程为例，对于层数不多且工期要求不紧迫的室内装饰工程，从整体上可采用自上而下的施工流向。 自上而下的施工流向是指主体结构封顶、屋面防水层铺贴完成后，从屋顶开始，逐层向下进行。其优点是主体结构完成后有一定沉降时间，且屋面防水层已做好，可以防止雨水对屋面结构的渗透，有利于保证室内装饰的质量；而且自上而下的流水施工，工序之间交叉作业少，相互影响小，有利于成品保护，也方便建筑垃圾的清理。缺点是不能与主体工程平行搭接施工，工期相对较长。所以，只有当工期比较宽松时，才能采用这种施工流向。 室外装饰工程一般应采用自上而下的施工流向，目的在于保证装饰质量。 （四）确定施工顺序 1. 安排施工顺序的基本原则 施工顺序是指单位（或单项）工程内部各分部、分项工程（或工序）之间施工的先后次序。施工顺序的确定既是为了按照客观施工规律组织施工，也是为了解决工种之间在时间上的搭接问题，在保证质量和安全的基础上，降低工程成本、缩短工期，取得较好的经济效益。 （1）符合施工程序要求。施工程序确定了单位工程的施工阶段或分部工程之间的先后次序，一般遵循的原则是：先准备，后施工；先地下，后地上；先外后内；先土建，后安装。 （2）符合施工工艺要求。各施工过程之间存在一定的工艺顺序，在确定施工顺序时应分析各施工过程之间的工艺关系。如现浇钢筋混凝土框架柱施工顺序为：绑扎柱钢筋→支柱模板→浇筑混凝土→养护→拆模；钢筋混凝土预制构件必须达到一定强度后，才能吊装等。 （3）施工顺序应与施工方法和施工机械相一致。不同的施工过程都有相应的施工方法，选定施工方法后，也同时选定了相应的施工机械，因此，确定施工顺序时，必须考虑施工方法和施工机械。如在进行多层框架结构施工时，采用现场搅拌混凝土，塔式起重机垂直运输，则混凝土的浇筑通常是先浇柱，然后浇梁，最后浇楼板；如采用商品混凝土，由混凝土泵输送，则混凝土的浇筑通常是柱、梁、楼板依次浇筑成型。 （4）应考虑施工质量、安全要求。在安排施工顺序时，要充分考虑施工质量和施工安全的要求。如基坑土回填，特别是在一侧进行回填时，必须在砌体达到要求强度后才能开始；脚手架应在每层结构施工之前搭接好。 （5）符合施工组织的要求。施工顺序应与不同的施工组织措施相适应。如有地下室的高层建筑，其地下室的混凝土地坪工程可安排在其上层楼板施工前进行，也可安排在上层楼板施工后进行。从施工组织角度看，前一种施工顺序较方便，上部空间宽敞，便于利用吊装机械直接向地下室运输浇筑地坪所需混凝土，而后者，其材料运输和施工较困难。 （6）考虑当地气候条件。建筑施工大部分是以露天作业为主，受气候影响较大。在确定施工顺序时，应重视当地气候对施工的影响。如受自然条件影响较大的分部分项工程，土方工程、装饰工程中湿作业部分，要尽量安排在冬季来临之前完成，而一些基本不受自然条件影响的项目要尽可能给上述项目让路，以确保施工活动的连续性。 2. 多层砖混结构建筑的施工顺序的确定 施工顺序合理与否，将直接影响工种间的配合、工程质量、施工安全和施工进度，必须科学合理地确定施工顺序。 多层混合结构由于造价低、保温性能好等优越性，在部分地区被广泛采用。多层混合结构房屋施工阶段一般可划分为地基基础工程、主体结构工程、建筑屋面工程及装饰装修工程三阶段。 （1）地基与基础工程施工顺序。 基础工程指室内地坪（±0.00）以下所有工程的施工阶段。其施工顺序一般为：土方开挖→垫层施工→砌基础（或钢筋混凝土基础施工）→铺设防潮层→土方回填。当在挖槽和钎探过程中发现地下有障碍物，如文物、洞穴、防空洞、软弱地基等，需先进行地基处理。基坑（槽）暴露时间不宜太长，以防暴晒和积水，影响承载力。而且，在垫层施工完成后，一定要留有技术间歇时间，使其具有一定强度后，再进行下一道施工工序；地下设置的各种管沟的挖土、垫层、管沟墙、盖板、管道铺设等，应尽可能与基础施工配合，平行搭接进行；回填土应在基础完成后一次分层压实，以保证基础不受雨水浸泡，也便于脚手架的搭设和材料运输；对于零标高以下的房心回填土，一般应与基槽（坑）回填土同时进行，但应注意水、暖气、电、卫生洁具、煤气等各种管道的回填标高，以免日后施工重复开挖回填造成浪费。 （2）主体结构施工顺序。 主体工程工程量大，对工程质量和工期有很大影响。每层现浇墙、柱、梁板结构的施工顺序，与采用的模板类型和房屋的结构类型有关，若采用组合式钢模板，则施工顺序有如下三种方案： ①绑扎墙、柱钢筋→支墙、柱模板→浇墙、柱混凝土→支梁、板模板→绑扎梁、板钢筋→浇梁、板混凝土。 ②绑扎墙、柱钢筋→支墙、柱、梁、板模板→浇墙、柱混凝土→绑扎梁、板钢筋→浇梁、板混凝土。 ③绑扎墙、柱钢筋→支墙、柱、墙、板模板→绑扎梁、板钢筋→浇墙、柱、梁、板混凝土。 选择具体顺序，应从结构设计特点出发，符合技术上可行、经济上合理的原则。 （3）屋面和装饰工程施工顺序。 屋面工程的构造层次多，各构造层在施工时，一般要考虑一定的技术间歇时间，以保证各构造有足够的凝结和干燥时间。屋面工程的施工顺序一般为：找平层→隔汽层→保温层→找平层→防水层。对于刚性防水屋面的现浇钢筋混凝土防水层及其分格缝施工，应在主体结构完成后开始并尽快完成，以便为室内装饰施工创造条件。 外墙保温施工顺序一般为：基层处理→外墙保温→抗裂砂浆→耐碱网格布→抗裂砂浆。施工过程中注意热桥部位的处理，特别要注意门、窗、框四周及阳台部位的处理。 室内装饰工程的施工顺序一般为：结构处理→放线→做轻质隔墙→贴灰饼冲筋→立门框、安铝合金门窗→各类管道水平支管安装→墙面抹灰→管道试压→墙面喷涂贴面→吊顶→地面清理→做地面、铺地砖→安门窗→风口、灯具、洁具安装→调试→清理。 楼梯和走道是施工的主要通道，在施工期间易被损坏，应在抹灰工程结束时，由上而下施工，并采取相应的保护措施。门窗扇的安装应在抹灰工程完成后进行，以防门窗框变形而影响使用。 室外装饰工程的施工顺序一般为：结构处理→弹线→贴灰饼→刮底→放线→贴面砖→清理。室外装饰可自上而下施工底层，再自上而下施工面层；也可以自上而下逐层进行地面面层施工，同时安装水落管，每层所有工序均完成后落架子，最后进行勒脚、台阶、散水的施工。 室内装饰与室外装饰之间一般相互干扰很小，通常施工顺序为先室外、后室内。当采用单排外脚手架时，应先做外墙抹灰，拆除外脚手架后，填补脚手眼，待脚手眼跟灰浆干燥后再进行室内装饰。 （4）水泥混凝土路面的施工顺序。 ①当采用人工摊铺法施工时，施工顺序为：施工准备→路基修筑及压实→垫层施工→基层铺筑→安装模板→装设传力杆→混凝土拌和与运输→混凝土摊铺与振实→修整路面→接缝施工→混凝土养护与填缝。 ②当采用滑模式摊铺机施工时，施工顺序为：施工准备→路基修筑及压实→垫层施工→基层铺筑→滑模式摊铺机铺筑水泥混凝土路面、表面修整与拉毛→切缝→混凝土养护与填缝。 ③碾压混凝土路面的施工顺序如图 5-4 所示。 四、工程施工重点与难点的施工部署 根据单位工程项目的特点和地理位置，对于单位工程施工的重点和难点应进行简要分析，包括组织管理和施工技术两个方面，并提出单位工程重点与难点项目的施工要求。对于单位工程施工中开发和使用的新材料、新技术、新工艺、新方法应做出部署，对主要分包工程施工单位的选择要求及管理方式应进行简要说明，明确验收的程序与要求。对基坑工程、模板工程、脚手架工程、起重吊装工程、临时用水用电工程、季节性施工等专项工程所采用的施工方案做出部署。 【学生】思考、讨论。 | 通过教师讲解，了解施工部署的基本理论知识。 |
| 课堂小结 （3min） | 【教师】回顾和总结本节课的知识点。 这节课我们一起学习了施工部署，让学生知道施工部署要考虑施工期限是否满足工程合同要求。要制定满足工程质量和安全生产的可行的技术保障措施。 | 通过对所学知识的回顾，培养学生的归纳总结能力。 |
| 作业布置（2min） | 【教师】布置课后作业 简述项目组织机构的建立。 | 通过课后练习，使学生巩固所学新知识。 |
| 知识讲解 （40min） | 【教师】展示施工方案的设计 一、主要施工方法的选择 施工方法和施工机械的确定是施工方案中的重要问题，施工方法在施工方案中具有决定性作用。施工方法一经确定，施工机械和施工组织按照确定的施工方法进行。它们影响着施工进度、质量、安全和工程成本。 单位工程任何一个施工过程都可以采用几种不同的施工方法，使用不同的施工机械进行施工，每种方法都有一定的优缺点，应根据施工对象的结构形式、场地条件、施工工期要求等，对施工方法进行选择，并选择相应的施工机械。 （一）确定施工方法和施工机械的原则 （1）施工方法技术上先进、经济上合理。 （2）兼顾施工机械的适用性和多用性，充分发挥施工机械的利用率。 （3）充分考虑施工单位特点、技术水平、施工条件等因素。 （二）需重点考虑的施工方法 确定施工方法应着重考虑影响单位工程施工的分部分项工程的施工方法，对于常规做法和工人熟悉的分部分项工程可不必详细拟定施工方法。但对下列一些项目的施工方法则应详细具体： （1）工程量大，在单位工程中占重要地位，对工程质量起关键作用的分部分项工程，如基础工程、钢筋混凝土工程等隐蔽工程。 （2）施工技术复杂、施工难度大，或采用新技术、新工艺、新结构、新材料的分部分项工程。如大体积混凝土结构施工、模板早拆体系、无黏结预应力混凝土等。 （3）施工人员不太熟悉的特殊结构，专业性很强、技术要求很高的工程。如仿古建筑、大跨度空间结构、较大型玻璃幕墙、薄壳、悬索结构等。 （三）主要分部分项工程施工方法要点 1. 土石方工程 （1）计算土石方工程的工程量，确定土石方开挖或爆破方法，选择土石方施工机械； （2）确定土壁放坡系数、土壁支护形式及打桩方法； （3）选择地面排水、降低地下水水位的方法，确定排水沟、集水井，或布置井点降水所需设备； （4）确定土方调配方案。 2. 钢筋工程 钢筋加工、运输和安装方法。明确在加工厂或现场加工的范围。钢筋加工包括调直、除锈、剪切下料、连接、弯曲成型等。钢筋调直可采用机械调直和冷拉调直。钢筋调直剪切机使用基本普及，当采用冷拉调直时，必须控制钢筋的伸长率。钢筋除锈可在调直过程中除锈，也可采用人工、机械、喷砂、酸洗等手段除锈。钢筋下料切断可采用钢筋切断机或手动液压切断机进行。钢筋弯曲成型可采用钢筋弯曲机、手工弯曲工具等。 3. 模板工程 模板工程包括模板和支架两部分。模板质量的好坏，直接影响混凝土成型的质量；支架系统的好坏，直接影响其他施工的安全。模板的正确选择有赖于清楚各种模板的特性。 （1）木模板。较适用于外形复杂或异形混凝土构件及冬期施工的混凝土工程，但其制作量大，木材浪费严重。 （2）组合钢模板。其主要由钢模板、连接件和支撑件三部分组成，使用比较普遍。优点是轻便灵活、拼拆方便、周转频率高等；缺点是接缝多且严密性差，导致混凝土成型后外观质量差。 （3）钢框木（胶合）板模板。它是以热轧异形钢材为钢框架，以覆面胶合板为板面，并加焊若干钢肋承托面板的一种组合式模板。与组合钢模板相比，其具有自重轻、用钢量少、面积大、模板拼缝少、维修方便等特点。 （4）大钢模板。它由板面结构、支撑系统、操作平台和附件等组成，是现浇墙壁结构施工常用的一种工具式模板。由于其以建筑物的开间、进深和层高作为大模板的尺寸，面板由钢板组成，因此具有模板整体性好、抗震性能强、无拼缝等特点；缺点是模板重量大、移动安装需用起重机械吊装。 （5）胶合板模板。该模板所用胶合板为高耐气候、耐水性的Ⅰ类竹胶合板或木胶合板。散支散拼的胶合板优点是自重轻、板幅大、板面平整、施工安装方便简单等。目前比较流行使用竹胶板。 4. 混凝土工程 混凝土工程应重点考虑以下因素： （1）选择混凝土制备方案，如采用商品混凝土还是现场拌制混凝土，确定搅拌运输、浇筑方法，以及选择混凝土垂直运输机械。 （2）选择混凝土搅拌、密实成型机械，确定施工缝留设位置。 （3）确定预应力混凝土结构的施工方法、控制方法和张拉设备。 在选择施工方法时，应特别注意特殊条件下混凝土、高强混凝土及冬期混凝土施工中的技术方法，注重模板早拆化、标准化。混凝土运输中采用大型搅拌运输车，泵送混凝土，计算机控制混凝土配料等方法。 5. 砌筑施工 施工要点如下： （1）砌筑砂浆的配合比计算及原材料要求，拌制和使用时的要求；确定脚手架的搭设方法及安全网的布置。 （2）砌体的组砌方法和质量要求，大规格砌墙的排列图；流水段和劳动力组合形式。 （3）砂浆的垂直和水平运输方式与运输工具；砌体标高及垂直度的控制方法。 （4）砌体与钢筋混凝土构造柱、梁、圈梁、楼板、阳台、楼梯灯构件的连接要求。 6. 防水卷材工程 卷材铺贴方法依材料不同而异，高聚物改性沥青防水卷材一般采用热熔法铺贴（厚度小于 3 mm 卷材容易烧穿，严禁采用此法），合成高分子防水卷材一般采用胶黏法铺贴。按黏结情况，可分为满黏法、条黏法、点黏和空铺等。 7. 屋面工程 （1）确定屋面材料的运输方式，包括场地外运输和场地内的水平和垂直运输。 （2）屋面工程各分项工程（如卷材防水屋面一般有找坡找平层、隔汽层、保温层、防水层、保护层、上人屋面面层等分项工程）的各层材料、操作方法及质量要求。 （3）屋盖系统的各种节点部位及各种接缝的密封防水施工方法及相关要求。 8. 装修工程施工 （1）确定各装修工程的操作方法及质量要求。 （2）确定材料运输方式及储存要求。 （3）确定所需机具设备。 （4）新材料的特殊工艺及质量要求。 二、主要施工机械的选择 施工方案拟定后，必然涉及施工机械的选择。在技术上，它们是解决各施工过程的施工手段；在施工组织上，它们是解决施工过程的技术先进性和经济合理性的统一要求。 （一）机械选择的要求 施工机械的选择应注意以下几点： （1）首先选择主导工程的施工机械。如主体结构工程的垂直和水平运输机械；在选择起重机型号时，应使起重机性能参数（臂长、起重机半径、起重量、起重高度、起重力矩等）满足施工技术需要，机械效率和台数还应满足施工组织对工期的要求，满足经济合理要求。 （2）为发挥主导施工机械的效率，应同时选择与主机配套的辅助机械和运输工具。如土方工程中的自卸汽车的选择，应考虑使挖土的效率充分发挥出来。 （3）通过优化组合，减少机械类型，简化机械的现场管理和维修工作。 （4）在同一建筑工地上的建筑机械的类型和型号应尽可能少，以利于机械管理。 （二）土方施工机械 土方机械化施工的常用机械为推土机、铲运机、挖掘机、装载机、平地机等。 1. 推土机 推土机的适用范围：适用开挖一至四类土；找平表面，场地平整；开挖深度不大于1.5 m 的基坑（槽）；短距离挖移筑填，回填基坑（槽）、管沟并压实；堆筑高度在 1.5 m以内的路基、堤坝，以及配合挖土机从事平整、集中土方、清理场地、修路开道；拖羊足碾、松土机，配合铲运机助铲以及清除障碍物等。 2. 铲运机 铲运机的适用范围：适于开挖含水率 27% 以下的一至四类土；大面积场地平整、压实；运距 800 m 以内的挖运土方；开挖大型基坑（槽）、管沟、填筑路基等。但不适于砾石层、冻土地带及沼泽地区使用。 3. 挖掘机 挖掘机按工作装置的不同分为正铲、反铲、拉铲和抓铲等，不同形式挖掘机的特点和适用范围不同。 正铲挖掘机的挖土特点是“前进向上，强制切土”，适用于开挖含水量小于 27% 的一至四类土和经爆破后的岩石和冻土碎块；大型场地整平土方；工作面狭小且较深的大型管沟和基槽、路堑；独立基坑及边坡开挖；等等。 反铲挖掘机的挖土特点是“前进向下，强制切土”，适用于开挖含水量大的一至三类土的砂石或黏土；主要用于停机面以下深度不大的基坑（槽）或管沟，独立基坑及边坡开挖等。 抓铲挖掘机的挖土特点是“直上直下，自重切土”，适用于开挖土质比较松软的一至二类土、施工面狭窄的深基坑、基槽，清理河床及水中挖土，桥基、桩孔挖土，最适宜水下挖土，或用于装卸碎石、矿渣等松散材料。 拉铲挖掘机的挖土特点是“后退向下，自重切土”，适用于一至三类土，开挖较深较大的基坑（槽）、沟渠，挖取水中泥土，以及填筑路基、修筑堤坝等。拉铲挖土机大多将土直接卸在基坑（槽）附近堆放，或配备自卸汽车装土运走，但功效较低。 （三）垂直运输机械 1. 现场水平和垂直运输方案 （1）选定水平运输方式，如各种运输车（小推车、架子车、机动小翻斗车、构件安装小车、钢筋小车等）和输送泵的型号和数量。 （2）选择垂直运输方式时，充分利用构件吊装机械作一部分的垂直运输。当吊装机械不能满足时，一般可采用井架、门架等垂直运输设备，并确定其型号和数量。 （3）确定标准层垂直运输量。如砖、砌块、砂浆、模板、钢筋、混凝土、各种预制构件、门窗和各种装修用料、水电材料工具和脚手架等。 （4）确定和上述配套使用的工具和设备，如砖车、砖笼、混凝土车、砂浆车和料车等。 （5）确定地面和楼层水平运输的行驶路线。 （6）合理布置垂直运输机械位置，综合安排各种垂直运输设施的任务和服务范围。 （7）确定搅拌混凝土、砂浆后台上料所需机具，如手推车、皮带输送机、提升料斗、铲车、推土机等型号和数量。 2. 垂直运输机械——塔式起重机的选型 不同机械的技术性能指标也不同，机械设备的选择必须满足施工技术与组织需要，在确定垂直运输机械时，应考虑各分部分项工程的综合应用水平。 塔式起重机类型的选择，应根据建筑物的结构平面尺寸、层数、高度、施工条件及场地周围的环境等因素综合考虑。对于低层建筑，常选用一般的轨道式塔式起重机，如 QT1-2 型、QT2-6 型、QT60/80 型等，也可采用固定式塔式起重机；对于中高层建筑，可选用附着自升式塔式起重机或爬升式塔式起重机，如 QT4-10 型、QT5-4/40 型、QT5-4/60 型等。 （1）类型的选择。 塔式起重机类型的选择应根据建筑物的结构平面尺寸、层数、高度、施工条件及场地周围的环境等因素综合考虑。对于低层建筑，常选用一般的轨道式或固定式塔式起重机，例如 QT1-2 型、QT1-6 型等；对于中高层建筑，可选用附着自升式塔式起重机或爬升式塔式起重机，其起升高度随建筑的施工高度增加而增大，如 QT4-10 型、QT5-4/40 型、QT5-4/60 型等；如果建筑体积庞大，建筑结构内部又有足够的空间（电梯间、设备间）可安装塔式起重机时，可选用内爬式塔式起重机，以充分发挥塔式起重机的效率。但安装时要考虑建筑结构支承塔重后的强度及稳定性。 （2）规格型号的选择。 塔式起重机规格型号的选择应根据拟建的建筑物所要吊装的材料及所吊装构件的主要吊装参数，通过查找起重机技术性能曲线表进行选择。主要吊装参数是指各构件的起重量 Q、起重高度 H 及起重半径 R。 （3）塔式起重机台数的确定。 塔式起重机台数应根据工程量大小和工期要求，并考虑起重机的生产能力，按经验公式进行确定： 式中，N—— 塔式起重机台数，台； T—— 工期，天； C—— 每天工作班次，次； K—— 时间利用参数，一般取 0.7 ～ 0.8； Qi—— 各构件（材料）的运输量，t； Pi—— 塔式起重机的台班效率，件/台班，t/台班。 【学生】思考、讨论。 | 通过教师讲解，了解施工方案的设计的基本理论知识。 |
| 课堂小结 （3min） | 【教师】回顾和总结本节课的知识点。 这节课我们一起学习了施工方案的设计，让学生知道施工方案设计时，要充分研究现行施工规范、定额等资料，分析上级主管部门对该单位工程的指示。 | 通过对所学知识的回顾，培养学生的归纳总结能力。 |
| 作业布置（2min） | 【教师】布置课后作业 简述主要分部分项施工要点、施工机械的选择方法。 | 通过课后练习，使学生巩固所学新知识。 |
| 知识讲解 （40min） | 【教师】展示单位工程施工进度计划 一、进度计划的作用、编制依据及表示方法 （一）进度计划的作用 （1）安排单位工程施工进度，保证在规定竣工期限内完成符合质量要求的工程任务。 （2）进度计划确定单位工程各施工过程的施工顺序、施工持续时间及项目衔接和合理配合关系。 （3）进度计划为确定劳动力和各种资源需要量计划、编制单位工程施工准备工作计划提供依据。 （4）进度计划是编制年、季、月生产作业计划的基础。 （二）进度计划的编制依据 （1）经过审批的建筑总平面图、单位工程全套施工图、地质地形图、工艺设计图、设备及基础图和采用的各种标准等技术资料。 （2）施工工期要求及开、竣工日期。 （3）施工组织总设计中对本单位工程的进度要求。 （4）当地的地质、水文、气象资料。 （5）施工条件，劳动力、材料、施工机械、预制构件等的供应情况，交通运输、分包单位等情况。 （6）已确定的单位工程施工方案，包括施工机械、施工顺序、施工段划分、施工流向、施工方法、质量要求、安全措施等。 （7）单位工程所采用的预算文件，现行的劳动材料消耗定额、机械台班定额、施工预算等。 （8）其他有关要求和资料。如工程承包合同、分包及协作单位对施工进度计划的意见和要求等。 （三）进度计划的表示方法 施工进度计划的表示方法最常用的是横道图和网络图形式。横道图由两大部分组成，左侧部分是以分部分项工程为主的表格，包括相应分部分项工程内容及其工程量、定额、劳动量或机械量等计算数据；表格右侧部分是以左侧表格计划数据设计出来的知识图表。该图表用线条形象表现了各分部分项工程的施工进度，各工程阶段的工期和总工期，并综合反映了各分部分项工程相互之间的关系。 网络图有两种形式，一种是双代号网络图，另一种是单代号网络图。网络图的具体表示方法已在本教材“单元四 网络计划技术”中加以介绍。目前，国内工程施工中所采用的网络图大部分是双代号网络图，且多为时标网络图。 二、单位工程施工进度计划的编制 （一）划分施工过程 施工过程是施工进度计划组成的基本单元，应按施工图样和施工顺序把拟建单位工程的各分部分项工程按先后顺序列出，并结合施工方法、施工条件、劳动组织等因素，加以适当调整，使其成为编制施工进度计划所需的施工过程，并将其填入施工进度计划表中。 一个单位工程的分部分项工程项目很多，在确定工程项目时要详细考虑，不能漏项。为了减少项目，有些分项工程可以合并。例如，基础工程中防潮层施工可以合并在砌基础项目内；砌内墙和外墙也可以合并；有些次要的、零星的工程，劳动量很少，可以并入“其他工程”项目，以简化进度计划，使其实用且重点突出。此外，水电、卫生设备安装也应列入进度内。 在确定施工过程时，应注意以下问题： （1）施工过程划分的粗细程度，主要根据单位工程施工进度计划的客观指导作用而确定。对控制性施工进度计划，施工过程可划分得粗一些，通常只列出分部工程名称，如混合结构居住房屋的控制性施工进度计划，可以只列出基础工程、主体工程、屋面防水工程和装修工程四个施工过程；对实施性施工进度计划，施工过程应当划分得细一些，特别是对工期有直接影响的项目必须列出以便于指导施工、控制工程进度，通常要列到分项工程，如屋面防水工程要划分为找平层、隔汽层、保温层、防水层等分项工程。 （2）施工过程的划分要结合所选择的施工方案。如单层工业厂房结构安装工程若采用分件吊装法，则施工过程的名称、数量和内容及其安装顺序应按照构件不同来划分；若采用综合吊装法，则施工过程应按施工单元（节间、区段）来划分。 （3）为了使进度计划简明清晰，原则上应在可能条件下尽量减少施工过程的数目，避免工程项目划分过细、重点不突出。因此，可将某些次要的项目合并到主要项目中去，如安装门窗框，可以合并到砌墙这个分项工程；而对于在同一时期内、由同一专业工作队施工的施工过程也可以合并，如工业厂房中的钢窗涂装、钢梯涂装等，可合并为钢构件涂装施工过程；对于次要的、零星的分项工程，可以合并为“其他工程”一项。 （4）水、电、暖、卫工程和设备安装工程，通常由专业工作队负责施工。因此，在单位工程的施工进度计划中，只要反映出这些工程与土建工程衔接配合的关系即可，不必细分。 （5）施工过程的划分，一般只列出直接在建筑物（或构筑物）上进行施工的建筑安装类施工过程，而不必列出构件制作和运输，如门窗制作和运输等制备类、运输类施工过程；对占有施工对象空间、对其他分部分项工程的施工、工期有影响的制备类和运输类施工过程要列入，如钢筋混凝土柱、屋架等的现场预制。 （6）所有划分的施工过程应按施工顺序的先后排列，所采用的工程项目名称应与现行定额手册上的项目名称一致。 （二）计算工程量 计算工程量，只要将施工预算中的工程量总数根据施工组织要求，按施工图上工程量比例加以划分即可。必要时，按照实际需要做某些调整。施工进度中的工程量是作为计算劳动力、施工机械、建筑材料等各种施工资源需要的依据。如果计算土方工程量时，还应根据土质情况、挖土深度及施工方法（放坡、支撑或降水）等来计算。如果实行工程量清单计价，使用清单数据时，一定要结合选定的施工方法和安全技术要求计算工程量。此外，应按组织流水施工的要求，分区、分层、分段来计算工程量。 在计算工程量时，应注意以下几个问题： （1）各分部分项工程量的计算单位，应与现行定额手册中的规定单位一致，以便在计算劳动力、材料和机械台班数量时直接套用，避免换算。 （2）结合选定的施工方法和安全技术要求计算工程量。如在基坑的土方开挖中，要考虑到土的类别、开挖方法、边坡大小及地下水位等情况。 （3）结合施工组织的要求，按分区、分段、分层计算工程量，以免产生漏项。 （4）直接采用施工预算文件中的工程量时，应按施工过程的划分情况，将施工预算文件中有关项目的工程量汇总，如“砌筑砖墙”一项，要将预算中按内墙、外墙，按不同墙厚、不同砌筑砂浆及强度等级计算的工程量进行汇总。 （5）在编制施工预算或计算劳动力、材料、机械台班等需要量时，都要计算工程量。为了避免重复劳动，最好将它们的工程量计算同编制单位工程施工进度计划需要的工程量计算合并一起进行，做到一次计算多次使用。 （6）根据施工方案中施工层与施工段的划分，计算分层分段的工程量，以便组织流水作业。 （三）劳动量与机械台班数的确定 应当根据各分部分项工程的工程量、施工方法、机械类型和现行的施工定额等资料，并结合当地的实际情况进行计算。一般按下式计算： 式中，P——所需劳动量（工日）或机械台班数量（台班）； Q——所需的工程量，m3 或 m2 或 t…… ； S——施工中采用的人工或机械的产量定额，m3 或 m2 或 t…… ； H——施工中采用的人工或机械的时间定额，工日或台班 /m3……。 【例 5-1】某混合结构的办公楼的基槽挖方量为 512 m3，用人工挖土时，产量定额为 6.1 m3/（工·日），则由公式（5-4）得到所需劳动量为 在使用定额时，通常采用定额所列项目的工作内容与编制施工进度计划所列项目不一致的情况，可根据实际情况，按下述方法处理： （1）计划中的某一项目包括了定额中的同一性质的不同类型的几个分项工程。在查用定额时，定额对同一工种不一样，要用综合定额。 当同一工种不同类型分项工程的工程量相等时，综合定额可用其绝对平均值表示，计算公式如下 当同一工种不同类型分项工程的工程量不等时，综合定额为其加权平均值，计算公式为 式中，S——综合产量定额； Q1，Q2，…，Qn——同一工种不同类型分项工程的工程量； S1，S2，…，Sn——同一工种不同类型分项工程的产量定额。 或者用其所包含的各分项工程的工程量与其对应的分项工程产量定额（或时间定额）计算出各自的劳动量，然后求和，即为计划中项目的综合劳动量。 （2）施工计划中的新技术或特殊施工方法的工程项目无定额可查用时，可参考类似项目的定额或经过实际测算，确定其临时定额，然后套用。 （3）水、电、暖、卫和设备安装工程项目一般不必计算劳动量和机械台班需用量，仅安排其与土建工程进度的配合关系即可。 （4）对于施工进度计划中的“其他项目”所需的劳动量，可根据其内容和数量，以及现场情况，按总劳动量的 10% ～ 20% 列入。 （四）施工天数的计算 计算出单位工程各分部分项工程的劳动量及机械台班后，即可确定各施工过程的施工天数。 首先确定配备在该分部分项工程的施工人数或机械台数，然后根据劳动量计算出施工天数。 每天工作班数应根据现场施工条件、进度要求和施工需要而定。一般情况下，采用一班制，能利用自然光照，适宜于露天和高处交叉作业，利于施工质量和安全。但在工期紧、工作面限制、工人人数不能太多、为了充分发挥大型机械能力等情况时，有必要采用两班制，甚至三班制。 对于新工艺、新技术的项目，其产量定额和作业时间难以准确计算时，可采用下式算出其平均数 式中，a——最乐观的估计时间； b——最保守的估计时间； c——最大可能的估计时间。 （五）编制单位工程施工进度计划的初始方案 编制施工进度计划的初始方案时，必须考虑各分部分项工程合理的施工顺序，尽可能按流水施工进行组织与编制，力求使主要工种的施工班组连续施工，并做到劳力、资源计划的均衡。编制方法与步骤如下： （1）先安排主要分部工程并组织其流水施工。主要分部工程尽可能采用流水施工方式编制进度计划，或采用流水施工与搭接施工相结合的方式编制施工进度计划，尽可能使各工种连续施工，同时也能做到各种资源消耗的均衡。 （2）安排其他各分部工程的施工或组织流水施工。其他各部分工程的施工应与主分部工程相结合，同样也应尽可能地组织流水施工。 （3）按工艺的合理性和施工过程尽可能搭接的原则，将各施工阶段的流水作业图表搭接起来，即得到单位工程施工进度计划的初始方案。 （六）施工进度计划的检查与调整 各分部分项工程施工顺序和施工天数确定之后，将各分部分项工程相互搭接、配合、协调成单位工程施工进度计划。安排时先考虑主导施工过程的进度，然后再将其他施工过程插入，配合主导施工过程的施工。 当采用横道图施工进度计划时，应尽可能地组织流水施工。但将整个单位工程一起安排流水施工是不可能的，可分两步进行：一是将单位工程分成基础、主体、装饰三个分部工程，分别确定各个分部工程的流水施工进度计划（横道图）；二是将三个分部工程的横道图相互协调，搭接成单位工程的施工进度计划。 当采用网络图计划时，有两种安排方式。 （1）单位工程规模较小时，可以绘制一个详细的网络计划，确定方法和步骤与横道图相同，先绘制各分部工程的主网络计划，再用节点或虚工作将各分部工程的子网络计划连接成单位工程的施工进度计划。 （2）单位工程规模较大时，先绘制整个单位工程的控制性网络计划，在此网络计划中，施工过程的内容比较粗（例如，在高层建筑施工上，一根箭线代表整个基础工程或一层框架结构的施工），它主要对整个单位工程做宏观的控制；在具体指导施工时，再编制详细的实施性网络计划。例如，基础工程实施性网络计划，主体结构标准层实施性网络计划。 编制施工进度时，需考虑的因素很多，初步进度计划编制往往会出现这样或那样的问题。因此初步进度计划完成后，还必须进行检查、调整。 对于初步施工进度计划，主要检查其各分部分项的施工顺序、施工时间和单位工程的工期是否合理，劳动力、材料、机械设备供应能否满足要求，且是否均衡；另外，还要检查进度计划在绘制过程中是否有错误。 经过检查，如发现不合理的地方，就要调整，调整进度计划可以通过调整施工过程的工作天数、搭接关系或改变某些施工过程的施工方法来实现。在调整某一分项工程时要注意它对其他分项工程的影响。通过调整，可使劳动力、材料的需用量更为均衡，主要施工机械的使用更加合理，避免或减少短期内资源供应过度集中。 检查调整施工进度计划的初始方案如下： （1）施工顺序检查与调整。 施工进度计划中施工顺序的检查与调整主要考虑以下几点：各个施工过程的先后顺序是否合理；主导施工过程是否最大限度地进行流水与搭接施工，而其他的施工过程是否与主导施工过程相配合；是否影响到主导施工过程的实施以及各施工过程中的技术组织时间间歇是否满足工艺及组织要求。如有错误之处，应给予调整或修改。 （2）施工工期的检查与调整。 施工进度计划安排的施工工期应满足规定的工期或合同中要求的工期。不能满足时，则需重新安排施工进度计划或对各分项分部工程流水参数等进行修改与调整。 （3）劳动量消耗的均衡性。 对单位工程或各个工种而言，每日出勤的工人人数应力求不发生过大的变动，即劳动量消耗应力求均衡。劳动量消耗的均匀性是用劳动量消耗动态图表示的，它是根据施工进度计划中各施工过程所需要的班组人数统计而成，一般画在施工进度水平图表中对应的施工进度计划的下方。 （4）主要施工机械的利用程度。 主要施工机械通常是指混凝土搅拌机、灰浆搅拌机、自行式起重机、塔式起重机等。在编制施工进度计划中，要求机械利用程度高，可以充分发挥机械效率，节约资金。 上述编制施工进度计划的步骤并不是孤立的，有时是相互联系，有时还可以同时进行。但由于建筑施工受客观条件影响的因素很多，如气候、材料供应、资金等，使其经常不符合设计安排，因此在工程进行中应随时掌握施工情况，经常检查，不断进行计划的修改与调整。 【学生】思考、讨论。 | 通过教师讲解，了解单位工程施工进度计划的基本理论知识。 |
| 课堂小结 （3min） | 【教师】回顾和总结本节课的知识点。 这节课我们一起学习了单位工程施工进度计划，让学生知道通过调整施工进度计划，要使劳动力、材料的需用量更加均衡，主要施工机械使用更加合理，避免或减少短期内资源供应的过度集中。 | 通过对所学知识的回顾，培养学生的归纳总结能力。 |
| 作业布置（2min） | 【教师】布置课后作业 简述进度计划的编制依据。 | 通过课后练习，使学生巩固所学新知识。 |
| 知识讲解 （40min） | 【教师】展示施工准备工作计划与资源配置计划编制 一、施工准备工作计划 施工准备包括技术准备、现场准备和资金准备等。 （一）技术准备 技术准备应包括施工所需技术资料、施工方案编制计划、试验检验及设备调试工作计划、样板制作计划等。 （1）主要分部分项工程和专项工程在施工前应单独编制施工方案，施工方案可根据工程进展情况，分阶段编制完成；对需要编制的主要施工方案应制定编制计划。 （2）试验检验及设备调试工作计划应根据现行规范、标准中的有关要求及工程规模、进度等实际情况制定。 （3）样板制作计划应根据施工合同或招标文件的要求，并结合工程特点制定。 （二）现场准备 现场应根据施工条件和工程实际需要，准备现场生产、生活等临时设施。 （三）资金准备 应根据施工进度计划编制资金使用计划。 在制定准备工作计划时，应确定各项工作的要求、完成时间及有关责任人，使准备工作有计划、有步骤、分阶段进行。其具体表格形式。 二、资源配置计划的编制 （一）劳动力配置计划 劳动力需用量计划主要是作为安排劳动力的平衡、调配和衡量劳动力耗用指标、安排生活和福利设施的依据。其编制方法是按工程预算和施工进度计划，将每天（或每周、每旬、每月）所需工人人数按工种汇总。 （二）主要材料配置计划 材料配置计划，主要作为备料、供料和确定仓库、堆场面积及组织运输的依据。其编制方法是根据施工预算的工料分析表、施工进度计划表、材料的储备量和消耗定额，将施工中所需材料按品种、规格、数量、使用时间计算汇总而成。 （三）施工机械、机具配置计划 根据采用的施工方案、施工方法和进度计划确定机械的类型、数量、进场时间和使用起止时间等。其编制方法是将单位工程施工进度计划表中的每一个施工过程、每天施工所需的机械类型、数量和施工时间进行汇总。 （四）预制构件和半成品配置计划 预制构件和半成品配置计划用于落实加工订货单位，并根据所需规格、数量、时间，组织加工、运输，并确定仓库或堆场等工作。可根据施工图或施工进度计划编制。 三、单位工程施工进度计划评价指标 评价单位工程施工进度计划的优劣，主要有下列指标。 （一）工期 施工进度计划的工期应符合合同工期要求，并在可能的情况下缩短工期，保证工程早日交付使用，取得较好的经济效果。 提前时间 = 合同工期 - 计划（或计算）工期 （5-12） 节约时间 = 定额工期 - 计划（或计算）工期 （5-13） （二）建安工人日产值 （三）工日节约率 （四）劳动量消耗的均衡性 力求每天出勤人数不发生较大的波动，即力求劳动力消耗均衡，这对施工组织和施工布置有很大好处。劳动力消耗的均衡性用劳动力不均衡系数 K 来表示，即 式中，Rmax——施工期间工人日最大需要量； R平均——施工期间工人加权平均需要量。 劳动力不均衡性系数越接近 1，说明劳动力安排越合理。在组织流水作业情况下，可得到较好的 Κ 值，除了总劳动力消耗均衡外，对各专业工人的均衡性也应十分重视。 当建筑工地有若干个单位同时施工时，就应该考虑全工地范围内劳动力消耗的均衡性，应绘制出全工地劳动力耗用动态图，用以指导单位工程劳动需用量计划。 【学生】思考、讨论。 | 通过教师讲解，了解施工准备工作计划与资源配置计划编制的基本理论知识。 |
| 课堂小结 （3min） | 【教师】回顾和总结本节课的知识点。 这节课我们一起学习了施工准备工作计划与资源配置计划编制，让学生知道试验检验及设备调试工作计划应根据现行规范、标准中的有关要求及工程规模、进度等实际情况制定。 | 通过对所学知识的回顾，培养学生的归纳总结能力。 |
| 作业布置（2min） | 【教师】布置课后作业 简述工作计划标准。 | 通过课后练习，使学生巩固所学新知识。 |
| 知识讲解 （40min） | 【教师】展示施工现场平面图设计 一、施工现场平面图设计的内容 单位工程施工组织设计的施工现场平面图的绘制比例一般为 1:500 ～ 1:200。一般在图上应标明以下内容： （1）建筑总平面上已建和拟建的地上、地下的一切建筑物、构筑物以及其他设施（道路和各种管线等）的位置和尺寸。 （2）自行式起重机的开行路线，或固定式垂直运输设备的位置和数量。 （3）测量轴线及定位线标志，测量放线桩及永久水准点位置。 （4）一切临时设施的布置。临时设施主要有：①场内外临时道路，可利用的永久道路；②各种材料、构配件、半成品的堆场及仓库；③装配式结构构件制作和拼装地点；④行政、生产、生活用的临时设施，如办公室、加工车间、食堂、宿舍、门卫、围墙等；⑤临时水电管线；⑥一切安全和消防设施的位置，如高压线、消防栓的位置等。 二、施工现场平面图布置原则 施工现场平面图布置应符合以下原则： （1）平面布置力求紧凑，施工场地占地面积小。 （2）合理组织运输，减少二次搬运。 （3）施工区域的划分和场地的临时占用应符合（总体）施工部署和施工流程的要求，减少相互干扰。 （4）充分利用既有建（构）筑物和既有设施为项目施工服务，降低临时设施的建造费用。 （5）临时设施应方便生产和生活，办公区、生活区、生产区宜分离设置。 （6）符合节能、环保、安全和消防等要求。 （7）遵守当地主管部门和建设单位关于施工现场安全文明施工的相关规定。 三、施工现场平面图设计步骤 单位工程施工平面图设计的一般步骤如图 5-7 所示。 四、施工平面图布置要点 施工现场材料运输量很大，起重机械如塔式起重机、履带式起重机、钢井架、龙门架等起重机位置，直接影响到材料仓库及堆场位置，也影响着砂浆及混凝土搅拌站、场内运输道路、水电管线的布置。因此，应首先考虑起重机的位置。 （一）有轨起重机（塔式起重机）的布置 塔式起重机的布置位置主要根据建筑物的平面形状、尺寸，施工场地条件及安装工艺来决定。要考虑起重机最大的服务半径，使材料和构件获得最大的堆放场地，并能直接运至任何施工地点。 当塔式起重机起重臂操作范围内有架空电线等通过时，应采取安全措施，尽可能避免交叉。当塔式起重机轨道路基在排水坡下方时，应在其上游设置挡水堤或截水沟将水排走，以免雨水冲坏轨道或路基。 下面以有轨式起重机（塔式起重机）单侧、双侧布置为例，对起重机布置加以说明。 1. 单侧布置 当建筑物宽度较小、构件质量不大、选择起重力矩在50 kN·m以下的塔式起重机时，可采用单侧布置形式。其优点是轨道长度较短，可节省工程投资，而且有较宽敞的场地堆放构件和材料。采用单侧布置时，起重半径R应满足下式要求 式中，R——塔式起重机的最大回转半径，m； B——建筑物平面的最大宽度，m； A——建筑物外墙皮至塔轨中心线的距离。无阳台时，A= 安全网宽度 + 安全网外侧至轨道中心线距离，m。 2. 双侧或环形布置 当建筑物宽度较大、构件质量较大时，应采用双侧布置或环形布置起重机。 （二）固定式垂直运输机械布置 布置固定垂直运输机械，如井架、龙门架、固定式塔式起重机时，须考虑机械的起重能力和服务范围，建筑物的形状和尺寸等情况。布置的原则是：使用方便、安全，便于组织流水作业，便于楼面和地面运输，充分发挥起重机械的能力，并使其运距最短。在具体布置时，应考虑以下几方面： （1）建筑物各部位高度相同时，应布置在施工段的分界线附近；建筑物各部位高度不同或平面较复杂时，应布置在高低跨分界处或拐角处。 （2）采用井架、龙门架时，其位置以布置在窗间墙处为宜，以减小墙体留槎和拆除后的墙体修补工作。 （3）井架、龙门架的数量，要根据施工进度、垂直提升构件和材料的数量、台班工作效率等因素计算确定，其服务范围一般为 50 ～ 60 m。 （4）井架、龙门架所用的卷扬机位置，不能离井架太近，一般应大于或等于建筑物的高度，以便司机容易看到整个升降过程。 （5）井架应立在外脚手架之外，并有 5 ～ 6 m 的距离为宜。 （6）布置固定式塔式起重机时，应考虑塔式起重机安装拆卸的场地，当有多台塔式起重机时，应避免相互碰撞。 （三）混凝土搅拌站的位置 搅拌站位置取决于垂直运输机械。布置搅拌站时，首先根据任务大小、工程特点、现场条件等，选择搅拌机型号和数量。搅拌机的位置尽可能布置在运输道路附近，且与场外运输道路相连接。当前，利用大型搅拌站，集中生产混凝土，用罐车运至现场，可节约施工用地、提高机械利用率，是今后的发展方向。 （四）材料及半成品的堆放位置 材料、构件的堆场位置应根据施工阶段、施工部位及使用时间的不同，采用以下几种布置方式： （1）建筑物基础和第一层施工所用的材料，应布置在建筑物周围，并根据基槽（坑）的深度、宽度和边坡坡度确定，与基槽（坑）边缘保持一定距离，以免造成土壁塌方事故。 （2）第二层以上材料布置在起重机附近。 （3）砂、石等大宗材料，尽量布置在起重机附近。 （4）多种材料同时布置时，对大宗、质量大的和先期使用的材料，尽可能靠近使用地点或起重机附近布置；而对少量、质量小的和后期使用的材料，则可布置得远一些。 （5）按不同施工阶段、使用不同的材料的特点，在同一位置上可先后布置不同的材料。例如，砖混结构基础施工阶段，建筑物周围可堆放毛石；而在主体结构施工阶段，在建筑物周围可堆放标准砖。 （6）各种仓库及堆场所需面积，可根据施工进度、材料供应情况等，确定分批分期进场，并根据下式进行计算： 式中，F—— 材料堆场或仓库需要面积； Q—— 各种材料在现场的总用量； n—— 该材料分期分批进场的次数； q—— 该材料每平方米储存定额； k—— 堆场、仓库面积利用系数。 （五）确定场内运输道路 布置运输道路时，应考虑以下几方面的要求： （1）尽量使道路布置成直线，以提高车辆行驶速度，并应使道路形成循环，以提高车辆通过能力。 （2）布置道路应尽量把临时道路与永久道路相结合，即尽可能利用永久性道路或先做好永久性道路和路基，在土建工程结束前再铺路面。 （3）现场主要道路还应靠近建筑物、木料场，以便在发生火灾时，消防车能快速进行灭火。道路的布置应满足一定的技术要求。 （六）临时设施的布置 临时设施分为生产性临时设施和生活性临时设施。临时设施的布置原则是使用方便、有利施工、合并搭建、安全防火。一般按以下方法布置： （1）尽可能采用活动式结构或就地取材设置，充分考虑使用建设单位提供的建筑设施，以节省临时设施费用。 （2）通常办公室应靠近施工现场，设置在与工地出入口联系方便的位置；工人休息室应尽量靠近工人作业区；宿舍应布置在安全的上风向一侧；门卫及收发室宜布置在出入口处，以便于对外联系。 （3）石灰仓库、淋灰池的位置，应靠近砂浆搅拌站，并应布置在下风向。 （七）临时水电管网的布置 （1）临时用水包括生产用水、生活用水和消防用水。管网布置形式分为环形布置（管网为环形封闭形状）、枝形布置（管网由干线和支线两部分组成）和混合布置（主要用水区及干管采用环形管网，其他用水区采用枝形支线供水）三种。 一般单位工程的管网布置，可在干线上采用枝形支线供水的布置形式；但单线如果全是工地用的管线，最好采用环形管网供水。 （2）临时用电包括生产用电和生活用电。施工现场临时用电线路布置，一般采用如下两种形式： 一是枝状系统，按用电地点直接架设干线与支线。优点是省线材，造价低；缺点是万一线路内发生任何故障断电，将影响其他用电设备的使用。因此，对需要连续供电的机械设备（如水泵等），应避免使用枝形线路。 二是网状系统，即用一个或两个变压器，在闭合线路上供电。在机械多（如起重机）的现场，最好用网状系统，这样可保证连续供电，减少机械用电时的电压降。 变压器及线路架设要点： ①变压器应设在场地边缘高压电线接入处。 ②变压器离地面距离应大于 3 m，在四周 2 m 外用高于 1.7 m 铁丝网围护，以保证其安全。 ③变压器不得设在交通要道口处。 ④线路应架设在道路一侧，距建筑物应大于 1.5 m，垂直距离应在 2 m 以上，电线杆间距一般为 25 ～ 40 m，分支线及引入线均由杆上横担处连接。 ⑤现场架空线必须采用绝缘铜线或绝缘铝线。 五、单位工程施工平面图的评价指标 （一）施工占地系数 （二）施工场地利用率 （三）临时设施投资率 【学生】思考、讨论。 | 通过教师讲解，了解施工现场平面图设计的基本理论知识。 |
| 课堂小结 （3min） | 【教师】回顾和总结本节课的知识点。 这节课我们一起学习了施工现场平面图设计，让学生知道遵守当地主管部门和建设单位关于施工现场安全文明施工的相关规定。符合节能、环保、安全和消防等要求。 | 通过对所学知识的回顾，培养学生的归纳总结能力。 |
| 作业布置（2min） | 【教师】布置课后作业 简述单位工程施工平面图的评价指标。 | 通过课后练习，使学生巩固所学新知识。 |
| 知识讲解 （40min） | 【教师】展示施工现场技术组织措施与技术经济分析 一、技术措施的制定 技术措施主要包括质量保证措施、安全保证措施、进度保证措施、季节性施工措施、降低成本措施和文明施工措施等。单位工程的技术组织措施应由施工企业施工组织设计。结合具体工程条件。 （一）质量保证措施 （1）了解主要材料的质量标准、检验制度、保管方法和使用要求，不合格的材料及半成品一律不准用于工程上，破损构件未经设计单位及技术部门鉴定不得使用。 （2）按国家施工验收规范组织施工；按建筑安装工程质量检验评定标准检查和评定工程质量；施工操作按工艺标准执行。 （3）对施工中可能出现的技术问题或质量通病采取主动措施。 （4）认真做好自检、互检、交接检，隐蔽项目未经验收，不得进行下道工序施工。 （5）认真组织中间检查施工组织设计中间检查和文明施工中间检查，并做好检查验收记录。 （6）各分部分项工程施工前，应进行认真的书面交底，严格按图样及设计要求施工，发现问题，及时上报，经技术部门和设计单位核定后再处理。 （7）加强试块试样管理，按规定及时制作，取样送试。 （二）安全保证措施 （1）高处作业、主体交叉作业有安全措施。 （2）各工种工人必须经安全培训和考核合格后，方准进行施工作业。 （3）严格执行安全操作规程，施工前要安全交底，定期进行安全教育。 （4）施工机械、设备、脚手架、上人电梯施工作业时，要有安全措施。 （5）应有土方边坡防护措施。 （6）有防火、防爆、防坠落、防冻害、防坍塌的措施。 （三）进度保证措施 （1）建立进度控制目标体系，明确建设工程现场组织机构中进度控制人员及其职责分工。 （2）建立进度计划审核制度和进度计划实施中的检查分析制度，建立图样审查、工程变更和设计变更管理制度。 （3） 编制进度控制工作细则。 （4）采用网络计划技术及其他科学适用的计划方法，对建设工程进度实施动态控制。 （四）降低成本措施 （1）项目管理班子从降低成本角度进行施工跟踪的人员、任务分工和职能分工。 （2）编制单位工程成本控制计划和详细的工作流程图。 （3）编制资金使用计划，确定、分解成本控制目标。 （4）进行工程计量。 （5）在施工过程中进行成本跟踪控制，定期进行费用实际支出值与计划目标值的比较，发现偏差，分析原因，及时采取纠偏措施。 （6）对施工组织设计中主要施工方案进行技术经济分析。 （五）文明施工措施 （1）及时清理施工垃圾，施工垃圾集中堆放、及时清运，严禁随意凌空抛撒。 （2）进行现场施工搅拌作业时，搅拌机前台应设置沉淀池，以防污水外溢。 （3）施工现场必须控制污水流向，污水经沉淀后，方可排入下水管道。 （4）施工现场注意噪声控制，制定降噪制度和措施。 二、技术经济分析的实质 （一）施工方案优选的作用 施工方案是施工组织设计的核心问题。它是在对工程概况和特点进行分析的基础上，确定施工顺序和施工流向，以及施工方法和施工机械。前两项属于施工组织方面的，后两项属于施工技术方面的。然而，在施工方法中有施工顺序问题（如单层工业厂房施工中，柱和屋架的预制排列方法与吊装顺序和开行路线有关），施工机械选择中也有组织问题（如挖掘机与汽车的配套计算）。施工技术是施工方案的基础，同时又需满足施工组织方面的要求。而施工组织将施工技术从时间和空间上联系起来，从而反映对施工方案的指导作用，两者相互联系，又互相制约。施工技术措施则成为施工方案各项内容必不可少的延续和补充，成为施工方案的组成部分。 每个工程和每道工序都可能采用不同的施工方法和多种不同的施工机械来完成，最后形成多种方案。不同施工方案的资源消耗量、工期、劳动生产率、成本水平各不相同。编制施工组织设计时，必须根据工程建筑结构、抗震要求、工程量大小、工期要求、资源供应情况、施工现场条件和周围环境，对若干可行方案进行比较分析，选取符合实际（条件许可）、技术先进、经济合理的最优方案。 （二）施工方案选择的基本要求 （1）切实可行。施工方案首先应从实际出发，切合实际，并有实现的可能性。否则，任何方案均是不可取的。施工方案的优劣，不取决于技术上是否先进，或工期是否最短，而是取决于是否切实可行。只能在切实可行、有实现可能的范围内，要求技术先进。 （2）施工期限是否满足要求，确保工程按期投产或交付使用，迅速发挥投资效益。 （3）工程质量和安全生产有可行的技术措施保障。 （4）施工费用最低。 以上施工要求，属于统一的整体，应作为衡量施工方案优劣的标准。 三、技术经济指标分析 施工方案的技术经济分析是选择最优方案的重要途径。首先拟定在技术上可行的几个施工方案，再采用定性分析方法或定量分析方法进行比较，选择一个工期短、成本低、质量好、劳动力安排合理的最优方案。 评价施工方案的技术经济指标有工期指标、成本指标、主要工种施工机械化程度指标、主要材料节约指标、劳动消耗量指标等。 （一）技术经济分析的重点 技术经济分析应围绕质量、工期、成本三个主要方面，即在保证质量的前提下使工期合理、费用最少、效益最好。在进行单位工程施工组织设计时，要针对不同的设计内容，分析技术经济的重点，如： （1）基础工程以土方工程、现浇钢筋混凝土施工、打桩、排水和降水、土坡支护为重点。 （2）结构工程以垂直运输机械选择、划分流水施工段组织流水施工、现浇钢筋混凝土工程（钢筋工程、模板工程、混凝土工程）、脚手架选用、特殊分项工程的施工技术措施及各项组织措施为重点。 （3）装饰阶段应以安排合理的施工顺序、保证工程质量、组织流水施工、节省材料、缩短工期为重点。 （二）技术经济分析方法 技术经济分析方法有定性分析和定量分析两种。 1. 定性分析 定性分析是结合工程施工实际经验，对每一个施工方案的优缺点进行分析比较，通常从以下几方面评价： （1）技术上是否先进可行，施工操作的难易程度、施工安全可靠性、劳动力和施工机械能否满足要求。 （2）能否发挥施工机械的作用，为后续工程提供有力的施工条件。 （3）能否为现场文明施工创造有利条件。 （4）冬雨期施工的难度。 2. 定量分析 定量分析是通过计算各施工方案中的主要技术经济指标，进行综合分析比较，从中选择技术经济指标最优的方案。 （1）工期指标。工期是指工程开工至竣工的全部日历天数，应参照国家有关规定及建设地区类似建筑物的平均期限进行评定。 选择某种施工方案时，在确保工程质量和安全施工的前提下，应把缩短工期放在首要位置来考虑。当两个方案的工期不同时，如果整个项目由于某一方案工期较短而提前交工，则应比较间接费的节约、工程项目提前竣工所产生的经济效果与直接费增加数额的大小。 （2）主要材料节约指标。 它反映施工方案的主要材料消耗与节约情况。 主要材料节约量 = 预算用量 - 计划用量 （3）劳动消耗定额指标。该指标是指完成单位产品所需消耗的工日数。计算公式如下： 也可用单方用工（包括主要工种用工、辅助用工和准备工作用工）来评价，即 （4）综合机械化程度指标。该指标反映了施工的机械化程度与劳动生产率水平。劳动量消耗越小，施工机械化程度和劳动生产率水平越高，也反映了重体力劳动的减轻和人力的节省。 （5）降低成本指标。它可综合反映单位工程或分部分项工程在采用不同施工方案时的经济效果，计算公式如下 式中，预算成本可以是施工图预算成本，也可以是合同成本；计划成本是按采用的施工方案确定的施工成本。 【学生】思考、讨论。 | 通过教师讲解，了解施工现场技术组织措施与技术经济分析的基本理论知识。 |
| 课堂小结 （3min） | 【教师】回顾和总结本节课的知识点。 这节课我们一起学习了施工现场技术组织措施与技术经济分析，让学生从诸多施工方案中选出一个工期短、质量好、材料省、劳动力安全合理、工期成本低的最优方案，为施工企业提高经济效益、加强企业竞争力提供途径。 | 通过对所学知识的回顾，培养学生的归纳总结能力。 |
| 作业布置（2min） | 【教师】布置课后作业 简述技术措施的制定。 | 通过课后练习，使学生巩固所学新知识。 |
| 教学反思 | 教学结构完整并与教学目标对应，课堂结构清晰自然，采用多中形式的教学活动，在接受学习和发现学习之间保持了平衡。 |  |