## 第6课  单位工程施工组织设计实例

| 课 题 | 单位工程施工组织设计实例 |  |
| --- | --- | --- |
| 课 时 | 7课时（315 min）。 |  |
| 教学目标 | 知识技能目标： 1．了解单位工程施工组织设计。 2．通过学习与练习掌握具体工程概论、施工方案。 思政育人目标： 让学生通过单位工程施工组织设计实例，单位工程施工组织设计是介绍工程从施工准备到竣工验收全过程施工活动的技术、经济、质量的管理文件。 |  |
| 教学重难点 | 教学重点：工程概况 教学难点：施工部署及施工准备工作 |  |
| 教学方法 | 讲授法、问答法、讨论法 |  |
| 教学用具 | 电脑、投影仪、多媒体课件、教材 |  |
| 教学设计 | 第1节课：考勤（2min）--知识讲解（40min）--作业布置（3min） 第2节课：知识讲解（40min）--课堂小结（3min）--作业布置（2min） 第3节课：知识讲解（40min）--课堂小结（3min）--作业布置（2min） 第4节课：知识讲解（40min）--课堂小结（3min）--作业布置（2min） 第5节课：知识讲解（40min）--课堂小结（3min）--作业布置（2min） 第6节课：知识讲解（40min）--课堂小结（3min）--作业布置（2min） 第7节课：知识讲解（40min）--课堂小结（3min）--作业布置（2min） |  |
| 教学过程 | 主 要 教 学 内 容 及 步 骤 | 设计意图 |
| 考勤 （2min） | ■【教师】清点上课人数，记录好考勤 ■【学生】班干部报请假人员及原因 | 培养学生的组织纪律性,掌握学生的出勤情况。 |
| 知识讲解 （40min） | 【教师】展示工程概况 一、建筑设计 本工程是地上 3 层办公楼，总高度为 11.70 m，层高为 3.45 m。本工程 ±0.000 相当于高程 53.17 m，室内外高差为 0.45 m。建筑设计使用年限 50 年。 （一）外装修工程 外装修做法见立面图；外装修选用的各项材料其材质、规格、颜色等，均由施工单位提供样板，经建设和设计单位确认后进行封样，并据此验收。 （二）内装修工程 本工程楼地面为花岗岩楼地面、防滑地砖楼地面；内墙为水性氟碳白色涂料、薄型面砖墙面；顶棚为涂料、铝条板吊顶、硅钙板吊顶；花岗岩踢脚板、面砖墙裙。 楼地面构造交接处和地坪高度变化处，除图中注明者外均位于齐平开扇处，斜坡找平。 凡设有地漏房间就应做防水层，图中未注明整个房间做坡度者，均在地漏周围 1 m范围内做 1% 坡度坡向地漏。 内装修选用的各项材料，均由施工单位制作样板和选样，经确认后进行封样，并据此进行验收。 （三）屋面工程 屋面防水等级为Ⅱ级，防水层合理使用年限为 15 年，面层为带铝箔覆面的单面自黏改性沥青防水卷材。 屋面为不上人屋面，屋面保温层采用 150 mm 厚胶粉聚苯颗粒（燃烧等级 A 级）。屋面排水雨水管采用直径均为 100 mmUPVC 管。 （四）门窗工程 建筑外门窗抗风压性能不低于 3 级，水密性能不低于 3 级，气密性为 6 级（GB/T 7106-2008）。 外窗采用新型节能胶条密闭塑钢推拉窗，镶双玻中空玻璃5 +9A +5，隔声值 31 dB，凡单块面积大于 1.5 m2 的玻璃采用安全玻璃，门窗玻璃厚度及窗框能承受水平推力，应满足《建筑玻璃应用技术规程》（JGJ 113-2015）的要求。卫生间门下部留 20 mm 通风缝，并设吸顶排风扇，通过管道排向室外。 二、结构设计 地基基础：采用天然地基，持力层为 2 层地的基承载力标准值为 120 kPa，地基基础为独立基础，砌置标高 -3.87 m，基槽开挖至持力层处，组织有关各方验槽，合格后方可进行下一道工序。 结构工程：钢筋混凝土框架结构体系，按 8 度抗震设防。基础墙体采用蒸压粉煤灰砖，填充墙体材料采用轻集料空心砌块。 设备安装：给排水、消防、采暖通风等。 三、给排水设计 水源及给水系统：由市政给水网提供，从市政管网引入两根管径 DN100 的给水管，供水压力 0.3 MPa。饮水处各放置一台开水器，每台开水器为 40 L/60 kW，连接开水器的给水管段换用金属软管长度不小于 0.4 m，有安全保护措施。 生活污水、废水：从建筑内排出后经化粪池处理后排入市政污水管网。 雨水：屋面雨水采用外排水，雨水斗及雨水立管建筑需专业设计。室外雨水自流排放，采用土壤、绿地、透水砖等自然渗透回收利用。室内给水管采用钢塑复合管，丝扣连接，给水管道明装；给水阀门采用铜质截止阀，公称压力 1.0 MPa。 污水排水管及管件采用 PVC-U 排水管；当排水管穿越楼板、隔墙时应采取防火措施；排水立管每层均应设置固定支撑、伸缩节、止水翼环及检查口。 四、采暖设计 本工程的热源由市政热网提供 60 ℃ /50 ℃的热水，定压由锅炉房内定压设备解决。采暖总负荷为 52.68 kW，热指标为 50.80 W/m2，室内采暖系统压力损失（包括热力入口部分）60 kPa。采暖计算参数：①本建筑室内冬季采暖计算温度：冬季采暖室外计算温度 -9 ℃；走廊、楼梯间、卫生间 16 ℃；其他房间 18 ℃。②维护结构传热系数：外墙维护结构传热系数 K = 0.50 W/(m 2•K) ，外门窗 K = 2.5 W/(m 2•K) ，屋面K = 0.45 W/(m2 •K) 。③本项目采暖采用散热器采暖，系统形式为上供下回单管异程式采暖系统，供回水干管敷设在顶层梁底，一层干管敷设在地沟内，地沟截面尺寸为1 200 mm×1 200 mm。散热器为内腔无砂灰铸铁椭四柱 760 型散热器，落地安装，工作压力 1.0 MPa。供回水温度按 85 ℃ /60 ℃设计，此时散热器散热量为 105 W/ 片。采暖管道采用热镀锌钢管，丝接连接。 五、工程特点 （1）工期不算紧，共 230 天，保证质量的前提下抓好进度控制，抓好计划管理，确保各种资源及时供应到位。 （2）本工程为跨年度工程，经历冬季，施工受气候的影响较大。 （3）文明施工要求高，运输车辆进出、污水和灰尘不能污染周围环境。 （4）本工程为钢筋混凝土框架结构的多层建筑，建筑施工作业环节多，应做好各项安全防护措施，防患于未然，避免安全事故的发生。 【学生】思考、讨论。 | 展示工程概况，让学生更加仔细的阅读，从而激发学生的学习欲望。 |
| 作业布置（3min） | 【教师】布置课后作业 简述工程特点。 | 通过课后练习，使学生巩固所学新知识。 |
| 知识讲解 （40min） | 【教师】展示施工部署及施工准备工作 一、工程目标 质量目标：合格。 工期目标计划开工日期为 2013 年 10 月 10 日，计划竣工日期为 2014 年 5 月 27日，施工工期为 230 日历天。 安全、文明施工目标文明工程、文明管理、文明施工，营造文明环境，达到所在地安全文明工地标准。 二、施工组织 拟建办公楼周围与已有建筑物距离较近，因此合理安排施工部署、组织人员、机具及材料的调配是本工程的重点及难点。 （1）做好前期各项准备工作。投标阶段，以承建过类似工程的项目经理部班子为基础，组建该工程项目经理部，从投标报价到技术方案全过程地领导并参与本次工程投标，力求以最佳的优化方案来保证工期目标的实现。 （2）选择长期合作且技术实力过硬的劳务分包队伍，提前做好钢筋原材、定型模板加工厂家的选择和准备工作，一旦中标可马上开始加工，缩短施工准备时间，从而减小因进场后很快就要进行基础底板结构的施工，给钢筋加工模板制作等一系列施工准备工作带来的压力。 （3）合理分区，组织分段流水施工，精心部署施工。 （4）在计划体系方面将建立严密的计划保证和反馈体系，制定分级计划，以下级计划确保上级计划，下级计划相比上级计划要有一定的冗余量。在确保工程质量的前提下，加快结构工程施工进度，尽量提前结束封顶时间，以便机电和内外装修提前插入施工，机电材料设备应尽早订货并确保供应。 （5）为本工程投入必要的、充足的机械设备与人力、物力，制定其他资源的配置计划，如劳动力需求计划、模板脚手架机械设备等生产设备配置计划、材料采购计划，以保证各阶段目标的实现。 三、施工准备 （一）技术准备 （1）根据地形测量图，察看施工现场地下是否有市政管线、通信电缆等，拟订相应的保护或防护措施。 （2）项目总工程师组织有关人员对施工图纸进行认真审核，做好记录，并配备相关的图集、规范、规程等。由业主联系设计院商讨进行图纸会审的时间，各专业一起进行图纸会审并签署设计交底记录。掌握工程建筑、结构的形式和特点及需要采用的新技术，同时审查建筑设备及加工订货有何特殊要求，对设计中的不详之处及疑难点及早提出并解决。 积极主动与甲方、监理、设计单位沟通，把设计单位及甲方的变更意图，在施工之前弄清，得以指导施工。 （3）保证使用的仪器仪表（经纬仪、水准仪等）到位，并经过检测部门检测合格。现场建立标准试验室。 （4）根据工程特点，结合现场实际情况，绘出施工平面布置图和临水、临电布置图，并报规划部门审批。 （5）明确工程内容，分析工程特点，根据施工进度安排由项目总工程师组织相关人员及时编制切实可行的施工组织设计和单项施工方案，逐级进行技术交底，指导施工。 （6）根据工程实际情况划分施工流水段，并以此为依据确定各种材料配置数量、劳动力需用量等。 （7）根据流水段划分情况进行模板、钢筋加工。由于本工程模板、钢筋用量大，应提前做好模板设计，配备出合理的模板数量。及早进行钢筋放样和预加工，使钢筋加工走在施工前面，同时考虑钢筋搭接、机械连接等，做好技术方案，为正常施工提供有力的技术保障。 （8）根据施工现场总体部署组织大型机械进场。 （9）根据工程进度安排和施工图提出预埋件、半成品等材料加工计划。提早落实各种材料的货源，确定进场日期。同时要编制试验计划，按计划做好各种材料的进场复试、试验和见证试验工作。 （10）根据工程需要培训操作工人，对工人进行安全、消防、文明施工、场纪场规等入场教育，定期对工人进行有关知识的再培训。电工、起重工、电焊工、防水工、试验工等特殊工种操作人员必须持合格证上岗。 （11）提前做好各专业之间的协调配合工作，对各专业的图纸进行对照，在工程开始前及早发现各专业图纸相矛盾的地方，防止以后重复返工和浪费。 （二）现场准备 在施工中根据《环境管理体系 要求及使用指南》（GB/T 24001-2016）和《职业健康安全管理体系 要求及使用指南》（GB/T 28001-2020）的要求及环境与安全职业健康管理程序文件，制定科学的平面布置和管理措施，严格按照市安全文明施工工地的标准进行现场平面、空间的分配和动态化管理。具体准备工作如下： （1）办理好坐标控制点、高程控制点的移交及现场复核，并以此为依据建立现场测量控制网。 （2）根据现场实际，从实用、经济、美观的角度出发，把钢板围挡作为整个项目的封闭式围墙，做好对周边环境和市政管网的保护工作。 （3）对施工场地临时施工道路、材料堆场等区域进行硬化；根据施工总平面图的要求搭设临建，设置好材料堆场，布置施工机械。 （4）严格按照 CI 标准对整个施工现场进行 CI 设计，推行目视管理，从标识、美化等各个角度完善施工形象，创造一种积极向上的施工氛围，同时进行场地绿化，营造花园式工地。 （三）物资、机械设备、周转工具准备 物资准备：对应于工程中的物资，制订物资采购计划和物资进场抽样检验计划，编制详细的物资准备计划，包括物资名称、数量、分批进场时间。并按进度计划准备充足，安排采购合格的原材料，按时组织进场，以保证施工的顺利进行。 【学生】思考、讨论。 | 通过教师讲解，了解施工部署及施工准备工作的基本理论知识。 |
| 课堂小结 （3min） | 【教师】回顾和总结本节课的知识点。 这节课我们一起学习了施工部署及施工准备工作，让学生知道安全、文明施工目标文明工程、文明管理、文明施工，营造文明环境，达到所在地安全文明工地标准。 | 通过对所学知识的回顾，培养学生的归纳总结能力。 |
| 作业布置（2min） | 【教师】布置课后作业 简述施工组织。 | 通过课后练习，使学生巩固所学新知识。 |
| 知识讲解 （40min） | 【教师】展示施工方案和施工方法 一、工程测量施工 （一）施工测量前期准备工作 1. 查验设计图测量数据 综合审查总平面布置图及相关设计图纸，几何关系无误时，可作为以后平面放线依据。 2. 人员、仪器设备的配置 工程定位外控网由公司测量管理部主管测量专业工程师直接领导强有力的测绘专业人员和组织公司最好的仪器设备来完成对工程的基线外控网定位工作。 （1）人员。工程正常施工后组成二级测放管理和班组： 在项目部主任工程师直接领导下的，由公司测量管理部直接委派专业测放组，进行本工程平面轴线及标高的控制工作及验线工作。 在项目测放组领导下成立放线小组进行柱边线、借线、门窗洞口线、模板标高线的细部放线工作。 （2）仪器设备。公司测量管理部自带高档精密仪器建立整个场区楼座的外控网和引测现场施工高程网。本工程全过程测量放线配备仪器设备： ①全站仪：型号 DTM530，精度 2"，1 台； ②经纬仪：型号 TDJ2E，精度 2"，1 台； ③水准仪：型号 NA24，精度 2 mm，2 台； ④钢卷尺：检定 50 m，精度一级，2 把。 3. 全面落实测量放线各项规章制度和基本准则 全面落实并定期检查和不定期抽查，项目测量放线组长、组员、放线人员的岗位职责和对仪器的管理制度，对资料的管理要求及对质量控制的管理办法的落实执行情况。 项目测放工作的基本准则：测放基本准则、验线基本准则、测量记录基本准则、测量计算基本准则。 （二）平面施工测量放线 （1）校核业主提供的测绘院现场留置的城市导线点桩和高程点（不少于 3 个），当二级导线精度达到边长相对中误差≤ 1/14 000、角度中误差 ± °8 时，对其进行严格的保护，使其可使用到本工程竣工。 （2）平面定位及平面控制测量。 ①总平面定位及外控网。 平面控制网的建立及工程定位工作由公司测量管理部完成。 为保证整体精度，拟定对工程进行分级控制：首级控制网为导线，以此控制整体车库，同时以经平差后的导线点为依据采用极坐标法确定各楼座位置。 导线经平差后，计算出各点坐标，作为轴线投测依据。各单体位置可用附近的导线点确定。 ②基底、垫层及地下施工测量控制。 用已联成整体的各工号外控网（桩点均代坐标值），分别对各个工号直投到坑底，经联检无误后对各工号的轴线加密，测放出各单位工程的轴线、边线、门窗洞口线，做标识，经自检、交接查验无误后，上报监理查验无误后，作为平面施工的依据线，垫层、保护层、地下室均用坑上基坑外控网直投来完成测量主控线完成后，加密各轴线及细部线。 ③首层及首层以上各层轴线竖向传递和平面控制。 a. 首层验线及内控点留置。 当工程结构施工到 ±0.000 层后，用经复验确认无误的整体外控网的各个单位工程外控桩严格投测到首层混凝土面后，实测其点位精度，并保证其内部几何尺寸允许误差在 1/7 500 以内，请市规划行政主管部门对 ±0.000 层进行查验，当合格后我方将进行首层各轴线、借线、边线、各细部线测放并做标识，施工到 ±0.000 层钢筋面未打混凝土时，用工程定位时外控网，按工程内控点布置图上内控点位置放置200 mm×200 mm×10 mm 的铁件，然后浇灌首层结构面砼。 当市规划行政主管部门对 ±0.000 层验线合格后，以此按工程内控点布置图准确放置内控点位，并做标识，经复测合格后地上各层均以此向上传递轴线，进而放置楼层的柱轴线、借线、边线、门窗洞口线。 内控点布置图布设的原则：依据施工组织设计及各栋楼的施工分段，在单位楼的首层的室内离开轴线 1.000 m，而且四点通视的混凝土楼面上做向上竖向传递轴线的内控点；第二段接第一段的远端顺延 2 个向上竖向传递轴线的内控点；当内控点向上传递的上方有梁时，应把内控点重新移位布设。 b. 首层以上各层轴线传递及平面放线。 工程首层以上各层利用首层留置的内控点，用经纬仪通过事先留置的轴线把轴线直接投测到施工层上来，经边长、角度检查无误后再放置本层的其他轴线、借线、边线、门窗洞口线。从首层到顶层各单位工程的各层轴线竖向传递，均采用此法，以保证其从首层到顶层的各层轴线点均在一个铅直线上。 （3）建筑物整体及各楼层垂直度和各层隔墙、门窗洞口尺寸准确位置的控制。 ①建筑物垂直度及各楼层垂直度的有效控制措施。 内控点布置图的充分利用控制整体高度垂直度。 在首层完成过程中按施工段及外大脚布设了若干个内控点，此内控点从首层埋点，其铅直点到本工程的顶层为同一铅直点，从首层埋点通过中间各层留点直到顶层为同一铅直点，以此来控制整个建筑物的垂直度。 楼层垂直度的有效控制利用整体内控留的各层的点形成的控制，进而控制楼层的垂直度，而楼层的各层均由从底到顶统一的内控依据点，因此各层的垂直度本身是在同一个垂直线上的。 ②各层隔墙、门窗洞口尺寸位置准确度控制。 隔墙、门窗洞口的平面线控制。 以本层准确的内控线放置每道轴线，以每道轴线精确地放置每道隔墙线及在墙上的门、窗洞口竖线，在从准确的内控线段上放置隔墙、门窗洞口线竖线时，均以整尺排尺寸，同时放出相应的 50 cm 的借线，以备随时查验其精确度。 ③自检（交接检）保证体系。 当每层内控点线投测到位时或每道轴线测放完成时或隔墙、门窗洞口线测放完成时，均要有书面的由测放组自检记录及质检、技术、下道工序工长联检的资料，合格签字后，报监理查验批准后，方可进行下一道工序。 （三）施工测量高程控制 1. 建立高程控制网 事先在离开本工程各楼座上口开挖线人不宜走到的地点，深埋（地表以下 2.5 m）挖坑浇灌砼桩 4 个，硬化 14 天后用经检校合格的业主提供测绘院高程点，按附合线路引测其桩顶φ20 mm 钢筋头绝对标高，引测精度应符合水准测量的主要技术要求。 2. 首层高程测量 当结构施工至首层时，用测绘院提供高程点校核无误后，用附合法引测到首层柱上 +0.500 m 点，限差不得超过 2 mm。 按施工组织设计，楼座施工分划段内选择竖面无障碍物地方固定 2 ～ 3 个的 +0.500 m准确标识点作为向上传递依据点，此依据点进行联测，其高差不得超过 2 mm，做标识保护。 3. 首层以上各层高程测量 从首层固定有标识的 + 0.500 m 点利用内控点预留洞采用双水准仪悬吊钢尺法向上传测至实测层，一个施工段引测不少于 2 个点，经实测引上 2 点高差不大于 2 mm时平差使用，测量本楼层高程并要与下面一层联测，查其层高误差，当引上 2 点高差超过 3 mm 时应及时检查其原因进行解决，50 m 钢卷尺丈量时应进行尺长、温度、拉力改正。 （四）精度和报验资料 1. 精度 （1）平面测设精度允许误差1/7 500。 （2）各部位放线和标高竖向传递允许误差。 L≤30 m ，允许误差 ±5 mm； 30 m < L≤ 60 m，允许误差 ±10 mm； 60 m < L≤90 m ，允许误差 ±15 mm； 90 m < L≤120 m ，允许误差 ±20 mm； （3）每层标高竖向传递允许误差 ±3 mm。 2. 验线报验资料 （1）具体要求：及时、同步、规范、标准。 （2）每道工序实测线在测放组自检、互检合格后由项目质检、技术、工长查验合格后，再形成文字资料上报监理验线，合格后方可进行下步工作程序。 （五）测量桩、点线的留置保护，移交恢复及标识要求 1. 留置保护 （1）外控桩、导线控制桩、内控点、高程依据桩要做在不易碰撞的地方，要做得牢固并做保护。 （2）需要留的点、线根据工程的特点可用墨线或粉线完成，要加以保护。 2. 标识 所有的测量桩、点、线均应做相应、明确、明显的标识。 3. 移交恢复 测设留的桩、点、线均有记录（平面控制桩布置点、内控点、高程引测点、楼层水平控制线等）。项目施工组织者应告诫工程的所有参与者对测量桩、点、线加以保护，不得破坏、覆盖。 当某种原因测量桩、点、线遭到破坏或覆盖前，由原测量单位及时按原精度进行恢复并有检查合格记录。 二、土方工程 （一）土方挖运 本工程土方开挖采用大开挖方式，现场拟投入 1 台反铲挖土机，从东向西进行开挖，出土坡道设在西南角。同时现场配备 3 台自卸汽车，用于土方的外运（现场附近堆放）。 （1）土方施工流程。土方开挖工艺流程：测量放线、熟悉地下管线位置→机械开挖至基底标高以上 200 mm →人工开挖剩余土至基底标高。 （2）开挖范围测量放线。先将场地表面清理平整，根据建筑物定位点和基坑支护平面图施放开挖上口线，并标明坡道位置。放线后，组织业主、监理共同验线，验线合格后进行土方开挖。 （3）边坡开挖及修坡。土方开挖自上而下分层开挖，土方开挖时坡壁留 10 cm 的土体进行人工修坡。 （4）分步开挖。土方开挖要严格按施工要求进行，即分步开挖，一般不超过 2 m。在挖至接近槽底时，随时测量标高并预留 0.20 m 土采用人工开挖。 （5）人工配合清底。现场基底预留的土层（厚度 200 mm）由人工将其清除。清槽时在距槽底设计标高 200 mm 的槽帮处，抄出水平线，钉上小木橛，然后用人工将预留土挖走，同时由两段轴线（中心线）引桩拉通线（用小线或铅丝），检查距槽帮尺寸，确定槽宽槽边，最后清除槽底土方。槽底修理铲平后，进行质量检查验收。 （6）交通运输及组织。负责人在施工前对所有司机进行安全教育，严禁野蛮驾驶、超速行驶。提前与交通、环卫、城管等部门进行沟通协调，办理相关手续。车辆严格按规定路线行驶，提高出土效率。 场内派专人进行车辆进出的指挥和调度，并检查出场车辆是否清洗干净，是否覆盖严密。 （7）土方挖至设计标高后，请地质勘查单位、设计单位、甲方、监理施工单位验槽，合格后及时进行下步施工。 （二）地基钎探、验槽 基槽清土完成后，对基础进行钎探，并根据基槽宽度尺寸和地基土质情况，绘制钎探图，其中钎探点应呈梅花形布置，点距为 1.5 m，钎探深度为 2.1 m。采用 N10 轻型重力触探器进行钎探，记录每打入土中 30 cm 的锤击数，并根据钎探点平面布置图将每一点的锤击数逐点记录在钎探记录表中。全部钎探完后，逐层地分析研究钎探记录，逐点进行比较，将锤击数显著过多或过少的钎孔在钎探点平面布置图上做上记号，待验槽后根据勘察部门和设计院的意见进行处理。 钎探完毕，还要会同勘察部门、设计院、甲方和监理一起进行验槽，根据现场实际情况及钎探记录核对地质资料，检查地基土与工程地质勘查报告、设计图纸要求是否相符，如有不符，按照勘察部门和设计院的要求进行处理。 （三）土方回填 主要为基础肥槽回填土。肥槽回填为地下柱以外范围内进行素土回填。夯实以蛙式打夯机为主，配以人工夯实。 基础工程检查验收合格，并办理完隐检手续后，方可进行土方回填。填土前要先将基槽底或车库顶的垃圾杂物等清理干净，基槽底清理且要清理到基础底面标高，将回落的松散土、砂浆、石子等清除干净。 1. 施工流程 检查土料或混砂的质量→槽底清理→分层铺设→夯打密实→试验合格继续回填→找平验收。 2. 施工方法 检查土料种类和质量，在合格后分别过筛，确保粒径的要求，确保填料的含水率。 分层铺设：厚度为 250 mm。 采用蛙式打夯机及冲击打夯机夯实，一夯压半夯，行行相接，全面夯实，不少于3 遍。边缘和转角采用人工夯实或冲击夯夯实。每层回填夯实后，进行环刀取样，测出填料的质量密度，达到设计要求后，再进行上一层灰土的铺设。 回填完毕后，拉线或用靠尺检查标高和平整度，确保符合设计及规范要求，最终进行验收。 三、钢筋工程 本工程结构形式为框架填充墙结构。钢筋工程的重点是钢筋的下料、定位、绑扎、机械连接和焊接。 （一）钢筋原材料管理 由业主负责采购的钢筋必须有出厂证明（试验报告）、钢筋标牌炉号，并与材质报告单相符。钢筋应平直、无损伤，表面无裂纹、油污、带颗粒状或片状老锈；钢筋原材料进场后按批进行报验复试，并取得复试报告，不合格不得使用。 钢筋成品进场后严格按分楼层、分部位、分流水段和构件名称分类挂牌堆放，存放钢筋成品场地已经经过硬化，并设有排水坡度。堆放时，钢筋下垫以垫木，离地面不少于 20 cm，防止钢筋锈蚀和污染。 （二）钢筋加工与运输 钢筋加工前做出钢筋配料单，配料单要经过反复核对无误后，由项目总工程师审批进行下料加工。 加工钢筋要求平直，无局部曲折。若不符合要求，应按照规定采用冷拉方法调直。 钢筋的弯钩或弯折：HPB300 级热轧光面钢筋末端需要做 180°弯钩，弯起圆弧直径不应小于钢筋直径的 2.5 倍，平直部分的长度不应小于钢筋直径的 3 倍。HRB335 级热轧带肋钢筋末端需做 90°或 135°弯折时，其弯曲直径不小于钢筋直径的 4 倍。弯起钢筋中间部位弯折处的弯曲直径不应小于钢筋直径的 5 倍。现场以塔吊作为钢筋成品垂直运输工具。 （三）钢筋代换 施工中遇有不同钢筋品种或规格需要代换时，应征得设计单位或监理工程师的同意，并办理好变更洽商。 （四）钢筋连接 1. 本工程钢筋连接形式 本工程的钢筋连接形式采用直螺纹机械连接和绑扎连接（直径 ≥16 mm 的采用直螺纹连接，直径 < 16 mm 的采用搭接接头），梁板等截面和跨度的构件尺寸较小，尽量不设接头。 2. 钢筋滚压直螺纹连接施工 （1）技术特点： 钢筋滚压直螺纹接头是将带肋钢筋头部滚压出直螺纹，通过连接套连接能充分发挥钢筋强度和延性的接头，是钢筋机械连接中强度等级最高的接头之一，除了具有强度高、延性好、质量稳定、连接方便、适应性强、便于检测等诸多优点外，由于其制作不镦粗、不去肋、无切削、一次成型，还具有速度快、成本低等优点，具有广阔的应用前景，几乎适用于一切抗震设防和非抗震设防的混凝土结构工程中的钢筋连接。 （2）使用材料： ①钢筋。应用本接头的钢筋可为直径 16 ～ 40 mm 的Ⅱ、Ⅲ级同径或异径钢筋，一次连接不宜超过Ⅱ级。钢筋应有材质证明书，其性能应符合现行国标《钢筋混凝土用钢第 2 部分：热轧带肋钢筋》（GB 1499.2-2018）、《钢筋混凝土用余热处理钢筋》（GB 13014-2013）的要求。 ②直螺纹连接套。连接套在机械车间预制，进场连接套要有产品合格证及材质证明书。 （3）使用机具： ①钢筋滚丝机。钢筋滚丝机是加工钢筋连接端头的机床，应具有足够的功率、适宜的转速、确保加工螺纹质量的功能，而且要求操作省力、辅助工序少、生产效率高等。尤其重要的是其加工的螺纹规格必须与连接套的螺纹规格相匹配。应根据钢筋直径选用滚丝头。减速箱、电机轴承每隔半年应清洗，更换清洁润滑脂。 ②检验工具。检验工具包括螺纹通环规、螺纹止环规、螺纹通塞规、螺纹止塞规和游标卡尺。 螺纹通环规、止环规检查钢筋丝头的螺纹中径尺寸和螺纹有效长度；螺纹通、止塞规检查连接套螺纹的中径尺寸和螺纹有效长度。游标卡尺检查连接套的外径和长度尺寸。 ③辅助工具。钢筋切断机或砂轮锯等，滚丝辅助芯棒等。 （4）连接施工： ①钢筋滚丝。钢筋端头挠曲或马蹄形部分必须纠直或切除，端面要与轴线垂直。宜使用切断机或砂轮锯，不得用气割下料。钢筋滚丝时使用水溶性冷却润滑液。操作前要先调试好滚丝机，调整好工作行程开关的起始和终点挡铁位置。用滚丝辅助芯棒调整滚轮位置至需要的螺纹外径尺寸，再进行滚丝。 ②接通电源，启动主电机和水泵电机。逆时针旋动进给手柄，使滚丝头进入滚丝位置，在刚进入工作时，进给要平稳，速度要均匀。将滚丝头送入钢筋端头后，滚丝头自动进给滚丝，至给定滚丝长度后自动反转，退位后停车。 每个钢筋丝头加工完成后均由操作工进行自检。外观检查秃牙部分累计弧长不超过一个螺纹周长。通环规应能顺利地旋入螺纹并达到旋合长度，且穿过通环规端外露丝扣不多于一扣；而止环规旋入长度不超过 3 倍螺距长。 （5）钢筋连接： 检查连接套规格应与连接钢筋丝头螺纹规格一致，且丝扣完好。把待连接钢筋端头放到已拧好连接套的钢筋端头上，用扳手先将连接套与一端钢筋拧紧，再将另一端钢筋与连接套拧紧。若使用可调接头（连接不便转动的钢筋）先将连接套和锁紧螺母全部拧入螺纹长度较长的一端钢筋内，再把螺纹长度较短的一端钢筋对准套筒，旋转套筒使其从长螺纹钢筋头中逐渐退出，并进入短螺纹钢筋头中，并与短螺纹头钢筋头拧紧，然后将螺母也旋入并同连接套拧紧。 连接钢筋用普通扳手，拧紧力矩无特殊要求。接头拧紧后检查外露丝扣不应多于一扣完整螺纹（可调接头除外），并做出拧紧标记。 （6）接头质量检查与验收： ①抽取同规格接头的 10％进行外观检查，钢筋与连接套的规格应一致，外露螺扣符合规定。 ②按接头数的 3％，用普通扳手检查是否拧紧，应全部合格。若发现一个不合格，则该批接头应逐个检查，对查出的不合格接头重新连接，直至合格。 ③拉伸试验：同批材料的同级别、同型式、同规格的接头，以 500 个为一验收批，随机抽取 3 个试件做单向拉伸试验。接头试件抗拉强度应等于钢筋实际强度（断在母材）或大于钢筋抗拉强度标准值的 1.10 倍。满足上述指标中的其中一个即为合格。3 个试件合格则该验收批列为合格。连续检验 10 个验收批，均一次合格后，验收批的接头数可扩大 1 倍。试验中若有一个试件强度不符合要求，应再取 6 个试件复验。若复验中仍有 1 个试件强度不符合要求则判定该验收批不合格，应返工或采取补强措施。 （7）上岗人员要求： ①钢筋滚制等强直螺纹连接（FP 接头）施工人员，包括操作工人、质检人员、技术管理人员均要经过技术培训，操作工人持证上岗。 ②遵守施工现场的安全作业规定，确保人身和财产安全。 3. 钢筋搭接 连续梁板上下主筋通长设置时，搭接接头位置如下。 基础底板：上筋在支座处搭接，下筋在跨中搭接；楼板梁板：上筋在跨中搭接，下筋在支座处搭接。 同一构件中相邻纵向受力钢筋的绑扎搭接接头互相错开。钢筋绑扎搭接接头连接区段的长度为 1.3 倍搭接长度，凡搭接接头中点位于该连接区段内的搭接接头属于同一区段，位于同一连接区段内的受拉钢筋搭接接头面积百分率梁板及墙 ≤25% ；柱子 50% 。任何情况下纵向钢筋绑扎搭接接头的搭接长度不应小于 30 mm。在纵向受力钢筋搭接范围内配置的箍筋，其直径不小于搭接钢筋较大直径的 0.25 倍。 钢筋受拉时，箍筋间距不大于搭接钢筋较小直径的 5 倍，且不大于 100 mm；钢筋受压时，箍筋间距不大于搭接钢筋较小直径的 10 倍，且不大于 200 mm，受压钢筋直径大于 25 mm 时，在搭接接头两个端面外 100 mm 范围内各设置 2 个箍筋。 纵向受力钢筋机械连接接头连接区段内的长度为 35d（纵向受力钢筋直径较大值），位于同一连接区段内的受拉钢筋接头面积百分率 ≤50% 。 （五）钢筋绑扎 1. 柱钢筋绑扎 （1）施工顺序：先把柱主筋用套筒接长，再套柱子箍筋。柱箍筋弯钩位置要相互错开；柱主筋接长时，钢筋的规格应与连接套筒的规格一致，并保证钢筋和连接套筒丝扣干净完好无损；钢筋连接时必须用专用扳手拧紧，使两钢筋丝头在套筒中央位置相互顶紧；标准型接头连接完毕后，套筒两端外漏完整有效丝扣不超过 2 扣，其他形式接头应符合产品设计要求；柱的上下两端要加密，加密区长度及加密区箍筋间距要符合国家施工规范和设计图纸要求；柱钢筋保护层厚度应符合设计图纸要求。 （2）施工要点： ①为了有效控制钢筋保护层厚度，采用 70 mm × 70 mm ×40 mm 的与基础柱混凝土同级别的豆石混凝土垫块，间距 1.5 m × 1.5 m 梅花状布置。上、下层的钢筋之间用支架（铁马凳）支撑，间距 1.5 ～ 2 m 排列。在绑扎钢筋前，先在垫层上弹好钢筋摆放的位置线，绑扎时横向钢筋置于纵向钢筋的下侧，另外需特别注意电气接地的预埋穿插。 ②钢筋的弯钩应朝上，不要倒向一边；双层钢筋网的上层钢筋弯钩应朝下。 ③现浇柱与基础连用的插筋，其箍筋应比柱的箍筋小一个柱筋直径，以便连接。箍筋的位置一定要绑扎固定牢靠，以免造成柱轴线偏移。 ④钢筋的连接：受力钢筋的接头宜设置在受力较小处。接头末端至钢筋弯起点的距离不应小于钢筋直径的 10 倍。 ⑤纵向受力钢筋采用机械连接接头时，连接区段的长度为 35d 且不小于 500 mm。同一连接区段内，纵向受力钢筋的接头面积百分率应符合设计规定，并且在受拉区不宜大于 50％。 2. 梁钢筋施工 （1）施工顺序：主梁主筋→放主梁定位箍→主梁箍筋→次梁主筋→放次梁定位箍→次梁箍筋→垫块固定。 （2）施工要点：在绑扎钢筋前先对梁底模预检。合理安排主次梁筋的绑扎顺序，确保主筋位置，间距正确，加密箍筋和抗震构造筋按设计和施工规范不得遗漏。 3. 板钢筋施工 （1）施工顺序：弹板钢筋位置线→板下铁绑扎→洞口附加钢筋→水电配管→板上铁绑扎→垫块固定。 （2）施工方法：先在模板上弹出钢筋分隔线和预留孔洞位置线，按线绑扎底层钢筋。单向板除外围两根筋相交点全部绑扎外，其余各点可交错绑扎，双向板相交点必须全部绑扎，板上部负弯矩筋拉通线绑扎。 为确保钢筋间距符合设计要求，在上下两层钢筋间南北通常布置 φ12 的钢筋支架（马凳），间距 1 m。下层钢筋网采用塑料垫块确保混凝土保护层厚度。 4. 楼梯钢筋绑扎 （1）施工顺序：划位置线→绑主筋→绑分布筋→绑踏步筋→与梯梁的搭接。 （2）施工要点： ①根据设计图纸中主筋、分布筋的方向，先绑扎主筋后绑扎分布筋，每个交点均应绑扎，如有楼梯梁时，先绑梁后绑板筋。板筋要锚固到梁内。 ②底板筋绑完，待踏步模板吊绑支好后，再绑扎踏步钢筋。主筋接头数量和位置均要符合设计和施工质量验收规范规定。 四、模板工程 根据本工程的质量目标以及结构的特点，对本工程的模板体系进行设计。模板体系的选型是混凝土效果能否实现的重点，也关系到本工程的施工进度和质量目标的实现。因此，本工程在模板施工工艺、模板品种和模板产品质量上必须做到技术先进，产品质量优良，施工精心操作，确保工程质量目标的实现。 （一）模板施工 1. 基础模板施工 钢筋绑扎及相关专业施工完成后立即进行模板安装，带型基础采用小钢模进行散支散拆，用由 48×3.5 钢管作横竖背楞、支撑架立横杆及斜撑，用扣件将钢管连成整体，用 3 型扣及钩头螺栓将模板与钢管背楞紧固，模板之间用 U 形卡连接。 2. 木模板制作与加工 模板应严格按照模板施工图下料制作。切割的多层板边角应刨光并涂刷模板封边漆，面板拼缝应严密、表面平整，节点、背肋设置符合模板设计要求，木方用压刨刨平，模板组装要严格按照施工图尺寸拼装成整体。木模板在组装时，面板拼缝处背面要加木方，以防漏浆，并保持模板整体性。已经检查合格的整装模板，应按照要求堆码放，重叠放置时要在层间放置垫木，模板与垫木上下齐平，底层模板要保证离地距离。 已经破损或者不符合模板设计图的零配件及面板不得投入使用。 模板配置要求面板对接必须硬拼缝，仅在阴阳角拼缝处可使用海绵条。所有模板纵向拼缝搁置在背楞上，即拼缝必须采用企口缝，横向拼缝附加短木方。纵向木方背楞拼接均做成鸭嘴形。（柱、梁、板）模板的四周形成围楞（封闭的边框）。 模板加工的管理与验收的要求：模板加工严格按预检制度进行，组织模板验收时按相反程序进行，技术、质量人员参与验收并实行一票否决制。模板验收时应主要验收如下项目：模板制作材料及配板、模板构造方式、模板加工质量、模板质量偏差。 3. 柱模板支设 柱模板采用 15 mm 厚多层板制作整体模板，竖棱采用 50 mm ×100 mm 方木，方木均经压刨找平，每 20 cm 一道。柱模一次支到标高最低梁底或板底。先浇筑一次，拆模后再按梁标高、梁截面用竹胶板配制柱头模。 柱模加固根据柱节面大小采用的钢管扣件 50 ～ 60 cm 一道，第一道距地 ≤30 cm ，最后一道距收口 ≤20 cm ，采用为支顶板搭设的满堂红钢管架固定。在浇筑底板时也应及时插些锚固筋，用以固定柱模板的生根。 4. 梁、板模板施工 （1）模板配制： 梁、顶板支撑系统为扣接式满堂红脚手架，立杆间距为 1 200 mm，水平杆间距为1 200 mm，本工程梁底、梁侧模均采 12 mm 厚竹胶板，侧模、底模用 50 mm ×100 mm 间距 200 mm 方木做通长背楞。梁模加固完毕后，即可支设楼板模板。楼板模板用 12 mm 厚多层板或竹胶板，次楞用 50 mm × 100 mm 方木，间距 200 mm，主龙骨用 100 mm × 100 mm 方木，间距为600 mm 支撑均采用可调节顶托。 （2）梁板模板安装技术要点： ①板使用前要刷油性脱模剂，拼缝处要严密，背面加木背楞，以防浇筑混凝土时造成漏浆。平板模板铺好后，应将轴线控制线弹在竖向构件上，拉通线进行模板面标高的检查，如有不符合规范规定的地方，应进行调整。 ②对跨度大于 4 m 的现浇钢筋混凝土梁跨、板应起拱，起拱高度为跨度的 3/1 000。起拱线要顺直，不得有折线。 ③梁、板模的支撑在安装上层梁、板底模及其支架时，下层楼板应具有足够的强度，能承受上层荷载。 ④梁板架体系安装前应拉通线，上下层支架的立杆应对准，并铺设50 mm × 100 mm、长度不得小于 40 cm 的木方作为垫板。 ⑤为满足施工进度及保证工程质量的需要，应用短跨支撑原理，在梁及板底设养 护支撑，在梁板混凝土达到设计强度的 75％时，即将板底混凝土的其他支撑拆除，保 留养护支撑。养护支撑的各立杆用水平杆纵横拉接，水平杆步距不大于 1 500 mm。 5. 楼梯模板施工 楼梯模板为竹胶板。踏步侧板两端钉在梯段侧板木档上，踏步板龙骨采用 50 mm厚木方。制作时在梯段侧板内画出踏步形状与尺寸，并在踏步高度线一侧留出踏步 板厚度钉上木档。 6. 二次结构模板的支设 构造柱、门窗抱框柱、圈梁模板采用多层板或竹胶板，门窗抱框柱必须支设牢固，防止变形、位移。 7. 模板接缝处理 所有钢模板接缝均加贴海绵条，竹胶板接缝要求刨光，严缝。 8. 模板工程的支设与安装 所有模板工程的支设与安装均以轴线标高及各部位的几何尺寸为依据进行，严格控制每道工序的制作与安装误差，将操作误差消灭在每道工序之中，防止误差积累，最后验模时误差超标延误下道工序。 （二）模板工程的安装质量检查 模板及其支撑结构的材料、质量，应符合规范及设计要求；模板及其支撑结构应有足够的强度、刚度和稳定性，并不致发生不允许的下沉和变形，模板的内侧面要平整，接缝严密，不得漏浆；模板安装后应仔细检查各部位是否牢固，浇混凝土过程中要随时检查，如发现变形等现象，要及时修整加固；现浇结构模板安装允许偏差符合有关规范规定。 （三）模板拆除 拆模时不得使用大锤或硬撬乱捣，如果拆除困难，可用撬杠底部轻微撬动；保证混凝土表面及棱角不因拆除受损坏。 1. 墙侧模的拆除 墙、梁侧模板在拆除时以不破坏棱角为准。为了准确地掌握拆模时间，必须留置同条件试块，试块强度达到 1.2 MPa 时才允许拆模。施工中要积累不同强度等级的混凝土、水泥在不同气温下达到 1.2 MPa 所需时间的经验。 2. 模板及其支架在拆除时其混凝土强度要求 在拆除侧模时，混凝土强度要达到 1.2 MPa，保证其表面及棱角不因拆除模板而受损方可拆除。混凝土的底模，其混凝土强度要符合有关规范规定后方可拆除。 拆除模板的顺序与安装模板顺序相反，先支的模板后拆，后支的先拆，拆除梁模板时要保留与梁交接处的养护支撑。 （四）模板的维护与管理 1. 模板在使用过程中的注意事项 多层板进场后，挑选模板厚度一致的堆放一起，码放整齐。 在木工加工车间切割时，画好线，量好尺寸，防止模板边出现锯齿、毛刺。用刨刨平、刨直，然后刷封边漆。 2. 模板的维护 模板加工完毕存放时，其上面有塑料布遮蔽，其下面有垫木。中间有垫布，避免模板变形和损伤。 现场调运时，轻调轻卸，严禁抛掷，防止碰撞，损坏模板。 拆下的模板及时清除灰浆。难以清除时，采用模板除垢剂清除，不准敲砸。清除好的模板必须涂刷脱模剂，开孔和漏边的部位涂缝边漆。 拆下的模板，发现有翘曲、变形、面板磕碰的，能修补的修补，不能修补的更换新模板。 模板设专人保管和维护，按规格、种类分别堆放。 （五）质量保证措施 在模板工程施工过程中，严格按照模板工程质量控制程序施工，另外对于一些质量通病制定预防措施，以保证模板工程的施工质量。严格执行交底制度，操作前必须有单项的方案和给施工队伍的书面形式的技术交底。 墙、柱烂根的处理传统做法为在墙、柱模支设后用砂浆或其他材料填堵，漏浆、烂根现象仍无法全部根除，反而有时会造成夹渣现象。或者墙、柱根部采用抹砂浆台和加设海绵条的办法，但比较费工费料。 采取在浇筑顶板混凝土时在墙、柱根部支设模板处分别用 4 m 和 2 m 刮杠刮平，并控制柱四角标高，标高偏差控制在 2 mm 以内，并用铁抹子找平，支模时加设海绵条的办法可取得较理想的效果。 （六）成品保护措施 （1）进场后的模板，临时堆放时，必须用编织布临时遮盖；使用前，必须涂刷脱模剂；遇雨时，及时覆盖塑料布。 （2）墙模板为定型尺寸的覆膜多层板，只允许同型号墙的周转使用，严禁其余部位使用。 （3）模板拆除时，严禁用撬棍乱撬和从高处向下抛掷，以防口角损坏并保证安全，拆除后要将模板及时清理干净。 （4）梁板模支设完成以后，在其上面焊接或割除钢筋时，模板上必须放垫板，以防烧伤模板。 （5）施工过程中，严禁用利器或重物乱撞模板，以防模板损坏或变形。 五、混凝土工程 在施工中应做到：确保混凝土密实、表面平整光滑，线条顺直，几何尺寸准确，色泽一致，无明显气泡，模板拼缝痕迹整齐且有规律性，结构阴阳角方正顺直，上下楼层连接面平整，使混凝土工程最终达到“内坚外美”的技术要求。 （一）混凝土有关要求 （1）坍落度要求：混凝土搅拌站根据气温条件、运输时间、运输道路的距离、混凝土原材料（水泥品种、外加剂品种等）变化、混凝土坍落度损失等情况来适当地调整原配合比，确保混凝土浇筑时的坍落度能够满足施工生产需要，确保混凝土供应质量。 当气候有变化时，应要求混凝土搅拌站提供不同温度下、单位时间内的坍落度损失值，以便现场能够掌握混凝土罐车在现场的停置时间。应根据混凝土浇筑情况随时调整混凝土罐车的频率。浇筑混凝土时，搅拌站派一名调度员现场调配车辆。鉴于现场所处的特殊地理位置，项目将配合安排专人协调现场内外的交通问题。 对到场的混凝土实行每车必测坍落度，试验员负责对当天施工的混凝土坍落度实行抽测，混凝土工长组织人员对每车坍落度进行测试，负责检查每车的坍落度是否符合预定预拌混凝土坍落度的要求，并做好坍落度测试记录。如遇不符合要求的，退回搅拌站，严禁使用。 （2）时间要求：为了保证混凝土浇筑不出现冷缝，施工过程中项目经理部将根据现场实际情况和环境温度协助业主对预拌混凝土搅拌站提出具体的初凝时间要求。 （3）为确保预拌混凝土供应及时和现场混凝土工程连续施工，项目部指定专人配合业主到混凝土搅拌站进行协调。 （二）混凝土浇筑前要求 （1）现场收料人员认真填写预拌混凝土小票，详细记录每车混凝土进场时间、开卸时间、浇完时间，以便分析混凝土在供应过程中其质量是否能得到有效保障。 （2）混凝土浇筑前采用混凝土申请小票和混凝土各专业会签单制度，作为混凝土浇筑前各分项质量进行验收和向混凝土搅拌站传递混凝土浇筑技术指标的凭证。 （三）混凝土的试验管理 1. 试验工具 相应数量的混凝土抗压试模，小型振动台和坍落度试验设备、标准养护箱等。 2. 坍落度试验 测试坍落度前，要先将试验桶用水湿润，放在不吸水的刚性平板上，分层装入混凝土，每层用标准棒插捣数次，刮平顶层混凝土，按规定方法提桶、测量、记录。 3. 混凝土试块制作 结构施工中按照每一施工段，同一浇筑日期的同一配合比混凝土制作试块，三块为一组，同条件养护试块两组。试块振捣采用小型振捣台振实，抹平并应及时在试块表面临时写明工程部位、制作日期、强度等级标识，并及时填写试块试验表格，试块制作在浇筑地点进行。 4. 试块养护 标养试块在拆模后及时放入标养室，同条件试块拆模后，注明标识，放置在与其代表结构部位的同样环境处，存放时放置在钢筋焊接的笼子内，并加锁保护，防止碰撞和丢失。采用与结构同条件养护并防止暴晒、风吹脱水。 （四）混凝土浇筑 1. 垫层 经钎探、验槽后，浇筑垫层，采用一次收平压光技术。 2. 基础混凝土浇筑 （1）基础承台混凝土一次连续浇筑完毕。 （2）尽量降低混凝土配合比中的用水量和水泥用量。 （3）混凝土若为矿渣水泥拌制要求边振捣边排出泌水，并在初凝前 1 ～ 2 h 用木抹子抹平，以消除早期有可能产生的收缩裂缝。 3. 柱混凝土浇筑 柱混凝土浇筑前要先填以 3～5 cm与混凝土同配比减石子砂浆。柱混凝土分层浇筑，分层振捣，每次浇筑厚度根据现场使用振捣棒（50棒或30棒）而定，为其有效长度的 1.2倍，浇筑厚度采用尺杆配手把灯加以控制。振捣棒不得触动钢筋和预埋件，除上面振捣外下面要随时敲打模板检查是否漏振。 4. 板混凝土 梁、板应同时浇筑，浇筑方法应由一端开始用“赶浆法”，即先浇筑梁，根据梁高分层浇筑成阶梯形，当达到板底位置时再与板的混凝土一起浇筑，随着阶梯形不断延伸，梁板混凝土浇筑连续向前进行。 浇捣时，浇筑与振捣必须紧密配合，第一层下料慢些，梁底充分振实后再下第二层料，用“赶浆法”保持水泥浆沿梁底包裹石子向前推进，每层均应振实后再下料，梁底及梁侧部位要注意振实，振捣时不得触动钢筋及预埋件。 梁柱节点钢筋较密时，此处宜用小粒径石子同强度等级的混凝土浇筑，并用小直径振捣棒振捣。 浇筑板混凝土的虚铺厚度应略大于板厚，用平板振捣器垂直浇筑方向来回振捣，厚板可用插入式振捣器顺浇筑方向拖拉振捣，并用铁插尺检查混凝土厚度，振捣完毕后用长木抹子抹平。施工缝处或有预埋件及插筋处用木抹子找平。浇筑板混凝土时不允许用振捣棒铺摊混凝土。 施工缝位置：宜沿次梁方向浇筑楼板，施工缝应留置在次梁跨度的中间 1/3 范围内。施工缝的表面应与梁轴线或板面垂直，不得留斜槎。施工缝宜用木板或钢丝网挡牢。 施工缝处须待已浇筑混凝土的抗压强度不小于 1.2 MPa 时，才允许继续浇筑。在继续浇筑混凝土前，施工缝混凝土表面应凿毛，剔除浮动石子和混凝土软弱层，并用水冲洗干净后，先浇一层同配比减石子砂浆，然后继续浇筑混凝土，应细致操作振实，使新旧混凝土紧密结合。 5. 楼梯混凝土 楼梯段混凝土自下而上浇筑，先振实底板混凝土，达到踏步位置时再与踏步混凝土一起浇捣，不断连续向上推进，并随时用木抹子（或塑料抹子）将踏步上表面抹平。 施工缝位置：楼梯混凝土宜连续浇筑，多层楼梯的施工缝应留置在楼梯段 1/3 的部位。 （五）混凝土施工缝 1. 施工缝留设位置 （1）墙水平施工缝留置在顶板底面或梁底面向上 10 mm 处和板顶面。 （2）板施工缝应按照图纸设计要求留置。施工缝的表面应与梁轴线或板面垂直，不准留斜槎。 2. 施工缝处理 （1）施工缝（水平、竖向、梁窝）的处理：首先弹出边线向内 2 mm 的位置线，然后用切割机沿线切 2 ～ 3 mm 深，把已硬化的混凝土表面的水泥薄膜和松动石子以及软弱凝土层清除干净，并充分润湿、冲洗干净并且清理干净模板内的积水。 （2）施工缝处须待已浇筑混凝土的抗压强度不小于 1.2 MPa 时，才允许继续浇筑，在继续浇筑混凝土前，施工缝混凝土表面应凿毛，剔除浮动石子，并用水冲洗干净后，先浇一层水泥浆，然后继续浇筑混凝土，细致操作振捣密实，使新旧混凝土紧密结合。 （六）混凝土养护 （1）墙混凝土养护采用包裹一层塑料薄膜，包裹严密，防止混凝土热量散失，使其表面形成露珠，并使表面处于湿润状态；梁、板、楼梯混凝土采用浇水养护措施。 （2）应在浇筑完毕后的 12 h 以内对混凝土保温养护。 （3）浇水次数应能保持混凝土处于湿润状态。 （4）混凝土浇水养护时间不得少于 7 d，防水混凝土浇水养护时间不得少于 14 d。 （七）质量管理要点 （1）浇筑梁板混凝土时特别要注意板面以上的柱钢筋的定位，浇筑中妥善保护，并进行必要的校正，保证柱轴线的准确，同时应采取合适的防污染措施，尽量减少对竖向钢筋的污染。 （2）拉结筋、对拉螺杆等处的混凝土应小心剔凿，控制剔凿范围。对拉螺杆部位采用高一个强度等级并掺微膨胀剂的减石子砂浆修补，并保持与混凝土面色泽一致，同时，必须加强预留预埋的工作，限制在施工完毕后，进行如预埋线槽、线盒等的剔凿，以减少对清水混凝土外观的影响。 （3）混凝土构件表面微裂缝的预防：根据以往的施工经验，由于气候、原材、支撑、养护等各方面的原因，容易导致混凝土构件表面产生一些塑性微裂缝，特别是楼板混凝土表面。为此，将其作为一个质量管理要点，采取以下措施预防这种微裂缝的产生。 ①控制混凝土中水泥用量、水灰比和砂率不能过大，严格控制砂石含泥量。 ②混凝土振捣密实，对板面进行抹压。 ③加强混凝土的浇筑、养护工作。 常温条件下养护：墙拆除模板后进行浇水养护；水平结构的梁、板混凝土浇筑完毕后，常温下在 12 h 内加以覆盖和浇水，始终保持混凝土有足够的湿润状态，养护期不少于 7 个昼夜。为防止水分蒸发过快而使混凝土失水，在表面用麻袋或塑料布覆盖。混凝土的养护要成立专门养护小组进行，特别是前三天要养护及时。 特殊气候条件下养护：注意夏季高温给混凝土硬化带来影响，应采取适当缓凝措施。 （4）严格控制楼板承载：已浇筑顶板表面混凝土要加以保护，必须在混凝土强度达到上人不留脚印以后，方准在上面进行操作及安装结构用的支架和模板，且操作架下口必须垫上不小于 400 mm 长的 50 mm 100 mm × 木方。在混凝土未达到强度时不允许上人，并制作警示牌以醒目。施工中不得超载使用，严禁堆放过量建筑材料：当承受施工荷载大于计算荷载时，必须经过核算加设临时支撑。 （5）加强模板支撑：要严格按照施工方案设置模板支撑，支撑要牢固，扣件要扣牢，背肋支撑间距不得随意修改。设置楼板养护支撑，养护支撑时间必须达到 28 d。 六、砌筑施工方案 工程基础墙体采用蒸压粉煤灰砖，填充墙体材料采用轻集料空心砌块。 （一）砌块砌筑施工 1. 施工方法 （1）工艺流程：墙体放线→制备砂浆→砌块排列→铺砂浆→砌块就位→校正→镶砖→竖缝灌砂浆→勒缝。 （2）砖浇水：混凝土砖必须在砌筑前一天浇水湿润，一般以水浸入砖四边 1.5 cm 为宜，含水率为 5％～ 8％；常温施工不得用干砖上墙。 （3）砌砖： 排砖：砌块排列时尽可能采用主规格的砌块，砌体中主规格砌块应占总量的75％～ 80％。砌块排列上、下皮应错缝搭砌，搭砌长度一般为砌块的 1/2，不得小于砌块高的 1/3，也不小于 150 mm。砌砖前应先盘角，新盘的大角，及时进行吊靠，如有偏差要及时修整。盘角时要仔细对照皮数杆的砖层和标高，控制好灰缝大小使水平灰缝均匀一致。大角盘好后再复查一次，平整和垂直完全符合要求后才可以接线砌墙。 砌砖：首先将基层表面清扫干净，用砂浆找平，拉线，用水平尺检查其平整度。砌砖宜采用铺灰砌砖法，即满铺满挤操作法。砌砖时砖要放平、跟线（200 墙单面挂线），“上跟线，下跟棱，左右相邻要对平”。砌体水平灰缝厚度一般为 15 mm，垂直灰缝宽度为 20 mm。在操作过程中，要认真进行自检，如出现偏差，应随时纠正，严禁事后砸墙。砌筑砂浆应随搅拌随使用，水泥砂浆必须在 3 h 内用完，混合砂浆必须在 4 h 内用完，不得使用过夜砂浆。 每砌一皮砌块，就位校正后，用砂浆灌垂直缝，随后进行灰缝的勒缝（原浆勾缝），深度一般为 3 ～ 5 mm。墙体砌筑到梁或板下要待下部平砌砖墙沉实后，再斜砌剩余部分。 留槎：外墙转角处应同时砌筑。内外墙交接处必须留斜槎，槎子长度不应小于墙体高度的 2/3，槎子必须平直、通顺。分段位置应在门窗口角处。隔墙顶应用立砖斜砌挤紧。 预留孔洞和墙体拉结筋：门窗安装的预留洞、硬架支撑、暖卫管道均应按设计要求预留，不得事后剔凿。墙体抗震拉结筋的位置、钢筋规格、数量、间距长度、弯钩等均应按设计要求留置，不应错放、漏放。 构造柱做法：凡设有构造柱的地方，在砌砖前，先根据设计图纸将构造柱位置进行弹线，并把构造柱插筋处理顺直。砌多孔砖墙时与构造柱联结处砌成马牙槎，“三退三进，先退后进”。砖墙与构造柱之间应按设计要求用水平拉结钢筋连接，每边伸入墙内不应少于 1 m。 2. 砌体构造 （1）填充墙的拉接：在框架柱或剪力墙与填充墙交接处应沿柱或剪力墙高度，隔500 mm，设置 2φ6 拉结筋与柱剪力墙与填充墙拉接，钢筋锚入柱或剪力墙内不小于200 mm，柱或剪力墙与填充墙的拉接钢筋通长设置。 （2）门窗洞口或设备留洞，其洞顶均需按照设计要求，设置过梁，大于 3 000 mm的洞口两侧以及墙长大于 5 m 时的中部均需设置构造柱。 （3）外墙四周 1.2 m 窗台处设 240 mm ×180 mm 的圈梁，墙高大于 4 m 时中部增设240 mm ×180 mm 的圈梁，配筋为 4φ12，箍筋φ6 间距 200。 （4）隔墙端部不能与框架柱、剪力墙拉结，设置封头构造柱，并设拉筋与墙体拉筋。 （二）砌筑工程注意的质量问题 （1）砌体黏结不牢。砌块浇水、清理不好，砌块砌筑时一次铺砂浆的面积过大，校正不及时；砌块在砌筑使用的前一天，应充分浇水润湿，砌块就位后应及时校正，紧跟着用砂浆灌竖缝。 （2）第一皮砌块底铺砂浆厚度不均匀，基底未事先用细石混凝土找平标高，应注意砌筑基底找平。 （3）砌体错缝不符合设计和规范的规定，未按砌块排列组砌图施工，应注意砌块的规格并正确地组砌。 （4）砌体偏差超规定。控制每皮砌块高度不准确。应严格按标识杆高度控制，掌握铺灰厚度。 七、防水工程施工 本工程屋面防水等级Ⅱ级，防水层合理使用年限为 15 年，面层为带铝箔覆面的单面自黏改性沥青防水卷材；卫生间等有防水要求的房间采用水泥基防水涂料。 （一）屋面自黏改性沥青防水卷材施工 1. 基层要求 铺贴防水层的基层表面，应将尘土、杂物等彻底清除干净。按设计施工完毕后，经养护后干燥，含水率不大于 9％（用 1 m 见方油毡覆盖于基层表面，3 ～ 4 h 后揭开油毡，如果表面干燥，表明含水率达到要求，反之，含水率达不到要求）；基层坡度应符合设计要求，表面应顺平，阴阳角处应做成圆弧形。基层应平整，牢固，不空鼓开裂，不起砂。 2. 施工准备 清理防水基层的施工工具：铁锹、扫帚、吹尘器（或吸尘器）、手锤、钢凿、抹布等；卷材铺贴的施工工具：剪刀、卷尺、弹线盒、滚刷、胶压辊等。 3. 工艺流程 基层表面清理、修补→涂刷配套的基层处理剂→节点部位粘贴→定位、弹基准线→铺贴自黏性橡胶防水卷材→辊压、排气→收头处理及搭接→组织验收→保护层施工。 （1）打底涂。基面清理干净验收合格后，将专用基层处理剂均匀涂刷在基层表面，涂刷时按一个方向进行，厚薄均匀，不漏底、不堆积，晾放至指触不黏。 （2）弹线、试铺。在底涂上按实际搭接面积弹出粘贴控制线，严格按粘贴控制线试铺及实际黏铺卷材，以确保卷材搭接宽度在 6 ～ 7 cm（卷材上有标志）。根据现场特点，确定弹线密度，以便确保卷材粘贴顺直，不会因累积误差而出现粘贴歪斜的现象。卷材应先试铺就位，按需要形状正确剪裁后，方可开始实际黏铺。 （3）节点处理。 ①女儿墙部位收口处理：做水泥砂浆时需将墙与屋面交接处阴角抹成半径约 50 mm的小圆角，基面达到要求后，先涂刷一道聚氨酯防水层，在涂刷均匀后立即贴一层胎体增强层（玻纤布），然后涂刷第二道聚氨酯防水层，与基面黏结牢固，也便于自黏卷材的施工。 ②阴阳角及管口部位的处理：阴阳角处须用砂浆做成 50 mm 的圆角，增设防水附加层一道，附加层中设有玻纤布一道。管口与基面交接处，抹好找平层后，预留凹槽，嵌填密封材料，再给管道四周除锈、打光，管口部位的四周 500 mm 范围内设防水附加层，增设玻纤布一道，确保全面达到防水效果。 （4）大面积铺贴卷材。大面积粘贴自黏卷材主要有拉铺法和滚铺法两种，在实际施工中，施工人员可根据现场环境、温度、日照等条件，自行确定粘贴方式，但基本的排气、压实、防皱要求仍然相同。 ①基本要求。在黏铺卷材时，应随时注意与基准线对齐，以免出现偏差难以纠正。卷材铺贴时，卷材不得用力拉伸。粘贴后，随即用压辊从卷材中部向两侧滚压，排出空气，使卷材牢固粘贴在基层上，卷材背面搭接部位的隔离纸不要过早揭掉，以免污染黏结层或误黏。 ②拉铺法。将卷材对准基准线全幅铺开，从一头将卷材（连同隔离纸）揭起，沿卷材幅长中线对折，用裁纸刀将隔离纸边轻轻划开，注意不要划伤卷材，将隔离纸从卷材背面小心撕开一小段约 500 mm 长，两人合力揭掉隔离纸，对准基准线黏铺定位。先将半幅长的卷材铺开就位，拉住揭下的隔离纸均匀用力向后拉，慢慢将剩余半幅长的隔离纸全部拉出，拉铺时注意拉出的隔离纸的完整性，发现撕裂、断裂应立即停止拉铺，将撕裂的隔离纸残余清理干净后，再继续拉铺。 ③滚铺法。即掀剥隔离纸与铺贴卷材同时进行。施工时不需要打开整卷卷材，用一根钢管插入成筒卷材中心的纸芯筒，然后由两人各持钢管一端抬至待铺位置的起始端，并将卷材向前展出约 500 mm，由另一人掀剥此部分卷材的隔离纸，并将其卷到已用过的包装纸芯筒上。将已剥去隔离纸的卷材对准已弹好的基线轻轻摆铺，再加以压实。起始端铺贴完成后，一人缓缓掀剥隔离纸卷入上述纸芯筒上，并向前移动，抬着卷材的两人同时沿基准线向前滚铺卷材。注意抬卷材的两人的移动速度要相同、协调。滚铺时不能太松弛；铺完一幅卷材后，用长柄滚刷，由起端开始，彻底排除卷材下面的空气，然后再用大压辊或手持式轻便振动器将卷材压实，粘贴牢固。 ④立面和大坡面的铺贴。由于自黏型卷材与基层的黏结力相对较低，在立面或大坡面上，卷材容易产生下滑现象，因此在立面或大坡面上粘贴施工时，宜用手持式汽油喷灯将卷材底面的胶黏剂适当加热后再进行粘贴、排气或辊压。 ⑤大面积卷材排气、压实后，再用手持小压辊对搭接部位进行碾压，从搭接内边缘向外进行滚压，排出空气，粘贴牢固。 ⑥接缝粘贴与密封。搭接缝粘贴，自黏型卷材搭接处在出厂时留有搭接边，黏接时只需要把隔离纸掀剥即可，搭接宽度一般为 6 ～ 7 cm。搭接边密封宽度不小于 10 cm。卷材搭接密封：卷材短边搭接处、卷材收头、管道包裹、异型部位应采用自黏橡胶沥青防水卷材专用密封膏密封。 （5）收头固定、封闭。卷材四周末端收头伸入凹槽（深 20 mm × 高 40 ～ 60 mm 的梯形槽）内，金属压条钉牢固，用专用封边膏密封。 ①相邻两排卷材的短边接头应相互错开 300 mm 以上，以免多层接头重叠而使得卷材粘贴不平。防水面积很大，必须分阶段施工时，中间过程中临时收头很多，应采用专用密封膏做好临时封闭。 ②卷材粘贴后，应采取措施临时遮盖，减少卷材直接暴露而受损伤的机会。将揭下来的有机硅隔离纸反铺在卷材上，此保护纸也可作为防水层与保护层之间的隔离层而继续保留。 ③粘贴后，受阳光曝晒，可能会出现轻微的表面皱褶、鼓泡，这是正常现象，不会影响其防水性能，并且一经隐蔽即会消失。 ④防水层应尽快隐蔽，不宜长时间曝晒。通常应在防水层完工后 24 h 内隐蔽，若有闭水试验，则隐蔽时间应从闭水试验结束时起算。 4. 注意事项 自黏橡胶沥青防水卷材的特点是与基层全黏结，即使有局部破坏，也不会蹿水，所以保证全黏结质量很重要。由于卷材的特点是自黏结，操作时易出现“超前”黏结现象，即当卷材隔离纸揭开放在基面上就已黏结，往往会出现铺展不平，有鼓泡等现象。为此提出以下事项须特别注意： （1）黏铺卷材时，应随时注意与基准线对齐，以免出现偏差难以纠正。卷材粘贴时，卷材不得用力拉伸。粘贴后，随即用压辊从卷材中部向两侧滚压，排出空气，使卷材牢固粘贴在基层上。卷材背面搭接部位的隔离纸不要过早揭掉，以免污染黏结层或误黏。应在后幅卷材粘贴之前揭掉。 （2）基层一定要清理干净，如有基面不牢固部位，会造成卷材表面附着物拉起的现象，故要求基层一定要牢固、干净。 5. 常见问题处理措施 （1）气泡、空鼓。由于基层潮湿、找平层未干，含水率过大，使涂膜空鼓，形成鼓泡。处理方法：先将起鼓部分全部割去，露出基层，排出潮气，待基层干燥后，再依照防水层的施工方法修补。 （2）翘边。防水层的端部或收头处出现同基层剥离翘边的现象，主要是因为基层未处理好，不清洁或不干燥，收头时密封处理不好。施工时要仔细，细部施工时要注意做好排水，防止带水施工，下雨天不得施工，基层要保持干燥；对产生翘边的防水层，应先将剥离翘边的部分割去，将基层打扫干净，再根据基层材质选择与其黏结力强的底层涂料涂刮基层，然后做好防水层。 （3）破损。防水层施工后、固化前，未注意保护，被其他工序施工碰坏、划伤。对于破损严重者，应将破损部分割去（稍大一些），露出基层并清理干净，再按照施工要求、顺序，分层补做防水层。 （二）卫生间水泥基防水涂料施工 聚合物水泥基防水涂料，由粉料、水和专用高聚物乳液在施工现场拌和成均匀浆料后即可使用，随配随用。冷作业，施工安全，操作简便，刷涂法或滚涂法施工。每平方米施工面积的用料量为 1.5 ～ 3.0 kg。 1. 该防水涂料的主要性能特点 （1）可在潮湿或干燥基面上直接施工。 （2）可随各种施工部位的不同结构和形状任意成型，形成无接缝的整体柔性防水涂层。 （3）黏结性能好，几乎能与所有材料相黏结，可直接在沥青、聚氨酯、SBS、APP等旧防水层上施工。 （4）抗紫外线能力强，可抵御室外长期高温酷热、雨淋暴晒和严寒等环境变化。 （5）涂膜可绕曲可延伸，抗形变能力强，低温 -40 ℃不龟裂，高温 100 ℃不熔化，涂膜颜色有多种色彩选择。 （6）防水抗渗性能优异，在 0.6 MPa 水压下连续 168 h 不透水。 （7）符合《民用建筑工程室内环境污染控制规范（2013 版）》（GB 50325-2010）标准，施工安全。无毒无害，可用于饮用水工程。 2. 该防水涂料的主要技术指标 使用聚合物水泥防水涂料，该防水材料主要技术指标如下： 拉伸强度 ≥1.2 MPa ； 断裂伸长率 ≥200% ； 不透水性，水压 0.3 MPa， 30 min≥ 不透水； 低温柔性，φ10 mm 圆棒，-10 ℃无裂纹； 抗渗性（背水面）≥0.6 MPa ； 潮湿基面黏结强度 ≥0.5 MPa 。 3.JS 防水层施工要点 （1）基面要求及处理。 ①本工程的基层面为 1:3 水泥砂浆的找平层，基面是平整、坚实、干净的。 ②找平层砂浆产生空鼓等现象，施工前必须全部铲除干净，并用砂浆修补平整。 ③基面上的尘土、浆活等脏物杂物必须设法清除干净。 （2）浆料配制。 按粉料 : 乳液 = 1:1 的质量配比，在干净的容器内放入配比量的乳液和配量的干净自来水并混匀，然后加入配比量的粉料，并拌和至粉料全润湿后，用电动搅拌器（可用于电钻改装，最好不用手工搅拌）充分搅拌不少于 5 min，使成无生粉和无团粒的均匀浆料后即可使用，当环境温度在 20 ℃左右时，每次配料的可操作时间为 1 h 左右。 浆料的加水量，可根据具体的施工情况灵活掌握。地下室施工时可适量多加些水，以使涂层平整；干燥基面第一遍涂覆的浆料，需适量多加些水，以便于涂覆。 （3）施工方法。 施工时用鬃刷或滚子将配好的浆料涂覆到已清理干净的平整的基面上，无论是刷涂法还是滚涂法，均要求顺序操作，涂覆均匀，紧密接茬，不可漏刷或漏滚。每遍要尽量来回多重复几次，务使浆料与基层之间黏结严实，不留气泡和砂眼。待上一遍涂层固化至手指触摸不黏手后才能进行下一遍涂覆，照此重复操作 4 ～ 6 遍，即为四涂或六涂。若防水层厚度达不到设计要求（0.9 mm 厚），可增加涂覆遍数。每遍涂覆不宜太厚，要横竖交叉，上一遍横涂，下一遍竖涂。 4. 工程验收 防水层与基面应黏结牢固，表面平整，涂覆均匀，无堆积、流淌、皱折、鼓泡、露胎体和翘边等缺陷。涂层厚度应符合设计要求，最小厚度不应小于设计厚度的 80%。 5. 注意事项 （1）防水工程粉料与乳液之质量配合比为 1:1。 （2）该防水涂料不宜在特别潮湿基体的基面上和通风不良的潮湿环境中施工。所以在地下室施工时，应加强底板的自防水，并应等地下室底板找平层干燥后方可施工。 （3）涂层要干燥 7 d 后才能做保护层。 （4）新抹水泥砂浆要固化 7 d 后才能进行防水施工。 （5）迎水面施工基面上有接缝时，可预先用 5 ～ 10 cm 宽的塑料薄膜或旧报纸等空铺在裂缝或接缝上，然后在其上面刷涂 04 型浆料 4 ～ 6 遍，浆料的刷涂面积要超过空铺塑料薄膜或旧报纸的周边 5 cm 以上。 （6）工具用完后要在浆料干固前及时清洗，并浸泡在水中。 （7）乳液不能在 5 ℃以下储存，也不宜在夏天的烈日下暴晒。 八、屋面工程施工 （一）屋面做法 本工程屋面为不上人屋面，屋面保温层采用 150 mm 厚胶粉聚苯颗粒（燃烧等级A 级）。 （二）准备工作 （1）出屋面的专业设备管道、烟风道安装完毕，屋面（楼板）的混凝土缺陷修补好。 （2）屋面上烟风道出口及其他围护结构砌筑、抹灰完成。在平屋面上砌筑时，应在砌筑墙上防水泛水收头高度留设 60 mm × 40 mm凹槽，女儿墙顶作 60 mm 厚钢筋混凝土压顶。上人屋面墙上抹灰时防水泛水高度范围内应尽量薄，做完防水后再与大面抹齐，使饰面交圈；女儿墙压顶上面做出流水坡度（15％），下面做滴水线或滴水槽。 （3）屋面上防水无法操作的狭窄部位，应用陶粒混凝土或砌砖封死至便于防水操作的位置，用防水层完全封闭。 （4）将基层表面的杂物、尘土等清理干净。 （5）认真熟悉图纸，尤其对于阳台、露台等部位的设计做法，有的构造设计可能不做或有不同时，应按设计要求进行施工。 （三）防水层施工 略。 （四）找平层施工 1. 材料选用 找平层坡屋面选用 >20 mm 厚 DS 砂浆，平屋面选用 >50 mm 厚陶粒混凝土。 2. 工艺流程 基层清理→管根封堵→标高坡度弹线→洒水湿润→贴点标高、冲筋→抹砂浆→养护。 3. 操作要点 （1）基层处理：将找坡层上的杂物清扫干净，凸出基层表面的黏结杂物要铲平，不得影响找平层的有效厚度。 （2）管根封堵：大面积做找平层前，应先将出屋面的管根、柱根部处理好。管道周围与找平层之间，应预留 20 mm ×20 mm 的凹槽，并用密封材料嵌填密实。 （3）抹找平层：抹找平层水泥砂浆前，应适当洒水湿润基层表面，洒水达到基层和找平层能牢固结合为度；根据坡度要求，采用水准仪，按照设计标高冲筋贴灰饼，冲筋间距为 1.5 m。设置间距为 6 m 的找平层分格缝，宽度 20 mm，并且将缝与保温层和找坡层连通，分格缝内嵌填密封材料；水泥砂浆配合比为 1:3（体积比），机械搅拌，搅拌时可换算成重量比，每车过秤计量。抹灰采用大面积铺灰、2 m 刮杠靠冲筋条刮平，找坡后用木抹子搓平，铁抹子压光。当水泥砂浆开始凝结（人踩上去有脚印但不下陷）时，用铁抹子压第二遍即可交活。找平层表面应压实平整、赶光。 （4）养护：常温下，24 h 以后开始浇水养护，养护时间一般为 7 d。 （5）细部处理：在基层与突出屋面结构（女儿墙、设备基础、变形缝、管道等）的交接处和基层的转角处，找平层均应做成圆弧形，且整齐平顺，圆弧半径不小于 20 mm。管道根部直径 500 mm范围以内，找平层应抹出高度不小于 30 mm 的圆台。内部排水的水落口周围，找平层应做成略低的凹坑。 4. 质量标准 材料质量及配合比必须符合设计要求。表面平整（2 m 范围内平整度不超过 5 mm）、压光，无酥松、起砂、起皮等现象。找平层的排水坡度必须符合设计要求，分格缝的位置和间距应符合设计要求。 九、门窗工程施工 本工程为外窗采用新型节能胶条密闭塑钢推拉窗，镶双玻中空玻璃 5+9 A+5。 （一）施工说明 （1）工艺流程：弹线找规矩→门窗洞口处理→安装连接件的检查→塑料门窗外观检查→按要求运到安装地点→塑料门窗安装→门窗四周嵌缝→安装五金配件→清理。 （2）该工艺应采用后塞口施工，不得先立口后搞结构施工。 （3）检查门窗洞口尺寸是否比门窗框尺寸大 3 cm，否则应先行剔凿处理。 （4）按图纸尺寸放好门窗框安装位置线及立口的标高控制线。 （5）安装门窗框上的铁脚。 （6）安装门窗框，并按线就位找好垂直度及标高，用木楔临时固定，检查正侧面垂直及对角线，合格后，用膨胀螺栓将铁脚与结构牢固固定好。 （7）嵌缝：门窗框与墙体的缝隙应按设计要求的材料嵌缝。 （8）门窗附件安装：安装时应先用电钻钻孔，再用自攻螺丝拧入，严禁用铁锤或硬物敲打，防止损坏。 （9）安装后注意成品保护，防污染，防电焊火花烧伤，损坏面层。 （二）塑钢门窗安装方案 塑钢门窗由框和扇组成。一般在框和扇上都镶嵌有 5 ～ 8 mm 厚的玻璃。塑钢门窗不仅：质量轻、强度高、保温、隔音、防尘、防虫蛀，经久耐用，而且表面色泽美观，装饰效果优良。 1. 材料要求 （1）塑钢门窗的规格、型号应符合设计要求，五金配件配套齐全，并具有出厂合格证。 （2）防腐材料、填缝材料、密封材料、防锈漆、水泥、砂、连接铁脚、连接板等应符合设计要求和有关标准的规定。 （3）进场前应先对塑钢门窗进行行验收检查，不合格者不准进场。运到现场的塑钢门窗应分型号、规格堆放整齐，并存放于仓库内。搬运时轻拿轻放，严禁扔摔。 2. 主要机具设备 （1）机械设备。 电锤、射钉枪、电焊机、经纬仪。 （2）主要工具。 螺丝刀、手锤、扳手、钳子、水平尺、线坠。 3. 作业条件 （1）主体结构经有关质量部门验收合格。工种之间已办好交接手续。 （2）检查门窗洞口尺寸及标高是否符合设计要求。有预埋件的门窗洞口还应检查预埋件的数量、位置及埋设方法是否符合设计要求。如果不符合设计要求，则应及时处理。 （3）按图纸要求尺寸弹好门窗中线，并弹好室内 +50 cm 水平线。 （4）检查塑钢门窗，如有劈棱窜角和翘曲不平、偏差超标、表面损伤、变形及松动、外观色差较大者，应与有关人员协商解决。经处理，验收合格后才能安装。 4. 施工操作工艺 （1）画线定位。 ①根据设计图纸中门窗的安装位置、尺寸和标高，依据门窗中线向两边量出门窗边线。多层或高层建筑时，以顶层门窗边线为准，用线坠或经纬仪将门窗边线下引，并在各层门窗口处画线标记，对个别不直的边应剔凿处理。 ②门窗的水平位置应以楼层室内 +50 cm 的水平线为准向上反，量出空下皮标高，弹线找直。每一层必须保持窗下皮标高一致。 （2）塑钢门窗披水安装。按施工图纸要求将披水固定在塑钢门窗上，且要保证位置正确、安装牢固。 （3）防腐处理。 ①对门窗框四周外表面进行防腐处理时如果设计有要求时，按设计要求处理。如果设计没有要求时，可涂刷防腐涂料或粘贴塑料薄膜进行保护，以免水泥砂浆直接与塑钢门窗表面接触，产生电化学反应，腐蚀塑钢门窗。 ②安装塑钢门窗时，如果采用连接铁件固定，则连接铁件，固定件等安装用金属零件最好用不锈钢件，否则必须进行防腐处理，以免产生电化学反应，腐蚀塑钢门窗。 （4）塑钢门窗安装就位。根据画好的门窗定位线，安装塑钢门窗框，并及时调整好门窗框的水平、垂直及对角线长度等符合质量标准，然后用木楔临时固定。 （5）塑钢门窗的固定。 ①当墙体上预埋有铁件时，可直接把塑钢门窗的铁脚直接与墙体上的预埋铁件焊牢。 ②当墙体上没有预埋铁件时，可用射钉枪把塑钢门窗的铁脚固定在墙体上。 ③当墙体上没有预埋铁件时，可用金属膨胀螺栓或塑料膨胀螺栓用射钉枪把塑钢门窗的铁脚固定在墙体上。 ④当墙体上没有预埋铁件时，也可用电钻在墙上打 80 mm 深、直径为 6 mm 的孔，用 L 形 80×50 的圆 6 钢筋，在长的一端黏涂 108 胶水泥浆，然后打入孔中。待 108 胶水泥浆终凝后，再将塑钢门窗的铁脚与埋置的圆 6 钢筋焊牢。 （6）门窗框与墙体间缝隙的处理。 ①塑钢门窗安装固定后，应先进行隐蔽工程验收，合格后及时按设计要求处理门窗框与墙体之间的缝隙。 ②如果设计未要求时，可采用矿棉或玻璃棉毡条分层填塞缝隙，外表面留 5 ～ 8 mm深槽口填嵌嵌缝油膏，或在门窗框四周外表面进行防腐处理后，填嵌水泥砂浆或细石混凝土。 （7）门窗扇及门窗玻璃的安装。 ①门窗扇和门窗玻璃应在洞口墙体表面装饰完工后安装。 ②推拉门窗在门窗框安装固定后，将配好玻璃的门窗扇整体安入框内滑道，调整好框与扇的缝隙即可。 ③平开门窗在框与扇格架组装上墙、安装固定好后再安玻璃，即先调整好框与扇的缝隙，再将玻璃安入扇并调整好位置，最后镶嵌密封条、填嵌密封胶。 ④地弹簧门应在门框及地弹簧主机入地安装固定后再安门扇。先将玻璃嵌入门扇格架并一起入框就位，调整好框扇缝隙，最后填嵌门扇适度的密封条及密封胶。 （8）安装五金配件。五金配件与门宽作连接用镀锌螺钉。安装的五金配件应结实牢固，使用灵活。 5. 质量标准 （1）保证项目。 ①塑钢门窗及其附件质量必须符合设计要求和有关标准的规定。 ②塑钢门窗安装的位置、开启方向，必须符合设计要求。 ③塑钢门窗框安装必须牢固；预埋件数量、位置、埋设连接方法及防腐处理必须符合设计要求。 （2）基本项目。 ①塑钢门窗扇安装应符合以下规定： a. 平开门窗扇关闭严密，间隙均匀，开关灵活。 b. 推拉门窗扇关闭严密，间隙均匀，扇与框搭接量符合设计要求。 c. 弹簧门扇自动定位准确，开启角度为 90° ±1.5°，关闭时间在 5 ～ 10 s 范围之内。 ②塑钢门窗附件安装齐全，安装位置正确、牢固、灵活适用，达到各自的功能，端正美观。 ③塑钢门窗表面洁净，无划痕、碰伤，无锈蚀；涂胶表面光滑、平整，厚度均匀，无气孔。 6. 成品保护 （1）塑钢门窗装入洞口临时固定后，应检查四周边框和中间框架是否用规定的保护胶纸和塑料薄膜封贴包扎好，再进行门窗框与墙体之间缝隙的填嵌和洞口墙体表面装饰施工，以防止水泥砂浆、灰水、喷涂材料等污染损坏塑钢门窗表面。在室内外湿作业未完成前，不能破坏门窗表面的保护材料。 （2）应采取措施，防止焊接作业时电焊火花损坏周围的塑钢门窗型材、玻璃等材料。 （3）严禁在安装好的塑钢门窗上安放脚手架、悬挂重物。经常出入的门洞口，应及时保护好门框。严禁施工人员踩踏塑钢门窗，严禁施工人员碰擦塑钢门窗。 （4）交工前撕去保护胶纸时，要轻轻剥离，不划破、刮花塑钢表面氧化膜。 7. 安全措施 （1）进入现场必须戴安全帽。严禁穿拖鞋、高跟鞋、带钉易滑鞋或光脚进入现场。 （2）安装用的梯子应牢固可靠，不应缺档，梯子放置不应过陡，其与地面夹角以 60°～ 70°为宜。严禁两人同时站在一个梯子上作业。高凳上作业人要站在中间，不能站其端头，防止跌落。 （3）材料要堆放平稳。工具要随手放入工具袋内。上下传递东西时，不得抛掷。 （4）机电器具必须安装触电保护器，以确保操作人员人身安全。 （5）经常检查锤把是否松动，电焊机、电钻是否有漏电现象，一经发现立即修理，决不能勉强使用。 8. 施工注意事项 （1）采用多组组合塑钢门窗时注意拼装质量，拼头应平整，不劈棱、不窜角。 （2）施工时必须严格做好产品保护，及时补封破损掉落的保护胶纸和薄膜，及时清除溅落在门窗表面的灰浆污物，以免塑钢门窗面层污染咬色。 （3）门窗玻璃厚度与扇梃镶嵌槽、密封条的尺寸配合要符合国家标准及设计要求，安装密封条时要留有伸缩余地，以免密封条脱落。 （4）门窗表面胶污尘迹应用专门清洗剂或用棉纱蘸干净水清洗掉，填嵌完毕多余的痕迹要及时清理掉，不得划伤塑钢门窗表面，并确保完工的塑钢门窗表面整洁美观。 十、装修工程施工 （一）楼地面工程 本工程楼地面为花岗岩楼地面、防滑地砖楼地面。铺砖地面施工如下： 1. 工艺流程 基层清理→防水层→贴灰饼→标筋→铺砂浆结合层→弹线→铺砖→压平整缝→嵌缝→养护。 2. 操作要点 地面素土分层夯实，上铺 100 mm 厚碎石或碎砖，摊铺均匀，洒水湿润后，用机械压实不少于三遍，直至表面平整，然后浇筑 60 mm 厚 C10 混凝土，采用平板振动器振实，表面用木抹子抹平，12 h 后浇水养护。楼面基层清除基层的落地砂浆、油垢和垃圾，并用压力水冲洗。 向地漏方向找好找平层及泛水坡度，干燥后刷沥青或聚氨酯防潮或防水层，并高出楼地面不少于 150 mm，完成后进行盛水试验至合格。 弹控制线：根据墙面 ±50 cm 水平基准线，在四周墙面上弹出地面面层标高线和水泥砂浆结合层线。施工结合层的厚度为 10 mm（1:2 干硬性水泥砂浆）。同时按照板材大小尺寸、纹理图案在找平层上每 1 m 左右（整砖尺寸）出控制线，顺过道水磨石缝路方向进行铺贴，遇地漏处边角要套裁齐整，终凝后采用锯木养护不少于 7 个昼夜。试排、试拼：一般方法是在房间地面纵横两个方向铺两条各略宽于板块的干砂带（砂厚 30 mm），根据施工大样图拉线校正方度并排列好，核对板与墙边、柱边、门洞口的相对位置。水泥砂浆找平层：施工前，先清理混凝土基层，并加水湿润；施工时，先用 1:2 干硬性水泥砂浆做饼，并做间距 1.5 m 的标筋，刷素水泥浆结合层，铺找平层，随刷随铺20 mm 厚的 1:3 水泥砂浆找平层，找平层抹平压实后拉毛，12 h 后浇水养护。 铺贴：在房间四周墙上弹出标高控制线，在结合层上按施工大样图要求弹控制线，弹线在房间纵横或对角两个方向排好砖，其缝隙宽度应符合设计要求；当设计无要求时，按密缝铺贴。 当排到两端边缘不合整砖时（或特殊部位）量出尺寸将整砖切割或镶边砖，花岗岩预先控制好镶边线。 排砖确定后，方尺规方，每隔 3 ～ 5 块砖在结合层上弹纵横或对角控制线。铺贴前，将选配好的砖放入清水中浸泡 2 ～ 3 h 后取出晾干备用。铺贴时，采用干硬性水泥砂浆，按线先铺纵横定位带，定位带花岗岩相隔 10 块砖左右，然后从里往外退着铺定位带内的块材。 每铺完一个段落，略洒水，15 min 左右用木锤和硬木拍板按铺砖顺序锤拍一遍，不得遗漏，边拍边找平。压实后拉通线先纵缝后横缝进行拔缝调直，使缝口平直、贯通。调缝后再用木锤、拍板砸平，随即将缝内余浆及砖面上的灰浆擦去。 铺完地面砖或块材 24 h 内将缝口清理干净，洒水湿润，与地砖同色水泥浆擦勾缝，勾缝应密实、平整、光滑。如设计要求为平缝，则进行抹缝，嵌实压光，用棉纱将地面擦拭干净。地面砖勾缝砂浆终凝后，铺锯末洒水养护不少于 7 d。 （二）内墙面、顶棚工程 本工程内墙为水性氟碳白色涂料、薄型面砖墙面；顶棚为涂料、铝条板吊顶、硅钙板吊顶；花岗岩踢脚板，面砖墙裙。 1. 墙面抹灰施工 （1）工艺流程：基层处理→洒水润湿→贴灰饼、冲标筋→抹水泥踢脚板→抹门窗口水泥砂浆护角→抹底子灰→喷洒头遍防裂剂→修抹墙面上的箱、槽孔洞→抹罩面灰→喷洒二遍防裂剂。 （2）基层处理。抹灰前检查墙体，对松动、灰浆不饱满的拼缝及梁、板下的顶头缝，用掺用水量 10％的 108 胶灰浆填塞密实。将露出墙面的舌头灰刮净，墙面的凸出部位剔凿平整。墙面坑凹不平处、砌块缺楞掉角的以及剔凿的设备管线槽、洞，应用胶灰整修密实平顺。用托线板检查墙体的垂直偏差及平整度，将抹灰基层处理完好。 （3）洒水湿润。将墙面浮土清扫干净，分数遍浇水湿润，使抹灰层有良好的凝结硬化条件，不致在浆的硬化过程中水分被砌块吸走。浇水量以水分渗入砌块深度8 ～ 10 mm 为宜，且浇水宜在抹灰前一天进行。抹灰时墙面不显浮水，以利砂浆强度增长，不易出现空鼓、裂缝。喷水后，立即刷一遍掺用水量 20％的 108 胶素水泥浆，再开始抹灰。 （4）贴灰饼、冲标筋。用托线板检测一遍墙面不同部位的垂直、平整情况，以墙面的实际高度决定灰饼和冲筋的数量。一般水平及高度距离1.8 m 为宜。用 1:1:6 水泥石灰混合砂浆，做成 100 mm 见方的灰饼。灰饼厚度以满足墙面抹灰达到垂直度的要求为宜。上下灰饼用托线板找垂直，水平方向用靠尺板或拉通线找平，先上后下。保证墙面上、下灰饼表面处在同一平面内，作为冲筋的依据。 冲筋：依照已贴好的灰饼，从水平或垂直方向各灰饼之间用水泥混合砂浆冲筋，反复搓平，上下吊垂直。 （5）抹水泥砂浆踢脚板。在抹水泥砂浆的高度范围内，刷一遍掺用水量 10％的 108胶素水泥浆，立即抹 1:1:6 混合砂浆底子灰，厚约 5 mm。随之抹第二遍（中层灰），与所充筋抹平表面用木抹子搓毛。在中层灰达到五六成干时，用 1:1:5 水泥混合砂浆抹罩面灰，抹平、压光，上口用靠尺切割平齐。墙面抹灰完成后，出墙厚度应一致，一般以凸出墙面灰层 5 ～ 7 mm 为宜。 （6）抹门窗口水泥砂浆护角。室内门窗口的阳角和门窗套、柱面阳角，均应抹水泥砂浆护角，其高度不得小于 2 m，护角每侧包边的宽度不小于 50 mm，阳角、门窗套上下和过梁底面要方正。操作方法仍是先刷好一遍掺用水量 10％的 108 胶素水泥浆，用1:1:6 水泥混合砂浆打底。第二遍用 1:0.5:3 的水泥混合砂浆与标筋找平。做护角要两面贴好靠尺，待砂浆稍干后再用素水泥膏抹成小圆角，护角厚度应超出墙面底灰一个罩面灰的厚度，成活后与墙面灰层平齐。 （7）抹底子灰。墙面砌块刷好掺用水量 10％的 108 胶素水泥浆以后应及时抹灰，不得在素水泥浆风干后再抹灰，否则，形成隔离层，不利于基层黏结。抹灰时不要将标筋碰坏。第一遍抹混合砂浆，配合比为 1:1:6，厚度 5 mm。扫毛或划出纹线，养护，待干后，再抹 1:3 石灰砂浆，厚度与所充筋齐平。或 1:3:9 水泥混合砂浆抹第二遍，用大杠将墙面刮平，木抹子搓平。用托线板检查，要求垂直、平整，阴、阳角方正，顶板（梁）与墙面交角顺直，管后阴角顺直、平整、洁净。 （8）修抹墙面上的箱、槽、孔洞。当底灰找平后，应立即把暖气、电气设备的箱、槽、孔洞口周边 50 mm 的底灰砂浆清理干净，使用 1:1:4 水泥混合砂浆把口周边修抹平齐、方正、光滑，抹灰时比墙面底灰高出一个罩面灰的厚度，确保槽、洞周边修整完好。 （9）抹混合砂浆罩面灰。抹 1:0.5:3 水泥混合砂浆罩面，厚 5 mm。分两遍成活，在底子灰五六成干开始抹罩面灰，底灰上刷掺用水量 10％的 108 胶素水泥浆，紧接着抹水泥混合砂浆，抹平、压实、赶光。 2. 耐水腻子墙面、顶棚施工 （1）清理墙面。将墙面起皮及松动清除干净，并用水泥砂浆补抹，将残留灰渣铲干净，然后将墙面扫净。 （2）修补墙面。用水石膏将墙面磕碰处及坑洼缝隙等处找平，干燥后用砂纸将凸出处磨掉，将浮尘扫净。 （3）刮腻子。刮腻子遍数可由墙面平整程度决定，一般情况刮两遍，腻子重量配比为乳胶：滑石粉（或大白粉）:2％羧甲基纤维素 =1:5:3.5。厨房、厕所、浴室用聚醋酸乙烯乳液 : 水泥 : 水 =1:5:1 耐水性腻子。第一遍用胶皮刮板横向满刮，一刮板紧接着一刮板，接头不得留槎，每刮一刮板最后收头要干净利落。干燥后磨砂纸，将浮腻子及斑迹磨光，再将墙面清扫干净。第二遍用胶皮刮板竖向满刮，所用材料及方法同第一遍腻子，干燥后砂纸磨平并清扫干净。第三遍用胶皮刮板找补腻子或用钢片刮板满刮腻子，将墙面刮平刮光，干燥后用细砂纸磨平磨光，不得遗漏或将腻子磨穿。 3. 铝条板吊顶施工 （1）工艺流程：原则上是自下而上安装墙面。吊直、套方、找规矩、弹线→固定骨架的连接件→固定骨架→金属→饰面板安装→收口构造。 （2）吊直、套方、找规矩、弹线。首先根据设计图纸的要求和几何尺寸，要对镶贴金属饰面板的墙面进行吊直、套方、找规矩并一次实测和弹线，确定饰面墙板的尺寸和数量。 （3）固定骨架的连接件。骨架的横竖杆件是通过连接件与结构固定的，而连接件与结构之间，可以与结构的预埋件焊牢，也可以在墙上打膨胀螺栓。因后一种方法比较灵活，尺寸误差较小，容易保证位置的准确性，因而在实际施工中采用得比较多。操作时须在螺栓位置画线按线开孔。 （4）固定骨架。骨架应预先进行防腐处理。安装骨架位置要准确，结合要牢固。铝条板安装后应全面检查中心线、表面标高等。对高层建筑外墙，为了保证饰面板的安装精度，宜用经纬仪对横竖杆件进行贯通。变形缝、沉降缝等应妥善处理。 （5）铝条板金属饰面安装。墙板的安装顺序是从每面墙的过部竖向第一排下部第一块板开始，自下而上安装。安装完该面墙的第一排再安装第二排。每安装铺设 10 排墙板后，应吊线检查一次，以便及时消除误差。为了保证墙面外观质量，螺栓位置必须准确，并采用单面施工的钩形螺栓固定，使螺栓的位置横平竖直。固定金属饰面板的方法，常用的主要有两种：一种是将板条或方板用螺丝拧到型钢或木架上，这种方法耐久性较好，多用于外墙；另一种是将板条卡在特制的龙骨上，此法多用于室内。 板与板之间的缝隙一般为 10 ～ 20 mm，多用橡胶条或密封箭弹性材料处理。当饰面板安装完毕时，注意要在易于被污染的部位用塑料薄膜覆盖保护。易被划、碰的部位，应设安全栏杆保护。 （6）收口构造。水平部位的压顶、端部的收口、伸缩缝的处理、两种不同材料的交接处理等，不仅关系到装饰效果，而且对使用功能也有较大的影响。因此，一般多用特制的两种材质性能相似的成型金属板进行妥善处理。 构造比较简单的转角处理方法，大多是用一条较厚的 （1.5 mm）的直角形金属板，与外墙板用螺栓连接固定牢，其转角部位处理。 窗台、女儿墙的上部，均属于水平部位的压顶处理即用铝合金板盖住，使之能阻挡风雨浸透。水平桥的固定，一般先在基层焊上钢骨架，然后用螺栓将盖板固定在骨架上。盖板之间的连接宜采取搭接的方法（高处压低处，搭接宽度符合设计要求，并用胶密封）。 墙面边缘部位的收口处理，是用颜色相似的铝合金成形板将墙板端部及龙骨部位封住。 墙面下端的收口处，是用一条特制的披水板，将板的下端封住，同时将板与墙之间的缝隙盖住，防止雨水渗入室内伸缩缝、沉降缝的处理。首先要适应建筑物伸缩、沉降的需要，同时也应考虑装饰效果。另外，此部位也是防水的薄弱环节，其构造节点应周密考虑。一般可用氯丁橡胶带起连接、密封作用。 墙板的外、内包角及钢窗周围的泛水板等须在现场加工的异形件，应参考图纸，对安装好的墙面进行实测。 （三）外装修工程 本工程外墙外保温采用 75 mm 厚岩棉复合板薄抹灰（燃烧等级 A 级），外立面装修为涂料墙面。涂料颜色分银灰色和黄色两种。 1. 粘贴岩棉复合板施工 （1）工艺流程：基层墙体处理→弹线、配黏结胶浆、裁硬泡聚氨酯板→粘贴岩棉复合板。 （2）基层处理：墙体基层必须清理干净，使墙体表面没有油、浮尘、脱模剂、泥土等污垢。 （3）弹线、配黏结胶浆、裁板：胶浆的配制必须严格按照产品说明书进行配制和搅拌，首先应尽量使用标准尺寸的板材，需使用非标准尺寸的板时，应采用电热丝切割器进行切割加工。 （4）粘贴岩棉复合板：板粘贴采用条黏法施工，在板背面黏结胶浆条宽 10mm 间距48 mm，然后立即将板平贴在基层墙体上滑动就位，粘贴时应轻柔、均匀挤压。 （5）固定件的安装。保温板黏结牢固后，一般在 24 h 后安装固定件。先按设计要求的位置用电锤钻孔，铺挂玻纤网格布（或钢丝网）后将锚固件的塑料圆盘装入孔中。塞入锚栓，用锤将锚栓敲入，最后用螺丝刀拧紧。 （6）聚合物抗裂砂浆罩面。用钢抹子在板表面涂抹一层面积略大于一块网格布的抹面胶浆，厚度为 4 mm，立即将网格布压入湿的抹面胶浆中，待胶浆稍干硬至可以碰触时，再立即用抹子涂抹第二道抹面胶浆，直至网格布全部被覆盖。此时网格布全部在两道抹面胶浆的中间。网格布间相互搭接不小于 65 mm，抹面胶浆的厚度为 8 mm。 洞口处采用翻包法，其步骤如下：裁剪网布，长度随需要翻包的部位尺寸而定；在洞口周边终端处，涂抹上黏结胶浆，宽度为 65 mm，厚度约为 2 mm，将裁剪好的网格布一端压在黏结胶浆内，余下的 65 cm 网格布甩出以备与大墙面搭接。 （7）滴水线使用专用工具开槽，板开槽尺寸为 15 mm×15 mm，网格布必须随槽铺黏，抹面胶浆成活后，滴水线槽的成品尺寸为 10 mm×10 mm，线槽要求直顺并达到两侧立面处，严禁两端不到头。 2. 水泥砂浆外墙抹灰 （1）工艺流程：门窗框四周堵缝（或外墙板竖横缝处理）→墙面清理→墙面浇水→基层处理→吊垂直、套方、抹灰饼、充筋→弹灰层控制线→抹底层砂浆→弹线分格→抹罩面灰→养护。 （2）蒸压粉煤灰砌块基层抹水泥砂浆： ①基层处理。墙体材料基层应使用专用界面处理剂进行处理，一般使用干作法进行处理，即把水泥、细砂和界面处理剂按一定比例拌合成浆，然后将其用刷子或笤帚涂在已经清理干净的基层表面，待干后即可抹灰。 ②吊垂直、套方找规矩。同前。 ③抹底层砂浆。抹水泥混合砂浆，配合比为 1:1:6，分两遍抹平，大杠刮平，木抹子搓毛，终凝后开始养护。若砂浆中掺入粉煤灰，则上述配合比可以改变为1:0.5:0.5:6，即水泥 : 石灰 : 粉煤灰 : 砂。 ④分格、弹线、黏分格条、做滴水槽、抹面层砂浆。首先应按图纸上的要求分格弹线，黏分格条，注意黏竖条时应黏在所弹立线的同一侧，防止左右乱黏。条黏好后，当底灰五六成干时，即可抹面层砂浆。先刷掺水量 10％的 108 胶水泥素浆一道，紧跟着抹面层砂浆。面层砂浆的配合比为 1:1:5 的水泥混合砂浆或为 1:0.5:0.5:5 的水泥、粉煤灰混合砂浆，一般厚度 5 cm 左右，分两次与分格条抹平，再用杠横竖刮平，木抹子搓毛，铁抹子压实、压光，待表面无明水后，用刷子蘸水按垂直于地面方向轻刷一遍，使其面层颜色一致，做完面层后应喷水养护。 ⑤滴水线（槽）。做法及养护要求同前。 （3）雨期抹灰工程应采取防雨措施，防止抹灰层终凝前受雨淋而损坏。 【学生】思考、讨论。 | 通过教师讲解，了解施工方案和施工方法的基本理论知识。 |
| 课堂小结 （3min） | 【教师】回顾和总结本节课的知识点。 这节课我们一起学习了施工方案和施工方法，让学生知道综合审查总平面布置图及相关设计图纸，几何关系无误时，可作为以后平面放线依据。 | 通过对所学知识的回顾，培养学生的归纳总结能力。 |
| 作业布置（2min） | 【教师】布置课后作业 简述施工测量前期准备工作。 | 通过课后练习，使学生巩固所学新知识。 |
| 知识讲解 （40min） | 【教师】展示施工进度计划及保证措施 一、工期目标 整体工程施工总工期为 230 日历天：计划开工日期为 2012年 10 月 10 日，计划完工日期为 2013 年 5 月 27 日。整体工程竣工验收在 2013 年 5 月 27 日完成。 二、施工进度计划 （1）施工进度计划编制依据为现有图纸资料及招标文件。 （2）网络计划主要考虑在基础施工阶段，使临时设施的搭设和打工程桩同时进行，挖土、浇垫层、扎筋、支模、浇混凝土等工序按划分的施工段相互搭接，做有序流水作业，尽量缩短工期。 （3）塔吊在挖土阶段即进行安装，以便在基础施工时发挥作用。 （4）结构施工阶段，水、电、暖、空调安装应紧密配合。 综合考虑现场客观环境条件、雨季施工降效、法定节假日、中考、高考和政府重大会议、交叉施工作业、合同外增项等因素的影响，施工进度安排见本工程施工进度。 三、保证措施 （一）组织保障措施 （1）承担本工程建设的项目管理部具有丰富的同类工程施工经验，可以确保指令畅通、令行禁止。 （2）加强同业主、设计及现场监理工程师的交流与沟通，对施工过程中出现的问题及时达成共识。 （3）加大资源配备与资金支付，确保劳动力、施工机械、材料等的充足配备和及时进场，保证各种生产资源及时、足量地供给。 （4）项目进行全盘策划、高效组织、管理、协调和有效控制，加强同各分包单位的协调与合作，根据工程进展及时通知分包单位进场，并为分包单位的工作创造良好条件。 （5）为了充分利用施工空间和时间，应用流水段均衡施工流水工艺，合理安排工序，在绝对保证安全质量的前提下，充分利用施工空间，科学组织土建、装修、机电等之间的立体交叉作业，还充分考虑总承包工程与业主指定分包、专业分包工程之间组织立体立交作业。 （6）按照 ISO 9001:2000 体系运行文件的要求建立质量保证组织体系，设立专职质检员和成品保护管理员岗位，建立岗位责任制，并建立相应的台账，单位的领导要经常检查质量保证体系的运转情况。 （7）严保工序施工质量，确保一次验收合格，杜绝返工，以一次成优的施工过程，施工组织措施获取缩短工期的效果。 （8）建筑施工综合性强，牵涉面广，社会经济联系复杂，可能因难以预见的因素而拖延工期。尤其在装修安装阶段，为保证工期应在结构施工阶段就对装修材料、做法进行认定，选定材料，确定样板，进行落实。当然，这些工作也需要业主的密切配合和支持。 （二）施工准备保障措施 （1）接到中标通知书后，立即与业主、监理单位进行联系，尽快取得场地坐标控制点的布置图和位置，为进场测量定位做好准备；同时立即对大型机械进行选型、租赁，为下步工序创造条件。 （2）立即充分了解设计意图，尽快组织阅图、图纸会审工作，优化施工组织设计，为开工做好准备。 （3）制定详细的施工准备工作计划，尽快做好施工现场平面规划，布设水电管线，搭设临时生产、生活设施，使之尽早具备开工条件。 （4）中标后，立即组织内部的招投标，在合格分包商名录中择优选择适合的劳务分包商；同样，选择合格的物资供应商如钢材、商品混凝土等。 （5）投标期间确定项目组织机构，并提前做好相应人员的就位工作，如：主要骨干成员参与投标过程，熟悉工程特点，在最短时间内进入角色；普通人员于投标期间通知，立即着手工作移交，一旦中标，立即就位。 （6）中标后，立即细化技术方案，使其更具可操作性。 （7）投标期间完成工程成本测算，减少现场准备期间的工作量。 （三）管理保障措施 1. 基本管理规定 合理安排混凝土浇筑时间，减少施工扰民，同时也是克服环境因素影响、保证工期的重要措施。 除参加现场监理工程师主持召开的现场例会外，项目每星期召开 1 次工程例会，围绕工程的施工进度、工程质量、生产安全等内容检查上一次例会以来的计划执行情况。每日召开各专业碰头会，及时解决生产协调中的问题，不定期召开专题会，及时解决影响进度的有关问题。 做好施工现场与材料加工场、构件堆场的协调、配合；拟定施工准备计划，既保证工程需要，又减少现场堆放量。派专人落实材料运输、工人上下班交通、现场饮食等，确保后勤保障工作的优质高效。对劳务队伍管理，协助劳务队伍做好工人培训、取证工作，加强管理。加强现场管理，注重过程控制，确保每一工序一次成优，既为下一工序的插入创造条件，又节省其自身的验收时间。 2. 过程检验及报验规定 严格执行国家现行规范、标准及企业的各项规定，严格按照设计要求组织施工。 每个分项工程（工序）开工之前，应严格按工艺标准要求对操作班组进行技术、质量、安全交底。工程施工实行“三检制”，应认真抓好班组的自检工作，设立专职质检员，督促班组的自检及填写自检记录。严格按照“三检制”组织检查各道工序的施工质量。做到检查上道工序，保证本道工序，服务下道工序。真正做到严格控制工序质量，不合格的工序不移交。 分部分项（工序）工程完成后，分包单位组织自检和工序间的交接检查，不合格的分项或工序，不经返修合格不得进行下道工序的施工。 分项工程或工序达到合格后填好报验单报监理和总包责任工程师复查验收，报验单附自检、交接检记录、隐蔽记录、预检记录、质量评定等资料。 质检人员必须严格控制施工过程中的质量，在施工过程中严格把关，不得隐瞒施工中的质量问题，并督促操作者及时整改。 3. 不合格分项（工序）处理规定 施工中出现施工质量严重不合格时，不得擅自进行处理，必须及时汇报，由总包方会同业主、设计院、监理制定处理方案。施工方必须严格按照处理方案进行返修，并将处理结果报总包方质量部复查，复查达不到合格的应重新处理，直至达到合格为止。 凡因施工不当造成的一切后果，包括经济损失，一律由分包单位自负。 施工中出现质量事故，必须按规定填写质量事故报告单，并及时上报总包方质量部。 出现质量事故时，必须认真对待，严格按照“三不放过”的原则。对责任者进行严格处理，不得讲情面、说人情，包庇责任者。 4. 分项／分部工程施工报验 由监理工程师确认检验批的验收：分包单位在完成一个检验批的施工，经过自检和施工试验合格后，报项目质量部进行查验，合格后再报监理工程师查验，监理工程师应对该检验批进行验收并在“检验批质量验收记录”上签字。 完成分项工程后，项目质量部按分项工程进行报验；施工单位在完成分部工程施工，经过自检合格后，应填报验表及相关附件，由项目质量员报监理工程师，由总监理工程师组织验收并签署意见。 5. 质量保证资料管理规定 质量保证基础资料，由分包单位负责填写、整理、报总包方质量部，并严格执行地方行业标准。 各种质量保证资料，必须与施工同步进行，不得后补，以保证资料的完整、真实、整齐。总包方质量部将会同技术部定期对各分包方进行资料查验。 分包单位质检组，必须编制每周质量检查计划，并列出检查标准的依据，严格按照检查计划进行控制检查、评定。 6. 工程质量奖罚规定 分包单位对工程质量认真负责，分期、分阶段、分部位，达到预期质量目标给予奖励。奖励额度按照双方约定的合同条款执行。 分项、分部工程质量，达不到预期目标，或经上级部门检查工程质量低劣，给工程带来不良影响的给予处罚。处罚额度按照双方约定的合同条款执行。 进场材料把关严格，保管、发放等管理到位，原材、半成品控制严格，给施工质量创造了良好的基础，按双方合同约定给予奖励。 物资把关不严，使用不合格材料，给工程质量带来不可挽回的损失，按双方合同约定给予处罚。不按图施工，违章操作，造成返工的，根据返工损失大小给予加倍处罚。 （四）技术保障措施 （1）根据专业特点制定本工程的质量管理重点，并成立 QC 小组（质量管理小组），积极开展质量分析活动和劳动竞赛活动，并做好记录。 （2）制定项目工期网络和节点控制，并进行动态管理，在此基础上合理、及时插入相关工序，进行流水施工。 （3）利用计算机技术对网络计划实施动态管理，通过关键线路节点控制目标的实现来保证各控制点工期目标的实现，从而进一步通过各控制点工期目标的实现来确保总工期控制进度计划的实现。 （4）根据总工期进度计划的要求，强化节点控制，明确影响工期的材料、设备考察日期和进场日期，加强进场材料的计划管理。 （5）项目技术部在项目总工程师的领导下，对机电、装饰等各专业进行深化设计，并积极配合各项二次设计。尤其是同一部位的各种专业管线深化为同一张施工图，便于安装施工的协调，使施工产品更好地体现设计师意图。在保证工期的基础上确保实现质量目标。 （6）精心规划和部署，优化施工方案，科学组织施工，使项目各项生产活动、有条不紊地进行。 （五）材料保障措施 （1）公司有完善的材料供应商服务网络，拥有大批重合同、守信用、有实力的物资供应商，能保证工程所需材料及时到场。 （2）根据工程进展情况，各专业工程师提前做好材料需求计划，项目材料部门及时采购。 （3）项目试验员对进场材料及时取样（见证取样）送检，并将检测结果及时呈报监理工程师。 （4）及时向监理工程师呈报进场材料合格证、材料供应商资质证明等。 （六）机械设备保障措施 （1）投标期间，已对工程所需机械设备进行了充足准备，能根据工程需要随时进入现场。 （2）配置高效、环保性能好的机械设备，保证工程所需材料能及时加工并运输至施工层，同时减少对周边环境的影响。 （3）为保证施工机械在施工过程中运行的可靠性，项目加强对设备的维修保养，落实定期检查制度，保证设备运行状态良好。劳动力保证措施 （七）劳动力保障措施 高素质的施工队伍及充足的投入是确保工期实现的一项重要因素，公司总部将及时做好施工各阶段劳动力的调配和管理工作，确保本工程的施工。 （1）在选择专业劳务队时，业务素质、操作技能好，内部管理机制健全且与公司有长期劳务合同的劳务队伍优先考虑，从事本工程的劳务分包。 （2）加强操作人员对质量意识的培养，提高施工质量和一次成活率。达到质量标准的一次成活率提高了，也就加快了施工进度，从而可以保证施工进度。 （3）加大劳动力投入。特殊情况下，劳动力和管理人员的配备按照开两班考虑，必须保证本工程总工期计划目标圆满实现。 （4）对劳务施工人员所需生活后勤做如下考虑： 公司在场外用地按照当地生活区标准搭建临时住房，以解决施工人员的吃、住问题。所有员工宿舍严格按当地及公司管理要求落实卫生保洁及相关管理制度。所有员工均按公司标识统一着装，挂牌上岗。 （5）节假日施工人员工资按照国家劳动部门有关规定执行。节假日期间，公司确保本工程不受节假日的影响，优质、高效、按期交付安装和完成本工程的施工。 （6）农忙及雨季施工人员组织管理措施： ①成立以项目经理为第一责任人的施工领导小组，明确项目部管理人员职责，协调一致，为保证农忙及雨季连续施工创造条件，实现工期目标。 ②做好施工人员的冬雨季施工培训工作，雨季施工时，保证充分的人力储备，组织施工人员进行施工现场的准备工作，保证雨季施工连续进行。 ③在选择专业劳务队时，对不受农忙季节及传统节日影响，业务素质、操作技能好，内部管理机制健全且与公司有长期劳务合同的劳务队伍优先考虑，从事本工程的劳务分包。 ④对选好的专业劳务队在签订劳务合同时，对其不影响农忙、节假日出工率的承诺要用经济手段加以制约，明确奖惩条件，严格落实执行。 ⑤对在农忙季节及节日施工期间贡献大的劳务队伍给予奖励，对在农忙及节假日坚守岗位上班的工人进行经济补助。 ⑥雨季施工前、农忙及传统节日前，事先落实劳务队伍的最大出工率，及早预备劳务队伍进行补充。 ⑦对工程施工进度计划进行合理编排，在不影响总工期的情况下，大量使用力工和一般作业工的工序尽量不安排在农忙及传统节日期间。 （八）资金保障措施 确保本工程资金专款专用，若业主在本工程资金暂不到位时，公司应保证施工连续不停歇，为工程的顺利施工提供足够资金支持，以此来充分保证劳动力、施工机械的充足配备、材料及时采购进场及时兑现各施工队伍的劳务费用和分包单位进度款。这样既能充分调动作业队伍的积极性，也能使各分包单位为安排作业队伍，尤其是农忙期间施工人员的充足配备提供保证。 （九）外围保障措施 设专人专职负责外围保障工作，加强消防、文明施工、环保与扰民、治安保卫，以及与政府有关部门的联系。提供完善的管理和服务，减少由于外围保障不周而对施工造成的干扰，创造良好的施工条件，使施工不间断地快速进行。 （十）特殊时段保障措施 本工程施工期间将经历各种节假日等，为此，将采取以下措施来保证特殊时段的正常施工： （1）如政府部门未明令禁止施工，施工现场保持连续正常的施工生产，确保工程总控制进度计划的有效实施。 （2）施工现场管理人员坚守工作岗位，根据实际情况轮流安排管理人员调休，并在此之前做好工作交接，确保工作的连续性。 （3）质安部门加强现场检查与巡视，落实预防措施，杜绝事故隐患。 （4）材料部门根据特殊时段的市内交通情况，提前落实运输材料进场车辆的行驶路线，确保材料运输的及时与通畅；对委托加工的半成品、构件提前与加工厂联系，加工厂商提前加工或安排加班生产，以确保半成品、构件能按照原计划组织进场。做好材料的储备工作，并做好相关材料的检测工作。 （5）节假日期间现场监理工程师可能会放假休息，项目部提前与监理工程师预约，使现场有监理工程师值班，以确保隐蔽工程或中间验收工作的连续性。 （6）特殊时段施工时，特别加强现场文明施工管理、消防管理、防噪声、防尘处理措施，保持良好的现场形象，维持现场及周围的市容环境整洁。 【学生】思考、讨论。 | 通过教师讲解，了解施工进度计划及保证措施的基本理论知识。 |
| 课堂小结 （3min） | 【教师】回顾和总结本节课的知识点。 这节课我们一起学习了施工进度计划及保证措施，让学生知道网络计划主要考虑在基础施工阶段，使临时设施的搭设和打工程桩同时进行。 | 通过对所学知识的回顾，培养学生的归纳总结能力。 |
| 作业布置（2min） | 【教师】布置课后作业 简述组织保障措施。 | 通过课后练习，使学生巩固所学新知识。 |
| 知识讲解 （40min） | 【教师】展示资源配置计划 本工程资源配置计划，见表 6-1 至表 6-3。 【学生】思考、讨论。 | 通过教师讲解，了解资源配置计划的基本理论知识。 |
| 作业布置（2min） | 【教师】布置课后作业 如何配置资源计划？ | 通过课后练习，使学生巩固所学新知识。 |
| 知识讲解 （40min） | 【教师】展示施工组织措施 一、主要分部分项工程冬期施工措施 （一）钢筋工程 （1）钢筋堆放时，钢筋下面采用预制混凝土条块垫高 250 mm，以防钢筋锈蚀和污染，钢筋堆放时表面覆盖一层塑料布防止雨雪侵蚀，若遇下雪天气，应及时将积雪清理干净。 （2）钢筋在运输和加工过程中应防止碰撞和刻痕等。 （3）钢筋直螺纹连接接头负温施工应经负温试验验证。 （二）混凝土工程 在施工时我们将主要采用综合蓄热法施工。要求商品混凝土搅拌站在搅拌混凝土时对混凝土的原材料水、砂子进行加热并掺入防冻剂，浇筑后的混凝土表面覆盖围护进行保温，并利用水泥的水化热提高混凝土的早期强度，使混凝土温度在降至冰点前达到临界强度或满足工程进度要求所需的强度。 混凝土的冬期施工时，原材料的加热以及混凝土搅拌、运 输、浇筑和养护必须按规范进行热工计算，以便确定采取适宜的技术保温措施，临界强度达到 4.0 MPa 或满足工程进度要求所需的强度。 1. 冬施混凝土搅拌和运输 本工程中结构用混凝土全部采用商品混凝土，在使用前项目技术人员将严格对商品混凝土外加剂情况进行控制，严禁使用外加剂含尿素的商品混凝土。 混凝土出罐后应及时运至浇筑地点入模。运输过程中尽量减少混凝土热量损失。采用商品混凝土时，应提前办理委托单，搅拌站应根据天气情况和运输距离计算混凝土热量损失、确定混凝土的出罐温度，混凝土入模温度不得低于 5 ℃，宜 10 ℃左右。混凝土浇筑前要清除模板和钢筋上的冰雪、污垢。 2. 混凝土的冬期养护 冬期施工时混凝土保温层的厚度需经过计算确定。平面结构混凝土养护一般采用首先铺一层塑料布，然后覆盖阻燃草袋的方法进行保温。立面结构混凝土一般采用拆模前在模板背面嵌固自熄性聚苯板保温，模板拆除后仍采用塑料布加阻燃草袋围护的方法进行保温。保温材料的拆除需经项目总工程师的同意，以确保混凝土不受冻。混凝土在养护期间应防风、防失水。当气温有明显变化时，特别是初冬和冬末期间应意混凝土反复冻融对混凝土的伤害，做到及时保温。 3. 混凝土冬季施工测温 冬季施工混凝土浇筑前首先要绘制测温孔布置图，所有测温孔均应编号，测温孔应设在有代表性的结构部位和温度变化大易冷却的部位，孔深宜为 10 ～ 15 cm，也可为板厚的 1/2 或墙厚的 1/2。混凝土浇筑前应把布点图交测温人员，测温人员应同时检查保温情况，并测定原材料、砼出机、入模温度，并填写冬施混凝土入模温度记录和冬施砼养护测温记录。测温工作应按规范要求进行，测温时，测温仪表应采取与外界气温隔离措施，并留置在测温孔内不少于 3 min。采用蓄热法养护时，从混凝土入模开始至混凝土达到受冻临界强度或混凝土温度降到 0℃或设计温度以前，应至少每 6 h 测量一次；对掺防冻剂的砼在达到临界强度前每 2 h 测一次，达到临界强度后每 6 h 测一次。测温人员须经培训后上岗操作，要求尽职尽责，严禁弄虚作假。项目总工程师和工长每日要检查测温记录，并对测温工作进行抽查，发现问题，及时采取有效措施。 4. 混凝土试块留置 混凝土试块的留置除应符合规范中对试块在常温和正常条件下的留置要求外，还应增设不少于两组与结构同条件养护的试件，分别用于检验受冻前的混凝土强度和转入常温养护 28 d 的混凝土强度。可在现场的适当位置放置试块，并加以围护管理，以确保同条件养护试块的养护条件与施工现场结构养护条件相一致。试验室对混凝土试件标准养护室的恒温、恒湿设施随时进行检查，确保湿度在 95％以上，温度在 18 ～ 22 ℃之间的养护条件。 5. 冬施混凝土模板拆除 混凝土拆模应按气温和混凝土的强度来确定，掺有防冻剂的混凝土，其拆除保温层的时间应根据试块的强度大于临界强度 4 MPa 时才能进行。一般以缓拆为宜，梁板模板须待拆模试块强度符合规范要求，并经项目技术组同意后方可拆除。模板和保温层应在混凝土冷却到 5 ℃后方可拆除，当混凝土与外界温差大于 20 ℃时，拆模后的混凝土表面应采取使其缓慢冷却的临时覆盖措施。结构混凝土在达到规范规定强度后，才允许承受荷载。 （三）模板工程 （1）雨雪过后，必须将模板上及模板内的冰雪清理干净后，方能进入下道工序，严禁模板内有积雪进行混凝土浇筑。 （2）墙模板用 50 mm 厚聚苯烯泡沫塑料镶贴在模板外面，苯板外侧应封闭作为保温层。 （四）机电工程 （1）所有停用的机械设备，应排净其存水，如水暖用手动试压泵，要组织清除积水。 （2）施工中的临时水管埋设深度应在冰冻线以下，外露的水管应用保温材料包扎起来，免遭冻裂。 （3）要经常检查现场电动工具，如电缆、电线有无风裂破损情况，要及时更换或包缠。大风雪情况下，要确保电动工具电源线的绝缘符合要求后再使用。 （4）手持电动工具要按规定安装好漏电开关，专机专用，一切手动电动工具要检查接地接零良好情况。 （5）现场操作者动火需先登记申请，取得动火证明后方可动火操作，并需有专人监护，主管人员要不定期检查防火情况。 （6）现场和道路应避免积水和结冰。 （7）冬季在零下温度焊接时，应调节焊接工艺参数，要清除积雪，焊后要用石棉带（布）覆盖，使焊缝和热影响区缓慢冷却。风力超过四级时，要采取挡风措施，以防焊后急剧降温。 （8）风雪天气，用电设备、电气开关箱等放在防风雪棚内，以免风雪使电气部分受潮。 （9）气温在 -3 ℃以下通暖时，门窗洞口必须尽可能严密，可采用临时措施堵住，要设法提高水温或降低水的冰点。室内最好有临时采暖措施，使室温维持在 5℃以上，以防止发生系统内水结冰，胀裂管道和散热设备。通暖未进入正常状况不得擅离岗位，发现情况及时报告，迅速检修。 （五）土方回填 冬期施工期间回填土必须要先检验土方质量，必须是好土，且无杂质。基槽的回填土，允许少量冻土回填，冻土颗粒直径不得大于 15 cm，而且含量不得超过填土总体积的 15％。 所有回填部位，回填前均须排除积水，消除冰块及保温材料等杂物，每层铺土厚度应比常温施工时减少 20％～ 25％，一般不超过 20 cm，夯实厚度宜为 10 ～ 15 cm；每天回填后，应对作业层覆盖保温，确保回填质量，防止回填土夜间受冻。回填土工作应连续进行，防止基土或已填土层受冻。 二、工程质量保证措施 实行施工质量全过程控制。 （一）事前预控 1. 相关质量文件的编制 工程开工前，根据质量目标制定科学、可靠、先进的质量计划，然后以此为主线，编制详细、可行的质量奖罚制度、质量保证措施、三检制度、成品保护制度、样板引路制度、挂牌制度、标签制度、质量会诊制度等质量管理制度，做到有章可依。并且在每一分项工程施工前，质量部门都要进行详细的质量交底，指出质量控制要点及难点，说明规范及设计要求，把握施工重点，在分项工程未施工前就注重对质量隐患的防范。 2. 预控质量管理要点 在施工前，根据图纸及施工组织设计，列出本工程质量管理的关键点，以便在施工中进行重点管理，加强控制，使重点部位的质量得以保证，同时我们将把重点部位重点管理的严谨作风贯穿到整个施工过程中，以此来提高整体工程质量。 3. 质量通病的防治措施、检查及控制 项目质检部负责收集、整理有关的质量通病防治信息，每月将整理结果向项目总工程师汇报，由项目总工程师组织技术、质检、工程各方共同确定风险因素，制定预防措施或方案，确定落实责任人和完成时间，确保质量通病能得到有效的控制。其中常见质量通病和预防措施，见“土建工程主要质量通病及防治对策表”“机电工程质量通病及防治对策表”。 （二）事中控制 1. 严格质量管理 严格按照工程质量管理制度进行质量管理，严格执行“三检制度”。并且我们已经形成了一套成熟的完整的质量过程管理体系。 2. 质量过程管理控制 土建工程中一些主要质量过程管理控制内容指标。 （三）事后会诊 每一施工段或每一工序施工后，由项目经理或项目总工程师带领组织项目部和分包相关人员进行质量会诊，发现施工中出现的问题，安排专人及时处理并做出总结，形成文字材料，及时下发给总包和分承包相关人员，避免以后分项施工中再出现相同或类似问题。现我单位已经形成了完整、科学的质量会诊制度。 三、安全施工技术措施 （一）合理布置安全标志 施工单位进场后，根据工程特点、现场环境、建设单位要求及“安全色标”编制施工现场安全标志总平面图。按安全标志总平面图，在施工现场坑、井、沟和各种孔洞、易燃品存放仓库、配电房周围设置护栏、盖板和警示灯等防护设施和相应的安全标志，安全防护棚设置显眼的易于识别的安全标志牌，以及匪警、火警、急救电话提示牌，各种防护设施、警告标志不得随意移动和拆除。 （二）土建分项工程安全施工技术措施（略） 四、现场文明施工措施 （1）要求各分包单位开工前，编制文明施工方案，有针对性地从现场管理、环境保护、生活卫生等各方面进行阐述，着重阐明文明施工保证体系、文明施工岗位责任制，该文件经项目部审批后，作为分包单位文明施工的指导性文件；同时各分包单位在开工前应将施工部位、材料、设备及半成品的数量和需要的场地面积报总包部，总包部在对施工现场全面规划和调整后划定各分包单位场地，各分包单位必须按规划要求堆放材料设备，做到堆码整齐。 （2）现场划片分区，由各分包单位进行承包管理，总包部监督各分包单位文明施工，哪个区域达不到文明施工要求，就由负责该片区的单位负责。承包区域做到工完场清，施工垃圾按规定的时间段运至指定的垃圾存放处，垃圾清扫、运输必须采取洒水、覆盖等措施，保证无扬尘。 （3）项目部每天组织由各分包单位安全员组成的小组进行检查，检查内容为针对施工工作存在的安全隐患，违规作业、不文明施工等，检查结果用书面形式交总包部及业主有关人员，并限期整改。同时不定期对办公区、生活区进行检查，争创文明生活区。 （4）在施工过程中采取一系列措施，合理安排工序，避免夜间十点以后施工扰民；强噪声施工机具必须采用有效措施（如添加抑制器等），确保噪声达标后才能使用。同时在现场外脚手架采用隔音布进行封闭，确保在施工时不会因为噪声的外溢，造成噪声污染。 【学生】思考、讨论。 | 通过教师讲解，了解施工组织措施的基本理论知识。 |
| 课堂小结 （3min） | 【教师】回顾和总结本节课的知识点。 这节课我们一起学习了施工组织措施，让学生知道在施工时我们将主要采用综合蓄热法施工。 | 通过对所学知识的回顾，培养学生的归纳总结能力。 |
| 作业布置（2min） | 【教师】布置课后作业 简述主要分部分项工程冬期施工措施。 | 通过课后练习，使学生巩固所学新知识。 |
| 知识讲解 （40min） | 【教师】展示施工平面布置图 一、施工现场原貌概况 本项目建设地点为某区一中院内，场地西、南、北三侧均为已建建筑，东侧为建筑界线。临水、临电接入点已明确；现场场地较平整。 二、施工现场平面布置原则 （1）根据工程特点及场地状况，拟将施工现场总平面分为两个施工阶段来设计布置，分别为结构施工阶段、装修施工阶段。 （2）在选择大型机械设备的型号、数量、安装位置时，既要考虑施工的实际需要，同时也要兼顾经济合理。大型设备的安装及移动还要考虑到不能影响后续工程的施工。 （3）根据现场实际情况，在现场北侧布置现场办公室和库房、钢筋加工场、木工加工场等必要临建设施。现场不设生活区。 （4）为保证现场形象及安全文明施工，如有需要，宿舍、办公室冬季取暖全部采用电暖器。 三、施工现场平面布置 （一）现场道路及交通布置 1. 场外施工道路 本工程建设用地场校园周围现有硬化道路，作为本工程前期施工时的场外主要交通要道。 2. 现场施工道路 本工程全面开工阶段材料堆场宜集中布置，加工场地统一设在道路一侧，本工程施工时，在现场设置 2 个出入口，用于保证施工运输车辆可便利地进出施工现场。 （二）现场临设及材料加工码放场地布置 本工程施工用场地较大，现场平面应尽可能布置得紧凑合理，满足经济性要求，同时考虑根据不同施工阶段的动态进行调整。 （1）在施工现场设置 2 个出入口，为保证现场车辆机械的正常进出，出入宽 6 m。在出入口处设置洗车池和沉淀池，保证车辆驶出工地前必须将车辆清洗干净，无泥土带出工地。 （2）在出入口处设立现场标识牌，用于书写项目名称、业主、总承包商、设计人、主要分包人等的名称、负责人和企业标志等，书写的格式、名称牌的样式和尺寸、设立的位置和内容应经过业主和监理工程师的审批。 （3）临时设施。 ①主要临时设施在现场北侧，包括现场办公室、试验室、材料库房等。 ②在出入口处各设置 1 个门卫室。 （4）材料加工码放场地。 ①钢筋加工场、木工加工场地分别设置在现场南侧。 ②结构施工阶段，在现场各区拟建建筑附近设置架模场地、成品钢筋堆场及砌筑堆场，装修开始后设置装修材料堆场。 具体位置如某区一中总平面图所示，具体参见配套图集。 （三）现场主要机械布置 1. 塔吊 结构施工阶段，现场施工区配置 1 台 40 塔吊以解决主要材料的垂直运输问题。汽车吊在结构施工完毕后不退场，砌筑、装修阶段根据各区现场材料运输需要合理组织、灵活安排塔吊进行吊装，直到装修施工完毕后退场。 2. 混凝土泵 结构施工阶段，现场配置汽车泵，以解决混凝土运输问题。 3. 钢筋加工设备 结构施工阶段，钢筋加工场集中设置在现场北侧。加工场内设置钢筋切断机、弯曲机、调直机、滚压直螺纹加工机等设备。 4. 木加工设备 结构施工阶段，在现场南侧集中设置木工加工场，木工加工场内配置圆锯机、平刨床、压刨床等机具。 （四）施工现场临时用地 （五）施工临电计算及现场布置 1. 用电量计算 施工用电方案设计： 式中，P——为供电设备总需容量，kW； ∑P1 ——电动机械额定功率，kW； ∑P2 ——电焊机额定功率，kW； ∑P3 ——照明容量，kW； ∑P4 ——其他，kW； cosφ——功率因数。 此处，K1 ＝ 0.6，K2 ＝ 0.6，K3 ＝ 0.8，K4 ＝ 1，cosφ =0.75； 施工现场用电量为：P1=90.9 kW，P2=45 kW； 施工现场照明用电：P3=19.5 kW，P4=10 kW； 施工现场用电，甲方提供距施工现场附近 200 kV · A 变压器一台，由乙方引入施工现场，可满足施工现场用电。 2. 现场布置 临时用电采用 TN—S 三相五线制接零保护系统。 在现场东侧变压器处引来一台一级总箱，内设计量表。现场分散布置二级分箱，其中一路为办公区供电，其他二级箱设在用电集中处，电源由一级箱供给。 室外电缆主要采用土壤中直埋敷设，埋设深度不小于 70 cm，电缆上下填铺 5 ～ 10 cm细砂，上盖砖抹砂浆。电缆经过施工大门和现场临建、施工道路处埋设深度为 80 cm，并穿钢管保护（钢管内径不小于 1.5 倍电缆直径）。引出地面电缆加 1.8 m 高的钢管，钢管埋深不小于 20 cm，埋地电缆与地下其他管路的距离不小于 1 m。电缆敷设完毕后，应做电缆标桩，标明走向。 3. 现场采用的接地形式及防雷接地设计方案 （1）一般各配电箱、电机、机械设备等所有不带电的金属外壳均应做可靠保护接零。 （2）在一级总箱、一级分箱以及配电线路的中间处和线路的末端处做重复接地，接地电阻值不大于 10 Ω。接地极可采用长度为 2.5 m 的φ50 mm 镀锌钢管，间隔 5 m 打入地下，埋深不小于 0.7 m。接地线采用 40 mm × 4 mm的镀锌扁钢与接地极焊接。 4. 临时用电防火措施 （1）贯彻执行“预防为主，防消结合”的方针，认真执行当地规定及相应的法规制度。 （2）施工现场的用电线路、用电设施的使用安装必须符合安全操作规程，严禁任意拉接电线。 （3）电气导线应与热源保持安全距离，所有用电设备必须装设防过载、短路装置。 （4）对线路接点、接头等有可能引起发热及火花处应经常检查，发现问题立即处理。 （5）电线穿越易燃物时必须加设防火套管。 （6）贮存易燃物的库房内应采用防爆灯具，线路必须穿入管内，不许使用超过 60 W的白炽灯做照明。 （7）现场使用的电气材料必须符合国家规定的防火等级要求。 （8）现场必须配置灭电气火灾的消防设施。 （9）冬季施工使用电热器必须有安全防火措施。 （10）电气线路不应超负荷，接头处应牢固并且绝缘良好。 （11）电焊机地线不准接在建筑物、机器设备、各种管道、金属架上，必须设立专用地线，不得借路。 5. 临时用电安全措施 （1）建立安全教育和培训制度。凡上岗人员必须持有劳动部门核发的有效上岗证书，并穿戴好防护用品。 （2）认真执行安全操作规程，所从事的工作应与技术水平相符。 （3）现场使用的配电箱、电缆、漏电开关、橡胶套线等重要护品必须使用公司定点厂家产品，严禁使用非指定厂家产品。 （4）建立安全检测制度，定期对线路、电箱及电气设备进行检测，并认真填写检测记录。 （5）对现场提示性的有电标志，应及时维护，保持良好的警示作用。 （6）照明器具和器材的质量应符合有关标准规范的规定，不得使用绝缘老化或者破损的器具器材。灯具的金属外壳必须保护接零。室外灯具距地面不得低于 3 m，室内灯具不得低于 2.5 m。 （7）各种电线、电缆禁止直接绑架在钢构件、钢管架上。 （8）各种配电箱内禁止存放无关杂物，必须保持箱内干燥、整洁；门、锁应齐全有效。 （9）三级配电箱距离二级配电箱之间以不超过 30 m 为宜。 （10）禁止带电操作，无条件停电时必须设专人监护，并做好应急措施。 （11）夜间从事电气操作时必须二人同行，并应有足够的照明设施。 （12）碘钨灯应使用密闭式防雨灯具，并做好接零保护。 （13）现场用电必须达到三级供电、逐级漏电保护，各级间保护应匹配。 （14）现场使用中漏电保护器应每月做一次灵敏度检测。 （15）认真填写好“电工维修工作记录”“电工值班记录”。 （16）建立项目临时用电管理制度、维修制度。 （17）建立临电内业资料台账，设专人负责现场临电工作。 （18）与各分包单位签订临时用电管理协议，以及宿舍用电的管理制度等。 （19）施工现场、办公区、生活区严禁使用电炉子，严禁使用碘钨灯取暖，严禁使用床头灯，灯与易燃物品距离要大于 300 mm。 （20）照明系统的每一单项的回路上，灯具和插座数量不宜超过 25 个，并应装设熔断电流为 15 A 及 15 A 以下的电容器保护。 6. 临时用电系统的使用、管理与维护 （1）工地所有配电箱都要标明箱的名称、所控制的各线路称谓、编号、用途等。 （2）楼层配电箱必须安放在干燥通风的部位。 （3）非安全电压线路须穿墙体预留洞进入楼层。 （4）配电箱及开关箱的周围应有两人同时工作的足够空间和通道，不要在箱旁堆放建筑材料和杂草、杂物。 （5）为了在发生火灾等紧急情况时能保证现场照明不中断，配电箱内的动力开关与照明开关必须分开使用。 （6）开关箱应由分配电箱配电。注意开关箱内的用电设备不可一闸多用，每台设备应有各自的开关箱，严禁一个开关电器控制两台以上的用电设备（含插座），以保证安全。 （7）开关箱内的开关电器的额定值与动作整定值应与用电设备相匹配。 （8）潮湿场所照明必须使用安全电压。 （9）坚持电气专业人员持证上岗，非电气专业人员不准进行任何电气部件的更换或维修。 （10）施工现场的配电设施要坚持维修制度，一个月一检查，一个季度复查一次。 （11）应保持配电线路及配电箱和开关箱内电缆、导线对地绝缘良好，不得有破损、硬伤、带电体裸露、电线受挤压、腐蚀、漏电等隐患，以防突然出事。 （12）检查和操作人员必须按规定穿、戴绝缘手套及鞋；必须使用电工专用绝缘工具。 （13）平时应经常查看配电箱的进出线有没有承受外力，有没有被水泥砂浆浸污、被金属锐器划破绝缘，配电箱内电器的螺丝有没有松动，动力设备有没有缺相运行的声音等。 （六）施工临水设计说明 （1）管道采用镀锌钢管，室外管道埋地敷设，埋深 1.0 m，干管直径 DN100，距建筑物外墙不小于 5 m。 （2）采用生产、消防合用管网，生产用水、消防用水由市政水源直供，干管管径DN100，楼内不设消防系统和生产用水系统，生产用水从管网引入 DN20 生产给水点。楼内、材料堆场设置若干干粉灭火器。 （3）消火栓周围 2 m 以内不准堆放建筑材料，工地设明显标志，室外消火栓布置5 个，室外消火栓选择单出口 DN65 地下式消火栓，采用喷嘴 19 mm 的直流水枪，配25 m 长，DN65 的麻质水龙带，充实水柱为 13 m。 （4）厕所周围设化粪池，定期清掏。 （5）雨污排水：地上施工雨排水采用自然排出。利用场内临时道路自然坡度（必要时挖边沟）排至现场室外散水。 【学生】思考、讨论。 | 通过教师讲解，了解施工平面布置图的基本理论知识。 |
| 课堂小结 （3min） | 【教师】回顾和总结本节课的知识点。 这节课我们一起学习了施工平面布置图，让学生知道根据工程特点及场地状况，拟将施工现场总平面分为两个施工阶段来设计布置，分别为结构施工阶段、装修施工阶段。 | 通过对所学知识的回顾，培养学生的归纳总结能力。 |
| 作业布置（2min） | 【教师】布置课后作业 简述施工现场平面布置原则。 | 通过课后练习，使学生巩固所学新知识。 |
| 教学反思 | 学生参与课堂的程度比较深，老师给与了积极的正面的评价，帮助同学树立了学习信心。 |  |