## Slide 1
建筑工程施工组织

## Slide 2
目 录
单元一 施工准备工作
单元二 流水施工
单元三 网络计划技术
单元四 施工组织总设计
单元五 单位工程施工组织设计
单元六 单位工程施工组织设计实例

## Slide 3
单元六 单位工程施工组织设计实例

## Slide 4
单元六 单位工程施工组织设计实例
Part 6
学习任务1 工程概况
学习任务2 施工部署及施工准备工作
学习任务3 施工方案和施工方法
学习任务4 施工进度计划及保证措施
学习任务5 资源配置计划
工作任务6 施工组织措施
工作任务7 施工平面布置图

## Slide 5
单元描述
单位工程施工组织设计是介绍工程从施工准备到竣工验收全过程施工活动的技术、经济、质量的管理文件。单位工程施工组织设计一般是按照建设单位、主管部门要求，结合现场环境条件，由施工单位项目部的技术人员负责编制，用来指导工程施工。
本单元以具体的单位工程施工组织设计为例，对具体工程概论、施工方案，进度计划、资源需用量计划，施工组织措施及施工现场平面布置图等加以介绍。
单元六 单位工程施工组织设计实例
Part 6

## Slide 6
1
  工程概况
学习任务1
本工程是某区一中翻建办公楼（见本教材配套图纸），建筑面积为1 037m²，为3 层钢筋混凝土框架结构。

## Slide 7
  工程概况
学习任务1
一、建筑设计
二、结构设计
三、给排水设计
四、采暖设计
五、工程特点
（一）外装修工程
（二）内装修工程
（三）屋面工程
（四）门窗工程

## Slide 8
（一）外装修工程
外装修做法见立面图；外装修选用的各项材料其材质、规格、颜色等，均由施工单位提供样板，经建设和设计单位确认后进行封样，并据此验收。
（二）内装修工程
本工程楼地面为花岗岩楼地面、防滑地砖楼地面；内墙为水性氟碳白色涂料、薄型面砖墙面；顶棚为涂料、铝条板吊顶、硅钙板吊顶；花岗岩踢脚板、面砖墙裙。
一、建筑设计
1
  工程概况
学习任务1

## Slide 9
（三）屋面工程
屋面防水等级为Ⅱ级，防水层合理使用年限为15 年，面层为带铝箔覆面的单面自黏改性沥青防水卷材。
（四）门窗工程
建筑外门窗抗风压性能不低于3 级，水密性能不低于3 级，气密性为6 级（GB/T7106 - 2008）。
  工程概况
学习任务1

## Slide 10
地基基础：采用天然地基，持力层为2 层地的基承载力标准值为120kPa，地基基础为独立基础，砌置标高- 3.87m，基槽开挖至持力层处，组织有关各方验槽，合格后方可进行下一道工序。
结构工程：钢筋混凝土框架结构体系，按8 度抗震设防。基础墙体采用蒸压粉煤灰砖，填充墙体材料采用轻集料空心砌块。
设备安装：给排水、消防、采暖通风等。
二、结构设计
2
  工程概况
学习任务1

## Slide 11
水源及给水系统；生活污水、废水；雨水；
采暖计算参数：①本建筑室内冬季采暖计算温度； ②维护结构传热
系数。 ③采暖方式。
三、给排水设计
四、采暖设计
3
4
  工程概况
学习任务1

## Slide 12
五、工程特点
（1）工期不算紧，共230 天，保证质量的前提下抓好进度控制，抓好计划管理，确保各种资源及时供应到位。
（2）本工程为跨年度工程，经历冬季，施工受气候的影响较大。
（3）文明施工要求高，运输车辆进出、污水和灰尘不能污染周围环境。
（4）本工程为钢筋混凝土框架结构的多层建筑，建筑施工作业环节多，应做好各项安全防护措施，防患于未然，避免安全事故的发生。
5
  工程概况
学习任务1

## Slide 13
2
  施工部署及施工准备工作
学习任务2

## Slide 14
  施工部署及施工准备工作
一
工程目标
施工组织
施工准备
二
三
1.技术准备
2.现场准备
3.物资、机械设备、周转工具准备
学习任务2

## Slide 15
一、工程目标
质量目标：合格。
工期目标计划开工日期为2013 年10 月10 日，计划竣工日期为2014 年5 月27日，施工工期为230 日历天。
安全、文明施工目标文明工程、文明管理、文明施工，营造文明环境，达到所在地安全文明工地标准。
  施工部署及施工准备工作
学习任务2

## Slide 16
二、施工组织
（1）做好前期各项准备工作；
（2）选择长期合作且技术实力过硬的劳务分包队伍，提前做好钢筋原材、定型模板加工厂家的选择和准备工作;
（3）合理分区，组织分段流水施工，精心部署施工;
（4）在计划体系方面将建立严密的计划保证和反馈体系，制定分级计划，以下级计划确保上级计划，下级计划相比上级计划要有一定的冗余量;
（5）为本工程投入必要的、充足的机械设备与人力、物力，制定其他资源的配置计划，以保证各阶段目标的实现。
  施工部署及施工准备工作
学习任务2

## Slide 17
三、施工准备
（一）技术准备
（1）根据地形测量图，察看施工现场地下是否有市政管线、通信电缆等，拟订相应的保护或防护措施。
（2）项目总工程师组织有关人员对施工图纸进行认真审核，做好记录，并配备相关的图集、规范、规程等。
（3）保证使用的仪器仪表（经纬仪、水准仪等）到位，并经过检测部门检测合格。现场建立标准试验室。
（4）根据工程特点，结合现场实际情况，绘出施工平面布置图和临水、临电布置图，并报规划部门审批。
  施工部署及施工准备工作
学习任务2

## Slide 18
（5）明确工程内容，分析工程特点，根据施工进度安排由项目总工程师组织相关人员及时编制切实可行的施工组织设计和单项施工方案，逐级进行技术交底，指导施工。
（6）根据工程实际情况划分施工流水段，并以此为依据确定各种材料配置数量、劳动力需用量等。
（7）根据流水段划分情况进行模板、钢筋加工。
（8）根据施工现场总体部署组织大型机械进场。
（9）根据工程进度安排和施工图提出预埋件、半成品等材料加工计划。
（10）根据工程需要培训操作工人，对工人进行安全、消防、文明施工、场纪场规等入场教育，定期对工人进行有关知识的再培训。电工、起重工、电焊工、防水工、试验工等特殊工种操作人员必须持合格证上岗。
（11）提前做好各专业之间的协调配合工作，对各专业的图纸进行对照，在工程开始前及早发现各专业图纸相矛盾的地方，防止以后重复返工和浪费。
  施工部署及施工准备工作
学习任务2

## Slide 19
（二）现场准备
在施工中根据《环境管理体系 要求及使用指南》（GB/T 24001 - 2004）和《职业健康安全管理体系 要求》（GB/T 28001 - 2011）的要求及环境与安全职业健康管理程序文件，制定科学的平面布置和管理措施，严格按照市安全文明施工工地的标准进行现场平面、空间的分配和动态化管理。
（三）物资、机械设备、周转工具准备
物资准备：对应于工程中的物资，制订物资采购计划和物资进场抽样检验计划，编制详细的物资准备计划，包括物资名称、数量、分批进场时间。并按进度计划准备充足，安排采购合格的原材料，按时组织进场，以保证施工的顺利进行。
  施工部署及施工准备工作
学习任务2

## Slide 20
3
  施工方案和施工方法
学习任务3

## Slide 21
  施工方案和施工方法
工程测量施工
土方工程
钢筋工程
1
2
3
（一）钢筋原材料管理
（二）钢筋加工与运输
（三）钢筋代换
（四）钢筋连接
（五）钢筋绑扎
（一）施工测量前期准备工作
（二）平面施工测量放线
（三）施工测量高程控制
（四）精度和报验资料
（五）测量桩、点线的留置保护，移交恢复及标识要求
学习任务3
（一）土方挖运
（二）地基钎探、验槽
（三）土方回填

## Slide 22
4
5
（一）模板施工
（二）模板工程的安装质量检查
（三）模板拆除
（四）模板的维护与管理
（五）质量保证措施
（六）成品保护措施
（一）混凝土有关要求
（二）混凝土浇筑前要求
（三）混凝土的试验管理
（四）混凝土浇筑
（五）混凝土施工缝
（六）混凝土养护
（七）质量管理要点
模板工程
混凝土工程
  施工方案和施工方法
学习任务3

## Slide 23
砌筑施工方案
防水工程施工
屋面工程施工
6
7
8
（一）砌块砌筑施工
（二）砌筑工程注意的质量问题
（一）屋面自黏改性沥青防水卷材施工
（二）卫生间水泥基防水涂料施工
（一）屋面做法
（二）准备工作
（三）防水层施工
（四）找平层施工
  施工方案和施工方法
学习任务3

## Slide 24
9
装修工程施工
10
（一）施工说明
（二）塑钢门窗安装方案
（一）楼地面工程
（二）内墙面、顶棚工程
（三）外装修工程
门窗工程施工
  施工方案和施工方法
学习任务3

## Slide 25
一、工程测量施工
（一）施工测量前期准备工作
查验设计图测量数据
人员、仪器设备的配置
（1）人员。
（2）仪器设备。
3. 全面落实测量放线各项规章制度和基本准则
  施工方案和施工方法
学习任务3

## Slide 26
（二）平面施工测量放线
（1）校核业主提供的测绘院现场留置的城市导线点桩和高程点（不少于3 个）；
（2）平面定位及平面控制测量。①总平面定位及外控网。②基底、垫层及地下施工测量控制。③首层及首层以上各层轴线竖向传递和平面控制。a. 首层验线及内控点留置。b. 首层以上各层轴线传递及平面放线。
（3）建筑物整体及各楼层垂直度和各层隔墙、门窗洞口尺寸准确位置的控制。 ①建筑物垂直度及各楼层垂直度的有效控制措施。 ②各层隔墙、门窗洞口尺寸位置准确度控制。③自检（交接检）保证体系。
  施工方案和施工方法
学习任务3

## Slide 27
（三）施工测量高程控制
建立高程控制网
2. 首层高程测量
3. 首层以上各层高程测量
（四）精度和报验资料
精度
2. 验线报验资料
  施工方案和施工方法
学习任务3

## Slide 28
（五）测量桩、点线的留置保护，移交恢复及标识要求
留置保护
（1）外控桩、导线控制桩、内控点、高程依据桩要做在不易碰撞的地方，要做得牢固并做保护。
（2）需要留的点、线根据工程的特点可用墨线或粉线完成，要加以保护。
2. 标识
所有的测量桩、点、线均应做相应、明确、明显的标识。
3. 移交恢复
测设留的桩、点、线均有记录（平面控制桩布置点、内控点、高程引测点、楼层水平控制线等）。项目施工组织者应告诫工程的所有参与者对测量桩、点、线加以保护，不得破坏、覆盖。
  施工方案和施工方法
学习任务3

## Slide 29
二、土方工程
（一）土方挖运
（1）土方施工流程。
（2）开挖范围测量放线。
（3）边坡开挖及修坡。
（4）分步开挖。
（5）人工配合清底。
（6）交通运输及组织。
（7）土方挖至设计标高后，请地质勘察单位、设计单位、甲方、监理施工单位验槽，合格后及时进行下步施工。
  施工方案和施工方法
学习任务3
Notes: 29

## Slide 30
（二）地基钎探、验槽
基槽清土完成后，对基础进行钎探，并根据基槽宽度尺寸和地基土质情况，绘制钎探图。钎探完毕，还要会同勘察部门、设计院、甲方和监理一起进行验槽，根据现场实际情况及钎探记录核对地质资料，检查地基土与工程地质勘察报告、设计图纸要求是否相符，如有不符，按照勘察部门和设计院的要求进行处理。
（三）土方回填
主要为基础肥槽回填土。肥槽回填为地下柱以外范围内进行素土回填。
夯实以蛙式打夯机为主，配以人工夯实。
施工流程
2. 施工方法
  施工方案和施工方法
学习任务3
Notes: 30

## Slide 31
三、钢筋工程
本工程结构形式为框架填充墙结构。钢筋工程的重点是钢筋的下料、定位、绑扎、机械连接和焊接。
（一）钢筋原材料管理
（二）钢筋加工与运输
（三）钢筋代换
（四）钢筋连接
本工程钢筋连接形式
钢筋滚压直螺纹连接施工 （1）技术特点；（2）使用材料
钢筋搭接
（五）钢筋绑扎
1. 柱钢筋绑扎 2. 梁钢筋施工 3. 板钢筋施工 4. 楼梯钢筋绑扎
  施工方案和施工方法
学习任务3
Notes: 31

## Slide 32
四、模板工程
根据本工程的质量目标以及结构的特点，对本工程的模板体系进行设计。
（一）模板施工
基础模板施工
2. 木模板制作与加工
3. 柱模板支设
4. 梁、板模板施工
5. 楼梯模板施工
6. 二次结构模板的支设
7. 模板接缝处理
8. 模板工程的支设与安装
  施工方案和施工方法
学习任务3
Notes: 32

## Slide 33
（二）模板工程的安装质量检查
（三）模板拆除
墙侧模的拆除
2. 模板及其支架在拆除时其混凝土强度要求
（四）模板的维护与管理
模板在使用过程中的注意事项
2. 模板的维护
（五）质量保证措施
（六）成品保护措施
  施工方案和施工方法
学习任务3
Notes: 33

## Slide 34
五、混凝土工程 （一）混凝土有关要求
（二）混凝土浇筑前要求
（三）混凝土的试验管理
1. 试验工具2. 坍落度试验3. 混凝土试块制作4. 试块养护
（四）混凝土浇筑
垫层2. 基础混凝土浇筑3. 柱混凝土浇筑4. 板混凝土
5. 楼梯混凝土
（五）混凝土施工缝
施工缝留设位置2. 施工缝处理
（六）混凝土养护
（七）质量管理要点
  施工方案和施工方法
学习任务3
Notes: 34

## Slide 35
六、砌筑施工方案 （一）砌块砌筑施工
施工方法
2. 砌体构造
（二）砌筑工程注意的质量问题
  施工方案和施工方法
学习任务3
Notes: 35

## Slide 36
七、防水工程施工
（一）屋面自黏改性沥青防水卷材施工
基层要求 2. 施工准备 3. 工艺流程 4. 注意事项
5. 常见问题处理措施
（二）卫生间水泥基防水涂料施工
该防水涂料的主要性能特点 2. 该防水涂料的主要技术指标
3.JS 防水层施工要点 4. 工程验收
5. 注意事项
  施工方案和施工方法
学习任务3
Notes: 36

## Slide 37
八、屋面工程施工
（一）屋面做法
（二）准备工作
（三）防水层施工
（四）找平层施工
材料选用
2. 工艺流程
3. 操作要点
4. 质量标准
  施工方案和施工方法
学习任务3
Notes: 37

## Slide 38
九、门窗工程施工
（一）施工说明
（二）塑钢门窗安装方案
材料要求
2. 主要机具设备
3. 作业条件
4. 施工操作工艺
5. 质量标准
6. 成品保护
7. 安全措施
8. 施工注意事项
  施工方案和施工方法
学习任务3
Notes: 38

## Slide 39
十、装修工程施工
（一）楼地面工程
工艺流程
2. 操作要点
（二）内墙面、顶棚工程
墙面抹灰施工
2. 耐水腻子墙面、顶棚施工
3. 铝条板吊顶施工
（三）外装修工程
1. 黏贴岩棉复合板施工
2. 水泥砂浆外墙抹灰
  施工方案和施工方法
学习任务3
Notes: 39

## Slide 40
4
  施工进度计划及保证措施
学习任务 4

## Slide 41
一、工期目标
三、保证措施
二、施工进度计划
学习任务4
  施工进度计划及保证措施
Notes: 41

## Slide 42
一、工期目标
整体工程施工总工期为230 日历天：计划开工日期为2012年10 月10 日，计划完工日期为2013 年5 月27 日。整体工程竣工验收在2013 年5 月27 日完成。 二、施工进度计划
（1）施工进度计划编制依据为现有图纸资料及招标文件。
（2）网络计划主要考虑在基础施工阶段，使临时设施的搭设和打工程桩同时进行，
挖土、浇垫层、扎筋、支模、浇混凝土等工序按划分的施工段相互搭接，做有序流水作业，尽量缩短工期。
（3）塔吊在挖土阶段即进行安装，以便在基础施工时发挥作用。
（4）结构施工阶段，水、电、暖、空调安装应紧密配合。
学习任务4
  施工进度计划及保证措施
Notes: 42

## Slide 43
三、保证措施
（一）组织保障措施
（二）施工准备保障措施
（三）管理保障措施
（四）技术保障措施
（五）材料保障措施
（六）机械设备保障措施
（七）劳动力保障措施
（八）资金保障措施
（九）外围保障措施
学习任务4
  施工进度计划及保证措施
Notes: 43

## Slide 44
5
  资源配置计划
学习任务 5
Notes: 44

## Slide 45
  资源配置计划
学习任务5
Notes: 45

## Slide 46
  资源配置计划
学习任务5
Notes: 46

## Slide 47
  资源配置计划
学习任务5
Notes: 47

## Slide 48
  资源配置计划
学习任务5
Notes: 48

## Slide 49
6
  施工组织措施
学习任务 6
Notes: 49

## Slide 50
学习任务6
  施工组织措施
一、主要分部分项工程冬期施工措施
（一）钢筋工程
（二）混凝土工程
冬施混凝土搅拌和运输
2. 混凝土的冬期养护
3. 混凝土冬季施工测温
4. 混凝土试块留置
5. 冬施混凝土模板拆除
（三）模板工程
（四）机电工程
（五）土方回填
Notes: 50

## Slide 51
二、工程质量保证措施
（一）事前预控
相关质量文件的编制
2. 预控质量管理要点
3. 质量通病的防治措施、检查及控制
（二）事中控制
严格质量管理
2. 质量过程管理控制
（三）事后会诊
学习任务6
  施工组织措施
Notes: 51

## Slide 52
三、安全施工技术措施
（一）合理布置安全标志
施工单位进场后，根据工程特点、现场环境、建设单位要求及“安全色标”编制施工现场安全标志总平面图。
（二）土建分项工程安全施工技术措施（略）
学习任务6
  施工组织措施
Notes: 52

## Slide 53
四、现场文明施工措施
（1）要求各分包单位开工前，编制文明施工方案，有针对性地从现场管理、环境保护、生活卫生等各方面进行阐述，着重阐明文明施工保证体系、文明施工岗位责任制，该文件经项目部审批后，作为分包单位文明施工的指导性文件；同时各分包单位在开工前应将施工部位、材料、设备及半成品的数量和需要的场地面积报总包部，总包部在对施工现场全面规划和调整后划定各分包单位场地，各分包单位必须按规划要求堆放材料设备，做到堆码整齐。
学习任务6
  施工组织措施
Notes: 53

## Slide 54
（2）现场划片分区，由各分包单位进行承包管理，总包部监督各分包单位文明施工，哪个区域达不到文明施工要求，就由负责该片区的单位负责。
（3）项目部每天组织由各分包单位安全员组成的小组进行检查，检查内容为针对施工工作存在的安全隐患，违规作业、不文明施工等，检查结果用书面形式交总包部及业主有关人员，并限期整改。同时不定期对办公区、生活区进行检查，争创文明生活区。
（4）在施工过程中采取一系列措施，合理安排工序，避免夜间十点以后施工扰民；强噪声施工机具必须采用有效措施（如添加抑制器等），确保噪声达标后才能使用。同时在现场外脚手架采用隔音布进行封闭，确保在施工时不会因为噪声的外溢，造成噪声污染。
学习任务6
  施工组织措施
Notes: 54

## Slide 55
7
  施工平面布置图
学习任务 7
Notes: 55

## Slide 56
Part 4
一、施工现场原貌概况
本项目建设地点为某区一中院内，场地西、南、北三侧均为已建建筑，东侧为建筑界线。临水、临电接入点已明确；现场场地较平整。
二、施工现场平面布置原则
（1）根据工程特点及场地状况，拟将施工现场总平面分为两个施工阶段来设计布置，分别为结构施工阶段、装修施工阶段。
（2）在选择大型机械设备的型号、数量、安装位置时，既要考虑施工的实际需要，同时也要兼顾经济合理。
（3）根据现场实际情况，在现场北侧布置现场办公室和库房、钢筋加工场、木工加工场等必要临建设施。现场不设生活区。
（4）为保证现场形象及安全文明施工，如有需要，宿舍、办公室冬季取暖全部采用电暖器。
学习任务7
  施工平面布置图
Notes: 56

## Slide 57
三、施工现场平面布置
（一）现场道路及交通布置
场外施工道路 2. 现场施工道路
（二）现场临设及材料加工码放场地布置
（三）现场主要机械布置
塔吊
2. 混凝土泵
3. 钢筋加工设备
4. 木加工设备
学习任务7
  施工平面布置图
Notes: 57

## Slide 58
（四）施工现场临时用地
（五）施工临电计算及现场布置
用电量计算
2. 现场布置
3. 现场采用的接地形式及防雷接地设计方案
4. 临时用电防火措施
5. 临时用电安全措施
6. 临时用电系统的使用、管理与维护
（六）施工临水设计说明
学习任务7
  施工平面布置图
Notes: 58

## Slide 59
拓展知识
  建筑施工全过程
1、土方开挖后，承台砖胎膜砌筑 2、承台基础梁砖胎膜砌筑
3、承台、底板垫层砼浇捣后
4、地下室底板及承台基础梁防水卷材施工
5、 钢筋绑扎中
6、地下室外墙及消防水池的施工缝处的止水钢板焊接施工中
7、外墙施工缝处模板挂模
8、外墙模板挂模。注意要用止水螺杆
9、 管道预埋
10、高低跨处模板的下部我们焊上了钢筋支架

## Slide 60
拓展知识
  建筑施工全过程
11、 止水钢板在柱的节点，当然各地在此次的做法可以都不大一样啊，有的地方的止水钢板有直接通过柱的箍筋，也就是箍筋断开，止水钢板不断，然后箍筋采取焊接。有的地方就是止水钢板到柱边就断开，保证柱箍筋不断开.
12、地下室底板砼浇捣
13、地下室放线，柱头砼凿毛 14、模板钢管架搭设
15、外墙施工缝处凿毛

## Slide 61
拓展知识
  建筑施工全过程
16、柱脚焊的定位钢筋
17、地下室外墙模板施工中，止水螺杆外加一小块木块，目的是为了使以后割掉止水螺杆后留下的那个小凹槽，可以直接用水泥砂浆补平，以防止螺杆露在外面。
18、柱的垂直度检查
19、地下室柱的砼浇捣完毕
20、人防门预埋安装中

## Slide 62
拓展知识
  建筑施工全过程
21、地下室顶板砼浇捣中
22、地下室外墙模板拆除后的止水螺杆处理
23、外墙模板拆除后，外墙上的止水螺杆处理，人工凿除原先埋在砼中的小木块
24、外墙止水螺杆割除后水泥砂浆修补
25、外墙防水卷材施工中

## Slide 63
拓展知识
  建筑施工全过程
26、模板的支撑上面的顶托旋上去太高了，需要整改的地方。还有个别木方挑头太长了。
27、圆柱模板安装施工中
28、地下室拆模后的情景，呵呵，该处是消防水池的地方，满墙壁都是止水螺杆
29、地下室
30、地下室砖墙砌筑

## Slide 64
感谢聆听