## Slide 1
创新创业基础教程
北京出版社

## Slide 2
第六章 创业风险防范

## Slide 3
01
02
03
04
创业风险概述
大学生创新创业的风险与成因
创业风险识别与评估
创业风险管理与危机防控
目录
CONTENTS

## Slide 4
创业风险概述
PART
01

## Slide 5
一、创业风险的含义
中文中的“风险”一词，相传起源于古代的渔民。渔民出海前都要祈求神灵，保佑自己出海时能够风平浪静、满载而归。现代意义上的“风险”一词，其基本的核心含义是“未来结果的不确定性或损失”，可从两个角度加以理解：一是强调风险表现为结果的不确定性，二是强调损失的不确定性。前者属于广义上的风险，说明未来利润多寡的不确定性，可能是获利（正利润）、损失（负利润）或者无损失也无获利（零利润）；后者属于狭义上的风险，只能表现为损失，没有获利的可能性。因此，风险是指在一定条件下和一定时期内，由于各种结果发生的不确定性而导致行为主体遭受损失的大小以及这种损失发生可能性的大小。

## Slide 6
5
4
3
2
1
6
（二）创业风险的不确定性
创业风险的不确定性是指创业风险的发生是不确定的。
（三）创业风险的损益双重性
创业风险的损益双重性是指由创业风险所引发的结果可能是损失也可能是收益。
（四）创业风险的相关性
同一风险事件对不同的创业者会产生不同的风险，同一创业者由于其决策或采取的策略不同会面临不同的风险结果。
（五）创业风险的可变性
当创业的内部与外部条件发生变化时，必然会引起创业风险的变化。
（六）创业风险的可测性与测不准性
创业风险的可测性是指创业风险是可以通过定性或定量的方法对其进行估计。
（一）创业风险的客观性
创业风险是客观存在的，是不以人的意志为转移的。
二、创业风险的特点

## Slide 7
三、创业风险的类型
按创业风险产生的
原因划分
01
按风险产生的原因进行划分，可分为主观创业风险和客观创业风险。
按创业风险产生的
内容划分
02
按创业风险产生的内容划分，可分为技术风险、市场风险、政治风险、管理风险、生产风险和经济风险。
按创业过程划分
03
按创业过程划分，可分为机会的识别与评估风险、准备与撰写创业计划风险、确定并获取创业资源风险和新创企业管理风险。
按风险性质划分
04
按风险的性质进行划分，可分为纯粹风险和投机风险。

## Slide 8
三、创业风险的类型
按风险的状态进行划分，可分为静态风险和动态风险。
（五）按风险状态划分
按风险的影响范围进行划分，可分为系统风险和非系统风险。
（六）按风险的影响范围划分
按风险对资金的影响程度进行划分，可分为安全性风险、收益性风险和流动性风险。
（七）按风险对资金的影响程度划分
按创业与市场和技术的关系进行划分，可分为改良型风险、杠杆型风险、跨越型风
险和激进型风险。
（八）按创业与市场和技术的关系划分

## Slide 9
大学生创新创业的风险与成因
PART
02

## Slide 10
一、大学生创业主要面临的风险
（一）技能风险
创新创业不仅需要理论基础，还需要丰富的社会阅历，需要在平时的工作和生活中日积月累而形成的社会经验。大学生缺少必备的社会知识和能力，对相关的政策法规不了解，对创新创业的期望值过高而对自身的能力认识不足，过分自信，没有良好的心态，好高骛远。大学生创新创业技能的缺乏还表现在职业技能、技术、管理和心理承受力等方面，它是大学生能否成功的关键因素之一。

## Slide 11
一、大学生创业主要面临的风险
创新创业项目决策初期是风险性最大、难度最高的一步。当前，一部分大学生选择家教、零售、服务业等技术含量低的行业，还有一部分大学生选择高科技领域和智力服务领域，如软件开发、网络服务、设计工作室等。大学生在选择项目时，仅是依靠自己的兴趣爱好和想象来确定，甚至仅仅凭借当时的一个不成熟的想法来做决定，没有进行前期大量细致的市场调研，不了解市场未来的需求状况，不能准确地判断消费者的需求状况，不能及时地获取真实的市场信息，这样的项目可能会导致创新者人力、物力、财力的浪费，甚至损失。另外，还有一些大学生眼高手低，对自己的实力认识不足，很容易造成项目选择不合理，使项目一开始就要面临选择错误的风险，很有可能造成项目开展起来会很艰难，甚至最终走向失败。
（二）项目选择风险

## Slide 12
一、大学生创业主要面临的风险
资金风险贯穿于创新创业活动的整个过程中，特别是在开始阶段尤为严重。目前，大部分学生资金的来源主要是父母或亲友支持。开始阶段，大学生创业者可以依靠高校的优惠政策来缓解资金压力，但到了后期，高校的支持力度一旦跟不上，资金就会周转不灵，创业就会遭遇重挫，甚至会导致失败。对于大学生而言，还有其他资金来源渠道，如银行贷款、风险投资、典当融资等，但是这些途径都需要一定的资质和担保。这对于刚开始创业的大学生来说，是很难做到的。因为不管是银行还是风险投资担保机构，都需要有实业或者其他企业机构的担保。再加上大学生创业者缺乏财务分析能力，在资金管理上表现出明显的不足，创业之路刚开始就很艰难。
（三）资金风险

## Slide 13
一、大学生创业主要面临的风险
市场是衡量企业成功与否的标尺，大学生创业企业应以市场为导向，创新出与市场中其他竞争者不同而对于顾客有价值的产品，或者在市场环境发生变化的时候做出与其他竞争者不同的反应，满足市场和消费者的需求。在激烈的市场竞争中，对于创业大学生或许是第一次，但对于市场中的其他竞争者来讲并不是第一次，大学生往往缺乏经验。如果大学生选择的创新创业行业是一个充满竞争的领域，那么在开始阶段非常有可能受到其他同行业竞争者的排挤。如果他们选择竞争压力相对较小的高新技术产业，在进行技术创新、研究开发的过程中，可能会因为技术创新实力不足而导致预期目标无法实现。大学生创业企业如何在激烈的市场竞争中站稳脚跟，竞争风险是大学生创业者时刻要考虑的。
（四）创新竞争风险

## Slide 14
一、大学生创业主要面临的风险
创新创业要想成功，在很大程度上依赖于资源，没有丰富的资源，创业的道路将会走得很艰难。对于大部分大学生来说，由于社会资源贫乏而产生的风险就是我们所说的资源风险。创办企业需要与社会各方进行联系和沟通，企业的每一次创新都需要非常多的社会资源支持。然而，对于大学生创业者来说，社会资源的缺乏是显而易见的，尽管会有政府机构、高校、家庭的支持，但是这些资源对大学生创业企业来说还是不够的。所以，当大学生在创新创业的过程中遇到困难时，缺少社会资源的帮助，往往会显得一筹莫展。大学生创新创业需要很多社会资源的支持，缺乏相应的支持，就会导致整体项目的搁置。
（五）资源风险

## Slide 15
一、大学生创业主要面临的风险
大学生创业者在进行创新创业时多选择新产品开发、老产品改造、市场创新、组织创新等方面。一部分大学生创业者虽然可能在学校学过创新创业的基本知识，但是大部分知识都是来自书本，过于理想化。管理风险是大学生创业者决策或管理失误导致企业遭受损失的风险。其风险的大小与创业者自身的能力、经验和素质有极大的关系，是企业面临的最大风险之一。大学生创业者经验越丰富，管理能力越强，企业出现管理风险的机会就越小。而作为大学生创业者，如果缺乏社会的工作经历，在企业的组织和管理等方面缺乏经验，随着项目的进行，管理的难度也在不断地增加，甚至会使项目无法进行下去，最终导致整个项目的失败。
（六）管理风险

## Slide 16
一、大学生创业主要面临的风险
现代企业越来越重视团队的力量。创业企业在诞生或成长过程中最主要的力量来源一般都是创业团队，一个优秀的创业团队能使创业企业迅速地发展起来。但与此同时，风险也就蕴含在其中，团队的力量越大，产生的风险也就越大。一旦创业团队的核心成员在某些问题上产生分歧不能达到统一时，极有可能会对企业造成强烈的冲击。事实上，做好团队的协作并非易事，特别是与股权、利益相关联时，很多初创时很好的伙伴都会闹得不欢而散。
（七）团队分歧风险

## Slide 17
一、大学生创业主要面临的风险
对于具有长远发展目标的创业者来说，他们的目标是不断地发展壮大企业，因此，企业是否具有自己的核心竞争力就是最主要的风险。一个依赖别人的产品或市场来打天下的企业是永远不会成长为优秀企业的。核心竞争力在创业之初可能不是最重要的问题，但要谋求长远的发展，就是最不可忽视的问题。没有核心竞争力的企业终究会被淘汰出局。
（八）核心竞争力缺乏的风险

## Slide 18
一、大学生创业主要面临的风险
一些研发、生产或经营性企业需要面向市场，大量的高素质专业人才或业务队伍是这类企业成长的重要基础。防止专业人才及业务骨干流失应当是创业者时刻需要注意的问题。对那些依靠某种技术或专利创业的企业而言，拥有或掌握这一关键技术的业务骨干的流失是创业失败的最主要风险源。
（九）人力资源流失风险

## Slide 19
一、大学生创业主要面临的风险
意识上的风险是创业团队最内在的风险。这种风险无影无形，却有强大的毁灭力。风险性较大的意识有：投机的心态、侥幸心理、试试看的心态、过分依赖他人、回本的心理等。值得一提的是，大学生在创业过程中所遇到的阻碍并不仅此十点。在企业发展过程
中，随时都可能遭遇如灭顶之灾的风险。因此，大学生应保持积极的心态，多学习，多
汲取优秀经验，结合自身既有的特长优势，我们相信，大学生一定能在创业道路上越走
越远，越走越稳。
（十）意识上的风险

## Slide 20
二、大学生创新创业主要风险的成因
内部原因是主要因素，是决定大学生创新创业项目是否成功的关键因素。内部因素主要有以下几个方面。
首先，大学生创新创业初期，在缺少社会经验的情况下又没有对项目的市场进行详细的调研，仅凭着创业者的兴趣爱好和理想化的想法来开展项目。
其次，当今的大学生创业者都不喜欢选择服务业或技术含量相对较低的行业。中国“马云的神话”使得不少大学生都盲目地追逐 IT、高科技等行业，使得初期起点就过高，
到后期很容易失败。
最后，团队精神对于大学生创业企业是十分重要的。风险投资商在投资时更看重有合作能力的创业团队，而大学生创业企业的成员要么是由同学构成，彼此之间没有划分管理权限，要么就是单打独斗，缺乏团队合作意识。
（一）内部因素

## Slide 21
二、大学生创新创业主要风险的成因
外部原因是不可控的，只能通过分析和预测来降低或消除风险的影响。外部因素主要有以下几个方面。首先，我国高校传统的教育体制重理论轻实践，重视对大学生个人的培养，轻视大学生团队精神的培养，这使得大学生在创新创业过程中没有充分发挥团队的作用。其次，各级地方政府为了促进大学生创新创业都出台了相应的优惠政策，但是这些鼓励措施很大一部分都是为了帮助大学生缓解就业压力，在真正鼓励大学生创新创业的配套措施上还很缺乏，如相应的法律政策完善、鼓励性的政策等方面。最后，在大学生创新创业的过程中，社会往往会出现性别歧视，男生比女生更容易得到社会的认可和支持。大部分企业出于自身利益的考虑，对于在校大学生进入企业实习的积极性不高，大学生缺少在企业锻炼获得工作经验的机会。
（二）外部因素

## Slide 22
创业风险识别与评估
PART
03

## Slide 23
一、创业风险识别
创业风险识别是指创业者依据创业活动的迹象，在各类风险事件发生之前运用各种方法对风险进行的辨认和鉴别，是系统地、连续地发现风险和不确定性的过程。由于创业的特殊性，企业除了要识别如国家经济政策的调整、市场需求的变化等显性风险，还要识别当某一形势变化引发连锁反应所可能带来的半显性风险，同时还要识别遭遇突发事件带来的隐性风险。
（一）创业风险识别的含义

## Slide 24
一、创业风险识别
（二）创业风险识别的特点
系统性是指风险识别不能局限于某一部门和环节，而应对整个企业各个方面的风险进行识别和分析。
1. 系统性
制度性是指风险管理作为一项科学的管理活动本身需要有组织上和制度上的保障，否则就难以保证此项工作的系统性、连续性。
3. 制度性
连续性是指风险识别不可能是一成不变、一劳永逸
的，随着企业及其经营环境的不断变化，风险管理者必须时刻关注新出现的风险和各种潜在的风险。
2. 连续性

## Slide 25
一、创业风险识别
掌握创业风险的识别途径，重点从风险的来源上入手，即自然因素和人为因素两大方面。
1. 自然因素
例如，关注地震多发区、台风多发区和炎热地区的情况。这与企业的选址、项目有着密切关系。又如，许多行业必须关注影响其原材料供应的矿产、能源、农产品以及交通等问题。
2. 人为因素
例如，主要应了解一个国家或者地区的政治经济制度、法律政策、民情民俗以及企业周边的营运环境等。
（三）掌握创业风险识别的途径

## Slide 26
一、创业风险识别
（四）创业风险识别的方法
环境分析法指以环境为对象进行分析，发现机会和威胁，区别优势和劣势。
1. 环境分析法
流程图分析法指将生产、经营、管理过程按其内在逻辑联系绘成作业流程图，针对流程中的每一阶段、每一环节进行调查分析，以此识别风险。
4. 流程图分析法
组织结构分析法指利用组织结构图分析和描述风险发生的领域及环节。
2. 组织结构分析法
财务报表分析法指以企业的资产负债表、损益表和现金流量表为依据，通过采取水平分析法、垂直分析法、趋势分析法、比率分析法等，以发现其潜在风险。
3. 财务报表分析法
通过风险管理部门、保险企业、专业咨询企业、行业协会、研究机构等，就企业可能遇到的问题加以详细调查与分析，形成报告文件供企业经营管理者使用的方法。
5. 标准化调查法

## Slide 27
一、创业风险识别
（四）创业风险识别的方法
7
8
6
9
10
10. 头脑风暴法
所谓头脑风暴（Brain Storming），最早是精神病理学上的用语，指精神病患者的精神错乱状态而言的。
9. 专家调查法
指应用专家的经验、知识和能力，发挥专家的特长，对风险的可能性及其后果做出估计。
7. 事件树分析法
指选择某一风险作为开始事件，用逻辑推理的方法推论各种可能的结果以及产生这些结果的途径，从而了解事故发生的原因和条件。
8. 故障树分析法
故障树分析法指以故障为分析对象，描述故障发生的因果关系，借此识别风险。
6. 幕景分析法
幕景分析法指利用数字、图表、曲线等，对企业未来的状态进行描绘，从而识别引起风险的关键因素及其影响程度。

## Slide 28
二、创业风险评估
1. 创业风险评估的定义
创业风险评估是指在风险识别基础上，运用一定方法（如概率论与数理统计）对某一特定风险事件发生的概率和损失（收益）做出估计，为选择风险应对技术提供依据。
2. 创业风险评估的基础
创业风险评估的基础是充分有效的数据资料。
（1）数据完整。（2）数据一致。
（3）数据与主题相关。（4）数据是有组织的。
3. 创业风险评估的作用
创业风险评估有利于企业上下获得稳定安全感，从而增强扩大业务、开辟市场的信心；有利于增强经营管理决策的正确性，减少风险损失；在决策从事某种业务时，能对风险进行正确的处理，使经营者变得更为明智。
（一）创业风险评估的含义

## Slide 29
二、创业风险评估
（二）创业风险评估的方法
1. 定性方法
（1）含义：指结合经验、知识、技能、判断甚至直觉等，运用归纳与演绎、分析与综合、抽象与概括等思维方法，对事物性质、特点、发展规律、变化趋势进行分析、评估。具有主观性。
（2）使用条件：对象不能够进行量化时；在不要求进行定量评估时；在定量评估所需的充分可靠数据实际上无法取得时；获取和分析数据不具有成本效益性时。
2. 定量方法
（1）含义：指依据统计数据，运用数理方法（如平均数、数学模型等）对事物的数量特征、数量关系与数量变化进行分析，揭示和描述事物所处状态和发展趋势以及事物间的相互关系和作用。具有客观性。
（2）使用条件：对象能够进行量化时；占有大量数据资料时；数据与主题相关时；数据可以进行组织时。

## Slide 30
创业风险管理与危机防控
PART
04

## Slide 31
01
（一）创业风险防控内涵
创业风险防控是指创业企业在各阶段采用各种方式，调动各种资源来预防风险产生，将风险消灭在萌芽状态的过程。
02
（二）创业风险回避
风险回避是指考虑到影响预定目标达成的诸多风险因素，结合决策者自身的风险偏好和风险承受能力，从而做出的中止、放弃某种决策方案或调整、改变某种决策方案的风险处理方式。
03
（三）创业风险预防
通过对投资方案进行评估，对市场进行周密调查，制定科学的资金使用政策等，积极预防风险以尽可能地降低成本，获取收益。
一、创业风险防控

## Slide 32
一、创业风险防控
风险转移指风险承担主体将自身可能遭遇的损失或不确定性后果转嫁给他人的风险处理方式。风险转移有两种形式：风险的财务转移和非财务转移。前者将自己不能承担或者不愿承担的风险导致的财务负担转移给其他经济单位，这种风险活动承担者不变，只是财务损失承担主体发生了转移，风险的财务转移方式主要是通过事先的财务计划、资金筹措，以便对风险事故造成的经济损失进行及时而充分的补偿的风险转移方式。后者将风险活动连同其财务责任全部由一个承担主体转移到另一个承担主体，主要包括保险、外包、出售等方式。
1. 保险与风险转移
2. 外包与风险转移
3. 出售与风险转移
4. 利用金融衍生品对风险进行转移
（四）创业风险转移

## Slide 33
一、创业风险防控
由于风险无处不在，绝对的风险回避是不可能的。对于企业个体而言，其可承受的风险是一定的。因此，企业风险控制策略就在于将风险降低到企业可以接受的程度，这样，风险事件的发生就不足以影响企业正常的生产经营活动。目前国内学者对于风险控制的研究集中在财务、金融、保险、战略等方面。广义的企业风险管理涵盖了风险发生前、风险发生过程中以及风险发生后整个过程中的一系列企业决策行为。企业风险管理过程一般由以下三个过程组成。
1. 风险识别过程
2. 风险度量过程
3. 风险处理过程
（五）创业风险控制

## Slide 34
二、大学生创业风险管理
（五）创业风险控制
（一）提升自身素质，加强创新能力
在激烈的市场竞争中，大学生相对于其他竞争者处于劣势，很容易产生风险。
01
02
（二）增强风险意识，谨慎选择项目
当今的市场环境是瞬息万变的，随之带来的风险也是时刻存在的。
（五）健全管理制度体系
在大学生创业企业成长的过程中，企业制度的建设是企业开展工作的基础。
05
03
（三）做好准备，有效规避风险
俗话说，不打无准备之仗。
（四）建立凝心聚力的团队
大学生创业者最好具有良好的合作伙伴，即使是特别优秀的大学生也需要一个团结的团队帮助他。
04

## Slide 35
三、创业企业的危机管理
（一）创业企业的危机管理原则
1. 重在预防
企业危机的形式是多种多样的，每一种危机不论形式，都对企业构成威胁。应付不测以求得生存，是一切危机管理和危机公关的基本原则。
2. 高度重视
创业者应该意识到，企业无论在什么时候都应该重视并尊重客户。
3. 临危不乱
潜伏性和意外性是危机的重要特点。
4. 快速反应、及时处理
出现危机会使企业的形象受到消极的影响。
5. 行胜于言
在当前强调企业社会责任的大环境中，仅依靠言辞的承诺，而没有实际的行动，只能招来消费者更多的怀疑和谴责。
6. 积极与媒体合作，把握信息发布的主动权
7. 以诚相待
面对危机，企业只有开诚布公地说明事情的原委，诚恳地接受批评才能转化危机。

## Slide 36
三、创业企业的危机管理
（二）创业企业的危机管理方法
1. 权威公断法
权威公断法是指邀请或求助公正性、权威性机构（如消协、技监等）帮助解决危机，以控制危机事态发展。
3. 公益法
在处理危机的同时，以公益活动转变公众对企业的看法，或转移公众的注意力。
5. 民族大旗法
2000 年，美国微软公司起诉北京亚都科技集团侵犯其计算机软件著作权并要求赔偿。
2. 将事就事法
对发生的危机，在事态尚未扩展时，就要有针对性地进行处理，以免危机事件扩大化。
4. 现身说法
现身说法可以消除消费者对产品的误解，重塑消费者的信心。
6. 转移视线法
转移视线法一般应用于在小范围发生并且容易解决的危机情境。

## Slide 37
感谢观看