## Slide 1
单元二 脚手架工程
混凝土结构工程施工

## Slide 2
混凝土结构施工准备工作
单元一
脚手架工程
单元二
模板工程
单元三
目录
Contents
钢筋工程
单元四
绪 论
单元五
现浇混凝土工程
单元六
单元七
单元八
装配式混凝土工程
常用混凝土结构工程施工机械
混凝土结构施工验收工作

## Slide 3
1
脚手架工程施工方案

## Slide 4
一、认识脚手架
分类方式 | 分类内容
按用途划分 | 操作（作业）脚手架；防护用脚手架；承重、支撑用脚手架
按构架方式划分 | 杆件组合式脚手架；框架组合式脚手架；格构件组合式脚手架；台架
按设置形式划分 | 单排脚手架；双排脚手架；多排脚手架；满堂脚手架；满高脚手架；交圈（周边）脚手架；特形脚手架
按支固方式划分 | 落地式脚手架；悬挑脚手架；附墙悬挂脚手架；悬吊脚手架；附着升降脚手架；水平移动脚手架
按平、立杆的连接方式划分 | 承插式脚手架；扣接式脚手架；销栓式脚手架
（一）脚手架的类型与特点

## Slide 5
一、认识脚手架
（二）脚手架构架和设置要求的一般规定
1．构架尺寸规定
2．连墙点设置规定
3．整体性拉结杆件设置规定
4．杆件连接构造规定
5．安全防（围）护规定
6．搭设高度限制和卸载规定

## Slide 6
一、认识脚手架
7．脚手架的计算规定
8．单排脚手架的设置规定
9．使用其他杆配件进行加强的规定
10．脚手架杆配件的一般规定
11．脚手架的计算规定
（二）脚手架构架和设置要求的一般规定

## Slide 7
3
2
1
6
7
4
5
关键词
二、脚手架工程施工方案主要内容
编制依据
工程概况和难点
脚手架选型与基本构造设计
施工准备
施工工艺要求
主要安全事项
脚手架计算书

## Slide 8
三、编制与审核程序
编制人一般可以是项目上的技术员或者项目技术负责人。
审核是由企业一级的技术负责人，也就是企业的总工程师或者技术副经理一类的组织本单位施工技术、安全、质量等部门的专业技术人员进行审核。
审批人为项目的总监理工程师。
超过一定规模的危险性较大的分部分项工程专项方案应当由施工单位组织召开专家论证会。实行施工总承包的，由施工总承包单位组织召开专家论证会。

## Slide 9
一、认识脚手架
列为危险性较大的脚手架工程
（1）搭设高度24m 及以上的落地式钢管脚手架工程。
（2）附着式整体和分片提升脚手架工程。
（3）悬挑式脚手架工程。
（4）吊篮脚手架工程。
（5）自制卸料平台、移动操作平台工程。
（6）新型及异型脚手架工程。

## Slide 10
2
脚手架工程施工交底

## Slide 11
一、脚手架工程交底的作用
使施工人员对工程特点、技术质量要求、施工方法与措施和安全等方面有一个较详细的了解，以便于科学地组织施工，避免技术质量等事故的发生。

## Slide 12
3
5
2
4
1
二、脚手架工程交底的内容
6
7
应结合工程特点和实际情况进行交底
施工范围、工程量、工作量和施工进度要求应根据实际情况，实事求是地说明
操作工艺和保证质量安全的措施等
技术检验和检查验收要求，包括自检以及监理抽检的标准
增产节约指标和措施
技术记录内容和要求
其他施工注意事项

## Slide 13
三、脚手架工程交底的注意事项
(1) 技术交底必须在该交底对应的项目施工前进行，并应为施工留出足够的准备时间。技术交底不得后补。
(2)技术交底应以书面形式进行，并辅以口头讲解。
(3)交底人和被交底人应履行交接签字手续。
(4)技术交底应及时归档。
(5)技术交底应根据施工过程的变化，及时补充新内容。
(6)施工方案、方法改变时也要及时进行重新交底。
(7)分包单位应负责其分包范围内技术交底数据的收集整理，并应在规定时间内向总包单位移交。
(8)总包单位负责对分包单位技术交底工作进行监督检查。

## Slide 14
3
支搭脚手架与拆除脚手架

## Slide 15
一、支搭脚手架
支搭脚手架
脚手架支搭前，现场周边要张贴告示，以提高全场人员的安全意识，并下设安全警戒线，支搭过程中，施工人员一定要戴好安全帽，系好安全带，穿好防滑鞋，安全员一定要全程旁站，相关技术人员也要在现场指挥，以应对紧急和极端情况。

## Slide 16
二、拆除脚手架
拆除脚手架
待高空作业全部施工完毕且已验收合格后，可拆除脚手架拆除前现场周边要张贴告示，以提高全场人员的安全意识，并下设安全警戒线，拆除过程中，施工人员一定要戴好安全帽，系好安全带，安全员一定要全程旁站，相关技术人员也要在现场指挥，以应对紧急和极端情况。

## Slide 17
4
脚手架工程检查与验收

## Slide 18
一、脚手架验收程序
应由上一级技术负责人随工程进行分阶段组织单位工程负责人及有关的技术安全人员进行检查验收。
应由单位工程负责人组织技术安全人员进行检查验收。
以上
及以下
高度20米

## Slide 19
二、脚手架验收内容
（一）脚手架验收时应具备的证明数据
脚手架构配件的出厂合格证或质量分类合格标志
脚手架工程的施工记录及质量检查记录
脚手架搭设过程中出现的重要问题及处理记录
脚手架工程的施工验收报告

## Slide 20
A
B
C
D
E
构配件和加固件是否齐全，质量是否合格，连接和挂扣是否紧固可靠。
安全网的张挂及扶手的设置是否齐全。
基础是否平整坚实，支垫是否符合规定。
连墙件的数量、位置和设置是否符合要求。
垂直度及水平度是否合格。
二、脚手架验收内容
（二）现场检查

## Slide 21
三、编制脚手架工程施工资料
脚手架验收的同时，应如实地填写验收表。
5.垂直度及水平度是否合格。
现场检查应着重以下几项，同时记入施工验收报告：
1.构配件和加固件是否齐全，质量是否合格，连接和挂扣是否紧固可靠。
2.安全网的张挂及扶手的设置是否齐全。
3.基础是否平整坚实、支垫是否符合规定。
4.连墙件的数量、位置和设置是否符合要求。

## Slide 22
5
编制脚手架工程施工方案

## Slide 23
知识链接
某商品中心工程脚手架施工方案

## Slide 24
Thank you