## Slide 1
单元三 模板工程
混凝土结构工程施工

## Slide 2
混凝土结构施工准备工作
单元一
脚手架工程
单元二
模板工程
单元三
目录
Contents
钢筋工程
单元四
绪 论
单元五
现浇混凝土工程
单元六
单元七
单元八
装配式混凝土工程
常用混凝土结构工程施工机械
混凝土结构施工验收工作

## Slide 3
1
模板工程施工方案

## Slide 4
一、介绍模板
（一）模板的类型与特点
（1）木模板适于外形复杂或异形混凝土构件及冬期施工的混凝土工程。
（2）组合钢模板优点是轻便灵活、拆装方便、通用性强、周转率高。
（3）钢框木（竹）胶合板模板特点是自重轻、用钢量少、面积大、模板拼缝少、维修方便。
（4）大模板优点是整体性好、抗震性强、无拼缝。
（5）散支散拆胶合板模板优点是自重轻、板幅大、板面平整、施工安装方便简单。
（6）此外还有滑升模板、爬升模板、飞模板等。

## Slide 5
A
B
C
D
E
模板及其支架应具有足够的承载能力、刚度和稳定性，能可靠地承受浇筑混凝土的重量、侧压力及施工荷载。
要保证工程结构和构件各部分形状尺寸和相互位置正确。
构造简单，装拆方便，并便于钢筋的绑扎和安装，符合混凝土的浇筑及养护等工艺要求。
模板的拼（接）缝应严密，不得漏浆。
清水混凝土工程及装饰混凝土工程所使用的模板，应满足设计要求。
一、介绍模板
（二）模板安装支设的一般规定
除上述规定外，第一应优先推广清水混凝土模板；第二宜推广“快速脱模”，以提高模板周转率；第三应采取分段流水工艺，减少模板一次投入量。

## Slide 6
一、介绍模板
（三）模板管理的一般要求
对于达到一定规模、危险性较大的模板工程应单独设计标准安全专项施工方案，且有些专项方案需要经过专家论证方可执行。
具体指标 | 高度 | 跨度 | 施工总荷载 | 集中线荷载
编制专项施工方案 | ≥ 5m | ≥ 10m | ≥ 10kN/m2 | ≥ 15kN/m
施工前安全审查论证 | ≥ 8m | ≥ 18m | ≥ 15kN/m2 | ≥ 20kN/m
模板专项方案与专家论证的标准

## Slide 7
一、介绍模板
（四）拆模
拆模作业前必须填写拆模申请，并在同条件养护试块强度记录达到规定要求时，项目的技术负责人方可批准拆模。
构件类型 | 构建跨度（m） | 达到设计的混凝土立方体抗压强度标准值的百分率（%）
板 | ≤ 2 | ≥ 50
 | ＞ 2，≤ 8 | ≥ 75
 | ＞ 8 | ≥ 100
梁拱壳 | ≤ 8 | ≥ 75
 | ＞ 8 | ≥ 100
悬臂构件 | — | ≥ 100
底模及支架拆除时的混凝土强度

## Slide 8
二、模板工程施工方案主要内容
（1）编制依据。
（2）工程概况。
（3）施工计划。
（4）施工工艺技术及措施。
（5）施工安全保证措施。
（6）施工应急救援预案。
（7）模板支架计算书。

## Slide 9
拓展阅读
（一）模板的作用、组成和基本要求：
1、作用：使混凝土按设计的形状、尺寸、位置成型的模型板。
2、模板系统的组成：模板、支撑系统、紧固件
3、对模板及支架的基本要求：
（1）要保证结构和构件的形状、尺寸、位置的准确；
（2）具有足够的强度、刚度和稳定性；
（3）构造简单，装拆方便，能多次周转使用；
（4）板面平整，接缝严密；
（5）选材合理，用料经济。

## Slide 10
（二）模板的种类：
按材料分：
木模、钢模、钢木模、木竹胶合板、铝合金、塑料、玻璃钢
按安装方式分：
拼装式——木模、小钢模、胶合板模板…；
整体式——大模、飞模、隧道模…；
移动式——筒壳模、滑模、爬升模…；
永久式——预应力、非预应力混凝土薄板，压延钢板。
拓展阅读

## Slide 11
拓展阅读
大模板——大尺寸工具式模板，通常将承重剪力墙或全部内外墙体混凝土的模板制成片状大模板，根据需要，每道墙面可制成一块或数块，由起重机进行装拆吊运。

## Slide 12
拓展阅读
液压滑升模板工艺：按照施工对象的平面尺寸和形状，在地面组装好包括模板，提升架和操作平台的滑模系统，然后分层浇筑混凝土，利用液压提升设备不断竖向提升模板，完成混凝土构件施工。
特点：机械化程度高，施工速度快，劳动强度低。

## Slide 13
拓展阅读
爬升模板
在楼层间翻转靠自行爬升，不需起重机吊运的大型工具模板。施工精度高；可一次浇筑一个楼层墙体混凝土，一次爬升一个楼层；可与楼层施工其他工序平行作业，利于缩短工期。

## Slide 14
拓展阅读
台模
台模又称桌模，可以整体安装、脱模和转运，并利用起重机从已浇的楼板下移出转至上层重复使用，所以又称为飞模。适用于大开间、大柱网、大进深的现浇钢筋混凝土楼盖施工。台模按支承方式不同，可分为立柱式台模、桁架式台模、悬架式台模三类。

## Slide 15
2
模板工程施工交底

## Slide 16
一、模板工程施工交底内容
施工项目技术负责人应在模板工程施工前，对作业人员进行书面交底，交底内容包括工具及材料准备、施工技术要点、质量要求及检查方法、常见问题及预防措施。
模板分项工程选型
1）木模板适于外形复杂或异形混凝土构件及冬期施工的混凝土工程。
2）组合钢模板优点轻便灵活、拆装方便、通用性强、周转率高。
3）钢框木（竹）胶合板模板特点是自重轻、用钢量少、面积大、模板拼缝少、维修方便。
4）大模板优点整体性好、抗振性强、无拼缝。
5）散支散拆胶合板模板优点自重轻、板幅大、板面平整、施工安装方便简单。
6）滑升模板、爬升模板、飞模板等。

## Slide 17
二、模板工程施工交底记录
具体内容见书P74-78

## Slide 18
3
支搭模板与拆除模板

## Slide 19
一、模板的构造及要求
（一）基础模板
阶梯形——底阶可依土，或用木桩及撑木固定于地面或坑侧壁，上阶用轿杠木，有杯口时用杯芯模，外包铁皮。
锥形——斜坡不陡不支模，拍上混凝土；陡时，随浇随封。
条形——上阶用吊模。
要求：位置、尺寸准确，支撑牢固，用土模时切直修光。

## Slide 20
（二）柱模板：
（1）构造：每500～1000mm加柱箍一道，两方向加支撑和拉杆。（楼板上埋钢筋环或钢筋头做支点和固定点）
（2）要点：
按弹线固定底框，再立模板、安柱箍、加支撑；
留梁口、浇筑口、模底清扫口；
校好垂直度，支撑牢固，柱间拉接稳定。
允许偏差：
截面尺寸＋4、－5mm；
层高垂直度偏差<6mm（全高≤5m）、<8mm（全高>5m）。
一、模板的构造及要求
(b)胶合板模板

## Slide 21
一、模板的构造及要求
（三）梁模板
（1）构造：
模板——底板厚≮50，侧模厚≮30；
支撑——支柱用方木、钢管，或工具式桁架、门式架、组合支架。
（2）施工要点：
①梁（板）跨度≥4m时，底模应起拱。起拱高度=1～3‰跨度。
②支柱间设拉杆（离地500，以上每2000），支柱下垫通长垫板75×200，楔紧；土面时，夯实、排水、防冻胀。
③层高≥5m时，应采用桁架或多层支架支模。
④梁高>700时，侧模腰部加拉结丝、板。
⑤上下层支柱对正。

## Slide 22
（四）楼板模板
底模——厚30以上木板，大面积用厚≮18的木胶合板、竹胶合板。
支撑——木方搁栅，钢桁架、钢管脚手式支撑、门式支架……
要求——标高准确；平整、严密；适当起拱；
预埋件、预留孔洞不遗漏，位置准确，安装牢固；
相邻两板表面高低差：≯2mm，表面平整度：≯5mm/2m长。
一、模板的构造及要求

## Slide 23
（五）圈梁模板
（预制楼板时，常采用硬架支模）挑扁担法；倒卡法；偏心轮卡具法（支腿间距1m）
一、模板的构造及要求
硬架支模：
概念——以圈梁或梁的模板作为安装楼板的支撑架的支模方法。
适用——在采用预制楼板的砖混结构或框架结构施工中可采用。
优点:
（1）板缝、叠合层与梁同时浇筑，结构整体性好，抗震性好；
（2）工期短，工艺简单；
缺点：模板用量增大，要求强度刚度大。

## Slide 24
一、模板的构造及要求
（六）墙体模板

## Slide 25
（一）混凝土梁模板支搭流程
弹线→安装立柱→安装梁底龙骨→调整标高→安装梁的底模→梁底起拱→绑扎梁钢筋→设置预埋件→安装侧模→进行预检
（二）混凝土柱模板支搭流程
绑扎柱钢筋→弹出柱的位置线→剔除接槎处混凝土软弱层→沿柱皮外侧5mm粘贴泡沫塑料密封条→安装柱模→固定预埋件→安装柱模环箍→安装拉杆或斜杆→进行预检
（三）混凝土板模板支搭流程
地面夯实并铺设垫板→安装立柱及支撑→安装大小龙骨→在墙顶四周加贴泡沫塑料密封条并用50mm×100mm木枋顶紧、板跨大于4m时起拱→铺设板的底模→校正标高→绑扎板钢筋→安装侧模→进行预检
二、支搭模板

## Slide 26
三、拆除模板
各类模板拆除的顺序和方法，应根据模板设计的要求进行。如果模板设计无要求时，可按先支的后拆，后支的先拆，先拆非承重的模板，后拆承重的模板及支架的顺序进行。不承重的侧模在常温下，混凝土强度达到1N/mm2，即可拆除。

## Slide 27
4
模板工程检查与验收

## Slide 28
一、验收程序
模板搭设完毕或分段搭设完毕，应按规定对模板工程的质量进行检查，经检查合格后方可交付使用。

## Slide 29
二、验收内容
（一）基本规定 （二）模板安装主控项目
（三）模板安装一般项目 （四）模板拆除主控项目
（五）模板拆除一般项目

## Slide 30
模板安装工程检验批质量验收记录表
模板拆除工程检验批质量验收记录表
模板工程分项工程质量验收表
三、编制模板工程施工数据

## Slide 31
5
编制模板工程施工方案

## Slide 32
知识链接
某商品房工程模板施工方案

## Slide 33
Thank you