## Slide 1
基础工程施工
单元六 桩基础施工

## Slide 2
学习任务1 钢筋混凝土预制桩施工
1
单元六 桩基础施工
学习任务2 混凝土灌注桩施工
2

## Slide 3
单元描述
桩基础是由若干个沉入土中的单桩组成的一种深基础，在各个单桩的顶部再用承台或梁联系起来，以承受上部建筑物的重量。桩基础的作用就是将上部建筑物的重量传到地基深处承载力较大的土层中去，或将软弱土挤密实以提高地基的承载力。在软弱土层上建造建筑物或上部结构荷载很大，天然地基的承载力不满足时，采用桩基础可以取得较好的经济效果。本单元主要介绍了桩基础的分类及构造，重点探讨了预制桩与灌注桩的施工工艺及注意事项，指出桩基础施工后应进行桩基础的工程质量验收及桩的检测，以保证下部结构的安全，进而保证整座建筑物结构的安全使用。

## Slide 4
钢筋混凝土预制桩施工
1

## Slide 5
一、桩的相关概念
桩
按桩的传力和作用性质不同
端承桩
摩擦桩
按桩的施工方法分
预制桩
灌注桩
桩基础的构造组成

## Slide 6
二、钢筋混凝土预制桩制作、起吊、运输和堆放
（一）桩的制作
钢筋混凝土预制桩可以根据需要制作成各种断面及长度，制作及沉桩工艺简单，不受地下水位高低变化的影响。较短的桩一般在预制厂制作，较长的桩一般在施工现场附近露天预制。
钢筋混凝土预制桩

## Slide 7
预制桩制作质量还应符合下列规定：
（1）桩的表面应平整、密实，掉角深度小于10mm，且局部蜂窝和掉角的缺损总面
积不得超过该桩表面全部面积的0.5%，同时不得过分集中；
（2）由于混凝土收缩产生的裂缝，深度小于20mm，宽度小于0.25mm；横向裂缝长
度不得超过边长的一半。
（3）桩顶和桩尖处不得有蜂窝、麻面、裂缝和掉角。
二、钢筋混凝土预制桩制作、起吊、运输和堆放

## Slide 8
二、钢筋混凝土预制桩制作、起吊、运输和堆放
（二）起吊
钢筋混凝土预制桩应在混凝土达到设计强度标准值的70% 方可起吊，达到设计强
度的100% 方能运输和打桩。
桩的合理吊点位置

## Slide 9
混凝土预制桩达到设计强度的100% 方可运输。桩的运输应根据打桩进度和打桩顺序确定，一般情况下采用随打随运的方法，以减少二次搬运。现场运距较近时可采用起重机吊运，或在桩下垫以滚筒用卷扬机拖拉运输。运距较大时长桩可采用平板拖车、轻轨平板车或平台挂车等运输，短桩运输亦可采用载重汽车运输。
8
二、钢筋混凝土预制桩制作、起吊、运输和堆放
（三）运输

## Slide 10
桩堆放时场地应平整、坚实，排水良好。桩应按规格、桩号分层叠置，堆放层数不宜超过三层，底层管桩边缘应用楔形木块塞紧，以防滚动。桩尖应朝向一端，支撑点应设在吊点或近旁处，上下垫木应在同一垂直线上，并支撑平稳，最下层垫木应适当加宽。
二、钢筋混凝土预制桩制作、起吊、运输和堆放
（四）堆放

## Slide 11
三、锤击沉桩（打入桩）施工
（一）打桩机具
1. 桩锤
（1）落锤
（2）汽锤
（3）柴油锤
（4）液压锤
2. 桩架
（1）滚管式桩架
（2）多功能桩架
（3）履带式桩架
3. 动力装置

## Slide 12
三、锤击沉桩（打入桩）施工
（二）打桩施工
1. 打桩前的准备工作
（1）处理障碍物
（2）平整场地
（3）准备材料、机具，接通水电源
（4）定位放线
（5）进行沉桩试验
（6）打桩顺序
2. 打桩施工过程
（1）吊桩
（2）插桩
（3）打桩
（4）接桩
（5）送桩
（6）截桩头
3. 质量控制
4. 质量问题及处理方法
5. 打桩影响及预防措施

## Slide 13
锤击沉桩施工
多功能桩架

## Slide 14
钢筋混凝 土预制桩的质量检验标准 |  |  |  |  | 
项 目 | 序 号 | 检查项目. | 允许偏差或允许值 |  | 检查方法
 |  |  | 单位 | 数值 | 
主 控 项 目 | 1 | 桩体质量检验 | 按基桩检测技术规范 |  | 按基桩检测技术规范
 | 2 | 桩位偏差 |  |  | 用钢尺量
 | 3 | 承载力 | 按基桩检测技术规范 |  | 按基桩检测技术规范
一般项目 | 1 | 砂、石、水泥、 钢筋等原材料 (现场预制时) | 符合设计要求 |  | 查出厂质保文件或抽样送检
 | 2 | 混凝土配合比及强度(现场预制时) | 符合设计要求 |  | 检查称量及查试块记录
 | 3 | 成品桩外形 | 表面平整，颜色均匀，掉角深 度小于10mm,蜂窝面积小于总 面积0.5% |  | 直观
 | 4 | 成品桩裂缝 (收缩裂縫或起 吊、装运、堆 放引起的裂縫) | 深度小于20mm，宽度小于 0.25mm,橫向裂缝不超过边长 的一半 |  | 裂缝测定仪，该项在地下水有侵蚀地 区及锤击数超过500击的长桩不适用
 | 5 | 成品桩尺寸:横截面边长 桩顶对角线差桩尖中心线 桩身弯曲矢高桩顶平整度 | mm mm mm | +5< 10 < 10< 1/1 000l <2 | 用钢尺量 用钢尺量用钢尺量 用钢尺量(I为桩长)水平尺量
 | 6 | 电焊接桩: 焊缝质量 电焊结束后停 歇时间 上下节平面偏差 节点弯曲矢高 | 无气孔、无焊瘤、无裂縫 |  | 直观
 |  |  | min mm mm | > 1.0 < 10 < 1/1 000l | 直观 秒表测定 用钢尺量 尺量(I为两桩节长)
 | 7 | 硫黄胶泥接桩:¦胶泥浇筑时间 浇筑后停歇时间 | min mm | <2 >7 | 秒表测定 秒表测定
 | 8 | 桩顶标高 | mm | +50 | 水准仪
 | 9 | 停锤标准 | 设计要求 |  | 现场实测或查沉桩记录
桩顶标高允许偏差为-50 ~ 100mm;斜桩倾斜度的偏差不得 大于倾角正切值的15%。 |  |  |  |  | 

## Slide 15
预制桩( RHC桩、钢桩)桩位的允许偏差 |  | 
项次 | 项目 | 允许偏差(mm)
1 | 盖有基础梁的桩: (1)垂直基础梁的中心线 (2)沿基础粱的中心线 | 100+0.01H 150+0.01H
2 | 桩数为1~3根桩基中的桩 | 100
3 | 桩数为4~ 16根桩基中的桩 | 1/2桩径或边长
4 | 桩数大于16根桩基中的桩: (1)最外边的桩 (2)中间桩 | 1/3桩径或边长 1/2桩径或边长

## Slide 16
静力压桩的方法
01
锚杆静压
02
液压千斤顶加压
03
绳索系统加压
四、静力压桩施工
04
其他非冲击力沉桩

## Slide 17
（1）桩机采用液压装置驱动，静压力大，自动化程度高，移动方便，运转灵活。
（2）桩定位准确，不易产生偏心，提高桩基施工质量；施工无噪声，无振动，无污染。
（3）沉桩采用夹持桩身向下施加压力的方式，可避免锤击应力将桩头打碎，桩截面可以减小，混凝土强度等级可降低，配筋比锤击法节省40%。
（4）效率高，施工速度快，比锤击法缩短工期1/3。
（5）压桩力能自动记录，能在沉桩施工中测定沉桩阻力，为设计、施工提供参数，并预估和验证桩的承载能力，施工安全可靠。
四、静力压桩施工
（一）显著特点及适用情况

## Slide 18
四、静力压桩施工
（二）机具设备
机械式
液压式
高大笨重
移动不便
压桩速度较慢
装配费用较低
目前应用较少
自动化程度高
结构紧凑
行走方便快速
施压部分在桩身侧面
国内采用较广泛

## Slide 19
四、静力压桩施工
（三）施工过程
测量定位→压桩机就位→吊桩、插桩→桩身对中调直→静压沉桩→接桩→再静压沉桩→送桩→终止压桩→切割桩头
（a）—准备压第一段桩；（b）—接第二段桩；（c）—接第三段桩；（d）—整根桩压平至地面；
（e）—采用送接压桩完毕；1—第一段桩；2—第二段桩；3—第三段桩；4—送桩；5—桩接头处；
压桩工艺程序示意图

## Slide 20
四、静力压桩施工
（四）工艺要点
（1）压桩机自重大，行驶路基必须有足够的承载力，必要时应对路基进行加固处理。
（2）压桩施工前，应了解施工现场地基土质情况，检查桩机设备，以免压桩时中途中断施工，造成土层固结，使压桩困难，如果需要停歇，则应考虑将桩尖停歇在软弱土层中，以便压桩启动时阻力不致过大。
（3）压桩时，应始终保持桩轴心受压，若有偏移应立即纠正，接桩应保证上下节桩轴线一致，并应尽量减少每根桩的接头个数，一般不宜超过4 个接头。
（4）施工中，若压阻力超过压桩能力，使桩架上抬倾斜时，应立即停压，查明原因。
（5）当桩压至接近设计标高时，不可过早停压，以免发生压不下或超压现象。
（6）工程中有少数桩不能压至设计标高，此时可将桩顶截去。

## Slide 21
四、静力压桩施工
（五）质量检验标准
静力压桩质量检验标准 |  |  |  |  |  | 
项 | 序 号 | 检查项目 | 允许偏差或允许值 |  | 检查方法 | 
 |  |  | 单位 | 数值 |  | 
主 控 项 |  | 桩体质量检验 | 按基桩检测技术规范 |  | 按基桩检测技术规范 | 
 |  | 桩位偏差 |  |  | 用钢尺量 | 
 |  | 承载力 |  |  | 按基桩检测技术规范 | 
一 般 项 目 | 1 | 成品桩质量: 外观 |  | 表面平整，颜色均匀，掉 角深度小于10mm，蜂窝面. 积小于总面积0.5% |  | 直观
 |  | 外形尺寸 |  | 见表6-1 |  | 
 |  | 强度 |  | 满足设计要求 |  | 查出厂质保证明或钻芯试压
 | 2 | 硫黄胶泥质量(半成品) |  | 设计要求 |  | 查出厂质保证明或抽样送检
 | 3 | 接 桩 | 电焊接桩:焊缝质量 | 见钢桩质检标准 |  | 见钢桩施工质量检验标准
 |  |  | 电焊结束后停歇时间 | min | > 1.0 | 秒表测定
 |  |  | 硫黄胶泥接桩: 胶泥浇筑时间 浇筑后停歇时间 | 秒表测定 | <2 >7 | 秒表测定 秒表测定
 | 4 | 电焊条质量 |  | 设计要求 |  | 查产品合格证书
 | 5 | 压桩压力(设计有要求时) |  | % | 士5 | 查压力表读数
 | 6 | 接桩时上下节平面偏差 接桩时节点弯曲矢高 |  | mm | <<10 < 1/1 0001 | 用钢尺量 尺量(1为两节桩长)
 | 7 | 桩顶标高 |  | mm | 土50 | 水准仪

## Slide 22
五、其他打桩法
其他打桩法
（一）振动沉桩
（二）水冲沉桩
桩架
振动锤
卷扬机
加压装置

## Slide 23
任务书

## Slide 24
任务实施
一、任务书
试完成某广场拟建工程桩基工程施工方案。
工程名称：× × 广场桩基工程
建设单位：× × 广场有限公司
设计单位：× × 工程设计有限公司
1. 现场位置
本工程位于商业文化中心区内。
2. 工程概况
本工程位于商业文化中心区内。
（1）本工程结构类型为框架，2 ～ 4 层，占地面积58 580.0m 2 ，±0.00 相对于绝对高程为5.70m。
（2）本次方案项目范围：非抗拔桩PHC1Φ500×125A 管桩534 根、抗拔桩PHC2500×125AB管桩830 根、抗拔桩PHC3Φ500×125AB 管桩934 根，采用柴油锤桩机进行施工。

## Slide 25
任务实施
一、任务书
2. 工程概况
（3）本次桩基工程采用预应力混凝土管桩，管桩规格为Φ500×125 管桩。其中抗压桩为A 型管桩，抗拔桩为AB 型管桩，混凝土强度等级C80。桩长分别为：抗压桩PHC1设计有效桩长大于15m，地质报告反映平均为约33.0m；抗拔桩PHC2 设计有效桩长大于15m，地质报告反映平均为约33.0m；抗拔桩PHC3 设计有效桩长大于12m，施打定尺桩长13m 计，总工程量约为57 154.0m。PHC1、PHC2 桩端持力层为强风化岩层，PHC3为定尺桩长，持力层为黏性土。各类型单桩承载力分别为：PHC1 单桩承载力特征值为2500kN、PHC2 单桩承载力特征值为2 500kN；PHC3 抗拔单桩承载力特征值为500kN。施工时PHC1、PHC2 以贯入度控制，PHC3 以桩长控制。桩尖采用十字形钢板桩尖。
（4）贯入度的控制：采用锤击法打桩，PHC1 及PHC2 由桩长和贯入度双重控制，最后30 击平均贯入度参考值为：按HD60 柴油锤，冲程1.8 ～ 2.2m，每阵10 击贯入度可根据桩长变化考虑桩周摩擦力的影响而确定参数。当有效桩长在30m 以内，最后三阵贯入度分别为30mm/10 击；当有效桩长在30 ～ 40m 时，最后三阵贯入度分别为40mm/10 击；当有效桩长达到40m 以上时，最后三阵贯入度可控制在50 ～ 80mm/10击。PHC3 抗拔桩主要由桩长控制，按图纸设计要求，有效桩长为12m，施打时可参考定尺桩长13m 进行施打，建议每根抗拔桩施打时用水平仪跟踪测量桩顶标高，以免送
桩低于设计桩顶标高。具体收锤标准及各施工参数可根据现场试打桩进行调整确认。

## Slide 26
任务实施
一、任务书
3. 现场条件
经现场勘察，基坑已开挖至相对标高- 10.0m 处，周边已做支护和简易排水沟，施工坡道及基坑底施工临时道路已基本完成，但施工场地需进行换填块石及砖渣约0.5m厚，才可保证施工机械的行走和确保施工工期。在基坑西南角已有一变压器做施工主电源。根据勘察报告显示，自上而下土质分布为：人工填土层；海相沉积层；海陆相交互沉积层和冲击层；花岗岩风化残积层；花岗岩风化岩石层。

## Slide 27
任务实施
一、任务书
4. 编制依据
（1）广场桩基工程施工图。
（2）现行国家有关工程施工规范、规程及技术标准。
（3）有关政策和文件规定。
（4）公司踏勘现场所了解的情况。
（5）公司长期的建筑施工经验。

## Slide 28
任务实施
二、施工要点
经过对设计图纸和地质资料详细研究、讨论后，认为本工程施工的难点和技术重
点主要在于：
（1）预应力管桩的桩位测量及垂直度控制。
（2）控制预应力管桩的质量。
（3）桩基施工规范时的质量。
（4）桩基施工时的安全。
（5）控制打桩时间，不致影响周围居民生活。
合理布置总平面及打桩顺序，使工程提前完成。
本工程位于× × 区商业文化中心区内，为维护市容的整洁和城市安全，确保施工
规范现场做到规范化、标准化、制度化，维护和树立企业的良好形象，为本工程施工
创造一个好的环境，必须做好文明施工和环境保护。

## Slide 29
任务实施
二、施工要点
针对这些难点和重点，我们经过慎重考虑、反复研究，确定了各项工作的施工方案及控制措施，决定采用的主要措施有：
（1）本工程测量时，建立统一的测量控制网，利用全站仪测放控制点，确保桩位准确，开始时桩的垂直度采用两台经纬仪来控制，施工中每台打桩机尚应配备一把长条水准尺，可随时量测桩身的垂直度。
（2）桩选用优质管桩，贯入度的控制：采用锤击法打桩，PHC1 及PHC2 由桩长和贯入度双重控制，最后30 击平均贯入度参考值为：按HD60 柴油锤，冲程1.8 ～ 2.2m，每阵10 击贯入度可根据桩长变化考虑桩周摩擦力的影响而确定参数。当有效桩长在30m 以内，最后三阵贯入度分别为30mm/10 击；当有效桩长在30 ～ 40m 时，最后三阵贯入度分别为40mm/10 击；当有效桩长达到40m 以上时，最后三阵贯入度可控制在50 ～ 80mm/10击。PHC3 抗拔桩主要由桩长控制，按图纸设计要求，有效桩长为12m，施打时可参考定尺桩长13m 进行施打，建议每根抗拔桩施打时用水平仪跟踪测量桩顶标高，以免送桩低于设计桩顶标高。具体收锤标准及各施工参数可根据现场试打桩进行调整确认。
（3）根据提供地质勘察报告钻孔显示：该场地为中等复杂场地，未发现构造断裂及
不良工程地质现象，场地稳定。

## Slide 30
任务实施
二、施工要点
（4）桩基施工时，特别注意安全。起吊管桩时，下面严禁站人。桩打好后桩头高出地面的部分应小心保护，严禁施工机械碰撞或将桩头用作拉锚点；送桩遗留的孔洞，应立即回填或做好覆盖。为确保施工质量与安全，在施工前应将地质勘察情况标注于施工图纸，必要时现场做标记划定范围，同时在施工前质量安全交底会上向现场施工员、各桩班组成员交
底清楚，应注意和采取相关措施，按以往施工经验，宜采用“重锤低击”的方法慢慢穿透，当穿不透时，应及时向设计单位反映，采取相应措施。严格按规定的时间进行施工，即每日7：00 ～ 12：00、14：00 ～ 23：00 为施工时间，其余时间为停止施打休息时间。布置8 台打桩机械，实际打桩时间为45d，共2 298 根桩，安排8 台桩机，平均每
天完成8 ～ 9 根。满足施工进度要求。

## Slide 31
混凝土灌注桩施工
2

## Slide 32
知识链接
混凝土灌注桩是直接在桩位上成孔，然后在孔内安放钢筋笼，再灌注混凝土而成。与预制桩相比减少了桩的制作、堆放、吊装、运输等工序，且能适应各种条件的地基土层，无须接桩，桩长及直径可根据实际情况变化。但灌注桩成孔工艺复杂，现场施工操作的质量直接影响成桩质量，承受荷载之前需要较长的养护期。灌注桩可分为钻孔灌注桩、沉管灌注桩、人工挖孔灌注桩和爆扩成孔灌注桩等
灌注桩适用范围 |  | 
成孔方法及机械 |  | 适用范围
泥浆护壁成孔 | 冲抓 | 碎石土、砂土、黏性土及风化岩 黏性土、淤泥质土及砂土
 | 冲击 | 
 | 回转钻 | 
 | 潜水钻 | 
干作业成孔 | 螺旋钻 | 地下水位以，上的黏性土、砂土及人工填土
 | 钻孔扩底 | 地下水位以上的坚硬、硬塑的黏性土及中密以上的砂土
 | 机动(人工)洛阳铲 | 地下水位以上的黏性土、黄土及人工填土
套管成孔 | 锤击振动 | 可塑、软塑、流塑的黏性土，稍密及松散的砂土
爆扩成孔 |  | 地下水位以上的黏性土、黄土、碎石土及风化岩

## Slide 33
一、钻孔灌注桩
钻孔灌注桩
（一）干作业成孔灌注桩
1. 准备工作
2. 钻孔取土
3. 清孔
4. 吊放钢筋笼
5. 浇筑混凝土
（二）湿作业成孔灌注桩
1. 准备工作
2. 泥浆制备
3. 钻孔作业
4. 清孔
5. 吊放钢筋笼
6. 浇筑混凝土
（三）常见质量问题及处理
1. 孔壁坍塌
2. 钻孔偏斜
3. 孔底隔层
4. 夹泥或软弱夹层
5. 流砂

## Slide 34
二、人工挖孔灌注桩
人工挖孔灌注桩
（一）适用范围
（二）机具设备
（三）构造要求
（四）施工程序
（五）常见质量问题及处理
1. 施工准备工作
2. 开挖桩孔
3. 支撑护壁模板
4. 支设操作平台
5. 浇筑护壁混凝土
6. 拆除模板继续下一段施工
7. 安放钢筋笼
8 浇筑混凝土
1. 塌孔
2. 井涌
3. 护壁裂缝

## Slide 35
三、套管成孔灌注桩
套管成孔灌注桩
锤击沉管灌注桩
振动沉管灌注桩
静压沉管灌注桩
振动冲击沉管灌注桩
沉管夯扩灌注桩

## Slide 36
沉管灌注桩施工
1—桩靴；2—钢管；3—钢筋笼；4—混凝土；5—地面

## Slide 37
三、套管成孔灌注桩
锤击沉管灌注桩
1. 桩机就位
2. 沉管
3. 清孔
4. 吊放钢筋笼、浇筑混凝土及拔管

## Slide 38
三、套管成孔灌注桩
振动沉管灌注桩
1. 桩机就位
2. 沉管
3. 浇筑混凝土
4. 拔管

## Slide 39
三、套管成孔灌注桩
常遇问题和处理方法
1. 断桩
2. 缩颈桩
3. 吊脚桩
4. 桩尖进水进泥砂

## Slide 40
四、爆扩成孔灌注桩
爆扩成孔灌注桩
（一）特点及适用范围
（二）施工程序
（三）常遇问题和处理方法
爆扩桩适用于地下水位以上的黏性土、黄土、碎
石土及风化岩，在软土及砂土中不易成形
1. 成孔
2. 爆扩大头
3. 灌注桩身混凝土
1. 回落土
2. 拒爆
3. 拒落
4. 偏头

## Slide 41
五、混凝土灌注桩质量检验标准
混凝土灌注桩钢筋 笼质量检验标准 |  |  |  |  |  | 
项目 | 序号 | 检查项目 | 允许偏差或允许值 |  | 检查方法 | 
 |  |  | 单位 | 数值 |  | 
主控项目 |  | 主筋间距 | mm | 士10 | 用钢尺量 | 
 | 2 | 长度 |  | 士100 | 用钢尺量 | 
一般项目 |  | 钢筋材质检验 | 设计要求 |  | 抽样送检 | 
 |  | 箍筋间距 | mm | 士20 | 用钢尺量 | 
 | 3 | 直径 |  | 士10 | 用钢尺量 | 

## Slide 42
五、混凝土灌注桩质量检验标准
混凝土灌注桩质量检验标准 |  |  |  |  | 
项¦ 目 | 序 号 | 检查项目 | 允许偏差或允许值 |  | 检查方法.
 |  |  | 单位 | 数值 | 
主 控 项 目 | 1 | 桩位 |  |  | 基坑开挖前量护筒，开挖后量桩中心
 | 2 | 孔深 | mm | + 300 | 只深不浅，用重锤测，或测钻杆、套管 长度，嵌岩桩应确保进入设计要求的嵌 岩深度
 | 3 | 桩体质量检验 | 按基桩检测技术规范， 如岩芯取样，大直径嵌 岩桩应钻至桩尖下50cm |  | 按基桩检测技术规范
 | 4 | 混凝土强度 | 设计要求 |  | 试块报告或钻芯取样送检
 | 5 | 承载力 | 按基桩检测技术规范 |  | 按基桩检测技术规范
般 项 目 | 1 | 垂直度 | 见表6-2 |  | 测套管或钻杆，或用超声波探测。在施 工时吊垂球
 | 2 | 桩径 | 见表6-2 |  | 井径仪或超声波检测，在施工时用尺量， 人工挖孔桩不包括内衬厚度
 |  | 泥浆比重(黏土或砂 性土中) | g/m3 | 1.15~ 1.20 | 用比重计测，清孔后在距孔底50cm处 取样
 | 4 | 泥浆面标高(高于地. 下水位) | m | 0.5 ~ 1.0 | 目测

## Slide 43
任务书

## Slide 44
任务实施
一、任务书
1. 建筑、设计概况
本工程占地面积7 040.6m 2 ，建筑面积58 136.0m 2 ，地下建筑面积9 708.2m 2 ，基坑面积约4 730m 2 。1 号、2 号主楼均为地上28 层，标准层层高3m，地下两层；裙房为地上三层地下两层。底板底面标高主楼为- 9.85m，裙房为- 8.95m。整个地下室连成一体，结构为钢筋混凝土框架——筒结构，采用桩筏基础。本工程室内设计标高±0.000 相当于绝对标高+ 3.800m，自然地面设计标高为0.600m。本工程桩基采用钻孔灌注桩，共计432 根，其中试桩9 根，锚桩24 根。在× × 北路北侧有钻孔灌注隔离桩共计18 根，直径800mm，详见表

## Slide 45
桩型详表

## Slide 46
任务实施
一、任务书
2. 工程地质概况
根据× × 市岩土地质研究院有限公司提供的《× × 工程岩土工程勘察报告》详勘和补勘资料，本场地的地质条件如下：
（1）地形地貌。× × 位于冲积淤泥平面。拟建场地位于本市× × 区商业繁华地带，地貌形态为滨海平原地貌，地势较平坦，地面标高在2.74 ～ 3.35m 之间。
（2）基地土的构成及特征。
①填土，层厚1.2 ～ 2.00m，层底标高1.95 ～ 10.5m，灰黄色，上部1.0 ～ 1.5m 为杂填土，由碎石、砖块等组成，下部为灰色黏性土。
②灰黄色粉质黏土，层厚1.5 ～ 2.3m，层底标高- 0.15 ～ 0.53m，灰黄色，饱和、松散、中压缩性，夹薄层黏性土，土质不均。
③灰色砂质粉土，层厚4.40 ～ 6.80m，层底标高- 10.24 ～ - 7.16m，灰色、饱和、
松散、中压缩性，夹薄层黏性土，土质好。
④灰色粉砂，层厚3.50 ～ 5.90m，层底标高- 10.24 ～ - 11.85m，灰色、饱和、松散、中压缩性，土质较均匀，土质好。
⑤灰色淤泥质黏土，层厚3.20 ～ 4.70m，层底标高- 13.84 ～ - 15.26m，灰色、饱和、松散、高压缩性，夹少量薄层及团块状粉土土质软弱。
⑥灰色黏土，层厚3.70 ～ 4.70m，层底标高- 18.34 ～ 19.50m，灰色，很湿、软塑，高压缩性，夹泥质结核和腐殖物。
（3）地下水。地基地下水属潜水类型，其主要补给来源为大气降水及地表径流。地下水静止水位深度为1.00 ～ 1.90m，设计计算天然地基承载力时采用0.5m。场地内及附近无环境污染存在，按相关条文规定，可确定场地内的地下水及土体对混凝土无腐蚀性。
（4）不良地质现象。拟建场地无暗滨，属轻微液化。

## Slide 47
任务实施
一、任务书
3. 场地施工条件
（1）施工场地已做到“三通一平”，即水通、电通、道路通；在场地南北处各有一个出入大门。
（2）施工现场浇筑硬地坪和排水系统。待地下连续墙施工完毕，机械设备撤离场地后整理场地并浇筑施工硬地坪和排水沟。
（3）对施工场地及其周围的各种管线，如煤气管、上下水管、电话及电线电缆等各种管线，应在桩基施工前由建设单位会同有关部门对施工单位进行技术交底，进一步了解施工现场原有各种管线的分布情况，对受施工影响的管线及四周建筑物采取切实可行的保护措施。

## Slide 48
任务实施
二、概述
施工前应做好的技术资料准备：
（1）设计图样、技术要求及图样会审纪要。
（2）内部技术交底及会议纪要。
（3）做好轴线控制点及高程水准点。
根据本工程施工场地地质状况及有关设计要求，钻孔灌注桩施工采用回转钻进正循环成孔工艺，原土造浆护壁，桩身使用商品混凝土，粒径为5 ～ 25mm，钢筋笼现场制作
施工工艺流程如图:

## Slide 49
施工工艺流程图

## Slide 50
任务实施
三、测量放样
（1）根据总包单位设置在施工现场的控制轴线，±0.00 标高，用经纬仪、水准仪和钢尺进行引测。
（2）在硬地坪完成后，用经纬仪和钢尺把各桩位轴线定位放样在硬地坪上，桩位中心点用红漆做出标志，以标志为圆心，护筒外缘半径为半径画控制圆，并用红漆三角形把十字轴线引出一定范围，在施工过程中仍清晰可见，可及时发现并纠正偏差。同时把主要轴线投设在围墙上作为校核或临时引测使用，允许偏差为1cm 以内。
（3）桩位轴线放好后，先进行自检，再报请建设、监理、总包单位检查，并办理复核手续。
（4）开工前，用水准仪对施工现场标高进行测量，并计算出平均值，作为硬地坪标高。当护筒埋设好后，对护筒附近硬地坪进行标高测量，以此控制成孔深度。
（5）桩位轴线及标志要经常检查，看不清的及时补上。

## Slide 51
任务实施
四、埋设护筒
定好桩位后，在桩位控制圆内粉碎硬地坪混凝土进行开挖，挖至护筒埋置深度；护
筒底部应深入原土不少于20cm。
护筒直径应比设计桩径大10cm，本工程护筒直径选用900mm 与650mm 两种规
格；护筒埋设时，其中心线与桩位中心线偏差不得大于2cm，并保持铅垂。
埋设好后，护筒周围用黏土分层回填夯实。

## Slide 52
任务实施
五、钻机就位
钻机就位后，底座必须用水平尺打好水平，达到平整、稳定、稳固，以确保钻进
中不发生倾斜和位移；转盘中心与桩位中心的允许偏差应小于20mm，转盘在四个方向
上的水平度误差小于1/300。

## Slide 53
任务实施
六、正循环成孔
（1）采用6 台GPS—12 型工程钻机进行工程桩施工，泥浆护壁正循环成孔工艺，泥浆采用原土造浆。
（2）本工程工程桩设计桩径分别为800mm 和550mm，施工时使用钻头直径应不小于设计桩径，即不小于800mm 和550mm。
（3）钻进压力及转速控制。开孔初时应循环小水量、轻压力、慢转速，以防扩径过大；护筒脚附近要慢速钻进，使护筒脚有一定的黏泥皮；在钻进过程中，最大钻速不大于1m/min；在钻进淤泥质黏土层时要适当控制压力（黏土5 ～ 25kPa，砂土5 ～ 15kPa）和转速（黏土40 ～ 70r/min，砂土40r/min，最小泵量为50m3/h），以防扩径过大，且要少提动钻具，换钻杆时应轻提，以防止抽坍钻孔，一般开孔及钻进淤泥时宜开一挡。
（4）相邻桩距小于4d 时，钻孔必须跳打，以免串浆和连孔，或混凝土灌注后相隔36h 以上方能在相邻孔位施工。

## Slide 54
任务实施
六、正循环成孔
（5）钻进过程中应切实计算好钻杆和钻具长度，以便丈量杆上余尺，正确计算孔深。加接钻杆应先将钻具稍提离孔底，待泥浆循环2 ～ 3min 再拧卸钻具。
（6）钻进中，上下串动钻具要适当，最好一根钻杆打完，在加钻前串动几下即可，即达到将孔内淤泥块打碎及使孔拉直的目的，又不至于造成钻杆脱扣和加快连接处的磨损。
（7）钻孔深度不得小于设计孔深，超深不得大于30cm。
（8）成孔垂直度偏差不超过1/300 控制。
（9）成孔泥浆的配置管理。合理地配置泥浆，是成孔成败的关键，在施工过程中，应严格按照土层条件的不
同选用不同性能的泥浆护壁。

## Slide 55
任务实施
七、第一次清孔
钻至设计标高后，应停止钻进，并及时用换浆法进行一次清孔。具体方法：在钻进终孔后利用成孔钻具直接进行，清孔时先将钻头提离孔底10 ～ 20cm，转盘回转冲孔，泥浆循环不断地进行，并时常串动钻具，以提高一次清孔效果。一次清孔时间不宜定死，应根据钻具回落试验孔底沉渣厚度和返浆比来决定清孔是否可以结束；清孔泥浆进浆相对密度应小于1.2，返浆相对密度应小于1.3，手触泥浆无颗粒感觉，且沉渣厚度小于10cm，一次清孔即可结束。

## Slide 56
任务实施
八、钢筋笼的制作
①钢筋笼宜分段制作。分段制作的钢筋笼长度，以钢筋定长为宜，但不宜短于6.0m。
②钢筋笼主筋在下料前应先校直，并清除钢筋表面污垢、锈蚀等，准确控制下料长度。
③钢筋笼应采用环形模制作，有效控制钢筋笼直径和同一水平面上直径的极差。为避免灌注导管挂笼上窜，应将箍筋设置于主筋外侧，笼底钢筋略呈喇叭状。
④分段制作的钢筋笼，其接头宜采用焊接，连接时50% 的钢筋接头应予以错开焊接，不应使全部接头处于同一断面上。
⑤主筋的净距必须大于混凝土粗骨料粒径的三倍以上。
⑥加箍宜设在主筋外则，主筋一般不设弯钩，为避免弯钩妨碍导管工作，根据施工工艺要求所设弯钩不得向内圆伸露。
⑦钢筋笼的内径应比导管接头处外径大100mm 以上。
⑧钢筋笼主筋混凝土保护层允许偏差为±20mm。为保证保护层厚度，钢筋笼上应设保护层垫块，设置数量每节钢筋笼不应少于二组，长度大于12m 的中间应增设1 组。每组块数不得少于4 块，且应匀称地分布在同一截面的主筋上，保护层垫块可采用混凝土圆环形，也可采用扁钢定位环。
⑨钢筋搭接焊缝宽度不应小于0.7d，厚度不小于0.3d。钢筋搭接焊缝长度Ⅰ级钢单面焊8d、双面焊4d；Ⅱ级钢钢筋搭接焊缝长度单面焊10d、双面焊5d。焊接时应对称操作，上下段连通顺直，焊接完成应敲除焊渣，在保证质量的前提下应尽量缩短焊接时间。
⑩环形箍筋与主筋的连接应采用点焊连接；螺旋箍筋与主筋的连接可采用铁丝绑扎
并向隔点焊固定，或直接点焊固定。

## Slide 57
任务实施
九、钢筋笼安装
①安装前监理人员应对预制钢筋笼应中间验收合格，才能沉放。
②钢筋笼起吊点宜设在加强箍筋部位，运输和安装中应采取措施防止变形。
③钢筋笼入孔时，应保持垂直状态，对准孔位徐徐轻放，不得碰撞。
④钢筋笼在孔口焊接时应注意：下节笼露出操作平台高度宜1m 左右；上、下节笼
主筋焊接部位表面污垢应予以清除；上、下节笼各主筋位置应校直对正，且上、下节笼
持垂直状态时方可施焊；每节笼子焊接完毕后应补足焊接部位的箍筋，钢筋笼验收应按
照国家标准进行中间验收，合格后方可沉放或进行下一节笼的安装。
⑤对非全长配筋的桩，钢筋笼顶标高低于地面时，要用吊筋将钢筋笼牢靠固定，
防止下落，也可用专用的钢筋笼悬挂器。
⑥钢筋笼全部安装入桩孔后，应检查安装位置，确认符合设计要求后，将钢筋笼
吊筋进行固定，使钢筋笼固定，避免灌注混凝土时钢筋笼上浮。

## Slide 58
任务实施
十、导管安装
（1）导管要求每节平直，定长偏差不超过管长的1%，内壁光滑平整、不变形，同
时导管应具有良好的密封性，接头处采用密封圈垫予以密封。导管的上部吊装松紧适
度，不会使导管在孔内发生较大的平移。
（2）导管吊放入孔或提升时，应保持位置居中，防止跑管以免撞坏钢筋笼或挂住钢
筋笼。正确计量导管长度及下放深度，导管底部至孔底距离宜控制在300 ～ 500mm。

## Slide 59
任务实施
十一、水下混凝土施工
水下混凝土施工隐蔽性强，很容易产生质量问题，是钻孔灌注桩施工质量监控的关键环节。在浇灌混凝土前必须做好各项准备，监理工程师应全过程旁站监理，关键环节如第一次浇灌的混凝土量、中间过程提管拆管的高度等要现场及时核定，混凝土灌注应连续施工，中途的停工将对桩质量产生极大的隐患。商品混凝土开始浇注前，应提供使用的商品混凝土的配合比通知单，符合要求后方允许浇注。桩端清孔完毕，半小时内必须进行混凝土浇筑。
（1）水下混凝土技术要求。
①原材料、配合比、坍落度的控制应注意控制碎石的粒径不宜大于导管的L/6，以20 ～ 40mm 为宜，骨料应合理级配，令混凝土有良好的和易性，坍落度宜控制在18 ～ 20cm 之间，现场监理应经常抽查测定混凝土坍落度。

## Slide 60
任务实施
十一、水下混凝土施工
②有较好的和易性。水下混凝土必须具备良好的和易性，混凝土和易性表现在流动性、粘聚性和保水性三方面，和易性好即是混凝土在本身自重作用下能够自行流动，具有良好的抗离析能力，以坍落度指标衡量；配合比需要通过试验确定；根据设计要求水下混凝土坍落度为160 ～ 200mm，1 小时内损失的坍落度小于50mm；水下混凝土的含砂率为中粗砂40% ～ 45%。
③有较小的泌水率。泌水率为1.2% ～ 1.8% 的混凝土具有较好的粘聚性；实际施工中，控制在两小时内析出的水分不大于混凝土体积的1.5%；一般控制泌水率在4%以内为合格。
④有良好的流动性保持能力。以保持坍落度在160 ～ 200mm 的时间，即保持流动性的时间来衡量，一般为1 ～ 1.5h。
⑤有足够的容重。普通水下混凝土的容重为2 400 ～ 2 500kg/m3。
⑥有良好的抗渗能力。水下混凝土以抗渗标号作为抗渗性指标，抗渗标号应满足设计要求。
（2）水下灌注混凝土所用导管的构造和使用应符合下列规定：
①导管壁厚不宜小于3mm，直径宜为250mm，底管长不宜小于4m，接头宜法兰或双螺纹方扣快速接头。
②导管提升时，不得挂住钢筋笼。
③导管使用前应试拼装、试压，试水压力为0.6 ～ 1.0MPa。使用的隔水栓应有良好的隔水性能，保证顺利排出。

## Slide 61
任务实施
十一、水下混凝土施工
（3）水下混凝土灌注应遵守下列规定：
①开始浇注水下混凝土时，为使隔水栓能顺利排出，导管底部至孔底的距离宜为300 ～ 500mm，桩直径小于600mm 时可适当加大导管底部至孔底的距离。
②应有足够的混凝土储备量，使导管一次埋入混凝土面下0.8m 以上。
③控制第一批混凝土量。混凝土导管的第一节底管应不小于4m，第一批混凝土量应能令导管埋入混凝土1m 以上，计算首批混凝土量时应计算导管自身的混凝土含量。首批混凝土灌注完毕后，应立即检测孔内混凝土面标高，并计算导管底部埋入混凝土面深度；同时检查导管内是否有泥浆回流或漏入，要求施工单位派专人测量导管埋深及管内外混凝土面的高差，填写水下混凝土灌注记录，严禁导管提出混凝土面。如出现导管内大量进水、卡环或其他事故，应暂停灌注，由施工单位和监理单位一起拟定处置办法，并对事故的发生和处理全过程做好详细记录备案，待处理完毕，方可继续灌注混凝土。
④水下混凝土必须连续施工，每根桩按初盘混凝土的初凝时间控制，对浇注过程中的一切故障均应记录备案。
⑤控制最后一次灌注量，桩顶标高不得偏低，应凿除的浮浆高度必须保证暴露的混凝土达到强度设计值；桩长应高出设计标高一倍桩径。若达不到上述要求，应采取插入式振捣器振实桩顶部分混凝土。凿桩应严格控制桩顶标高，凿桩表面必须平整，不得破坏桩身质量。

## Slide 62
任务实施
十一、水下混凝土施工
⑥检查每根桩的实际灌注量，计算混凝土充盈系数，充盈系数应不小于1.1。混凝土每工作班不得少于一组试块，每浇注50m 3 必须有一组试块，不足50m 3 的桩，每根桩不得少于一组试块现场监理工程师应旁站见证试块制作，混凝土试块报告
应归档备案。
（4）应注意气候对混凝土质量的影响。
①气温较低时：
室外日平均气温连续5 天稳定低于5℃时，按冬期施工混凝土施工；冬期施工的混凝土桩顶强度在达到设计强度的50% 前不应受冻；冬期施工时，应对原材料的加热、搅拌、运输、灌注和养护等进行热工计算；灌注时的混凝土温度以10 ～ 20℃为宜。灌注完毕后必须及时在桩顶加盖草包或采取其他保温措施。

## Slide 63
任务实施
十一、水下混凝土施工
②气温较高时：
暑期施工时混凝土中应加入适量的缓凝剂或缓凝减水剂，使新拌混凝土能在4 ～ 8 小时内具有塑性或流动性，以保证顺利施工和凝结密实；暑期施工时应优先选用矿渣硅酸盐水泥，灌注前的混凝土温度以不超过35 度为宜，一般宜在夜间灌注，或采取相应的降温措施。混凝土灌注时间一般不宜超过4 小时，若灌注时间较长，在使用缓凝剂的同时还可在保持水灰比不变的条件下，增大水及水泥用量。灌注结束后，应及时进行养护，保持桩顶有一定的湿度。
（5）提升及拆管的监控。
在灌注混凝土过程中，随着孔内混凝土面的不断升高，应根据测定的混凝土面标高，及时提升和分段拆卸上端导管，导管下端在混凝土内埋深控制在2 ～ 3m 为宜，过多则影响灌注速度或造成塞管，过少则易造成浮浆或泥巴夹层。监理人员应留意控制、防止施工工人为省工而延长拆管间隔时间，随后又一次性拆下过多的管。
（6）混凝土浇筑完毕，最后拔出导管时，应进行多次上下提升导管，避免桩顶部位混凝土流动性变小造成桩身空洞，同时严禁快拔造成泥浆混入，影响成桩质量。

## Slide 64
任务实施
十二、起拔护筒
在提升导管时，应保持垂直，位置居中，防止法兰盘卡扰钢筋笼。为确保桩的质量，砼顶面应高出设计桩顶标高不小于1m，在探测证实砼面已达到上述要求后，方可停止灌注。最后拔出导管时，应缓慢拔出，使砼得以弥合。严禁快拔造成泥浆混入，形成砼泥桩，影响成桩质量。每根桩应做1 组砼试块，试块应按桩位编号，并按标准条件养护28d 后试压试验，并将试验结果归档备案。

## Slide 65
任务实施
十三、回填桩孔
应采用细砂回填，桩基回填前，应排净孔内泥浆，清除淤泥。
回填时要确保层层密实。防止后续挖孔时下陷造成安全事故。桩
基回填后应略高于桩基顶缘地面，防止桩基积水。
应注意以下事项：1. 回填时确保孔内层层密实。
2. 泥浆需排到指定的泥浆池内，严禁乱排，造成污染。
3. 现场作业人员应规范施工，确保在安全的前提下顺利施工。

## Slide 66
谢 谢