## Slide 1
基础工程施工
单元七 地基处理

## Slide 2
学习任务1 换填垫层法
1
单元七 地基处理
学习任务2 强夯法
2
学习任务3 水泥土搅拌桩
3
学习任务4 高压喷射注浆地基
4

## Slide 3
单元描述
良好的地基一般有较高的强度与较低的压缩性，容易满足承载力和稳定性的要求，软弱地基
的工程性质较差，对这种地基必须进行人工处理，才能满足强度与变形的要求，经过人工处理而达
到设计要求的地基称为人工地基；不需要处理而直接利用的地基称天然地基，建筑物一般宜建造在良的天然地基上，以减少地基处理的费用，但为节约用地，也要充分利用工程性质较差而经过处理的地基。本单元主要介绍了地基处理的几种常见方法，如换填垫层法、强夯法、水泥土搅拌桩以及高压喷射注浆地基。本单元主要介绍了各种地基处理方法的特点、适用范围、常用的机具设备、施工方法及要点、质量控制及典型案例。

## Slide 4
换填垫层法
1

## Slide 5
一、灰土垫层地基
灰土垫层地基
（一）材料要求
（二）施工要点
（三）质量控制
黏性土及塑性指数大于4 的粉土
土内有机质含量不得超过5%
粒径不得大于15mm
（1）验槽
（2）适当控制含水量
（3）铺灰应分段分层夯筑
（4）灰土分段施工时，接缝处的灰土应充分夯实
（5）采取排水措施
（6）冬季施工时，采取防冻措施
（1）施工前应检查原材料
（2）施工过程中应检查分层铺设厚度
（3）每层施工结束后检查灰土地基的压实系数
（4）灰土垫层地基质量检验标准与检验方法

## Slide 6
一、灰土垫层地基
灰土垫层 地基质量检验标准与检验方法 |  |  |  | 
项目 | 序号 | 检查项目 | 允许偏差或允许值 | 检查方法
主 控 项 目 | 1 | 地基承载力 | 符合设计要求 | 由设计提出要求，在施工结束，一定间歇 时间后进行灰土地基的承载力检验。具体 检验方法可按当地设计单位的习惯、经验 等，选用标惯静力触探、十字板剪切强度 及荷载试验等方法。其结果必须符合设计 要求标准
 | 2 | 配合比 | 符合设计要求 | 土料、石灰或水泥材料质量、配合比、拌 和时体积比，应符合设计要求;观察检查， 必要时检查材料抽样试验报告
 | 3 | 压实系数 | 符合设计要求 | 现场实测。常用环刀法取样、贯入仪或动 力触探等方法。检查施工记录及灰土压实 系数检测报告
一 般 项 目 | 1 | 石灰粒径 | ≤5mm | 检查筛子及实施情况
 | 2 | 土料有机质含量 | ≤5% | 检查焙烧实验报告和观察检查
 | 3 | 土颗粒粒径 | ≤15mm | 检查筛子及实施情况
 | 4 | 含水量(与要求的 最优含水量比较) | 士2% | 现场观察检查和检查烘干报告
 | 5 | 分层厚度偏差(与 设计要求比较) | 士50mm | 水准仪和钢尺测量

## Slide 7
二、砂和砂石垫层地基
砂和砂石垫层地基
（一）材料要求
（二）构造要求
（三）施工要点
足够的厚度
足够的宽度
颗粒级配良好
质地坚硬
（1）铺筑地基前应验槽
（2）砂和砂石地基底面宜铺设在同一标高上
（3）人工级配的砂、石材料，应按级配拌和均匀
（4）换土地基应分层铺筑
（5）应采取排水或降低地下水位的措施
（6）冬期施工时，不得采用夹有冰块的砂石做地基，并应采取措施防止砂内水分冻结。

## Slide 8
二、砂和砂石垫层地基
（一）材料要求
（二）构造要求
足够的厚度
足够的宽度
颗粒级配良好
质地坚硬

## Slide 9
二、砂和砂石垫层地基
（三）施工要点
（1）铺筑地基前应验槽
（2）砂和砂石地基底面宜铺设在同一标高上
（3）人工级配的砂、石材料，应按级配拌和均匀
（4）换土地基应分层铺筑
（5）应采取排水或降低地下水位的措施
（6）冬期施工时，不得采用夹有冰块的砂石做地基，并应采取措施防止砂内水分冻结。

## Slide 10
二、砂和砂石垫层地基
（四）质量控制
（1）施工前应检查砂、石等原材料质量及砂、石拌和均匀程度
（2）施工过程中必须检查分层厚度
（3）施工结束后，应检查砂及砂石地基的承载力
（4）砂和砂石垫层地基质量检验标准与检验方法

## Slide 11
二、砂和砂石垫层地基
砂和砂石 垫层地基质量检验标准与检验方法 |  |  |  | 
项目 | 序号 | 检查项目 | 允许偏差或允许值 | 检查方法
主 控 项 目 | 1 | 地基承载力 | 符合设计要求 | 同灰土地基
 | 2 | 配合比 | 符合设计要求 | 现场实测体积比或重量比，检查施工记 录及抽样试验报告
 | 3 | 压实系数 | 符合设计要求 | 采用贯入仪、动力触探或灌砂法、灌水 法检验，检查试验报告
一般 项 目 | 1 | 砂石料有机质含量 | ≤5% | 检查焙烧实验报告和观察检查
 | 2 | 砂石料含泥量 | ≤5% | 现场检查及检查水洗试验报告
 | 3 | 砂石料粒径 | ≤100mm | 检查筛分报告
 | 4 | 含水量(与要求的 最优含水量比较) | 士2% | 检查烘干报告
 | 5 | 分层厚度偏差 (与设计要求比较) | 士50mm | 与设计厚度比较。水准仪和钢尺检查

## Slide 12
强夯法
2

## Slide 13
强夯法亦称为动力固结法，是一种将较大的重锤（一般为8 ～ 40t，最重达200t）从6 ～ 30m 高处自由落下，给地基以巨大的冲击力和振动，迫使土颗粒重组，排除孔隙中水与气体，从而提高地基承载力，降低其压缩性的一种有效的地基加固方法，也
是我国目前最为常用和最经济的深层地基处理方法之一。
一、显著特点

## Slide 14
强夯法适用于碎石类土、砂类土、杂填土、低饱和粉土、黏性土、湿陷性黄土等地基的加固，效果较好。对于高饱和软黏土（淤泥及淤泥质土），强夯处理效果较差，但若结合夯坑内回填块石、碎石或其他粗粒料，强行夯入形成复合地基（称为强夯置换或动力挤淤），处理效果较好。强夯不得用于不允许对工程周围建筑物和设备有一定振动影响的地基加固，必需时应采取防振、隔振措施。
二、适用范围

## Slide 15
01
（一）夯锤
02
（二）起重设备
03
（三）脱钩装置
三、机具设备

## Slide 16
四、技术参数
技术参数
（一）锤重、落距与单位夯击能
（二）夯击点布置
从当前国内强夯施工经验来看，单位夯击能以不超过3 000kN·m 较为经济合理。
（三）单点的夯击数与夯击遍数
每夯击点的夯击数应由现场试夯确定，一般为3 ～ 10 击
夯击遍数应根据地基土的性质确定
（四）两遍间隔时间
（五）处理范围
（六）加固深度
强夯处理范围应大于建筑物基础范围，每边超出基础外缘的宽度宜为设计处理深度的1/2 ～ 2/3，并且不小于3m。

## Slide 17
五、施工程序及工艺要点
施工程序及工艺要点
（1）制订强夯方案，必要时进行现场试验性强夯，确定强夯施工的各项参数
（2）清理、平整场地，周围做好排水沟，按夯点测量放线，标出第一遍夯点布置位置
（3）起重机就位，将夯锤吊到预定高度并脱钩，夯锤自由下落对地基进行夯击
（4）在规定的间隔时间后，按上述程序逐次完成全部夯击遍数
（5）强夯后，基坑应及时修整，浇筑混凝土垫层封闭

## Slide 18
16 | 13 | 10 | 7 | 4 | 1
17 | 14 | 11 | 8 | 5 | 2
18 | 15 | 12 | 9 | 6 | 了
18' | 15' | 12' | 9' | 6' | 3'
17' | 14' | 11' | 8' | 5' | 2'
16' | 13' | 10' | 7' | 4' | 1'
强夯顺序

## Slide 19
六、质量控制
质量控制
（1）施工前应检查夯锤重量、尺寸、落锤控制手段、排水设施及被夯地基的土质
（2）施工中应检查落距、夯击遍数、夯点位置、夯击范围
（3）施工结束后，间隔一定时间检查被夯地基的强度并进行承载力检验
（4）强夯地基工程质量检验标准与检验方法

## Slide 20
强夯地基工程 质量检验标准与检验方法 |  |  |  | 
项目 | 序号 | 检查项目 | 允许偏差或允许值 | 检查方法
主 控 项 目 | 1 | 地基强度 | 符合设计要求 | 按设计指定方法检测，强度达到设计要求
 | 2 | 地基承载力 | 符合设计要求 | 根据土性选用原位测试和室内土工试验; 对于一般工程应采用2种或2种以上的方 法进行检验，相互校验，常用的方法主要 有剪切试验、触探试验、荷载试验及动力 测试等。对重要工程应增加检验项目，必 要时也可做现场大压板荷载试验
一般 项 目 | 1 | 夯锤落距 | 士300mm | 钢索设标志，观察检查
 | 2 | 锤重 | 士100kg | 施工前称重
 | 3 | 夯击遍数及顺序 | 符合设计要求 | 现场观测计数，检查记录
 | 4 | 夯点间距 | 士500mm | 用钢尺量、观测检查和查施工记录
 | 5 | 夯击范围(超出基础 范围距离) | 符合设计要求 | 按设计要求在放线挖土时放宽放长，用经 纬仪和钢卷尺放线量测。每边超出基础外 宽度宜为设计处理深度的1/2~ 2/3，并不 宜小于3m
 | 6 | 前后两遍间歇时间 | 符合设计要求 | 观察检查(施工记录)

## Slide 21
任务实施

## Slide 22
任务实施
一、工程概况
拟建的某二层钢筋混凝土框架结构，高9m，位于× × 港码头距岸边20m 处，场地坐落在堆积一年多6m 左右的建筑杂填土上，该土层松软且具有湿陷性，地基承载力不到40kPa，不能够作为天然地基。
拟建的建筑物基础为钢筋混凝土条形基础，设计要求地基承载力不低于80kPa，地基变形模量E 不小于3.5MPa，加固深度不小于3m。

## Slide 23
任务实施
二、处理方案的讨论
根据当地地基处理经验，先后提出了三种处理方案：①大开挖，回填换土；②重锤夯实；③强夯处理。
由于大开挖处理，需要大量的回填材料，且开挖、回填、运输的土方量十分巨大，运输也十分困难，而且回填分层碾压所需的台班费较高，施工周期长，经济效益比较低，因此，决定舍弃。强夯加固，虽然有许多成功的范例，加固效果比较肯定，但由于强夯施工中会产生很强的冲击振动波，可能会危害离工地20m 处的混凝土空心方块直立式码头，因此也决定放弃。最后，经多方论证，认为重锤夯实法有许多成功处理杂填土的经验，曾有过不少使地基承载力提高到150kPa 的报道。只要能合理选择好施工参数，完全能使处理后的地基达到80kPa 的设计值。因此，确定重锤夯实法加固地基。

## Slide 24
任务实施
三、施工机械和施工参数的设计
本工程采用的是国产Q2—8 型汽车式起重机，起重能力8t，臂长6.95m。夯锤为圆台形，锤的材料是钢筋混凝土，底部填充钢块以加大重量和降低重心，并设置钢底板，重2t，下底直径1.5m，上底直径0.7m。采用自动脱钩装置脱钩。
为证明重锤夯实在本工程施工中的可行性并确定重锤夯实有关技术参数，选择经预先挖坑鉴定土质最差、结构最松散的两条基槽进行试夯。设计考虑夯后土层可能局部密度仍较差，会产生差异沉降。因此，先挖基槽到基础底标高下0.6m 处，以便夯实后，再分层铺设60cm 的砂垫层，以调整不均匀沉降。试夯的初步落距为3.5m。重锤夯实两遍，在一遍中同一夯位连续夯击2 下。当最后一遍夯击下沉量为2.0cm 时，停止夯击，记录夯击遍数。这时，总夯沉量为56cm。为进一步验证采用上述技术参数重锤的夯实效果，对这两条基槽，采用重型（Ⅱ）N53.5动力触探进行了检测。每条基槽检测3 点，共6 点，检测深度至夯实基础底下5.1m。检测结果表明：在表层2.1m 深度内，夯实效果很好，动力触探击数为15 ～ 20击，地基承载力标准值可达120 ～ 140kPa。从2.1m 至5.1m 段，N53.5 ≥ 9 击，地基承
载力标准值fk > 80kPa，证明重锤夯实法在本工程中是可行的。

## Slide 25
任务实施
四、地基的处理
（1）夯实加固对象是横轴地基的基槽，采用铲土机铲挖土方。槽底面应高出设计标高预留土层，厚度为试夯总沉量减去60cm 的砂垫层厚再加上5 ～ 10cm。槽的夯实范围应大于基底面积，也应便于起重机夯实工作。
（2）夯击遍数应按试夯确定的最少遍数增加1 遍。基槽内夯击时，宜一夯挨一夯顺序进行。在一次循环中同一夯位连续夯击2 下，下一循环的夯位应与前一循环错开半个锤底。如此反复进行。夯完后，分层铺设砂石垫层至基底设计标高，并碾压密实。然后对夯实地基进行质量验收。重锤夯实地基的质量除应符合试夯最后下沉量外，同时还要求基槽表面的总下沉量不小于试夯总下沉量的90% 方认为合格。

## Slide 26
任务实施
五、处理效果
（1）试验结果表明，该场地垃圾杂填土经锤夯加固后，表明2.1m 范围地基承载力由不足40kPa 提高到120 ～ 140kPa，深度2.1 ～ 5.1m 范围内地基承载力提高到80 多kPa。
（2）本工程从主体开始至竣工，共进行4 次沉降观测（布置12 个观测点），最大沉降量12mm，最小沉降量8mm，表明沉降均匀。施工后近一年的定期观测表明，沉降基本稳定，未发现因不均匀沉降而产生的斜裂缝和“八”字裂缝。

## Slide 27
水泥土搅拌桩
3

## Slide 28
水泥土深层搅拌地基系利用水泥作为固化剂，通过深层搅拌机在地基深处就地将软土和固化剂（浆体或粉体）强制拌和，利用固化剂和软土之间所产生的一系列物理和化学反应，使软土凝结成具有整体性、水稳定性和较高强度的水泥加固体，与天然地基形成复合地基。
一、加固原理

## Slide 29
深层搅拌法的特点是：在地基加固过程中无振动、无噪声，对环境无污染；对土无侧向挤压，对邻近建筑物影响很小；可按建筑物要求做成柱状、壁状、格栅状和块状等加固形状；可有效地提高地基强度；同时施工期较短，造价低廉，效益显著。
二、显著特点

## Slide 30
01
（一）适用土质与加固深度
02
（二）适用工程对象
三、适用范围

## Slide 31
四、施工要点
四、施工要点
（1）深层搅拌法施工的场地应事先平整
（2）深层搅拌施工可按下列步骤进行：深层搅拌机定位→预搅下沉→制配水泥浆
（或砂浆）→喷浆搅拌、提升→重复搅拌下沉→重复搅拌提升直至孔口→关闭搅拌机、
清洗→移至下一桩位，重复以上工序。
（3）施工前应标定深层搅拌机械的灰浆泵输浆量、灰浆经输浆管到达搅拌机喷浆口
的时间和起吊设备提升速度等施工参数
（4）施工时，注意搅拌过程
（5）施工中固化剂应严格按预定的配合比拌制，并应有防离析措施
（6）搅拌机预搅下沉时不宜冲水
（7）每天加固完毕，应用水清洗贮料罐、砂浆泵、深层搅拌机及相应管道，以备再用

## Slide 32
五、质量控制
水泥 土搅拌桩质量标准与检查方法 |  |  |  |  | 
项目 | 序号 | 检查项目. | 允许偏差或允许值 |  | 检查方法
 |  |  | 单位 | 数值 | 
主 控 项 目 | 1 | 水泥及外掺剂质量 | 设计要求 |  | 查产品合格证书并抽样送检
 | 2 | 水泥用量 | 参数指标 |  | 查看流量计
 | 3 | 桩体强度 | 设计要求 |  | 按规定办法
 | 4 | 地基承载力 | 设计要求 |  | 按规定办法
一 般 项 目 | 1 | 机头提升速度 | m/min | ≤0.5 | 量机头上升距离及时间
 |  | 桩底标高 | mm | 士200 | 测量机头深度
 | 3 | 桩顶标高 | mm， | + 100 - 50 | 水准仪(最，上部500mm不计入)
 | 4 | 桩位偏，差 | mm | < 50 | 用钢尺重
 | 5 | 桩径 |  | < 0.04D | 用钢尺量，D为桩径
 | 6 | 垂直度 | % | ≤1.5 | 经纬仪
 |  | 搭接 | mmm | > 200 | 用钢尺量

## Slide 33
高压喷射注浆地基
4

## Slide 34
01
（一）单管法
02
（二）二重管法
03
（三）三重管法
一、旋喷法的类型

## Slide 35
01
提高地基的抗剪强度，改善土的变形性质
02
旋喷成各种形状的桩体，并获得所需要的强度
03
不扰动附近土体，施工噪声低，振动小
二、显著特点
04
设备简单轻便，施工机械化程度高

## Slide 36
高压喷射注浆法适用于碎石土、砂土、黏性土、粉土、湿陷性黄土、淤泥、淤泥质土、人工填土等地基的加固，可用于既有建筑和新建筑的地基处理、基坑底部加固防止管涌与隆起、深基坑侧壁挡土或挡水、坝的加固等工程；但对于砾石粒径过大的土、坚硬黏性土、含腐殖质过多或对水泥有严重腐蚀性的土以及地下水流过大、喷射浆液无法在注浆管周围凝聚的地基土加固效果较差，不宜采用。
三、适用范围

## Slide 37
高压喷射注浆法主要机具设备包括钻机、高压泵、浆液搅拌器等，辅助设备包括操纵控制系统、高压管路系统、压力流量仪表、材料储存、运输系统以及各种管材、阀门、接头安全设施等。
旋喷使用的水泥应采用强度等级为32.5MPa 的普通硅酸盐水泥，要求新鲜无结块。水灰比一般控制在1∶1 ～ 1.5∶1，稠度过小，对强度有影响；稠度过大，浆液流动缓慢，喷嘴易堵塞，影响施工进度。为防止浆液离析，通常加入水泥用量3% 的陶土和
0.9‰的碱。浆液宜在旋喷前1h 以内配制。
四、施工设备及材料

## Slide 38
五、施工过程及要点
单管旋喷桩施工工艺流程
1—旋喷管；2—钻孔机械；3—高压胶管；4—超高压脉冲泵

## Slide 39
六、质量控制
高压喷射注浆 地基质量检验标准与检查方法 |  |  |  |  | 
项目 | 序号 | 检查项目 | 允许偏差允许值 |  | 检查方法
 |  |  | 单位 | 数值 | 
主 控 项 |  | 水泥及外掺剂 | 符合出厂要求 |  | 查产品合格证书或抽样送检
 | 2 | 水泥用量 | 设计要求 |  | 查看流量表及水泥浆水灰比
 | 3 | 桩体强度或完整性检验 | 设计要求 |  | 按规定方法
 | 4 | 地基承载力 | 设计要求 |  | 按规定方法

## Slide 40
续表 |  |  |  |  | 
项目 | 序号 | 检查项目 | 允许偏差允许值 |  | 检查方法
 |  |  | 单位 | 数值 | 
一般 项 目 | 1 | 钻孔深度 | mm | ≤50 | 用钢尺量
 | 2 | 钻孔垂直度 | % | ≤1.5 | 经纬仪测钻杆或实测
 | 3 | 孔深 | mm . | 士200 | 用钢尺量
 | 4 | 注浆压力 | 按规定参数指标 |  | 查看压力表
 | 5 | 桩体 | mm | > 200 | 用钢尺量
 | 6 | 桩体直径 | mm | ≤50 | 开挖后用钢尺量
 | 7 | 桩身中心允许偏差 |  | ≤0.2D | 开挖后桩顶下500m处用钢尺量, D为柱径

## Slide 41
任务实施

## Slide 42
任务实施
一、工程概况
兰州市某三跨连续单层轻工业厂房，建于20 世纪60 年代初期，建筑面积10 000余平方米。12m× 7.8m 柱网，钢筋混凝土薄壳屋面，12m 跨腹梁。中列钢筋混凝土柱承重，独立基础；边列混凝土墙承重，条形基础。该厂区地处Ⅱ级自重湿陷性黄土地区，当时对湿陷性黄土未做彻底处理。车间内用水量大，地下管沟因年久失修而渗漏，导致基础不均匀沉陷，最大沉陷量达30cm 以上，边列承重墙开裂严重，最大裂缝宽度达25mm，长达16m，车间被迫停产。

## Slide 43
任务实施
二、加固方案
在独立柱基上钻孔，采用单管高压喷射注浆法形成桩体进行基础托换。砖墙承重改为柱承重，条形基础采用高压旋喷桩、混凝土承台托换的方案，设计高压旋喷桩径Φ600mm，桩端位于卵石持力层上，桩端扩大头直径Φ800mm，桩长约15m。
加固方案示意图一
加固方案示意图二

## Slide 44
任务实施
三、施工参数及施工程序
通过对试桩进行开挖检验外观及桩径及动测检验承载力，证明旋喷桩满足设计要求，从而确认以下施工参数：送浆压力23MPa，送浆速度62 ～ 65L/min，旋转速度20r/min，提升速度20cm/min；配合比为水泥∶水∶氯化钠∶三乙醇胺=1∶1∶0.005∶0.000 5。施工开始前，根据旧房基础沉陷情况及竖向承重结构破坏程序，做好屋盖结构及
梁端的支撑，避开或处理地下电缆和上下水管沟，切断车间电源，搬迁设备。施工程序如下：
（1）将钻机安装在设计孔位上，并保持垂直。
（2）一般黄土用76 型振动钻孔机成孔。遇坚硬的地层和混凝土基础时，可使用地质钻机钻孔。
（3）将装有喷嘴的喷管插入预定深度，振动机钻插管和钻孔两道工序可合二为一。地质钻机钻完后须拔出岩芯管，换旋喷管再插入预定深度。为防止泥砂堵塞喷嘴，并防止加剧黄土湿陷，插管时由注水改为注压缩空气（空气机排气压力为0.8MPa），边插管边喷射。
（4）旋喷管插入预定深度后，即按设计配合比搅拌浆液，并按试验确定的施工参
数，随旋转随提升旋喷管。

## Slide 45
任务实施
四、质量检查及加固效果
（1）开挖检查：等浆液有一定强度后，即可开挖检查固结体垂直度、直径、扩大头形状等。其允许倾斜不得大于1.5%，桩中心位移不大于50mm。
（2）旋喷桩养护28d 后，采用动测法检验桩身质量，确定单桩承载力并检查桩身断离与否。
（3）桩顶嵌入承台长度不小于50mm。
（4）1 年保修期满后，经检测未发现质量问题。

## Slide 46
任务实施
五、结论
采用高压旋喷法基础托换，工艺简单，技术可行。可省去挖土、填方、运输的工作量，缩短工期，成本比钻孔灌注桩低1/3 左右。若采用“拆除重建”的方案，仅拆房费估计为20 ～ 30 万元，再加重新建设费，其投资将成倍增加。该工程高压旋喷桩计划工期50d，基础托换与土建加固等全部计划工期120d。实际高压旋喷桩40d，累计旋喷桩长约2 000m，投资约20 万元。全部土建加固90d 完成，提前30d 恢复生产。

## Slide 47
谢 谢