考试卷

系             班级           学号           姓名

密

封

线

课程名称    建筑工程项目管理

考试形式    闭卷                          考试时间长度       分钟

一、名词解释（每题2分，共8分）

1、网络计划

2、工程项目管理

3、流水施工

4、风险

二、判断题 （每题2分，共12分）

1、网络图中任何一个节点都表示前一工作的结束和后一工作的开始。(  )

2、在网络图中只能有一个始点和一个终点。(  )

3、工作的总时差越大，表明该工作在整个网络中的机动时间就越大。(  )

4、总时差为零的各项工作所组成的线路就是网络图中的关键路线。(   )

5、TFi-j是指在不影响其紧后工作最早开始的前提下，工作所具有的机动时间。(   )

6、FFi-j是指在不影响工期的前提下，工作所具有的机动时间。(   )

三、单项选择题（每题2分，共40分）

1、项目管理是指在（    ），为达到项目的目标对项目实施的计划、组织、指挥、协调和控制的过程。

A.一个总体设计下                 B.一定的约束条件下

C.项目经理管理下                 D.一定的生命周期中

2、反映一个组织系统中各项工作之间逻辑关系的是（   ）。

A.组织结构模式                   B.任务分工表

C.项目结构图                     D.工作流程图

3、在（   ）组织结构中，每一个工作部门可能有多个矛盾的指令源。

A.线性                    B.职能

C.矩阵                    D.事业部

4、建设工程项目管理规划属于(    )方的项目管理的范畴。

A.设计 	   B.施工     C.供货    D.业主

5、双代号网络计划中（  ）表示前面工作的结束和后面工作的开始。

A 起始节点                        B 中间节点

C终止节点                         D虚拟节点

6、网络图中游n条关键线路，那么这n条关键线路持续时间之和（  ）。

A 相同                             B 不相同

C有一条最长的                     D以上都不对

7、单代号网络计划的起点节点可（   ）。

A 有一个虚拟                        B 有两个

C有多个                            D编号最大

8、在时标网络计划中，“波折线”表示（  ）。

A 工作持续时间                      B 虚工作

C前后工作时间间隔                   D总时差

9、时标网络计划与一般网络计划相比，其优点是（   ）。

A 能进行时间参数的计算            B 能确定关键线路

C能计算时差                       D能增加网络的直观性

10、（   ）为零的工作肯定在关键线路上。

A 自由时差                           B 总时差

C持续时间                           D以上三者均

11、采用（   ）组织方式，施工现场的组织管理简单，日资源用量少，工期长。

A 依次施工 B 平行施工 C 流水施工 D 搭接施工

12、（   ）数值大小，可以反映流水速度快慢、资源供应量大小。

A. 流水步距 B. 组织间歇 C.流水节拍 D.平行搭接时间

13、下列流水参数中属于空间参数的是（   ）。

A 流水节拍 B 流水步距 C 施工过程数 D 流水段数

14、相邻两个施工班组投入施工的时间间隔称为（   ）。

A 流水节拍 B 流水步距 C 施工过程数 D 流水段数

15、（   ）是指从事某个专业的施工班组在某一施工段上完成任务所需的时间。

A 流水节拍 B 流水步距 C 施工过程数 D 流水段数

16、当各施工过程的持续时间保持不变时，则增加施工段数，工期将（   ） 。

A 不变 B 变长 C 缩短 D无法确定

17、同一施工过程的流水节拍相等，不同施工过程的流水节拍不尽相等，但它们之间有整 数倍关系，则一般可采用的流水组织方式为（   ）。

A 有节奏流水   B 等节奏流水    C 无节奏流水   D 非节奏流水

18、已知施工过程数为5，流水节拍为4 天，施工段为4，无技术间歇和组织间歇，组织有节 奏流水施工，其工期为(   )。

A.32 天    B.36天    C.40 天     D.35天

19、已知甲、乙两施工过程，施工段数为 4，甲的流水节拍分别为 2 天、4 天、3 天、2 天； 乙的流水节拍为 3 天、3 天、2 天、2 天，组织流水施工，甲、乙两施工过程的流水步距 为（   ）。

A.2 天    B.1 天     C.4 天    D.3 天

20、已知有三个施工过程，流水节拍分别为 4 天，2 天，6 天，则组织有节奏流水，流水步距 为(   )天。

A.4     B.2     C.1       D.6

四、简答题（每题5分，共10分）

1、简述合同的计价方式

2、简述风险自留和风险转移有什么区别？

五、案例分析题（每题15分，共30分）

1、某工程施工，各施工过程在各施工段上的延续时间如下表，且知 B 做好后须停顿一天。 试组织非节奏流水施工，计算流水步距，工期，绘制施工进度计划。

2、根据下表资料：

| 工作代号 | 紧前工作 | 工作持续时间（Di-j） |
| --- | --- | --- |
| A | —— | 15 |
| B | A | 15 |
| C | A | 14 |
| D | B、C | 10 |
| E | B | 6 |
| F | D | 6 |
| G | D | 1 |
| H | E、G | 30 |
| I | F、H | 8 |

要求：(1)绘制网络计划图；

(2)用标号法计算时间参数：ESi-j、EFi-j、LSi-j、LFi-j、TFi-j、FFi-j；

(3)确定关键路线。