建筑工程项目管理试卷3答案

一、名词解释

1、项目

项目是一个组织为实现自己既定的目标，在一定时间、人员和其他资源的约束条件下，所开展的一种有一定独特性、一次性的工作。

2、建设工程职业健康安全与环境管理

是指建设工程整个管理体系的一部分，包括制定、实施、实现、评审和保持职业健康安全与环境方针所需的组织机构、设计活动、职责、惯例、程序、过程和资源。

二、单项选择题

1-5 BADBA  6-10 BCACC  11-15 CCDBA  16-20 CDCBB

三、多项选择题

1、ABCDE  2、BCE 3、BE 4、ABC 5、ABCD 6、ABE 7、AB 8、AC 9、CDE 10、AD

四、简答题

1、投资规划编制的主要程序?

（1）项目总体构思和功能描述

（2）计算和分配投资费用

（3）投资目标的分析和论证

（4）投资方案的调整

（5）投资目标的分解

2.简述建设项目进度控制的含义和任务

建设项目的进度控制，是指对工程项目各建设阶段的工作内容、工作程序、持续时间和逻辑关系编制计划。并在该计划付诸实施的过程中，经常检查实际进度是否按计划要求进行。对出现的偏差要分析原因，要采取补救措施，或者调整、修改原计划，直至工程竣工，交付使用。

（1）业主方进度控制的任务是控制整个项目实施阶段的进度，包括控制设计准备阶段的工作进度、设计工作进度、施工进度、物资采购工作进度，以及项目动用前准备阶段的工作进度。

（2）设计方进度控制的任务是依据设计任务委托合同对设计工作进度的要求控制设计工作进度，这是设计方履行合同的义务。

（3）施工方进度控制的任务是依据施工任务委托合同对施工进度的要求控制施工进度，这是施工方履行合同的义务。

（4）供货方进度控制的任务是依据供货合同对供货的要求控制供货进度，这是供货方履行合同的义务。

五、综合计算题

1、解：（1）求流水步距

用累加数列错位相减取大差法

3  8  11  15              2   5   7   10              4   9   12   17

— 2   5   7   10         —  4   9   12  17         —   3    7    9    12

3  6   6   8   -10        2   1  -2    -2  -17         4    6    5    8   -12

KA·B=8                    KB·C=2                     KC·D=8

(2)计算工期

- T＝∑Ki·i+1＋TN＝（8+2+8）+（3+4+2+3）=30（天）

(3)施工进度计划表

2、

1

2

3

4

5

6

7

A

4

B

6

C

5

D

8

E

5

G

9

F

7

000440

44010100

4849131

1010018180

1013315183

1820225270

1818027270

时间参数：

ESi-jLSi-jTFi-jEFi-jLFi-jFFi-j关键路线：

工程完工期：27天

2527225272

F’

0

T=27