建筑工程项目管理试卷4答案

一、单项选择题

1-5 AAACA    5-10 BABDC  10-15 DCCBB   15-20 BAABC

二、多项选择题

1、ABCD  2、BCDE   3、ABCDE   4、CDE   5、ABE

6、BC   7、ABC   8、ABD   9、ABC   10、ABE

三、简答题

1、写出项目质量管理的基本概念、特点和管理的过程？

项目质量管理是围绕项目质量所进行的指挥、协调和控制等活动，具有项目过程中的一次性、项目产品的独特性和项目交付物逐步形成的特点，进行项目质量管理的目的是确保项目按规定的要求满意的实现，它包括使项目所有的功能活动能够按照原有的质量及目标要求得以实施

特点：系统性、动态性和不可逆性

过程：

⑴项目质量策划

⑵项目质量控制

⑶项目质量改进

⑷项目质量保证

2、项目风险评价的准则？

- ⑴风险回避准则

- ⑵风险权衡准则

- ⑶风险处理成本最小准则

⑷风险成本效益比准则

⑸社会费用最小准则

- 3、施工总承包管理模式的特点有哪些？与施工总承包模式的不同点是什么？

- 特点：1）费用控制

- 某部分施工图完成后，由业主单独或与施工总承包管理单位共同进行该部分的招标，分包合同的投标报价较有依据；

- 在进行施工总承包管理单位的招标时，只确定施工总承包管理费，没有合同总造价，是业主承担的风险之一；

- 多数情况下，由业主与分包人直接签约，加大了业主方的风险。

- 2）进度控制

- 施工总承包管理的招标不依赖于施工图设计，可以提前。分包合同的招标也得到提前，从而提前开工，可缩短建设周期。

- 3）质量控制

- 对分包人的质量控制由施工总承包管理单位进行；

- 对分包人来说，符合质量控制上的“他人控制”原则，对质量控制有利；

- 各分包合同交界面的定义由施工总承包管理单位负责，减轻了业主方的工作量。

- 4）合同管理

- 一般情况下，所有分包合同的招投标、合同谈判、签约工作由业主负责，业主方的招标及合同管理工作量大

- 对分包人的工程款支付又可分为总包管理单位支付和业主直接支付，前者对加大总包管理单位对分包人管理的力度更有利

- 5）组织与协调

- 由施工总承包管理单位负责对所有分包人的管理及组织协调，大大减轻了业主的工作。这是施工总承包管理模式的基本出发点

- 与分包人的合同一般由业主签订，一定程度上削弱了施工总承包管理单位对分包人管理的力度

- 不同点：1）工作开展顺序不同

- 施工总承包模式的工作程序是：先进行建设项目的设计，待设计结束后再进行施工总承包招投标，然后再进行施工；施工总承包管理单位的招标可以不依赖完整的施工图，提前到建设项目尚处于计阶段进行，在很大程度上缩短了建设周期。

- 2）合同关系不同

- 施工总承包管理模式的合同关系有两种可能，即发包人与分包单位直接签约合同或者由施工总承包管理单位与分包单位签订合同

- 3）对分包单位的选择与认可

- 分包合同由发包人与分包单位直接签订，但每一个分包人的选择与每一个分包合同的签订都要经过施工总承包管理单位的认可。施工总承包管理单位要承担施工总体管理和目标控制的任务和责任。

- 4）对分包单位的付款

- 对每个分包单位的各种款项可以通过施工总承包管理单位支付，也可以由发包单位直接支付，但仍需经过施工总承包管理单位的认可

- 四、计算题

1、答：第一步，计算关键线路。

1

5(3)

2

3

4

6

A，2

5

6(4)

D，5

8(6)

H，10

6(4)

B，8

2(1)

G，5

4(2)

I，2

4(3)

E，4

1

0

5

6，1.2

11，2

11，4

19，4

可见关键工作为ADH，其中A工作优化系数最小，首先压缩A一周，总工期为18周。（1分）

重新计算关键线路，有两条。

1

4(3)

2

3

4

6

A，2

5

6(4)

D，5

8(6)

H，10

6(4)

B，8

2(1)

G，5

4(2)

I，2

4(3)

E，4

1

0

4

6，1

10，3，2

10，4

18，4

此时，有5种压缩方案：

同时压缩A工作和B工作，优化系数为8+2=10

同时压缩A工作和E工作，优化系数为4+2=6

同时压缩D工作和B工作，优化系数为8+5=13

同时压缩D工作和E工作，优化系数为5+4=9

单独压缩H工作，优化系数为10

可见，同时压缩A工作和E工作为最优，各压缩1周，总工期为17周。

重新计算关键线路，发现关键线路不变。

1

3(3)

2

3

4

6

A，2

5

6(4)

D，5

8(6)

H，10

6(4)

B，8

2(1)

G，5

4(2)

I，2

3(3)

E，4

1

0

3

6，1

9，3，2

9，4

17，4

此时，有2种压缩方案：

同时压缩D工作和B工作，优化系数为8+5=13

单独压缩H工作，优化系数为10

因为A，E已经不能再压缩了。

因此只能压缩H工作2周，

工期为17周满足题目要求。

1

3(3)

2

3

4

6

A，2

5

6(4)

D，5

6(6)

H，10

6(4)

B，8

2(1)

G，5

4(2)

I，2

3(3)

E，4

1

0

3

6，1

9，3，2

9，4

15，4

- 2、问题1：

- 答：事件一：不能提出索赔要求，因为租赁的挖掘机大修延迟开工，属承包商的责任。

- 事件二：可提出索赔要求，因为地质条件变化属于业主应承担的责任。

- 事件三：可提出索赔要求，因为这是由设计变更引起的。

- 事件四：可提出索赔要求，因为大雨迫使停工，需推迟工期。

- 事件五：可提出索赔要求，因为雨后修复冲坏的永久道路，是业主的责任。

- 问题2：

- 答：事件二：可索赔工期5天（15日~19日）

- 事件三：可索赔工期2天900m3/(4500m3/10天)=2天

- 事件四：可索赔工期3天（20~22日）

- 事件五：可索赔工期1天（23日）

- 小计：可索赔工期11天（5天+2天+3天+1天=11天）

- 问题3：

- 解：1. 事件二：

- （1）人工费：15工日×23元/工日×（1+30%）=448.5元

- （2）机械费：450元/台班×5天=2250元

- 2．事件三：（900m3×4.2元/m3）×(1+20%)=4536元

- 3．事件五：

- （1）人工费：30工日×23元/工日×（1+30%）=897元

- （2）机械费：450元/台班×1天=450元

- 4．可索赔费用总额为：8581.5元

- （448.5元+2250元+4536元+897元+450元=8581.5元）