建筑工程项目管理试卷5 答案

一、单项选择题

1-5 CDCCA  6-10 DCBDA  11-15 BDCAD 16-20 CACBD

二、多项选择题

1、ABCE  2、ABDE  3、ADE  4、ACDE  5、AC

6、ABDE  7、ABCD  8、AB  9、BE  10、ABCD

三、简答题

1、简述项目管理组织结构的种类和特点

答：常用的组织结构模式包括：职能型组织结构、项目型组织结构 、矩阵型组织结构。

职能型组织结构是按照职能原则建立的项目组织，是在不打乱企业现行建制

的条件下，把项目委托给企业内某一专业部门或施工队，由单一部门的领导负责组织项目实施的项目组织模式。

项目型组织结构是在企业内作为派往项目的管理班子，在企业外具有独立的法人资格。

矩阵式组织吸收了职能型和项目型组织模式的优点，发挥职能部门的纵向优势和项目组织的横向优势。从组织职能上看，矩阵式组织将企业职能和项目职能有机地结合在一起，形成了一种纵向职能机构和横向项目机构相交叉的“矩阵”型组织形式。

2、简述施工过程质量控制的工作内容

答：1）分阶段、分层次在开工前进行技术交底，并保存交底记录

2）材料的采购、验收、保管应符合质量控制的要求，做到在合格供应商名录中按计划招标采购，做好材料的数量、质量的验收，并进行分类标识、保管，保证进场材料符合国家或行业标准，重要材料要做好追溯记录

3）按计划配备施工机械，保证施工机具的能力，使用和维护保养应满足质量控制的要求，对机械操作人员的资格进行确认

4）计量器具的使用、保管、维修和周期检定应符合有关规定

5）参与项目的所有人员的资格确定，包括管理人员和施工人员，特别是从事特种作业和特种设备操作的人员，应严格按照规定经考核后持证上岗

6）加强工序控制，按标准、规范、规程进行施工和检验，对发现的问题及时进行妥善处理，对关键工序（过程）和特殊工序（过程）必须进行有效控制

7）工程变更和图纸修改的审查、确认。

四、综合分析题

1、答：

| 顺序 | 因素 | 循环替换计算 | 差异 | 因素分析 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 计划数 |  | 63×40×3×6×10=453600 |  |  |
| 第一次 | 客房 | 59×40×3×6×10=424800 | -28800 | 客房间数减少 节约成本28800元 |
| 第二次 | 房间大小 | 59×35×3×6×10=371700 | -53100 | 客房面积减少 节约成本53100元 |
| 第三次 | 木料消耗 | 59×35×2.8×6×10=346920 | -24780 | 木料消耗减少 节约成本24780元 |
| 第四次 | 钉子消耗 | 59×35×2.8×5.5×10=318010 | -28910 | 钉子消耗减少 节约成本28910元 |
| 第五次 | 钉子单价 | 59×35×2.8×5.5×15=477015 | 159005 | 钉子单价上涨 增加成本159005元 |
| 合计 |  |  | 23415 |  |

- 2、1)该施工过程的双代号网络表示

砌砖1东

2

1

2

砌砖1西

2

4

砌砖2东

2

6

砌砖2西

2

搁板1东

1

3

装修1东

3

7

装修2西

3

11

12

搁板1西

1

5

搁板2东

1

8

搁板2西

1

10

装修1西

3

9

装修2东

3

2)关键工作是砌砖1东.搁板1东.装修1东.装修1西.装修2东.装修2西。即网络图中总时差为零的工作。