考试卷

系             班级           学号           姓名

密

封

线

课程名称    建筑工程项目管理

考试形式    闭卷                          考试时间长度       分钟

- 单项选择题（每题2分，共40分）

1、建设工程职业健康、安全与环境管理的任务有 (    )个方面。

A.35            B.28            C.14            D.7

2、产品的时代性和社会性决定环境管理的（    ）。

A.复杂性        B.协调性        C.简单性        D.多样性和经济性

3、对于一个建设工程项目而言，（  ）的项目管理是管理的核心。

A.设计方        B.施工方        C.业主方        D.供货方

4、业主项目管理的投资目标，进度目标和质量目标之间的关系是（    ）。

A.相互矛盾      B.相互排斥      C.对立统一      D.完全一致

5、业主方的项目管理工作涉及项目（   ）的全过程。

A.决策阶段      B.设计阶段      C.施工阶段      D.实施阶段

6、每个部门只有惟一的上级工作部门，指令来源是惟一的，这种组织结构是（   ）组织结构。

A.指挥部式      B.职能式        C.矩阵式        D.项目部式

7、属于进度纠偏的技术措施的是（   ）。

A.调整进度管理方法              B.调整工作流程组织

C.改变施工方法                  D.强化合同管理

8、团队建设的任务之一是（  ）。

A.形成合适的团队机制

B.明确每个团队成员的职责和权限

C.通过招标.签订服务合同等方式获取项目团队的特定人员

D.选择合适的获取人员的政策和方法

9、工程项目策划是一个（  ）的工作过程。

A.循环性        B.强制性        C.封闭性        D.开放性

10、施工成本分析是在成本形成过程中，对施工项目成本进行的（    ）和总结工作。

A.对比评价      B.责任评价      C.目标分析      D.核算分析

11、当工程变更后价格确定时，工程量表中已有类似工作的价格，但对变更工作而言不合理，此时处理办法应为(   )。

A.采用工程量表中类似工作价格    B.在原价基础上制定

C.由监理工程师自行决定          D.协商决定

12、(   )是施工成本控制中最具实质性的一步。

A.比较          B.分析          C.预测          D.纠偏

13、用S曲线法进行施工成本偏差分析时，不需要(    )曲线。

A.已完工程实际施工成本          B.已完工程计划施工成本

C.拟完工程实际施工成本          D.拟完工程计划施工成本

14、施工方进度控制的任务是（   ）。

A.依据施工任务委托合同对施工进度的要求控制施工进度

B.控制整个项目实施阶段的进度

C.依据施工组织设计对施工进度的要求控制施工进度

D.依据业主对施工进度的要求控制施工进度

15、下列说法错误的是（    ）。

A.横道图上所能表达的信息量较少，不能表示活动的重要性

B.横道图不能确定计划的关键工作、关键路线与时差

C.横道图适用于手工编制计划

D.横道图能清楚表达工序(工作)之间的逻辑关系

16、项目的目标中，其成果性目标是（    ）

A.进度          B.成本          C.功能和使用价值                D.质量

17、当关键工作出现在偏差，且偏差值大于自由时差时，则肯定影响（   ）

A.紧后工作的开始时间            B.工期

C.紧后工作和工期                D.均无影响

18、工程网络计划中,工作H的最早开始时间和最迟开始时间分别为第12天和第18天,其持续时间为5天,工作H有三项紧后工作,其最早开始时间分别为第21天,第24天,第28天,则工作H的自由时差为（  ）天。

A.1             B.3             C.4             D.8

19、在网络计划中，（  ）时，总时差为零的工作为关键工作。

A.计划工期等于要求工期          B.计划工期等于计算工期

C.计划工期不超过要求工期        D.计划工期大于计算工期

20、某工程的前锋线图，图上关键线路有（   ）条。

C

1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

0

13

14月

0

14月

④

⑦

①

②

⑧

⑨

A

B

E

D

G

H

⑤

③

K

⑩

⑥

F

I

A.4               B.1              C.2               D.3

- 多项选择题（每题2分，共20分）

1、工程项目质量控制系统和企业质量管理体系的不同之处主要在与两者的（    ）不同。

A.目的          B.范围          C.目标          D.标准          E.评价方式

2、工程项目质量控制系统的建立程序中，需要制订的质量控制工作制度包括（   ）等。

A.质量控制例会制度              B.协调制度      C.质量监督制度

D.验收制度                      E.质量责任制度

3、施工项目的采购包括（   ）

A.项目咨询服务的委托         B.监理任务的委托           C.设计勘察任务的委托

D.分包任务的委托                E.施工物资采购

4、在选择工程发包模式时应考虑的因素有 （   ）

A.工程特点                 B.有利于发挥监理单位的专长      C.便于工地管理

D.考虑到对工程造价的影响        E.政府建设行政主管部门的监督方式

5、业主在设计阶段参与的活动包括（   ）

A.明确提出各阶段设计的功能要求  B.监督与检查设计人员结构计算与配筋

C.及时确认有关设计文件          D.对设计人员的设计进行旁站监督

E.指导设计人员进行设计

6、工程项目竣工验收的依据有（   ）

A.批准的设计图纸            B.工程施工合同  C.施工单位已编制好的竣工结算。

D.施工规范及验收标准            E.设计变更

7、工程项目控制的依据包括（   ）。

A.设计文件      B.合同文件      C.项目建议书

D.可行性研究报告                E.工程概预算书

8、以下属于项目管理的组织机构形式的有（   ）

A.直线式      B.矩阵式        C.三角管理方式  D.自营方式      E.工程托管方式

9、在下图所示的S形曲线中（   ）。

A.X表示拖延时间，Y表示拖欠任务量  B.X表示超前时间，Y表示拖欠任务量

C.X表示拖延时间，Y表示超前任务量  D.X表示超前时间，Y表示超前任务量

E.X表示超前时间，Z表示延误工期

10、工程项目目标控制的内容包括（   ）

A.进度控制     B.投资控制      C.质量控制

D.安全控制      E.人员作业控制

- 简答题（每题5分，共10分）

  - 简述项目管理组织结构的种类和特点

  - 简述施工过程质量控制的工作内容

- 综合分析题（每题15分，共30分）

1、某宾馆改建装修部分客房，初步估计有63间，每间客房有40平方米，按照一般消耗水平，客房每平方米消耗木料3立方米，且每立方米木料用钉子6斤，每斤钉子当前市场价格为每斤10元。实际上由于宾馆需要员工用房使得房间数为59间，加上客房增加了其他洗浴设施使得建筑面积每间缩小为35平方米，由于邀请知名装饰企业施工，每平方米木料消耗为2.8立方米，且每立方米钉子的消耗也减少为5.5斤,但是钢材涨价使得钉子的单价变为15元，改建总费用发生了变化如下表，问各因素是如何影响增加的23415元钱的？ 试用因素分析法分析各因素对成本增减的影响。

| 项 目 | 单位 | 计 划 | 实 际 | 差 额 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 房间大小 | 平方米/间 | 40 | 35 | -4 |
| 钉子消耗 | 斤/ m3 | 6 | 5.5 | -0.5 |
| 木料消耗 | m3/ m2 | 3 | 2.8 | -0.2 |
| 钉子单价 | 元/斤 | 10 | 15 | +5 |
| 客房 | （间） | 63 | 59 | -4 |
| 合计 |  | 453600 | 477015 | 23415 |

2、某施工队承担某砌体结构主体部分的施工任务，该房屋有二层每层有东西两个单元，基础地梁已经施工完毕，施工过程可大致分为砌砖.搁置预制板，室内装饰等三个过程。为了节省时间，楼板搁好后上层方可砌砖，下层即可装饰。其持续时间分别为：砌砖t=2周，搁置预制板t=1周，室内装饰t=3周。

问题：

1)试把施工过程用双代号网络表示，并使得图中的逻辑关系和时间参数与题意相同。

2)该施工过程的关健工作是哪些？

3)网络图中一楼东单元装饰工作的自由时差是多少？由于监理工程师的原因使该工作延误了1周，则施工单位可要求业主补偿工期多少？