建筑工程项目管理试卷1 答案

- 一、名词解释

1、网络计划：用网络图变大一次计划任务构成、工作顺序，并加注工作时间参数的进度计划称为网络计划。

2、工程项目管理：是以工程项目为对象的项目管理，它在一定的约束条件下，为实现工程项目的建设目标，对其实施的全过程进行有效地计划、组织、协调、控制等一系列工作。

3、流水施工：是将施工对象划分为若干相同施工段，将整个建造过程划分为若干个不同施工过程，每个施工过程组建相应的专业施工班组，各个专业施工班组按施工工艺顺序先后进入各个施工段施工，不同施工段的各个施工过程尽可能地平行搭接起来进行，这种方式就是流水施工。

4、风险

风险(risk)是指在某一特定环境下，在某一特定时间段内，某种损失发生的可能性。

- 二、判断题

1、×   2、√  3、√  4、√   5、×   6、×

- 三、单项选择题

1、B  2、D  3、B  4、D  5、B  6、A  7、A  8、C  9、D   10、B

11、A  12、C  13、D  14、B  15、A  16、C  17、A  18、A  19、D  20、B

- 四、简答题

1、简述合同的计价方式

建设工程施工承包合同的计价方式主要有三种，即总价合同、单价合同和成本加酬金合同。

单价合同的特点是单价优先，例如FIDIC土木工程施工合同中，业主给出的工程量清单表中的数字是参考数字，而实际工程款则按实际完成的工程量和合同中确定的单价计算。当总价和单价的计算结果不一致时，以单价为准调整总价。

总价合同(Lump Sum Contract)，是指根据合同规定的工程施工内容和有关条件，业主应付给承包商的款额是一个规定的金额，即明确的总价。

成本加酬金合同也称为成本补偿合同，这是与固定总价合同正好相反的合同，工程施工的最终合同价格将按照工程的实际成本再加上一定的酬金进行计算。

2、简述风险自留和风险转移有什么区别？

风险自留是指有关项目参与方自己承担风险带来的损失，并做好相应的准备工作。在工程项目风险管理中，许多风险的发生概率很小，其他应对策略难以发挥效果，项目参与方不得不承担这些风险。

风险转移是指承包商再不能回避风险的情况下，将自身面临的风险转移给其他主体来承担。

- 五、案例分析

1、

（2）计算工期： T=∑K +∑Z1+De =（3+2+3）+0+（2+2+1） =13（天）

（3）绘制横道图

2、(1)

1

2

3

4

5

6

7

8

A

B

D

E

F

G

H

I

15

15

10

6

6

1

30

8

14

C

| (2)各时间参数如图所示（）。 ESi-j | LSi-j | TFi-j |
| --- | --- | --- |
| EFi-j | LFi-j | FFi-j |

1

2

3

4

5

6

7

8

A

B

D

E

F

G

H

I

15

15

10

6

6

1

30

8

14

C

00015150

1515030300

3035536415

4141071710

1516129301

3030040400

406525467125

4040041410

7171079790

(3)图中TFi-j为零的各工作构成了关键路线（粗红线），即关键工作为：A,B,D,G,H,I。