建筑工程项目管理试卷2答案

- 一、名词解释

1、工程项目

工程项目：是项目中最重要的一类。指为完成依法立项的新建、扩建、改建等各类工程而进行的、有起止日期的、达到规定要求的一组相互关联的受控活动组成的特定过程，包括策划、勘察、设计、采购、施工、试运行、竣工验收和考核评价等，简称为项目。

2、竣工结算

竣工结算是指一个建设项目或单项工程、单位工程全部竣工，发承包双方根据现场施工记录，设计变更通知书，现场变更鉴定，定额预算单价等资料，进行合同价款的增减或调整计算。

3、项目组织

项目组织。是按照项目的目标以一定的形式组建起来的，由组织各部门调集专业人才，并指派项目负责人在特定时间内完成任务。 在项目期中，所有成员仅向项目经理负责，不再听命原部门主管指挥，待项目完成后，所有成员再回到原组织单位。

4、建设工程项目竣工验收

工程竣工验收是指建设工程依照国家有关法律、法规及工程建设规范、标准的规定完成工程设计文件要求和合同约定的各项内容，建设单位已取得政府有关主管部门（或其委托机构）出具的工程施工质量、消防、规划、环保、城建等验收文件或准许使用文件后，组织工程竣工验收并编制完成《建设工程竣工验收报告》。

- 二、单项选择题

1、B  2、A  3、A  4、C  5、B  6、A  7、B  8、C  9、B   10、C

11、D  12、C  13、D  14、C  15、B  16、D  17、D  18、B  19、B  20、D

三、多项选择题

1、ABDE  2、BDE  3、BCD  4、ABDE  5、ADE  6、ABCE  7、BCDE  8、AB

9、ABCE   10、ABC

四、简答题

1、简述工程项目的担保方式

答：工程保证担保包括多种形式，应用最多同时最具实效的有四种：投标保证担保；履约保证担保；付款保证担保；其他保证担保形式。在工程项目实施过程中有两种情况是经常出现的。一是在招投标过程中投标人未能按招标人的意思进行投标或是在签订合同后不履行或未能全部履行合同义务，招标人为了避免投标人上述行为带来风险，可在投标开始或施工开始前要求投标人或中标人提供担保公司或银行出具的投标担保或履约担保；二是在项目开工建设后，由于发包人的工程预付款或工程进度款不到位，给承包商带来一定风险，承包商可以要求发包人提供付款担保。

2、简述建筑施工项目管理的主要特点

答：涉及面广，工作量大，制约性强，信息流量大，进行动态控制

五、综合计算题

1、（1）

| 0 | 4 | 4 |
| --- | --- | --- |
| 6 | 10 | 0 |

| 6 | 10 | 4 |
| --- | --- | --- |
| 11 | 15 | 4 |

| 0 | 0 | 0 |
| --- | --- | --- |
| 4 | 4 | 0 |

| 4 | 5 | 1 |
| --- | --- | --- |
| 9 | 10 | 0 |

| 9 | 12 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 12 | 15 | 3 |

| 0 | 2 | 2 |
| --- | --- | --- |
| 2 | 4 | 2 |

| 4 | 4 | 0 |
| --- | --- | --- |
| 10 | 10 | 0 |

| 10 | 10 | 0 |
| --- | --- | --- |
| 15 | 15 | 0 |

| 4 | 4 | 0 |
| --- | --- | --- |
| 4 | 4 | 0 |

| 9 | 10 | 1 |
| --- | --- | --- |
| 9 | 10 | 1 |

关键路线为①③④⑥⑦

（2）如果B工作延长2天，E工作延长1天，工期将延长3天，因为B、E均为关键工作

（3）如果H工作延长3天，总工期不变，因为H的总时差为3天。

2、

A

2

3

3

4

3

F

D

B

C

E

1

6

5

4

3

2

2

| 0 | 1 | 1 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 0 |

| 0 | 1 | 1 |
| --- | --- | --- |
| 2 | 3 | 1 |

| 3 | 3 | 0 |
| --- | --- | --- |
| 7 | 7 | 0 |

| 7 | 7 | 0 |
| --- | --- | --- |
| 10 | 10 | 0 |

| 3 | 5 | 2 |
| --- | --- | --- |
| 5 | 7 | 2 |

| 3 | 5 | 2 |
| --- | --- | --- |
| 3 | 5 | 0 |

| 0 | 2 | 2 |
| --- | --- | --- |
| 3 | 5 | 0 |

| 0 | 0 | 0 |
| --- | --- | --- |
| 3 | 3 | 0 |

关键线路为：   ①③⑤⑥