考试卷

系             班级           学号           姓名

密

封

线

课程名称    建筑工程项目管理

考试形式    闭卷                          考试时间长度       分钟

一、名词解释（每题2分，共8分）

1、工程项目

2、竣工结算

3、项目组织

4、建设工程项目竣工验收

二、单项选择题（每题2分，共40分）

1．建设项目管理的核心主体是（     ）。

A．工程总承包方                    B．业主方

C．施工总承包方                    D．工程咨询方

2、一个新建的居民小区，里面有一个地下车库，这个地下车库属于（   ）

A．单项工程                        B．单位工程

C．分部工程                        D．分项工程

3、其中（    ）不是股票的特点

A．有期性       B．流通性        C．风险性        D．投机性

4．在工程项目施工中处于中心地位，对工程项目施工负有全面管理责任的是（    ）

A．项目总监理工程师                     B．业主方项目代表

C．施工方项目经理                       D．设计方项目经理

5．根据《建设工程施工合同（示范文本）》，发包人负责采购的一批钢窗，运到工地与承包人共同清点验收后存入承包人仓库。钢窗安装完毕，工程师检查发现由于钢窗质量原因出现较大变形，要求承包人拆除，则此质量事故（      ）

A．所需费用和延误工期由承包人负责

B．所需费用和延误工期由发包人负责

C．所需费用给予补偿，延误工期由承包人负责

D．延误工期应予顺延，费用由承包人承担

6.固定单价合同适用于（      ）的项目

A.工期长，工程量变化幅度很大

B.工期长，工程量变化幅度不太大

C.工期短，工程量变化幅度不太大

D.工期短，工程量变化幅度很大

7．单代号网络计划中（      ）

A．箭线表示工作及其进行的方向，节点表示工作之间的逻辑关系

B．节点表示工作，箭线表示工作进行的方向

C．箭线表示工作及其进行的方向，节点表示工作的开始或结束

D．节点表示工作，箭线表示工作之间的逻辑关系

8、某道路工程划分为4个施工过程、5个施工段进行施工，各施工过程的流水节拍分别为6、4、4、2天。如果组织加快的成倍节拍流水施工，则流水施工工期为(       )天。

A、40       B、30        C、24      D、20

9．在某工程网络计划中，已知工作M自由时差为2天，但总时差为5天，监理工程师检查实际进度时发现该工作的持续时间延长了4天，说明此时工作M的实际进度（      ）。

A．既不影响总工期，也不影响其后续工作的正常进行

B．不影响总工期，但将其紧后工作的最早开始时间推迟2天

C．将使总工期延长4天，但不影响其后续工作的正常进行

D．将其后续工作的开始时间推迟4天，并使总工期延长1天

10．关于质量管理统计分析方法，以下说法正确的是（     ）。

A．排列图中A类因素是影响产品的次要因素。

B．直方图中间高，两边低，并呈左右基本对称，说明相应工序异常

C．控制图的点子随机的落在上下控制界限内，表明生产过程正常

D．因果分析图法又叫分层法，是一种深入研究和讨论质量问题的图示方法

11．施工承包合同承包人按合同规定，将施工组织设计和工程进度计划提交工程师，工程师审查后在规定时间内予以确认。施工过程中，发现该施工组织设计和工程进度计划本身存在缺陷，对此应由（     ）承担责任。

A．发包人                            B．工程师

C．工程师与承包人共同                D．承包人

12．当出现索赔事项时，承包人以书面的索赔通知书形式，在索赔事项发生后的（      ）天内，向工程师正式提出索赔意向通知。

A．26         B．14         C．28          D．30

13、工程项目管理内容的“四控制”，下面（    ）是错误的

A进度控制         B质量控制       C成本控制      D信息控制

14．对于一个建设工程项目来说，（    ）是管理的核心。

A. 设计方的项目管理      B. 施工方的项目管理

C. 业主方的项目管理      D. 供货方的项目管理

15．在建设工程招投标过程中，（      ）为承诺。

A．招标公告                           B．中标通知书

C．投标文件                           D．招标文件

16、某分部工程双代号网络图如下图所示，由七项工作组成，试问：

该网络计划的工期为（  ）天

A、9         B、13         C、14         D、16

②

④

2

①

⑥

3

4

7

3

5

⑤

③

5

17、按照成本构成，下列各项内容不属于施工成本是(       )

A、人工费	      B、材料费      	C、措施费	       D、索赔费用

18、某综合楼工程发包后，发包人未按约定给定预付，承包人在约定预付时间7天后向发包人发出要求预付的通知，发包人收到通知后仍未按要求预付，于是在发出通知后7天，承包人决定停止施工，承担由此造成工期损失的是（      ）

A、承包人       B、发包人      C、分包人     D、工程师

19、正常的直方图的分布特征是（      ）

A、中间低、两边高、呈对称	            B、中间高、两边低、呈对称C、中间高、两边低、不对称	            D、中间低、两边高、呈对称

20、双代号时标网络计划是以时间坐标为尺度编制的网络计划，网络图中以波形线表示工作的（      ）。

A、逻辑关系      B、关键线路      C、总时差      D、自由时差

三、多项选择题（每题2分，共20分）

1．项目组织的职能是（        ）。

A．计划                          B．组织

C．指挥                          D．控制

E．协调

2．在以下双代号网络图绘图规则中，错误的表达是（        ）。

A．网络图中不允许出现循环回路

B．网络图中每一条箭线的箭尾节点编号大于箭头节点的编号

C．网络图中只有一个起点节点和一个终点节点

D．网络图中允许有同样节点编号的作业出现

E．网络图中严禁出现没有箭头节点的箭线，可以出现没有箭尾节点的箭线

3．下列关于建造师和项目经理说法正确的有（        ）。

A．建造师是一种专业人士的名称

B．项目经理是一个工作岗位的名称

C．取得建造师执业资格表示其知识和能力符合建造师执业的要求

D．建造师在企业中的工作岗位由企业视工作需要和安排而定

E．建造师在企业中的工作岗位由其知识和能力而定

4．某分部工程双代号时标网络计划如下图所示，下列说法正确的有（           ）

A．关键线路是工作C、E、J、M组成的线路

B．工作A的总时差为1天

C．工作G的总时差与自由时差不相等

D．工作B的总时差为2天

E．工作I有三个紧后工作

5．承包人的索赔程序一般包括（      ）。

A．递交索赔意向通知                          B．工程师答复

C．索赔根据                                  D．递交索赔报告

E．工程师审核索赔报告

6．常用的风险应对策略包括（         ）。

A．风险回避                            B．风险缓解

C．风险自留                            D．风险控制

E．风险转移

7．下列属于建设工程项目施工直接成本的有（         ）。

A．管理人员工资                        B．人工费

C．材料费                              D．施工机械使用费

E．施工措施费

8．以下说法哪个是错误的（         ）

A．有节奏流水施工中同一施工过程的节拍在施工段上不一定相等

B．异节拍流水施工同一施工过程在各个施工段上的流水节拍完全相等

C．无节奏流水施工是各个施工过程的流水节拍均不完全相等

D．成倍节拍流水施工中所有的施工过程的流水节拍均为其最小流水节拍的整数倍

E．全等节拍流水施工的各个施工过程的流水节拍均相等

9．全面质量管理工作程序的基本形式是（           ）

A．计划                          B．实施

C．检查                          D．控制

E．处理

10．右边网络图中，活动F要在哪些活动完成后才能开始（      ）

A)  A

B） B

C） C

D） D

E） E

四、简答题（每题5分，共10分）

1、简述工程项目的担保方式

2、简述建筑施工项目管理的主要特点

五、综合计算题（每题11分，共22分）

1、某工程双代号网络计划如下图所示，

- 试计算其时间参数，并确定关键线路（时间参数可以直接在图上计算）。

- 如果B工作延长2天，E工作延长1天，后续工作按计划进行，试分析上述偏差对工程总工期的影响？

- 如果H工作延长3天，后续工作按计划进行，试分析上述偏差对工程总工期的影响？

2、某工程各项工作间的逻辑关系如下表所示，试绘制双代号网络图，并且计算其时间参数，确定关键线路（时间参数可以直接在图上计算）。

| 工 作 | A | B | C | D | E | F |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 紧前工作 | — | — | — | A、B | A、B、C | D、E |
| 时间 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 |