考试卷

系             班级           学号           姓名

密

封

线

课程名称    建筑工程项目管理

考试形式    闭卷                          考试时间长度       分钟

一、名词解释（共2题，每题3分，共6分）

1、项目

2、建设工程职业健康安全与环境管理

二、单项选择题（共20题，每题2分，共40分）

1、总包单位依法将建设工程分包时，分包工程发生的质量问题，应（    ）

A．由总包单位负责

B．由总包单位与分包单位承担连带责任

C．由分包单位负责

D．由总包单位、分包单位、监理单位共同负责

2、下列选项中，承包方可以提出的工程延期索赔的是（      ）。

A．发包人未能及时提供施工场地

B．由于承包人原因导致的工程停工

C．由于施工管理的原因导致工程进度放慢

D．由于施工机械的故障原因导致工程中断

3、为项目实施临时搭建的办公室耗费的临时设施费属于（      ）

A．人工成本

B．设备成本

C．材料成本

D．其他成本

4、项目融资和公司融资的区别，下列哪种说法是错误的（      ）

A．项目融资的主体是项目公司，公司融资的是项目发起人

B．项目融资的贷款人无追索权，公司融资有完全追索权

C．项目融资的周期较长，公司融资的周期较短

D．项目融资的贷款人不参与项目管理，公司融资贷款人参与项目管理

5、观察项目风险管理的基本过程是风险识别、风险评估、风险控制和（   ）

A．风险应对

B．风险回避

C．风险转移

D．风险缓解

6、某工程建设项目招标人在招标文件中规定了只有获得过本省工程质量奖项的潜在投标人才有资格参加该项目的投标。根据《招标投标法》，这个规定违反了（    ）原则。

A、公开        B、公平         C、公正        D、诚实信用

7、《招标投标法》中规定“投标人不得以低于成本的报价竞标”。这里的“成本”指的是（     ）。

A、根据估算指标算出的成本

B、根据概算定额算出的成本

C、根据预算定额算出的成

D、根据投标人各自的企业内部定额算出的成本

8、下列选项中关于开标的说法正确的是（      ）。

A、开标应当在招标文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间公开进行

B、开标地点由招标人在开标前通知

C、开标地点应当根据行政主管部门指定的地点确定

D、开标由建设行政主管部门主持，邀请所有投标人参加

9、根据《招标投标法》的有关规定，招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起（   ）日内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。

A、10        B、15        C、30       D、60

10、邀请招标，是指招标人以（    ）的方式，邀请特定的法人或者其他组织投标。

A、招标公告      B、招标邀请书      C、投标邀请书     D、通知

11、工程项目最有效的科学组织方法是（     ）

A、平行施工      B、顺序施工      C、流水施工      D、依次施工

12、网络计划中的虚工作（     ）。

A．既消耗时间，又消耗资源            B．只消耗时间，不消耗资源

C．既不消耗时间，也不消耗资源        D．不消耗时间，只消耗资源

13、建设工程组织流水施工时，相邻专业工作队之间的流水步距不尽相等，但专业工作队数等于施工过程数的流水施工方式是(     )。

A、固定节拍流水施工和加快的成倍节拍流水施工

B、加快的成倍节拍流水施工和非节奏流水施工

C、固定节拍流水施工和一般的成倍节拍流水施工

D、一般的成倍节拍流水施工和非节奏流水施工

14、在某工程网络计划中，已知工作M的总时差和自由时差分别为7天和4天，监理工程师检查实际进度时，发现该工作的持续时间延长了5天，说明此时工作M的实际进度将其紧后工作的最早开始时间推迟了（    ）。

A、5天，但不影响总工期               B、1天，但不影响总工期

C、5天，并使总工期延长1天           D、4天，并使总工期延长2天

15、建筑施工企业项目经理，是指受（     ）委托对工程项目施工过程全面负责的项目管理者。

A．企业法定代表                        B．建设单位

C．企业总经理                          D．企业董事长

16、某网络计划中，工作M的最迟完成时间为第28天，其持续时间是8天，该工作有三项紧前工作，他们最早完成时间分别为第13天.第14天和第15天，则M的总时差为（ C ）。

A.13            B.8             C.5               D.3

17、网络计划中，工作M的最早开始时间为第17天，其持续时间是5天，该工作有三项紧后工作，他们最早开始时间分别为第25天.第27天和第30天，则M的自由时差为（ D ）。

A.13            B.8             C.5               D.3

18、工作M的总时差由原来的4天变为－2天，若其他工作正常，则说明工作M的实际进度（ C ）。

A.拖后4天，影响工期2天        B.提前2天，不影响工期

C.拖后6天，影响工期2天        D.拖后6天，影响工期6天

19、检查网络计划时，发现某工作还需作业2天，到该工作最迟完成时刻还剩4天，原有总时差为3天，则该工作总时差还剩（ B ）天。

A.1             B.2             C.3                D.4

20、从下面非匀速进展横道图比较图可以比较看出，工作（ B ）。

A.在第一周实际进度比计划进度拖后5%

B.在第四周末实际进度比计划进度拖后8%

C.延迟了半周开始，开始后工作没有中断

D.在第二周末实际进度比计划进度拖后5%

三、多项选择题（共10题，每题2分，共20分）

1.工程项目策划的特点（ ）。

A. 重视类同建设项目的经验和教训的分析

B．坚持开放型的工作原则

C．策划是一个知识管理的过程

D. 策划是一个创新求增值的过程

E．策划是一个动态过程

2.通过工程项目管理策划实现的增值可以反映在（ ）等方面。

A．组织知识 B. 建设周期 C. 社会效益 D. 工程资金供应条件

E．项目的使用功能

3.属于进度纠偏的组织措施是（ ）。

A．调整进度管理办法B.调整工作流程组织

C．改变施工方法     D. 强化合同管理

E.调整任务分工

4.投资的计划值和实际值是相对的，相对于工程支付款，（ ）课作为投资的计划值。

A．工程概算          B. 工程预算            C. 工程合同价

D. 工程决算          E. 工程结算价

5.风险的特性有（ ）。

A．客观性  B.随机性  C.相对性  D. 可变性   E .绝对性

6.在国际上业主方工程建设物资采购的常用模式有（ ）。

A．业主方自行采购  B. 承包商采购  C. 分包商采购

D．制定供应商  E. 与承包商约定的制定承包商

7.设计阶段投资控制的技术方法包括（ ）。

A．价值工程方法  B. 限额设计方法  C. 曲线法

D．因素分析法    E. 比率法

8. 限额设计是根据( )思想和要求提出的设计阶段控制建设项目投资的一种技术方法。

A．被动反应变为主动控制      B. 主动控制变为被动反应

C. 事后核算变为事前控制      D. 事前控制变为事后核算

E．事后核算变为事中控制

9.工程费用包括（ ）。

A．土地使用费       B. 工程监理费          C. 建筑工程费用

D．安装工程费用     E. 设备及工器具购置费用

10.建设工程项目进度计划的技术措施，主要涉及（ ）。

A．设计合同     B. 承发包模式     C. 合同结构

D. 施工技术      E. 资金需求计划

四、简答题（共2题，每题5分，共10分）

1、投资规划编制的主要程序?

2.简述建设项目进度控制的含义和任务。

五、综合计算题（共2题，每题12分，共24分）

1、根据下表所给数据（单位：天），组织无节奏流水施工，计算流水步距和工期，并绘制施工进度计划表

| 施工过程 | 施工段 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ① | ② | ③ | ④ |
| A | 3 | 5 | 3 | 4 |
| B | 2 | 3 | 2 | 3 |
| C | 4 | 5 | 3 | 5 |
| D | 3 | 4 | 2 | 3 |

2、某项工程的各工作及其持续时间如下表所示：

| 工作名称 | 紧后工作 | 工作持续时间（天） |
| --- | --- | --- |
| A | B、C | 4 |
| B | D、E | 6 |
| C | E | 5 |
| D | F、G | 8 |
| E | F、G | 5 |
| F | — | 7 |
| G | — | 9 |

要求：(1)绘制网络计划图；

(2)用标号法计算时间参数：ESi-j、EFi-j、LSi-j、LFi-j、TFi-j、FFi-j；

(3)确定关键路线，确定工期