考试卷

系             班级           学号           姓名

密

封

线

课程名称    建筑工程项目管理

考试形式    闭卷                          考试时间长度       分钟

- 单项选择题（每题2分，共40分）

1.涉及项目整个实施阶段的是（   ）的项目管理规划。

A.业主方        B.设计方        C.施工方        D.供货方

2.（   ）是在明确的质量目标条件下通过行动方案和资源配置的计划、实施、检查和监督来实现预期目标的过程。

A.质量控制      B.质量计划      C.质量管理      D.质量保证

3.没有经过资源论证.市场需求预测，盲目建设，重复建设，建成后不能投入生产或使用，所形成的合格而无用途的建筑产品，不具备项目的（    ）特征。

A.适用性        B.经济性        C.可靠性        D.安全性

4.对事中控制理解错误的是（   ）。

A.事中控制包含自控和监控两大环节

B.要做到较好的事中控制必须建立和实施质量体系

C.事中控制强调监控，以自控为辅

D.事中控制强调自控，以监控为辅

5.工程总承包企业是建立工程项目质量控制体系的分层次规划原则的（   ）层次。

A.第一          B.第二          C.第三          D.不属于该原则中的

6.建设工程项目的实施过程是由多主体参与的价值增值链，因此，只有保持合理的供方及分供方关系，才能形成质量控制系统的（    ）。

A.利益机制      B.动力机制      C.约束机制      D.反馈机制

7.贯彻执行建设工程质量法规和强制性标准，正确配置施工生产要素和采用科学管理的方法，实现工程项目预期的使用功能和质量标准是（  ）的质量控制目标。

A.参与各方      B.监理单位      C.设计单位      D.建设单位

8.设置质量控制点的目的是为了(    )。

A.检验质量      B.预控质量     C.评定质量    D.确保质量和分析影响质量的原因

9.施工方案中选定的摸板，脚手架是影响施工质量要素中的（   ）。

A.劳动主体      B.劳动环境      C.劳动方法      D.劳动材料

10.涉及结构安全的材料及施工内容，应有按照规定对材料及施工内容进行（  ）检测资料。

A.见证          B.旁站          C.见证取样      D.检查

11.某工程双代号网络图，判断其关键线路有（    ）条。

⑦

①

②

⑧

⑨

A

B

E

D

H

⑤

③

K

⑥

I

C

④

F

5

2

3

2

3

4

4

3

2

A.4           B.1             C.2             D.3

12.某施工单位计划用2年时间修建4栋房子，每半年修一栋，每栋房子计划耗资50万，到第一年末已经完工3栋房子，共耗资120万元，问第一年末由于时间导致的投资偏差是（  ）万元。

A.20 万       B.30 万         C.50 万         D.70万

13.如图所示，施工成本的费用偏差为（   ）

A.0           B.30            C.10            D.20

14.某分部分项工程原计划用钢100吨，钢材价2400元/吨，由于工程量增加导致实际用钢量160吨，此时钢材价格涨到3000元/吨，合同约定为价格原因导致的成本增加由施工单位承担，则施工单位可向业主索赔多少元？（   ）

A.7.2 万          B.9.6 万        C.14.4 万       D.18万

15.在风险度量公式R=(P，Q)中，Q表示（   ）

A.风险量          B.风险损失量    C.风险概率      D.情感因素

16.持续低温的冰冻天气是（   ）

A.风险因素        B.风险事件      C.风险损失      D.风险

17.工程风险控制与管理的主要对象是（   ）风险

A.纯风险        B.投机风险      C.特殊风险      D.基本风险

18.如图所示：施工成本的资金偏差是多少，进度导致的成本偏差是多少？（   ）。

A.AM，MB        B.MB，AM        C.AB，BM        D.AM，PM

19.施工项目承包商能力强，管理水平高，施工质量风险与安全事故风险就小，体现了风险分析的（   ）

A.整体性        B.相关性        C.动态性        D.目的性

20.建设活动的层次性决定了项目风险的（   ）

A.整体性与叠加性      B.相关性      C.结构性      D.不确定性      E.客观性

- 多项选择题（每题2分，共20分）

1、风险的特性有（         ）。

A.客观性                      B.确定性

C.相对性                      D.可变性

E.阶段性

2、工程项目组织工作的内容是（   ）。

A．组织开展                        B．组织设计

C．组织运行                         D．组织调整

E．组织控制

3、在工程项目的质量控制过程中，影响质量控制的因素有（   ）。

A．人                      B．材料

C．机械                    D．方法

E．环境

4、下列事件中，承包商向业主既能索赔工期，也能索赔费用的事件有（     ）

A．施工质量返工                  B．施工机械故障

C．不可抗力                      D．不可预见的地质条件变化

E．工程变更

5、工程项目成本的控制分为（        ）阶段。

A．事前控制                       B．事中控制

C．被动控制                       D．主动控制

E．事后控制

6、在网络计划中，关键线路是指（    ）的线路。

A.相邻两项工作间的时间间隔均为零

B.总持续时间最长                C.时标网络计划中没有波形线

D.双代号网络计划中无虚箭线      E.双代号网络计划中由关键节点连成

7、设计方项目管理的目标包括（   ）。

A.设计的成本目标                B.设计的进度目标                C.设计的质量目标

D.设计的出图计划                E.项目的投资目标

8、设计任务的委托途径包括（    ）。

A.直接委托      B.设计竞赛      C.总设计        D.设计招标      E.设计联合体

9、下图为某分部工程的双代号时标网络计划，它提供的信息为（    ）。

A.计算工期为14天      B.A.D.F为关键工作           C.H的自由时差为1天

D.B的总时差为2天，自由时差为0天        E.E的总时差为2天，自由时差为2天

10、工程项目的施工环境包括（    ）等。

A.自然环境    B.劳动作业环境  C.管理环境   D.技术环境    E.施工质量管理环境

- 简答题（每题5分，共15分）

1、写出项目质量管理的基本概念、特点和管理的过程？

2、项目风险评价的准则？

3、施工总承包管理模式的特点有哪些？与施工总承包模式的不同点是什么？

- 计算分析题（第1题10分，第2题15分）

1、已知双代号网络图如下,图中箭线下方括号外数字是工作正常持续时间,括号内数字是工作最短持续时间,图中箭线上方为工作名称,数字为优化系数（越小越好）,假设要求工期是15周,请您进行工期优化。

1

5(3)

2

3

4

6

A，2

5

6(4)

D，5

8(6)

H，10

6(4)

B，8

2(1)

G，5

4(2)

I，2

4(3)

E，4

1

2、某建筑公司于某年4月20日与某厂（甲方）签订了修建建筑面积为3000m2的工业厂房施工合同。该工程的基坑开挖工程量为4500m3，假设直接费单价为4.2元/m3,综合费率为直接费的20％。该基坑的施工方按规定：土方工程采用租赁一台反铲（租赁费450元/台班）施工。甲乙双方约定5月11日开工，5月20日完工。在实际施工中发生了如下事件：

（1）因租赁的反铲大修，晚开工2天，人员窝工10个工日；

（2）施工过程中，因遇到软土层，接工程师指令5月15日停工，进行地质复查，配合用工15个工日；

（3）5月19日接到工程师于5月20日开工的复工令，同时提出基坑开挖深度加深2m的设计变更通知单，由此增加土方开挖量900m3；

（4）5月20日～5月22日，因大雨施工暂停，造成人员窝工10个工日；

（5）5月23日用30个工日修复冲坏的永久道路，5月24日恢复施工，最终基坑于5月30日竣工。

问题：

（1）施工单位可以就以上哪些事件向甲方索赔？

（2）每项事件可索赔工期各是多少天？

（3）假设人工费单价为23元/工日，因增加用工所需的管理费为增加的人工费的30％，则合理的索赔总额是多少？