## Slide 1
信息技术(拓展模块)

## Slide 2
目录
1
信息安全
2
项目管理
3
机器人流程自动化
4
程序设计基础
5
大数据
6
人工智能

## Slide 3
目录
7
云计算
8
现代通信技术
9
物联网
10
数字媒体
11
虚拟现实
12
区块链

## Slide 4
02
项目管理
任务1 项目管理基础知识
任务2 项目管理工具应用

## Slide 5
问题导入
项目管理是指项目管理者在有限的资源约束下，运用系统理论、观点和方法，对项目涉及的全部工作进行有效管理，即从项目的投资决策开始到项目结束的全过程进行计划、组织、指挥、协调、控制和评价，以实现项目的目标。项目管理作为一种通用技术已应用于各行各业，获得了广泛的认可。

## Slide 6
3. 了解项目管理相关工具的功能及使用流程，能通过项目管理工具创建和管理项目及任务。
2. 理解信息技术及项目管理工具在现代项目管理中的重要作用。
4. 掌握项目工作分解结构的编制方法，能利用项目管理工具对项目进行工作分解和进度计划编制。
1. 理解项目管理的基本概念，了解项目范围管理，了解项目管理的四个阶段和五个过程。
学习要点

## Slide 7
7. 了解项目风险控制，掌握项目管理工具在项目风险控制中的应用。
6. 了解项目质量监控，掌握项目管理工具在项目质量监控中的应用。
5. 了解项目管理中各项资源的约束条件，能利用项目管理工具进行资源平衡，优化进度计划。
学习要点

## Slide 8
我们生活中经常会见到或参与到一些项目，如新生入校的迎新晚会、开发的一种新产品、新建的一个小区等，由于涉及财务、采购、设计、施工等多个部门，如何减少摩擦、保障项目顺利实施并达到建设目标，这就要用到项目管理的基本知识。
本任务学习项目、项目管理的基本概念。
任务描述
任务1 项目管理基础知识
学习目标
1. 了解项目的基本概念。
2. 了解项目管理的特性、内容、流程。
3. 了解项目管理的要素及其之间的联系。

## Slide 9
3. 临时性
项目是一种临时性的任务，要在有限的期限内完成，当项目的基本目标达到时就意味着项目结束。
1. 一次性
项目有明确的开始时间和结束时间。
2. 独特性
每个项目都不同于其他的项目。项目所产生的产品、服务或完成的任务与已有的相似产品、服务或任务在某些方面有明显的区别。
一、项目的定义
项目是在限定的资源及限定的时间内需完成的一次性任务，例如，安排一个演出活动，开发一项产品，策划一场婚礼，设计和实施一个计算机系统等。项目有以下主要特征。

## Slide 10
1
1. 大型项目
通常由若干个相互联系或相似的项目组成，是以协调的方式管理以获得单个项目不可能得到的利益的一组项目，也称为项目群。
2
2. 项目
大型项目的组成部分。
C
3. 子项目
一个项目中的更小、更易于管理的部分。子项目与项目的特性相同，一般被视为项目，通常是指外包给一个外部企业的一个单元，并按项目进行管理。
二、大型项目、项目、子项目

## Slide 11
1
2
3
4
1. 目的性
通过开展项目管理活动，应保证满足或超越项目相关方明确提出的项目目标、指标，以及未明确规定的潜在需求和追求。
2. 独特性
项目管理不同于一般的企业生产运营管理，也不同于常规的政府管理，它有独特的管理内容，是一种完全不同的管理活动。
3. 集成性
项目管理中必须根据项目各要素或专业间的配置关系，做好集成性的管理，而不能孤立地开展各专业的独立管理。
4. 创新性
项目管理的创新性包括两层含义：一是项目管理是对于创新（项目所包含的创新之处）的管理；二是任何一个项目的管理都没有一成不变的模式和方法，需要通过管理创新去实现对具体项目的有效管理。
四、项目管理的特性

## Slide 12
1
1. 项目范围管理
2
2. 项目时间管理
3
3. 项目成本管理
4
4. 项目质量管理
5
5. 项目人力资源管理
五、项目管理的内容

## Slide 13
A
6. 项目沟通
管理
B
7. 项目风险
管理
C
8. 项目采购
管理
D
9. 项目集成
管理
E
10. 项目干系人管理
五、项目管理的内容

## Slide 14
4
4. 监督和控制：为了确保项目规划的实施，必须对项目各方面进行监督并进行必要的调整。
3
3. 执行阶段：（1）执行规划：按照既定的项目规划，将任务分配给团队成员，并使用项目管理工具（如项目仪表板）来管理和监督项目进度。（2）管理：管理项目过程中签署的各类合同。
2
2. 规划阶段：项目获得批准后，接着就是组建项目团队并规划项目的管理工作，以确保在既定截止日期前和预算范围内实现设定的项目目标。
1
1. 项目启动：这是所有项目的开始阶段。在确定项目价值的同时还要确定其可行性。项目被批准或拒绝前，要有以下两个文件来说服利益相关方或赞助商启动项目。
5
5. 收尾阶段：项目的收尾过程涉及整个项目的阶段性结束，即项目的干系人对项目产品的正式接收。
六、项目管理流程

## Slide 15
七、项目管理铁三角
项目管理的四个要素是范围（需要做什么事）、时间（什么时间做完这些事）、成本（花多少钱做成这些事）、质量（这些事做到什么程度客户才满意）。
项目的范围管理、时间管理、成本管理构成决定了项目成败（一般以项目的质量作为评估依据）。这就是我们所说的项目管理四个核心的目标，俗称“项目管理铁三角”，如图 2-1-3 所示。

## Slide 16
项目管理涉及有效的计划和对工作的系统管理，包括定义项目目标、制定行程、安排任务，以达到特定的目标。为此，可以使用专业的项目管理工具来帮助我们工作。
项目管理工具（一般指软件）是为了使工作项目能够按照预定的成本、进度、质量顺利完成，而对人员（People）、产品（Product）、过程（Process）和项目（Project）进行分析和管理的一类软件。
Microsoft Project 是由微软公司开发的项目管理工具，在国际上享有盛誉，凝集了许多成熟的现代项目管理理论和方法，可以帮助项目管理者实现时间、资源、成本的规化和控制。
本任务将学习项目管理工具 Microsoft Project 的基本使用方法。
任务描述
任务1 项目管理工具应用
学习目标
1. 掌握创建和管理项目的基本方法。
2. 掌握项目工作分解的方法。
3. 了解项目资源的约束条件。
4. 了解项目质量监控的方法。
5. 了解项目风险控制的方法。

## Slide 17
一、创建项目
（1）启动 Microsoft Project 工具软件。
（2）选择“文件”菜单中的“新建”命令，双击一个项目模板，如图 2-2-1 所示；或者在“搜索联机模板”框中输入搜索的关键字后按“Enter”键；或者选择“空白项目”从头开始创建项目。

## Slide 18
一、创建项目
（3）如果选择模板创建，要更改模板中的资源、任务和工期，来满足项目需要。
（4）打开项目文件，可以看到任务表格，单击“任务”菜单卡中的“自动安排”项，可以设定任务自动排期，如图 2-2-2 所示。

## Slide 19
二、自定义日历
（1）单击“项目”菜单卡下的“更改工作时间”按钮。
（2）在“更改工作时间”对话框中，单击“新建日历”按钮，输入日历名称，单击“确定”按钮，如图 2-2-3 所示。
（3）在表格中输入例外日期的名称，一般是修改的事由，如“加班”“十一放假”等。
（4）单击“详细信息”按钮可以进行高级设置，选择周一至周五设定实际的工作时间，设置非工作时间（例如，设置 10 月 1 日 -7 日为非工作日）

## Slide 20
三、项目信息定义
（1）单击“项目”菜单卡中的“项目信息”项，将弹出“项目信息”对话框，如图 2-2-4 所示。
（2）在此对话框中，可以设置“开始日期”“完成日期”“日程排序方法”“日历”等。

## Slide 21
四、项目分解
（1）单击“任务”菜单卡中的资源工作表下拉按钮，将当前视图切换回“甘特图”，输入任务名称建立任务。
（2）在主体表格中输入任务名称，表格使用方法与 Excel 类似，只是每个列的数据是有预定要求的。
（3）输入子任务后，可以使用“任务”菜单卡中的“升级任务”或“降级任务”按钮设定任务级别，如图 2-2-5 所示，以便形成层次关系从而展示任务分解结构。

## Slide 22
四、项目分解
（4）选择多个任务后，单击“链接任务”按钮，可以设置任务之间的关系，如图2-2-6 所示。当需要修改管理类型时，双击任务间的连接线即可。
（5）修改每个任务的工期，最后形成完整的项目。

## Slide 23
五、插入周期性任务
（1）单击“任务”菜单卡中“任务”图标的下拉按钮，选择“任务周期”项，将弹出“周期性任务信息”对话框，如图 2-2-7 所示。
（2）在“周期性任务信息”对话框中，输入任务名称、重复间隔等信息。

## Slide 24
六、任务日历
日历有 3 个，即“项目日历”“任务日历”“资源日历”。根据任务情况，可以设定任务的日历。
（1）双击任务，将弹出“任务信息”对话框。
（2）在“高级”选项卡中有日历选项，如图 2-2-8 所示。默认情况下，资源日历优先级最高，任务日历次之，然后是项目日历。

## Slide 25
（1）在“任务”菜单卡中，单击“甘特图”下拉按钮中的“资源工作表”项，将视图切换到资源工作表，如图 2-2-9 所示。
（2）资源分三类，分别为“工时”“材料”“成本”，前两种类型可以设置为费率，
但是只有“工时”类型由可用数量限制。
（3）双击打开资源可以进行详细设置，如分时费用、核算方式、可用时间等。
七、资源约束条件

## Slide 26
（1）选定一个任务。
（2）单击“资源”菜单卡中的“分配资源”命令按钮。
（3）在弹出的“分配资源”对话框中，可以输入各种资源的用量或金额，如图
2-2-10 所示。
八、资源分配

## Slide 27
九、项目质量监控
1. 设置基线
（1）单击“项目”菜单卡中的“设置基线”命令。
（2）在弹出的“设置基线”对话框中，如图 2-2-11 所示，设置一个基准。基准最多可以设定 11 个。

## Slide 28
九、项目质量监控
（3）单击“任务”菜单卡中的“甘特图”下拉列表中的“跟踪甘特图”项，将视图切换为“跟踪甘特图”，右侧甘特图上显示的灰色条就是比较基准，如图 2-2-12 所示。
2. 跟踪完成进度
在“跟踪甘特图”视图中，可以直接修改完成百分比，也可以修改“实际工期”“剩余工期”，来掌握实际的完成进度。

## Slide 29
十、项目风险控制
在“报表设计”菜单卡中，通过“资源”“成本”等项目，可以关注项目进展情况， 掌 握 成 本、 资 源、进度风险状况。
盈余分析，在工程项目中也称为挣值分析。其中主要概念的含义如下。

## Slide 30
十、项目风险控制
A
E
B
F
C
BCWS：计划工作量的预算成本
BCWP：已经完成工作量的预算成本。
ACWP：已经完成工作量的实际成本。
CV：成本差异。
EAC：完工估算。
D
SV：进度差异。
G
BAC：完成预算。
H
VAC：完成偏差。

## Slide 31
演示完毕感谢观看
Thank you for watching